Етапи та СТРОКИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» передбачає декілька послідовних етапів процесу об’єднання і визначає часові рамки тих етапів. Однак він чітко не визначає, чи ті рамки є жорсткими. Якщо їх вважати такими, то процес об’єднання потребуватиме понад 6 місяців, і значить, він має розпочатися в громадах не пізніше 1 березня, що важко забезпечити.

Пропонується вважати визначені законом терміни проходження етапів об’єднання не жорсткими, а максимальними. Крім того, можна рекомендувати радам визначати формою таких обговорень збори громадян. Тоді кожне з подібних обговорень можна було б проводити не за 30, а, скажімо, за 10 днів.

Сесії відповідних рад для прийняття рішень, щоб не втрачати час, можна проводити в терміновому порядку, а також скоротити терміни здійснення відповідних етапів об’єднання облдержадміністраціями та облрадами.

Алгоритм об’єднання

| Етапи об’єднання | Максимальний термін за законом (дні) | Достатня тривалість (дні) |
| --- | --- | --- |
| Ініціювання |  |  |
| Громадське обговорення пропозиції на зборах громадян | 30 | До 10 з підготовкою |
| Сесія ради (готується одночасно з обговоренням) | Не визначено | 2 з підготовкою і оформленням результатів |
| Пропозиція суміжним громадам | Не визначено | 1 |
| Громадські обговорення пропозиції на зборах громадян суміжних громад | 30 | До 10 з підготовкою |
| Сесії рад суміжних громад | Не визначено | 2 з підготовкою і оформленням результатів |
| Формування робочої групи та підготовка нею проектів рішень на основі типового рішення | Не визначено | 5 |
| Громадські обговорення проектів рішень на зборах | 30 | До 10 з підготовкою |
| громадян відповідних громад |  |  |
| Підготовка робочою групою остаточної редакції проектів рішень | 10 | 2 |
| Сесії рад для прийняття рішень | 30 | 2 |
| Передача схвалених радами проектів рішень на перевірку ОДА | 5 | 2 |
| Підтвердження ОДА відповідності проектів рішень законодавству | 10 | 3 |
| Прийняття остаточних рішень радами | Не визначено | 3 |
| Розгляд рішень рад обласною радою | 30 | 10 |
| Загальна тривалість процесу | >175 | 62 |