Тези до виступу заступника голови облдержадміністрації

Черкаски В.В. на колегії

облдержадміністрації  з питань

підготовки та проведення весняно-польових робіт

Для аграріїв області наступає один з найвідповідальніших періодів – це проведення комплексу весняно-польових робіт. „Весняний день рік годує” не безпідставно кажуть у народі, тому сьогодні найголовніше сконцентрувати всі матеріально-технічні, фінансові, людські ресурси на проведення весняних польових робіт і провести їх організовано у визначені  наукою і передовим досвідом оптимальні строки.

Питання  підготовки до проведення весняно-польових робіт розглянуто на розширеному засіданні колегії Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації за участю начальників, головних агрономів та інженерів управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, розроблено комплекс організаційних заходів щодо своєчасного і якісного проведення робіт. Проведена семінар-нарада з головними бухгалтерами райсільгоспуправлінь щодо цільового використання коштів Державного бюджету України, виділених на підтримку сільського господарства.

Для оперативного реагування на проблемні питання в підготовці та проведенні весняних польових робіт, надання практичної допомоги сільськогосподарським підприємствам за районами області закріплені керівники та спеціалісти обласних управлінь та організацій сільськогосподарського спрямування.

Під урожай 2007 року в області посіяно 446,5 тис.га озимих зернових культур, з них 422,5 тис.га озимої пшениці та  21,1 тис.га озимого ячменю. Крім того, посіяно 32,2 тис.га озимого ріпаку. На сьогоднішній день посіви озимини знаходяться в доброму і задовільному стані.

Для забезпечення прогнозованих обсягів  виробництва зерна у 2007 році планується посіяти по всіх категоріях господарств 392,9 тис.га ярих зернових та зернобобових. Всього площа посіву ярових культур у поточному році складе 971,4 тис.га.

Потреба в насінні ярих зернових і зернобобових з  урахуванням страхового фонду складає 77,0 тис.тонн. На даний час в наявності є 76,4 тис.тонн насіння, або 99,3% до потреби. Недостаючу кількість передбачається закупити в селекційних центрах для сортозміни та сортооновлення.

В районах області завершується інвентаризація  наявності насіннєвого матеріалу. Головам райдержадміністрацій питання забезпечення насінням в розрізі кожного господарства всіх форм власності необхідно взяти під особистий контроль, при необхідності провести міжгосподарський обмін.

Навесні 2007 року сільгосптоваровиробниками області буде задіяно близько 9,3 тис. тракторів, 5,7 тис.культиваторів, 5,6 тис.сівалок, 13,5 тис. грунтообробної техніки.

Станом на 20.02.2007 року коефіцієнт готовності сільськогосподарської техніки до проведення весняно-польових робіт становить: тракторів – 89%, культиваторів – 94%, сівалок – 93%, борін – 96%.

Потреба у пально-мастильних матеріалах для виконання  весняно-польових робіт у 2007 році становить 27,3 тис.тонн, у тому числі: дизпалива – 21,6 тис.тонн, бензину – 5,5 тис.тонн.

На звітну дату сільгосптоваровиробниками області накопичено                  8,6 тис.тонн дизпалива та 2,0 тис.тонн бензину (відповідно 40% та 37% до потреби).

Для виконання польових робіт буде задіяно майже 10 тис.механізаторів і 4,0 тис.водіїв.

Просив би членів колегії доручити голові облдержадміністрації Черовненку Євгену Альфредовичу підписати угоду про узгодження дій між сільгосптоваровиробниками області та ВАТ „Запоріжнафтопродукт” на поставку дизпалива та бензину в повному обсязі і за доступними цінами.

Станом на 13.03.2007 в господарствах є в наявності 10,1 тис.тонн (54% до потреби) добрив: з них азотних – 7,9 (56,8%); фосфорних – 1,6 (40%), калійних – 0,6 (75%) тис. тонн поживних речовин. Підживлено озимини на площі                   127,6 тис.га ( 41% до завдання).

На полях області ведеться боротьба з мишоподібними гризунами. На 13.03.2007 обстежено озимих культур на площі 347,0 тис.га, заселено мишоподібними гризунами 273,4 тис.га, підлягає обробітку 220,0 тис.га, оброблено – 194,0 тис.га.

На сьогодні  практично всі райони області розпочали посівну кампанію. Всього посіяно 16,4 тис. ярових, з них ранніх зернових 15,5 тис.га.

Головам райдержадміністрації питання  весняного посіву потрібно взяти під особливий контроль. Особливу увагу звернути на роботу районних комісій по визначенню підприємств, які будуть отримувати кошти з Державного бюджету на компенсацію витрат на  посіви зернових, мінеральних добрив, залучених кредитів з метою своєчасного і цільового їх використання.

В поточному році Порядками використання коштів Державного бюджету України передбачено освоєння їх в основному районними управліннями агропромислового розвитку райдержадміністрацій.

Тому прошу голів райдержадміністрацій проаналізувати якісний склад фахівців районних управлінь, особливо фінансових структур та вишукати можливість збільшення їх  чисельності.