50 днів роботи команди Бориса Петрова: що зроблено

Підбито підсумки виконання  Плану першочергових дій Запорізької облдержадміністрації на 100 днів.

План першочергових дій Запорізької облдержадміністрації на 100 днів

| № | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утворити Комітет з економічних реформ у Запорізькій області та організувати його роботу | Квітень | Перший заступник голови, заступники голови облдержадміністрації, Головне управління економіки облдержадміністрації | Виконується. Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.04.2010 № 90 створено Комітет по економічним реформам у Запорізькій області. Проведено засідання робочих груп і підгруп, "круглі столи" по підготовці погоджених пропозицій до програми економічних реформ (з урахуванням специфіки Запорізької області) за участю представників науки, бізнесу, громадських організацій |
|  | Визначити найбільш гострі та резонансні проблеми, які турбують жителів області, та заходи щодо їх вирішення | Квітень | Головне управління економіки облдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації | Виконано. Визначено найбільш гострі проблеми соціально-економічного розвитку області та подано до Мінекономіки та Міенрегіонбуду пропозиції до плану заходів з розв’язання цих проблем у 2010 році |
|  | Підготувати проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2010 рік | У двотижневий термін після оприлюднення Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" | Головне управління економіки облдержадміністрації | Виконано. Підготовлено проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку Запорізької області на 2010 рік та подано на розгляд чергової сесії обласної ради (14 травня 2010 року) |
|  | Підготувати проект обласного бюджету на 2010 рік | У двотижневий термін після оприлюднення Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" | Головне фінансове управління облдержадміністрації | Виконано. Підготовлено проект обласного бюджету на 2010 рік та подано на розгляд чергової сесії обласної ради (14 травня 2010) |
|  | Розробити заходи щодо виконання Державного та місцевих бюджетів області у 2010 році | У двотижневий термін після затвердження обласного бюджету на 2010 рік | Головне фінансове управління облдерж-адміністрації, голови райдержадміністрацій та голови міст обласного значення | Після затвердження обласного бюджету на 2010 рік |
|  | Організувати роботу по затвердженню місцевих бюджетів на 2010 рік | У термін, встановлений діючим законодавством | Головне фінансове управління облдерж-адміністрації, голови райдержадміністрацій та міські голови міст обласного значення | Після затвердження обласного бюджету на 2010 рік |
|  | Забезпечити: своєчасність фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери; своєчасні розрахунки за спожиті у поточному році бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів | Постійно | Головні розпорядники коштів, керівники бюджетних установ, голови райдержадміністрацій та голови міст обласного значення | Виконується. Забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери Забезпечено 100 % розрахунків за спожитий природний газ, теплову, електроенергію та комунальні послуги |
|  | Провести експертну оцінку інвестиційного клімату Запорізької області | Травень | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Виконується. Підприємствами області надано пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату області. Пропозиції опрацьовуються управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації |
|  | Створити електронну базу інвестиційних паспортів територій Запорізької області | Травень | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Виконується. Райдержадміністраціями підготовлені та подані інвестиційні паспорти відповідних територій для подальшого розповсюдження серед потенційних інвесторів |
|  | Оновити Банк інвестиційних проектів та Реєстр вільних земельних ділянок, Інвестиційну карту Запорізької області | Квітень-червень | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Виконується. Оновлено базу інвестиційних проектів, яка налічує 72 проекти. Територіями подано до управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації переліки вільних земельних ділянок на 01.04.2010, які розміщено на спеціалізованому веб-порталі. |
|  | Оновити базу комерційних пропозицій підприємств Запорізького регіону | До 01.05.2010 | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Виконано. Оновлена база налічує майже 100 комерційних пропозицій підприємств Запорізького регіону. Ведеться робота щодо розповсюдження цих пропозицій за кордоном. |
|  | Забезпечити участь райдержадміністрацій у конкурсі з надання матеріально-технічної підтримки районним ресурсним центрам громад від проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | Травень | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Виконується. Забезпечено участь Пологівської, Великобілозерської, Куйбишевської та Новомиколаївської райдержадміністрацій у конкурсі з надання матеріально-технічної підтримки районним ресурсним центрам громад від проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (подані анкети керівництву проекту) |
|  | Підготувати та затвердити в установленому порядку: перелік інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію середньострокової програми соціально-економічного розвитку Запорізької області на 2007-2011 роки, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету в 2010 році | Травень-червень | Головне управління економіки облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації | Виконано. Підготовлено перелік інвестиційних проектів, спрямованих на реалізацію середньострокової програми соціально-економічного розвитку Запорізької області на 2007-2011 роки, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету в 2010 році, та подано на розгляд чергової сесії обласної ради (14 травня 2010) |
|  | перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2010 році | Травень-червень | Головне управління економіки облдержадміністрації | Виконано. Підготовлено перелік заходів, спрямованих на охорону та раціональне використання природних ресурсів у 2010 році та подано на розгляд чергової сесії обласної ради (14 травня 2010) |
|  | Розробити та затвердити в установленому порядку обласну економічну програму енергоефективності на 2010-2015 роки | Червень | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Термін виконання не настав. Здійснюється збір вихідних даних для розробки програми |
|  | Провести: виїзні наради на основних бюджетоутворюючих підприємствах з метою визначення їх проблемних питань та шляхів їх вирішення; обласну нараду з питань роботи промислових підприємств державної форми власності; | Квітень-травень Квітень | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Виконується. Проведено виїзні наради на ВАТ «Запоріжсталь», ЗАТ «ЗАЗ» - в квітні, КП «ЗТМК» - в травні. 12.05.2010 буде проведено нараду за участю ДПА області з керівниками бюджетоутворюючих підприємствах щодо питань сплати основних податків до бюджетів всіх рівнів. Головним управлінням промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації підготовлено матеріали до обласної наради з питань роботи промислових підприємств державної форми власності. Час її проведення уточнюється |
|  | виїзні наради з питань екології на основних підприємствах-забруднювачах навколишнього природного середовища області | Квітень-травень | Головні управління облдержадміністрації: промисловості та розвитку інфраструк-тури, економіки | Виконується. 8 квітня п.р. проведено виїзну нараду на ВАТ "Запоріжсталь", за результатами якого: дано доручення керівництву підприємства розробити поквартальний план-графік виконання природоохоронних заходів тристоронньої угоди між Мінприроди, обласною радою та підприємством № 20/2009/651 від 07.05.2009; запропоновано обласній раді розглянути питання виконання цієї угоди; рекомендовано Державній екологічній інспекції в Запорізькій області провести позапланову перевірку ВАТ «Запоріжсталь» щодо виконання умов дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря. |
|  | Підготувати пропозиції щодо виходу промисловості області з кризового стану та забезпечення їх стабільної роботи та подати центральним органам виконавчої влади | Квітень-червень | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації | Виконується. В квітні до КМУ направлено звернення щодо впровадження вексельної форми розрахунків з ПДВ. Облдержадміністрацією ініційовано та проведено в Мінпромполітики нараду щодо вирішення проблемних питань енергоємних підприємств (ВАТ «ЗалК» та КП «ЗТМК». До Мінекономіки України 15.04.2010 направлено листа щодо найважливіших проблем промисловості області. Підготовлено звернення до КМУ щодо внесення змін до митного законодавства з метою стабілізації роботи автомобільної промисловості. |
|  | Сприяти реалізації інвестиційного проекту будівництва перевантажуваль-ного терміналу потужністю 75,2 тис. тонн відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт в м. Кам’янка-Дніпровська | Квітень-червень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадмі-ністрації, Кам’янсько-Дніпровська райдержадміністрація | Виконано. 30.04.2010 ТОВ СП «Нібулон» введено в дію в м. К.Дніпровська новий перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт потужністю 75,2 тис. тонн. |
|  | Підписати Меморандум з комерційними банками щодо активізації роботи із кредитування сільгосптоваровиробників | Квітень-червень 2010 року | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Виконується. Головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрації підготовлено проект Меморандуму з комерційними банками |
|  | Забезпечити сільськогосподарські підприємства пільговим пальним відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1590-р | Квітень-червень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Виконується. Для сільгоспвиробників області розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2009 № 1590-р виділено 1,3 тис. т дизельного пального та 2,3 тис. т бензину за пільговою ціною. |
|  | Забезпечити сільськогосподарські підприємства мінеральними добривами в кількості 74,5 тис. тонн, кондиційним насінням ярих культур – 36,7 тис. тонн | Квітень-червень | Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації | Виконано. Сільгосппідприємства області забезпечено мінеральними добривами в повному обсязі - 74,5 тис. тонн, кондиційним насінням ярих культур – 36,7 тис. тонн |
|  | Вжити заходів щодо підвищення рівня розрахунків підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ | Квітень-червень | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Виконується. Спостерігається позитивна динаміка зростання рівня оплати за спожитий природний газ. Рівень оплати за спожитий природний газ грошовими коштами станом на 01.04.2010 склав 59 % проти 42 % на 01.03.2010 (на відповідну дату 2009 року – 47 %), в т.ч. підприємств комунальної теплоенергетики – 48 % (25 %). |
|  | Внести в установленому порядку зміни до обласної програми «Питна вода Запорізької області» на 2007-2020 роки за напрямком "Реконструкція та ремонт систем питного водопостачання та водовідведення в сільських населених пунктах, які користуються неякісною водою" | Квітень-травень | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Виконується. Опрацьовується питання щодо внесення змін до обласної програми «Питна вода Запорізької області» на 2007-2020 роки |
|  | Розробити та затвердити в установленому порядку: Програму технічної модернізації комунальної теплоенергетики Запорізької області; | Квітень-червень | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | Виконується. Ведеться розробка проекту Програми технічної модернізації комунальної теплоенергетики Запорізької області |
|  | Комплексну програму житлового будівництва у Запорізькій області на 2010 рік | Травень-червень | Управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації | Виконується. Підготовлено проект Комплексної програми житлового будівництва у Запорізькій області на 2010 рік, який після узгодження буде поданий до обласної ради для розгляду на сесії у червні п.р. |
|  | Продовжити реформування дозвільної системи у сфері господарської діяльності, у тому числі започаткувати реалізацію проекту Стандартизації дозвільних та інших адміністративних послуг та впровадження оцінки ефективності їх надання на території Запорізької області | Квітень-червень | Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області | Виконується. Розроблено проект Стандартизації дозвільних та інших адміністративних послуг та впровадження оцінки ефективності їх надання на території Запорізької області та подано на узгодження до Агенції міжнародного розвитку "СІДА" |
|  | Вжити заходів щодо оптимізації та удосконалення діяльності з надання адміністративних послуг. Створити робочу групу з питань удосконалення порядку надання державних та адміністративних послуг | Квітень-червень | Головне управління економіки облдержадміністрації разом із структурними підрозділами облдержадміністрації, управління Державної служби головного управління державної служби України в Запорізькій області, представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Запорізькій області, місцеві дозвільні органи, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення | Виконується. Опрацьовується питання щодо створення робочу групу з питань удосконалення порядку надання державних та адміністративних послуг. Структурними підрозділами облдержадміністрації та іншими виконавцями цього заходу подані пропозиції кандидатур до складу зазначеної робочої групи |
|  | Організувати проведення конкурсу щодо відбору проектів, спрямованих на вирішення проблем розвитку малого підприємництва та створення сприятливих умов для його подальшого розвитку, які будуть реалізовуватися у рамках Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2011-2012 роки | Травень-червень | Головне управління економіки облдержадміністрації | Виконується. Розпочато роботу щодо визначення пріоритетів розвитку малого бізнесу на 2011-2012 роки |
|  | Організувати роботу щодо підписання Меморандуму про спільну діяльність облдержадміністрації та Асоціації громадських організацій «Агенція регіонального розвитку «Пріоритет» | Червень | Головне управління економіки облдержадміністрації, Асоціація громадських організацій «Агенція регіонального розвитку «Пріоритет» | Виконується. Асоціацію громадських організацій «Агенція регіонального розвитку «Пріоритет» залучено до реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року, Комплексної програми розвитку малого підприємництва в Запорізькій області на 2009-2010 роки |
|  | Визначити спільно зі сторонами соціального діалогу механізм реалізації у 2010 році положень Регіональної угоди між облдержадміністрацією та обласною радою, обласною федерацією роботодавців, обласною радою профспілок | Травень | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації разом з іншими структурними підрозділами, обласною федерацією роботодав-ців, обласною радою профспілок | Виконується. Опрацьовані пропозиції щодо виконання положень Регіональної угоди у 2010 році, які будуть розглянуті на черговому засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради у III декаді травня 2010 року |
|  | Внести в установленому порядку зміни та доповнення до обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2007 – 2010 роки “Назустріч людям”, затвердженої рішенням обласної ради від 30.11.2006 № 9 (зі змінами), у зв’язку з оголошенням 2010 року Роком ветеранів Великої вітчизняної війни 1941-1945 років | Квітень | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації | Виконано. Підготовлено зміни та доповнення до обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, інвалідів та інших малозабезпечених громадян, які потребують допомоги, на 2007 – 2010 роки “Назустріч людям” та подані на розгляд чергової сесії обласної ради (14 травня 2010 року) |
|  | Забезпечити реалізацію заходів, присвячених 65-річниці перемоги у Великій вітчизняній війні, зокрема: провести обласний телемарафон «Пам’ять»; забезпечити виплату разової грошової допомоги ветеранам війни; організувати оздоровлення ветеранів війни у комунальних закладах: «Санаторій медичної реабілітації «Глорія» Запорізької обласної ради, «Запорізький обласний госпіталь для інвалідів Великої Вітчизняної війни», госпітальне відділення комунальної установи «Запорізька обласна клінічна лікарня» | Квітень-червень | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | Виконано. 6 травня 2010 року проведено обласний телемарафон «Пам’ять» Майже 92 тисячі ветеранів одержали матеріальну допомогу у сумі понад 21 млн. грн. Забезпечено оздоровлення ветеранів війни у комунальних закладах області |
|  | Провести: обласне свято «Обдаровані діти» | Червень | Управління освіти і науки облдержадміністрації | Термін виконання не настав |
|  | обласний конкурс для обдарованої молоді в галузі мистецтва | Червень | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Термін виконання не настав |
|  | Організувати літнє оздоровлення дітей соціально незахищеної категорії | Квітень-червень | Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації | Виконується. Опрацьовується питання щодо проведення оздоровчої кампанії для дітей соціально незахищеної категорії, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |
|  | Організувати роботу по влаштуванню до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Квітень–червень | Служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, райадміністрації Запорізької міської ради | Виконується. Протягом квітня-травня 26 дітей влаштовано в сімейні форми виховання |
|  | Організувати проведення культурно-мистецьких заходів, зокрема: урочистостей та святкового концерту, присвяченого 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; другого обласного музейного фестивалю «Експонат року»; обласного фестивалю «Поетичний травень» обласної культурно-мистецької акції «Запорізькі обереги», присвяченої Дню майстрів народного мистецтва; міжрегіонального фестивалю на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна – 2010» | Травень | Управління культури і туризму облдержадмі-ністрації, комунальна установа «Обласний методичний центр культури і мистецтва» Запорізької обласної ради, обласний осередок Національної Спілки майстрів народного мистецтва України Дніпропетровське Міжобласне відділення Національної Спілки театральних діячів України | Виконується. Проведено парад та мітинги, присвячені 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, на всій території області за участю керівництва облдержадміністрації, обласної ради, райдержадміністрацій, міських та районних рад. Проведено другий обласний музейний фестиваль «Експонат року, міжрегіональний фестиваль на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна – 2010». 15 травня відбудеться обласна культурно-мистецька акція «Запорізькі обереги». 18 травня п.р. розпочнеться обласний фестиваль «Поетичний травень» |

Перший заступник голови

облдержадміністрації                                                                                                                                     В.Ф. Кальцев