## Лист1 (2)
Інформація щодо стану фінансування об'єктів на замовлення УКБ ОДА
станом на 01.04.2013
№ з/п | Назва об'єкта | Рік початку та закін-чення будів-ництва | Кошторисна вартість | Освоєно капітало-вкладень на 01.01.2013 | Залишок кошторисної вартості на 01.01.2013 | Обсяг капіталовкладень на 2013 рік, всього | у тому числі | [5 empty] | Із загального обсягу погашення кредиторської заборгованості | Введення в експлуатацію потужностей у відповідних одиницях | Підрядна організація | Примітка
[7 empty] | Бюджет розвитку - обласний бюджет (ріш.ОР від 24.12.12 №27; від 14.02.2013 № 29, 28.03.2013 №50) | Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (ріш. ОР від 24.12.12 №24; від 14.02.2013 №7, розпорядження голови ОДА від 22.02.2013 №84) |  |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів (ріш. ОР від 24.12.12 №25; від 14.02.2013 №6, від 28.03.2013 №32 ) | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (ріш.ОР від 24.12.12 №27; від 14.02.2013 № )
[8 empty] | обласний бюджет | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (залишки) | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 97695.8 | 20610.677 | 5754.799 | 10266.993 | 25327.1 | 33338.682 | 2397.549 | 8728.292
у тому числі
| Нерозподілений залишок коштів |  |  |  |  | 8836.625 |  | 4461.202 | 3875.423 |  | 500
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 9422.798 | 0 | 1293.597 | 24.501 | 8104.7 | 0 | 0 | 24.501
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 16579.017 | 0 | 0 | 6364.35 | 10214.667 | 0 | 0 | 4674.408
| Реконструкція доріг комунальної власності |  |  |  |  | 7010.452 | 0 | 0 | 2.719 | 7007.733 | 0 | 0 | 2.719
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 55846.908 | 20610.677 | 0 | 0 | 0 | 32838.682 | 2397.549 | 4026.664
Із загального обсягу по містах і районах області
| м. Запоріжжя |  |  |  |  | 39645.872 | 20423.865 | 1194.597 | 2.719 | 17118.423 | 140 | 766.268 | 854.762
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 21330.133 | 20423.865 | 0 | 0 | 0 | 140 | 766.268 | 852.043
1 | Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція | 2012-2014 | 54668.297 | 11163.033 | 43505.264 | 393.385 | 23.421 |  |  |  |  | 369.964 | 369.964 |  | ТОВ "Корнер Сервіс"
2 | Запорізький обласний перинатальний центр по вул. Південноукраїнська, 17-а, бульвар Шевченка, 27 в м.Запоріжжя - реконструкція | 2012-2013 | 72186.757 | 17188.581 | 54998.176 | 13282.669 | 13282.669 | [6 empty] | 124 ліжка | "РУБІКОН-ТРЕЙДІНГ"
3 | Реконструкція 3-го поверху адміністративної будівлі за адресою: пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя | 2013 |  |  |  | 2800 | 2800 | [6 empty] | об'єкт
4 | Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м.Запоріжжя - будівництво (погашення кредиторської заборгованості ) |  | 99984.588 |  | 99984.588 | 340.476 | 340.476 | [5 empty] | 290.476
5 | Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективній, 4, м. Запоріжжя (реконструкція, перша черга) (погашення кредиторської заборгованості ) | 2008-2014 | 31942803 | 14594.375 | 17348428 | 161.798 | 136.367 |  |  |  |  | 25.431 | 161.798 |  | "Омега-Люкс"
6 | Будівництво каналізаційних очисних споруд на території обласного протитуберкульозного диспансера (проектно-вишукувальні роботи) |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 140
7 | Влаштування пандусу та впорядкування залізобетонних сходів до офісу КП "Запорізький обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт" по вул. Дзержинського, 97-а м. Запоріжжя - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості ) |  | 451.628 | 29.805 | 421.823 | 29.805 | 29.805 | [5 empty] | 29.805
8 | Реконструкція будівлі обчислювального центру Запорізької обласної ради по вул. Артема, 54, м. Запоріжжя, під КУ "ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ЗОР (проектно-вишукувальні роботи) |  |  |  |  | 3000 | 3000
9 | Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр в м.Запоріжжя - реконструкція (перша черга) | 2009-2013 | 835.384 | 299.886 | 1135.27 | 382 | 11.127 |  |  |  |  | 370.873 |  | об'єкт
10 | Харчоблок обласної клінічної лікарні по Оріхівському шосе, 10 у м. Запоріжжі - реконструкція | 2012-2014 | 13086.713 | 2135.298 | 10951.415 | 800 | 800
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 1194.597 | 0 | 1194.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Вул. Портова від пр. Металургів до вул. Рекордної, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 47.141 |  | 47.141
12 | Вул. Деповська від вул. Омельченка до пр. Моторобудівників, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.535 |  | 70.535
13 | Вул. Пролетарська від вул. Дзержинського до вул. Жуковського, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.599 |  | 70.599
14 | Вул. Космічна, в тому числі тротуар в районі зупинки "Автоколона", м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.527 |  | 70.527
15 | Вул. Зої Космодем'янської, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.535 |  | 70.535
16 | Вул. Бочарова, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.535 |  | 70.535
17 | Пр. Ювілейний від вул. Жукова до вул. Новобудов, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.535 |  | 70.535
18 | Вул. Запорізького козацтва, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.532 |  | 70.532
19 | Вул. Електрична, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 53.825 |  | 53.825
20 | Вул. Автозаводська, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.535 |  | 70.535
21 | Вул. Новокузнецька, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 63.536 |  | 63.536
22 | Вул. Фабрична, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.526 |  | 70.526
23 | Вул. Цегельна, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.531 |  | 70.531
24 | Вул. Челябінська, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 70.529 |  | 70.529
25 | Вул. Передатна, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 63.546 |  | 63.546
26 | Вул. Чарівна, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 63.545 |  | 63.545
27 | Вул. Панфіловців (від вул. Перемоги до пр. Леніна), м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 63.546 |  | 63.546
28 | Вул. Південне шосе в Орджонікідзевському районі, м. Запоріжжя - поточний ремонт |  |  |  |  | 63.539 |  | 63.539
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 10110.69 | 0 | 0 | 0 | 10110.69 | 0 | 0 | 0
29 | Капітальний ремонт дороги приватного сектору м. Запоріжжя по вул. Учнівська (в межах від вул. Грибоєдова до вул. Братська, Ленінський район) |  |  |  |  | 2582.365 |  |  |  | 2582.365
30 | Капітальний ремонт дорожнього полотна трамвайного переїзду вул. Теплична-Північне шосе |  |  |  |  | 902.815 |  |  |  | 902.815
31 | Капітальний ремонт дорожнього полотна трамвайного переїзду вул. Каліброва - вул. Південне шосе |  |  |  |  | 1467.416 |  |  |  | 1467.416
32 | Капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду вул. Діагональна - вул. Північне шосе (транспортне коло) |  |  |  |  | 348.467 |  |  |  | 348.467
33 | Капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду вул. Горького - вул. Леппіка |  |  |  |  | 2736.995 |  |  |  | 2736.995
34 | Капітальний ремонт дорожнього полотна трамвайного переїзду вул. Теплична - вул. Скворцова у Заводському районі м. Запоріжжя |  |  |  |  | 1646.683 |  |  |  | 1646.683
35 | Капітальний ремонт дорожнього покриття трамвайного переїзду вул. Суворова - вул. Заводська - вул. Волгоградська |  |  |  |  | 425.949 |  |  |  | 425.949
| Реконструкція доріг комунальної власності |  |  |  |  | 7010.452 | 0 | 0 | 2.719 | 7007.733 | 0 | 0 | 2.719
36 | Реконструкція вул. Грязнова від пр. Леніна до вул. Героїв Сталінграду з влаштуванням трамвайного переїзду по вул. Горького |  |  |  |  | 2386.106 |  |  | 2.719 | 2383.387 |  |  | 2.719
37 | Реконструкція вул. Шамотної в межах від вул. Електричної до вул. Шламової |  |  |  |  | 942.756 |  |  |  | 942.756
38 | Реконструкція вул. Фінальної в межах від вул. Північне шосе до вул. Історичної |  |  |  |  | 939.149 |  |  |  | 939.149
39 | Реконструкція вул. Ніжинської в межах від вул. Олександра Невського до вул. Шмідта |  |  |  |  | 835.627 |  |  |  | 835.627
40 | Реконструкція вул. Кияшка в межах від бул. Вінтера до вул. Михайлова |  |  |  |  | 952.389 |  |  |  | 952.389
41 | Реконструкція вул. Медичної в межах від вул. Айвазовського до вул. Панаса Мирного |  |  |  |  | 954.425 |  |  |  | 954.425
| м. Бердянськ |  |  |  |  | 1095.504 | 0 | 0 | 0 | 1095.504 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 1095.504 | 0 | 0 | 0 | 1095.504 | 0 | 0 | 0
42 | Вул. 50 років СРСР, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
43 | Вул. Героїв Сталінграда, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
44 | Вул. Дюміна (від пр. Праці до пр. Леніна), м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 81.385 |  |  |  | 81.385
45 | Вул. Жовтнева, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
46 | Вул. Кабельників, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
47 | Вул. Калініна (від розворотнього кільця до міського кладовища), м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
48 | Вул. Комунарів (від вул. Дзержинського до вул. 12 Грудня), м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 87.3 |  |  |  | 87.3
49 | Вул. Мазіна, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.364 |  |  |  | 99.364
50 | Вул. Мічуріна, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
51 | Вул. Підгірна, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 35.455 |  |  |  | 35.455
52 | Вул. Руденка (від будинку № 40 до пр. Пролетарського), м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
53 | Вул. Штурманська, м. Бердянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
| м. Енергодар |  |  |  |  | 767.003 | 0 | 0 | 0 | 767.003 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 767.003 | 0 | 0 | 0 | 767.003 | 0 | 0 | 0
54 | Пішохідні дороги і тротуари до житлового будинку № 102 вул. Набережна, 2; № 104-1 вул. Набережна, 4; № 104-А-2 вул. Набережна, 4; № 105а вул. Набережна, 8; № 105 вул. Набережна, 8; № 107-1 вул. Набережна, 10; № 107-2 вул. Набережна, 12; № 107-3 ву |  |  |  |  | 383.043 |  |  |  | 383.043
55 | Пішохідні дороги і тротуари до житлового будинку № 206 бул. Каштановий, 2; № 204-1,2 бул. Каштановий, 2 а; № 182б бул. Каштановий, 4; № 210-4 бул. Каштановий, 5; № 179б бул. Каштановий, 6; № 210-2 бул. Каштановий, 7; № 174 бул. Каштановий, 8; № 21 |  |  |  |  | 301.588 |  |  |  | 301.588
56 | Пішохідні дороги і тротуари до житлового будинку № 192 вул. Скіфська, 2; № 186-1 вул. Скіфська, 6; № 175-1 вул. Скіфська, 8; № 175-П вул. Скіфська, 8; № 228-1 вул. Скіфська, 16; № 228-2 вул. Скіфська, 18; № 229-1 вул. Скіфська, 20; № 229-2 вул. |  |  |  |  | 82.372 |  |  |  | 82.372
| м. Мелітополь |  |  |  |  | 1905.14 | 0 | 0 | 456.315 | 1448.825 | 0 | 0 | 269.02
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 1344.848 | 0 | 0 | 0 | 1344.848 | 0 | 0 | 0
57 | Вул. 9 Січня, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.96 |  |  |  | 98.96
58 | Вул. Бронзоса, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.74 |  |  |  | 99.74
59 | Вул. Воїнів - інтернаціоналістів, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.64 |  |  |  | 98.64
60 | Вул. Індустріальна, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 95.57
61 | Вул. Костенка, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 78.098 |  |  |  | 78.098
62 | Вул. Леваневського, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 97.46 |  |  |  | 97.46
63 | Вул. Лютнева, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.38 |  |  |  | 99.38
64 | Вул. Свердлова, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 94.38 |  |  |  | 94.38
65 | Вул. Тельмана, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.12 |  |  |  | 99.12
66 | Вул. Фролова, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 92.38 |  |  |  | 92.38
67 | Вул. Нестеренка, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 93.78 |  |  |  | 93.78
68 | Пров. Садовий, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.52 |  |  |  | 98.52
69 | Пров. Бадигіна, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.94 |  |  |  | 98.94
70 | Пров. Котовського, м. Мелітополь - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.88 |  |  |  | 99.88
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 560.292 | 0 | 0 | 456.315 | 103.977 | 0 | 0 | 269.02
71 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по бульв. 30-річчя Перемоги у м. Мелітополь |  |  |  |  | 71.713 |  |  | 71.713
72 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Гризодубової у м. Мелітополь |  |  |  |  | 115.582 |  |  | 115.582
73 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чайковського у м. Мелітополь |  |  |  |  | 1.775 |  |  | 1.775 |  |  |  | 1.775
74 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Б. Хмельницького у м. Мелітополь |  |  |  |  | 267.245 |  |  | 267.245 |  |  |  | 267.245
75 | Вул. Осипенко, м. Мелітополь - капітальний ремонт |  |  |  |  | 103.977 |  |  |  | 103.977
| м. Токмак |  |  |  |  | 854.787 | 0 | 0 | 0 | 332.924 | 521.863 | 0 | 521.863
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 521.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.863 | 0 | 521.863
76 | Каналізаційний колектор від вул.Куйбишево до вул. Пролетарська в м. Токмак Запорізької області - реконструкція | 2011-2013 | 10945.595 | 10710.937 | 234.658 | 521.863 |  |  |  |  | 521.863 |  | 521.863 | 1613 м | ТОВ "Виробничо-будівельна компанія "Аквілон"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 332.924 | 0 | 0 | 0 | 332.924 | 0 | 0 | 0
77 | Вул. Чкалова, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 2 до буд. № 76) |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
78 | Вул. Мостова, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 16 до вул. 9 Січня) |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
79 | Вул. 9 Січня, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 2 до буд. № 64) |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
80 | Вул. 14 Вересня, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 4 до буд. № 130) |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
81 | Вул. Привокзальна, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 2 до буд. № 92) |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
82 | Вул. Володарського, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 420 до буд. № 558) |  |  |  |  | 61.124 |  |  |  | 61.124
83 | Вул. Радянська, м. Токмак - поточний ремонт (від буд. № 252 до буд. № 426) |  |  |  |  | 51.8 |  |  |  | 51.8
| Бердянський район |  |  |  |  | 412.396 | 0 | 0 | 229.962 | 182.434 | 0 | 0 | 229.962
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 182.434 | 0 | 0 | 0 | 182.434 | 0 | 0 | 0
84 | Вул. Совєтська с. Калайтанівка Карламарксівської сільської ради Бердянського району Запорізької обл. - поточний ремонт |  |  |  |  | 72.434 |  |  |  | 72.434
85 | Пров. Комунарів с. Новотроїцьке Бердянського району Запорізької обл. - поточний ремонт |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
86 | Вул. Набережна с. Бердянське Червонопільської сільської ради Бердянського району Запорізької обл. - поточний ремонт |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 229.962 | 0 | 0 | 229.962 | 0 | 0 | 0 | 229.962
87 | Капітальний ремонт автодороги по вулиці Вишнева в селі Старопетрівка Бердянського району |  |  |  |  | 229.962 |  |  | 229.962 |  |  |  | 229.962
| Василівський район |  |  |  |  | 7781.498 | 16.126 | 0 | 288.23 | 442.144 | 6433 | 601.998 | 182.138
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 7051.124 | 16.126 | 0 | 0 | 0 | 6433 | 601.998 | 64.478
88 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Дніпрорудне, І черга, Василівський район | 2012-2014 | 10576.669 | 1533.222 | 9043.447 | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  | ТОВ "Сім-Білдінг"
89 | Реконструкція очисних споруд каналізації в с.Верхня Криниця Василівського району | 2004-2013 | 10192.462 | 3373.957 | 6818.505 | 433 |  |  |  |  | 433 |  |  | 5 тм3/добу | Запорізьке дочірнє підприємство "АКВА-ГАЗ" ТОВ"Укргазифікація Південь"
90 | Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція | 2012-2013 | 1103.79 | 763.759 | 340.031 | 325.478 | 7.602 |  |  |  |  | 317.876 | 64.478 | 1,209 км | ТОВ "Білдінг-Сервіс"
91 | Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція | 2012-2014 | 2268.468 | 1410.4 | 858.068 | 292.646 | 8.524 |  |  |  |  | 284.122 |  |  | ТОВ "Таунус-Н"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 442.144 | 0 | 0 | 0 | 442.144 | 0 | 0 | 0
92 | Пров. Кіровський м. Василівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 98
93 | Вул. Підгірна м. Василівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97
94 | Вул. Приморська м. Василівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
95 | Вул. Невського м. Василівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.602 |  |  |  | 98.602
96 | Вул. Шахтобудівельників смт Степногірськ Василівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 53.542 |  |  |  | 53.542
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 288.23 | 0 | 0 | 288.23 | 0 | 0 | 0 | 117.66
97 | Дорога по вул. Залізнична с. Приморське Василівського району - капітальний ремонт |  |  |  |  | 288.23 |  |  | 288.23 |  |  |  | 117.66
| Великобілозерський район |  |  |  |  | 3335.582 | 0 | 0 | 437.546 | 9.725 | 2888.311 | 0 | 584.126
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 2888.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2888.311 | 0 | 404.311
98 | Полігон твердих побутових відходів у с. Велика Білозерка Великобілозерського району | 2003-2013 | 17354.495 | 14785.874 | 2568.621 | 2888.311 |  |  |  |  | 2888.311 |  | 404.311 | 201473 м3 | ТОВ "Корнер Сервіс"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 9.725 | 0 | 0 | 0 | 9.725 | 0 | 0 | 0
99 | Дорога по вул. Піонерська Новопетрівської сільської ради с. Велика Білозерка - поточний ремонт |  |  |  |  | 9.725 |  |  |  | 9.725
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 437.546 | 0 | 0 | 437.546 | 0 | 0 | 0 | 179.815
100 | Капітальний ремонт дороги вул. Набережна Великобілозерської сільської ради с. Велика Білозерка |  |  |  |  | 95.104 |  |  | 95.104 |  |  |  | 31.161
101 | Капітальний ремонт дороги вул. Перемоги Червоної сільської ради с. Велика Білозерка |  |  |  |  | 148.654 |  |  | 148.654 |  |  |  | 148.654
102 | Капітальний ремонт дороги вул. Суворова Трудової сільської ради с. Велика Білозерка |  |  |  |  | 193.788 |  |  | 193.788
| Веселівський район |  |  |  |  | 337.267 | 0 | 0 | 171.865 | 165.402 | 0 | 0 | 171.865
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 165.402 | 0 | 0 | 0 | 165.402 | 0 | 0 | 0
103 | Вул. Б.Хмельницького, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
104 | Вул. Білорецька, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
105 | Вул. Бобрових, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
106 | Вул. Горького, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
107 | Вул. Дзержинського, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 20.192 |  |  |  | 20.192
108 | Вул. Залізнична, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
109 | Вул. Калініна, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
110 | Вул. Кірова, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
111 | Вул. Комсомольська, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
112 | Вул. Леніна, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
113 | Вул. Жовтнева, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
114 | Вул. Першотравнева, смт Веселе- поточний ремонт |  |  |  |  | 14.165 |  |  |  | 14.165
115 | Вул. Пролетарська, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
116 | Вул. Пушкіна, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
117 | Вул. Степова, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 6.041 |  |  |  | 6.041
118 | Вул. Чекістів, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
119 | Вул. Шевченка, смт Веселе - поточний ремонт |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
120 | Провулок Шкільний с. Новоолександрівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 15.004 |  |  |  | 15.004
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 171.865 | 0 | 0 | 171.865 | 0 | 0 | 0 | 171.865
121 | Капітальний ремонт покриття площі Леніна смт Веселе Запорізької області (І-ІІ черги будівництва) |  |  |  |  | 171.865 |  |  | 171.865 |  |  |  | 171.865
| Вільнянський район |  |  |  |  | 7120.704 | 6.5 | 0 | 421.008 | 485.586 | 5979.013 | 228.597 | 1119.469
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 6214.11 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 5979.013 | 228.597 | 698.461
122 | Водозабезпечення с. Українка Вільнянського району Запорізької області (погашення кредиторської заборгованості) | 2012-2013 | 1025.887 | 734.497 | 291.739 | 0.852 | [5 empty] | 0.852 | 0.852 | 4350м | ТОВ"Запоріжводсервіс"
123 | Реконструкція водоводу питної води на с. Українка Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (погашення кредиторської заборгованості) | 2012-2013 | 121.037 | 88.541 | 32.496 | 10.244 | [5 empty] | 10.244 | 10.244 | 295м | ТОВ"Запоріжводсервіс"
124 | Реконструкція водоводу питної води для сіл Сергіївка, Вільноандріївка, Нагірне Михайлівської сільської ради Вільнянського району (погашення кредиторської заборгованості) | 2012-2013 | 298.584 | 75.435 | 223.149 | 224.001 | 6.5 |  |  |  |  | 217.501 | 0.852 |  | ТОВ"Запоріжводсервіс"
125 | Ліквідація підтоплення території по провулках Толстого, Матросова, Світлому, Садовому, Шкільному в м. Вільнянськ – будівництво | 2012-2013 | 8110.594 | 2512.889 | 5597.705 | 5863.513 |  |  |  |  | 5863.513 |  | 686.513 | дренажна мережа - 1648м; 7,94га; | ПАТ "ПМК №28 Водбуд"
126 | Реконструкція станції біологічної очистки стічних вод продуктивністю 700 куб. м. на добу Кам’янської виправної колонії № 101 | 2006-2013 | 1668.358 | 1587.851 | 80.507 | 80.5 |  |  |  |  | 80.5 |  |  | 700 м3/добу | ТОВ НВП "Дніпроенергосталь "
127 | Мережі водовідведення, с.Матвіївка Вільнянського району - реконструкція | 2008-2013 | 1010.26 | 846.928 | 163.332 | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  | 1,6 км
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 510.087 | 0 | 0 | 24.501 | 485.586 | 0 | 0 | 24.501
128 | Вул. Шкільна с. Михайлівка - поточний ремонт |  |  |  |  | 24.501 |  |  | 24.501 |  |  |  | 24.501
129 | Вул. Леніна, м. Вільнянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.8 |  |  |  | 99.8
130 | Вул. Ціолковського, м. Вільнянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.2 |  |  |  | 99.2
131 | Пров. Тракторний, м. Вільнянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 52.586 |  |  |  | 52.586
132 | Пров. Шкільний, м. Вільнянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
133 | Вул. Запорізька, м. Вільнянськ - поточний ремонт |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
134 | Вул. Степова, с. Любимівка Вільнянського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
135 | Вул. Першотравнева, с. Васильківське Вільнянського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
136 | Вул. Миру, с. Солоне Вільнянського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
137 | Вул. Центральна, с. Тернівка Вільнянського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 396.507 | 0 | 0 | 396.507 | 0 | 0 | 0 | 396.507
138 | Вул. З0 років ВЛКСМ м. Вільнянськ - капітальний ремонт дороги комунальної власності |  |  |  |  | 171.937 |  |  | 171.937 |  |  |  | 171.937
139 | Вул. Калініна м. Вільнянськ - капітальний ремонт дороги комунальної власності |  |  |  |  | 157.639 |  |  | 157.639 |  |  |  | 157.639
140 | Вул. Стадіонна с. Михайло-Лукашево Вільнянського району - капітальний ремонт |  |  |  |  | 66.931 |  |  | 66.931 |  |  |  | 66.931
| Гуляйпільський район |  |  |  |  | 6303.109 | 0 | 0 | 342.463 | 206.329 | 5754.317 | 0 | 1226.78
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 5754.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5754.317 | 0 | 884.317
141 | Розширення очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе | 2009-2014 | 12020.293 | 11899.924 | 120.369 | 1000.057 |  |  |  |  | 1000.057 |  | 880.057 |  | ПП "Омега Люкс"
142 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляй-поле | 2012-2013 | 8200.022 | 3694.71 | 4505.312 | 4341.26 |  |  |  |  | 4341.26 |  | 4.26 | 161138 м3 | ТОВ "М-Будкомплекс"
143 | Самопливний каналізаційний колектор каналізаційної насосної станції КП «Комунсервіс» м. Гуляйполе – реконструкція | 2011-2013 | 7890.662 | 7387.062 | 503.6 | 413 |  |  |  |  | 413 |  |  | 1400 м3/добу | ТОВ "Будімпекс 2012"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 206.329 | 0 | 0 | 0 | 206.329 | 0 | 0 | 0
144 | Вул. Запорізька м. Гуляйполе - поточний ремонт |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
145 | Вул. Колгоспна м. Гуляйполе - поточний ремонт |  |  |  |  | 87.329 |  |  |  | 87.329
146 | Вул. Жовтнева м. Гуляйполе - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 342.463 | 0 | 0 | 342.463 | 0 | 0 | 0 | 342.463
147 | Вул. Шевченка (від вул. Леніна до вул. Герцена) м. Гуляйполе - капітальний ремонт |  |  |  |  | 342.463 |  |  | 342.463 |  |  |  | 342.463
| Запорізький район |  |  |  |  | 2080.251 | 17.826 | 0 | 340.897 | 391.354 | 736 | 594.174 | 340.897
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 1348 | 17.826 | 0 | 0 | 0 | 736 | 594.174 | 0
148 | Каналізаційні очисні споруди для виправної колонії № 99 у с. Біленьке Запорізького району | 2002-2013 | 7196.1 | 6038.19 | 1157.91 | 736 |  |  |  |  | 736 |  |  | 1000 м3/добу | ТОВ "Будівельна компанія Камелот"
149 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Інтелект" по вул.Шевченка, 71 смт Кушугум Запорізького району - реконструкція (ІІ етап) | 2011-2013 | 10758.216 | 8343.98 | 2414.236 | 612 | 17.826 |  |  |  |  | 594.174 |  | об'єкт
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 391.354 | 0 | 0 | 0 | 391.354 | 0 | 0 | 0
150 | Вул. Комсомольська, с. Августинівка Запорізького району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.344 |  |  |  | 99.344
151 | Вул. Молодіжна до школи та дитячого садка с. Августинівка Запорізького району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.696 |  |  |  | 99.696
152 | Вул. Перемоги с. Відрадне Запорізького району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 38.147 |  |  |  | 38.147
153 | Вул. Молодіжна с. Відрадне Запорізького району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.344 |  |  |  | 99.344
154 | Вул. Бірюкова с. Відрадне Запорізького району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 54.823 |  |  |  | 54.823
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 340.897 | 0 | 0 | 340.897 | 0 | 0 | 0 | 340.897
155 | Капітальний ремонт дороги по вул. 30 років Перемоги села Мар'ївка Мар'ївської сільської ради Запорізького району Запорізької області |  |  |  |  | 340.897 |  |  | 340.897 |  |  |  | 340.897
| К.-Дніпровський район |  |  |  |  | 3684.501 | 0 | 0 | 448.591 | 235.91 | 3000 | 0 | 448.591
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
156 | Будівництво полігону для поховання твердих побутових відходів у м.Кам'янка-Дніпровська Запорізької області | 2009-2014 | 19892.82 | 7590.8 | 12302.02 | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | ТОВ"Енергоресурс-монтаж "
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 235.91 | 0 | 0 | 0 | 235.91 | 0 | 0 | 0
157 | Дорога по вул. Лиманна від буд. № 100 до буд. № 126 с. Велика Знам'янка Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.1 |  |  |  | 99.1
158 | Дорога по вул. Матросова м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 91.81 |  |  |  | 91.81
159 | Дорога по вул. Першотравнева м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 45
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 448.591 | 0 | 0 | 448.591 | 0 | 0 | 0 | 448.591
160 | Капітальний ремонт дороги по вул. Радгоспна м. Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровського району |  |  |  |  | 65.047 |  |  | 65.047 |  |  |  | 65.047
161 | Капітальний ремонт дороги по пров. Мічуріна м. Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровського району |  |  |  |  | 383.544 |  |  | 383.544 |  |  |  | 383.544
| Куйбишевський район |  |  |  |  | 671.775 | 0 | 0 | 486.329 | 179.365 | 6.081 | 0 | 492.41
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 6.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.081 | 0 | 6.081
162 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в смт Куйбишеве Запорізької області | 2011-2013 | 951.383 | 727.503 | 223.88 | 6.081 |  |  |  |  | 6.081 |  | 6.081 |  | ТОВ"Мега-Тек"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 179.365 | 0 | 0 | 0 | 179.365 | 0 | 0 | 0
163 | Вул. Леніна смт Куйбишеве Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
164 | Вул. Смирнова від будинку № 6 до будинку № 105а смт Куйбишеве Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
165 | Вул. Червоноармійська смт Комиш-Зоря Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
166 | Вул. Піщана с. Смирнове Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
167 | Вул. Нижня с. Смирнове Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
168 | Вул. Торгова с. Смирнове Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
169 | Вул. Леніна с. Ленінське Куйбишевського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 9.365 |  |  |  | 9.365
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 486.329 | 0 | 0 | 486.329 | 0 | 0 | 0 | 486.329
170 | Вул. Жовтнева с. Комиш-Зоря Куйбишевського району - капітальний ремонт |  |  |  |  | 486.329 |  |  | 486.329 |  |  |  | 486.329
| Мелітопольський район |  |  |  |  | 4977.613 | 0 | 0 | 350.358 | 395.076 | 4232.179 | 0 | 95.32
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 4232.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232.179 | 0 | 95.32
171 | Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с.Костянтинівка, Мелітопольського району, Запорізької області | 2007-2014 | 18883.644 | 5339.935 | 13543.709 | 2086.099 |  |  |  |  | 2086.099 |  |  |  | ТОВ "Будівельна компанія Камелот"
172 | Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб. м/добу в смт Мирне Мелітопольського району | 2013-2014 | 19286.056 | 2.088 | 19283.968 | 50 |  |  |  |  | 50
173 | Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району | 2012-2014 | 11503.692 | 99.008 | 11404.684 | 2096.08 |  |  |  |  | 2096.08 |  | 95.32 |  | ТОВ"Южстроймонтаж"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 395.076 | 0 | 0 | 0 | 395.076 | 0 | 0 | 0
174 | Вул. Комсомольська, сел. Нове Мелітопольський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 49
175 | Вул. Жовтнева, сел. Нове Мелітопольський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
176 | Вул. Ялта, с. Астраханка Мелітопольський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
177 | Вул. Кірова с. Костянтинівка, Мелітопольський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
178 | Пров. Науменко с. Костянтинівка, Мелітопольський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.076 |  |  |  | 98.076
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 350.358 | 0 | 0 | 350.358 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | Пров. Науменко, с. Костянтинівка, Мелітопольського району - капітальний ремонт |  |  |  |  | 350.358 |  |  | 350.358
| Михайлівський район |  |  |  |  | 561.428 | 0 | 0 | 342.482 | 218.946 | 0 | 0 | 342.482
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 218.946 | 0 | 0 | 0 | 218.946 | 0 | 0 | 0
180 | Вул. О. Кошового, с. Тимошівка Михайлівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.901 |  |  |  | 99.901
181 | Вул. Пучкова - Безродного, с. Тимошівка Михайлівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 99.9 |  |  |  | 99.9
182 | Вул. Свердлова, с. Тимошівка Михайлівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 19.145 |  |  |  | 19.145
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 342.482 | 0 | 0 | 342.482 | 0 | 0 | 0 | 342.482
183 | Вул. Маяковського смт Михайлівка Михайлівського району - капітальний ремонт |  |  |  |  | 342.482 |  |  | 342.482 |  |  |  | 342.482
| Новомиколаївський район |  |  |  |  | 395.723 | 140 | 0 | 146.966 | 108.757 | 0 | 0 | 286.966
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140
184 | Котельня школи-інтернату по вул. Комсомольській, 194 смт Новомиколаївка – реконструкція (погашення кредиторської заборгованості ) | 2008-2014 | 1927.444 | 1536.381 | 391.063 | 140 | 140 | [5 empty] | 140 |  | ПП "Водолій"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 108.757 | 0 | 0 | 0 | 108.757 | 0 | 0 | 0
185 | Вул. Залізнична смт Тернувате Новомиколаївського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
186 | Вул. Садова смт Тернувате Новомиколаївського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 28.757 |  |  |  | 28.757
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 146.966 | 0 | 0 | 146.966 | 0 | 0 | 0 | 146.966
187 | Вулиця Шкільна, с. Барвинівка Новомиколаївського району Запорізької області - капітальний ремонт |  |  |  |  | 146.966 |  |  | 146.966 |  |  |  | 146.966
| Оріхівський район |  |  |  |  | 3374.845 | 0 | 99 | 276.875 | 212.028 | 2649 | 137.942 | 462.817
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 2786.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2649 | 137.942 | 185.942
188 | Центральна котельня м.Оріхів - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) | 2007-2013 | 2333.798 | 2301.164 | 32.634 | 137.942 | [5 empty] | 137.942 | 137.942 | 3,46Гкал/годину | ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРИНГ"
189 | Каналізаційні очисні споруди у м.Оріхів - реконструкція | 2008-2014 | 15045.827 | 4508.284 | 10537.543 | 2649 |  |  |  |  | 2649 |  | 48 |  | ПІК"Енергогаз"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 311.028 | 0 | 99 | 0 | 212.028 | 0 | 0 | 0
190 | Поточний ремонт вул. Сергія Падалка с. Нестерянка Оріхівського району |  |  |  |  | 99 |  | 99
191 | Вул. Тімірязєва (від буд. 45 до перехрестя з вул. Шевченка) м. Оріхів - поточний ремонт |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
192 | Вул. К.Маркса (від вул. Шевченка до вул. Першотравневої) м. Оріхів - поточний ремонт |  |  |  |  | 20.028 |  |  |  | 20.028
193 | Вул. Дімітрова (від буд. 35 до буд. 42) м. Оріхів - поточний ремонт |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 276.875 | 0 | 0 | 276.875 | 0 | 0 | 0 | 276.875
194 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Червоних Партизанів (від початку пішохідного переходу до Оріхівської гімназії № 1 "Сузір"я") в м. Оріхів Запорізької області |  |  |  |  | 52.016 |  |  | 52.016 |  |  |  | 52.016
195 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Димитрова в м. Оріхів Запорізької області |  |  |  |  | 52.231 |  |  | 52.231 |  |  |  | 52.231
196 | Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Р.Люксембург в м. Оріхів Запорізької області |  |  |  |  | 172.628 |  |  | 172.628 |  |  |  | 172.628
| Пологівський район |  |  |  |  | 472.268 | 6.36 | 0 | 0 | 397.338 | 0 | 68.57 | 74.93
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 74.93 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.57 | 74.93
197 | Покрівля КЗ "Пологівський обласний притулок для дітей" Запорізької обласної ради м.Пологи - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості ) | 2011-2014 | 307.878 | 296.291 | 11.587 | 6.36 | 6.36 | [5 empty] | 6.36 |  | ПП"Водолій"
198 | Водовід с.Костянтинівка Пологівського району - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості) | 2012-2013 | 646.91 | 614.148 | 32.762 | 68.57 | [5 empty] | 68.57 | 68.57 | 3036м | ТОВ "Пологівський агробуд"
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 397.338 | 0 | 0 | 0 | 397.338 | 0 | 0 | 0
199 | Вул. Леніна від буд. № 10 до буд. № 104, с. Григорівка, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
200 | Вул. Жовтнева, с. Семенівка, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 99
201 | Вул. Пролетарська від № 104 до № 174, м. Пологи, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50
202 | Вул. Морозова, м. Пологи, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
203 | Вул. Фрунзе, м. Пологи, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80
204 | вул. Зоря від № 39 до № 79, м. Пологи, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
205 | Вул. Молодіжна, м. Пологи, Пологівський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 14.338 |  |  |  | 14.338
| Приазовський район |  |  |  |  | 553.152 | 0 | 0 | 353.02 | 200.132 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 200.132 | 0 | 0 | 0 | 200.132 | 0 | 0 | 0
206 | Вул. Миру, с. Олександрівка, Приазовський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 95
207 | Вул. Набережна, с. Миронівка, Приазовський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90
208 | Вул. Молодіжна с. Розівка, Приазовський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 15.132 |  |  |  | 15.132
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 353.02 | 0 | 0 | 353.02 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Провулок Горького, смт Приазовське, Запорізької області - капітальний ремонт |  |  |  |  | 186.396 |  |  | 186.396
210 | Вулиця Бердянська, смт Нововасилівка, Приазовського району, Запорізької області - капітальний ремонт |  |  |  |  | 166.624 |  |  | 166.624
| Приморський район |  |  |  |  | 1179.71 | 0 | 0 | 483.412 | 197.38 | 498.918 | 0 | 582.33
| Будівництво та реконструкція соціально-важливих об"єктів |  |  |  |  | 498.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.918 | 0 | 98.918
211 | Захист коси оздоровчої зони на Азовському узбережжі в м. Приморськ Запорізької області | 2007-2014 | 8289.955 | 3813.422 | 4476.533 | 498.918 |  |  |  |  | 498.918 |  | 98.918
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 197.38 | 0 | 0 | 0 | 197.38 | 0 | 0 | 0
212 | Вул. Горького с. Борисівка ( від буд. 64 до буд. 70 ) Приморський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.69 |  |  |  | 98.69
213 | Вул. Шкільна с. Орлівка (від вул. Леніна до Орлівської ЗОШ ) Приморський район - поточний ремонт |  |  |  |  | 98.69 |  |  |  | 98.69
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 483.412 | 0 | 0 | 483.412 | 0 | 0 | 0 | 483.412
214 | Капітальний ремонт на ділянці дороги вул. Голика від вул. Новицького до вул. Пушкіна в м. Приморськ Запорізької області |  |  |  |  | 483.412 |  |  | 483.412 |  |  |  | 483.412
| Розівський район |  |  |  |  | 51.703 | 0 | 0 | 0 | 51.703 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 51.703 | 0 | 0 | 0 | 51.703 | 0 | 0 | 0
215 | Провулок Мирний с. Пролетарське Розівського району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 51.703 |  |  |  | 51.703
| Токмацький район |  |  |  |  | 131.294 | 0 | 0 | 0 | 131.294 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 131.294 | 0 | 0 | 0 | 131.294 | 0 | 0 | 0
216 | Вул. Мирна, с. Рибалівка Токмацького району - поточний ремонт |  |  |  |  | 89.499 |  |  |  | 89.499
217 | Дорога до кладовища с. Рибалівка Токмацького району - поточний ремонт |  |  |  |  | 41.795 |  |  |  | 41.795
| Чернігівський район |  |  |  |  | 579.664 | 0 | 0 | 441.564 | 138.1 | 0 | 0 | 441.564
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 138.1 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 0 | 0 | 0
218 | Вул. Леніна (від ел. опори № 27 до повороту), смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 78.616 |  |  |  | 78.616
219 | Вул. Рєпіна (від будинку № 27 до № 25в), смт Чернігівка Чернігівського району Запорізької області - поточний ремонт |  |  |  |  | 59.484 |  |  |  | 59.484
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 441.564 | 0 | 0 | 441.564 | 0 | 0 | 0 | 441.564
220 | Капітальний ремонт дороги по вул. Леніна смт Чернігівка Запорізька область |  |  |  |  | 441.564 |  |  | 441.564 |  |  |  | 441.564
| Якимівський район |  |  |  |  | 586.386 | 0 | 0 | 370.968 | 215.418 | 0 | 0 | 0
| Поточний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 215.418 | 0 | 0 | 0 | 215.418 | 0 | 0 | 0
221 | Вул. Привокзальна, с. Розівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
222 | Вул. Молодіжна, с. Переможне, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  | 7.8
223 | Вул. Космічна, с. Переможне, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
224 | Вул. Ювілейна, с. Петрівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  | 14.2
225 | Вул. Степова, с. Петрівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 4.418 |  |  |  | 4.418
226 | Вул. Жовтнева, с. Атманай, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
227 | Вул. Радянська, с. М. Горького, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.2
228 | Вул. Зарічна, с. М. Горького, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  | 5.2
229 | Вул. Гайдара, с. М. Горького, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  | 7.5
230 | Вул. Радянська,с. Вовчанське, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
231 | Вул. Буюкли, с. Олександрівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
232 | Вул. Чапаєва,с. Радивонівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
233 | Вул. Гагаріна, с. Шелюги, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  | 8.9
234 | Вул. Леніна, с. Шелюги, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
235 | Вул. Лисконоженка, с. Новоданилівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
236 | Провулок між вул. Калініна та вул. Гагаріна, с. Червоноармійське, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
237 | Вул. Брескаленко, с. Червоноармійське, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 5.7 |  |  |  | 5.7
238 | Вул. Радянська, с. Охримівка, Якимівського району - поточний ремонт |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 17.9
| Капітальний ремонт доріг комунальної власності |  |  |  |  | 370.968 | 0 | 0 | 370.968 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравневій в смт Якимівка Якимівського району Запорізької області |  |  |  |  | 370.968 |  |  | 370.968

## соц-обєкти
Перелік соціально-важливих об"єктів, фінансування яких у 2013 році передбачається за рахунок коштів
державного та обласного бюджетів на замовлення УКБ облдержадміністрації
м. Запоріжжя
1 | Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція
2 | Запорізький обласний перинатальний центр по вул. Південноукраїнська, 17-а, бульвар Шевченка, 27 в м.Запоріжжя - реконструкція
3 | Реконструкція 3-го поверху адміністративної будівлі за адресою: пр. Леніна, 164, м. Запоріжжя
4 | Хірургічний корпус обласної клінічної дитячої лікарні м.Запоріжжя - будівництво
5 | Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (І черга)
6 | Будівництво каналізаційних очисних споруд на території обласного протитуберкульозного диспансера (проектно-вишукувальні роботи)
7 | Влаштування пандусу та впорядкування залізобетонних сходів до офісу КП "Запорізький обласний центр інвалідного спорту "Інваспорт" по вул. Дзержинського, 97-а м. Запоріжжя - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості )
8 | Реконструкція будівлі обчислювального центру Запорізької обласної ради по вул. Артема, 54, м. Запоріжжя, під КУ "ТМО "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" ЗОР (проектно-вишукувальні роботи)
9 | Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр в м.Запоріжжя - реконструкція (перша черга)
9 | Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективній, 4 м. Запоріжжя (реконструкція, перша черга, зовнішнє електропостачання) (проектно-вишукувальні роботи)
10 | Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 - реконструкція
м. Токмак
12 | Каналізаційний колектор від вул.Куйбишево до вул. Пролетарська в м. Токмак Запорізької області - реконструкція
Василівський район
13 | Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Дніпрорудне, І черга, Василівський район
14 | Реконструкція очисних споруд каналізації в с.Верхня Криниця Василівського району
15 | Реконструкція обєкту №3456
16 | Артезіанська свердловина та водонапірна башта в с. Верхня Криниця Василівського району Запорізької області
17 | Господарсько-питний водопровід по вул. Приморській м. Василівка Запорізької області - реконструкція
18 | Водопровідна мережа по вул.Писаренка в с.Приморське Василівського району-реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)
19 | Господарсько-питний водопровід по вул. Миру в м. Василівці — реконструкція
Великобілозерський район
20 | Полігон твердих побутових відходів у с. Велика Білозерка Великобілозерського району
Веселівський район
21 | Газопостачання с. Новоуспенівка Веселівського району (міжселищний газопровід високого тиску ІІ категорії)(погашення кредиторської заборгованості)
Вільнянський район
22 | Водозабезпечення с. Українка Вільнянського району Запорізької області (погашення кредиторської заборгованості)
23 | Реконструкція водоводу питної води на с. Українка Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області (погашення кредиторської заборгованості)
24 | Реконструкція водоводу питної води для сіл Сергіївка, Вільноандріївка, Нагірне Михайлівської сільської ради Вільнянського району (погашення кредиторської заборгованості)
25 | Ліквідація підтоплення території по провулках Толстого, Матросова, Світлому, Садовому, Шкільному в м. Вільнянськ – будівництво
26 | Реконструкція станції біологічної очистки стічних вод продуктивністю 700 куб. м. на добу Кам’янської виправної колонії № 101
27 | Мережі водовідведення, с.Матвіївка Вільнянського району - реконструкція
Гуляйпільський район
28 | Розширення очисних споруд каналізації в м. Гуляйполе
29 | Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Гуляйполе
30 | Самопливний каналізаційний колектор каналізаційної насосної станції КП «Комунсервіс» м. Гуляйполе – реконструкція
Запорізький район
31 | Каналізаційні очисні споруди для виправної колонії № 99 у с. Біленьке Запорізького району
32 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів "Інтелект" по вул.Шевченка, 71 смт Кушугум Запорізького району - реконструкція (ІІ етап)
К.-Дніпровський район
33 | Будівництво полігону для поховання твердих побутових відходів у м.Кам'янка-Дніпровська Запорізької області
Куйбишевський район
34 | Реконструкція каналізаційної насосної станції в смт Куйбишеве Запорізької області
Мелітопольський район
35 | Проведення першочергових заходів щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с.Костянтинівка, Мелітопольського району, Запорізької області
36 | Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 1000 куб. м/добу в смт Мирне Мелітопольського району
37 | Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району
38 | Буріння артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання с.Ясне Мелітопольського району Запорізької області
Новомиколаївський район
39 | Котельня школи-інтернату по вул. Комсомольській, 194 смт Новомиколаївка – реконструкція (погашення кредиторської заборгованості )
Оріхівський район
40 | Центральна котельня м.Оріхів - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)
41 | Каналізаційні очисні споруди у м.Оріхів - реконструкція
42 | Водопровід у с.Вільне, с-щі Кирпотине, с-щі Новотавричеське Оріхівського району - реконструкція
Пологівський район
43 | Покрівля КЗ "Пологівський обласний притулок для дітей" Запорізької обласної ради м.Пологи - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості )
44 | Водовід с.Костянтинівка Пологівського району - реконструкція (погашення кредиторської заборгованості)
Приморський район
45 | Захист коси оздоровчої зони на Азовському узбережжі в м. Приморськ Запорізької області
46 | Реконструкція очисних споруд каналізації у м.Приморськ