## Запорізька
Найменування автодоріг | Терміни виконання ремонту |  | Замовник |  |  | Відповідальний заступник замовника | Сума фінансування | Лабораторний контроль |  |  | Технічний контроль якості |  |  | Керівник організації вик.робіт/підрядник |  |  | Громадський контроль (за наявності)
| початок робіт | кінець робіт | назва | посада керівника | ПІБ повністю | ПІБ повністю | грн. | назва | посада керівника | ПІБ повністю | назва | посада керівника | ПІБ повністю | назва | посада керівника | ПІБ повністю | ПІБ повністю
Міжнародні
М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 255+000 - км 283+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта, км 342+000 - км 367+000, км 423+000 - км 433+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ТОВ "ЮК-Інвест 1982" | директор | Кірієнко Іван Степанович
М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 528+000 - км 556+000,км 574+000 - км 575+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Дідненко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Національні
Н-08 Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя, км 450+455-км 474+193 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Регіональні
Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ, км 35+000 - км 74+000, км 80+000 - км 94+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Дідненко Сергій Михайлович | ТОВ "ЮК-Інвест 1982" | директор | Кірієнко Іван Степанович
Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ, 35+000 - км 74+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Дідненко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ, км 94+000 - км 104+000, км 108+000 - км 118+000, км 180+000 - км 201+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Р-73 Від а/д Н-08 - Нікополь, км 0+000-км 7+595 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Територіальні
Т-08-03 Запоріжжя –Маріуполь, км 45+000 - км 53+000, с.Кірове | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ТОВ "Ремшляхбуд" | директор | Кірков Олександр Федорович
Т-08-03 Запоріжжя –Маріуполь, км 65+000 - км 66+000, км 140+000 - км 153+000, км 159+000-км 177+600 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Т-08-14 Від а/д Павлоград-Токмак-Омельник-Гуляйполе, км 60+340 - км 74+261; ділянка Омельник-Гуляйполе | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Т-08-13 Токмак-Черніговка, від м.Токмак-до а/д Р-37 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Т-08-21 Пологи-Чернігівка-Приморськ, км 79+142 - км 110+251 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Т-08-15 Оріхів-Пологи-Кінські Роздори-Андріївка-Нововасилівка-Бердянськ, км 36+000 - км 45+000, км 105+000 - км 121+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Обласні
О 081238 Терсянка - Тернувате - Верхня Терса - ст.Залізнична | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О081030 Арабка-Астраханка-Мордвинівка-Гірсовка-Степанівка Перша | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О080408 Веселе - Нижні Сірогози | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О081662 Приморськ-Борисівка-Єлизаветівка-Андріївка-Берестове | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О080720 Від М-18 - Балабине-Малокатеринівка | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О081664 Коларівка-Новоолексіївка-Орлівка-Ботієве | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Маліцький Денис Юрійович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
О082087 Від а/д М-18-Давидівка-Атманай, км 384+000-км 390+000 | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
Районні
С081006 Трудове-Новопилипівка | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
С080801 Водяне-Іванівка | 2015-05-08 | 2015-05-15 | Служба автодоріг у Запорізькій обалсті | начальник | Тімченко Геннадій Анатолійович | Прохоров Михайло Федорович | по факту виконаних робіт | Лабораторія з контролю виробництва | начальник лабораторії з контролю виробництва | Кириленко Людмила Андріївна | відділ якості, технічного контролю та новітніх технолгій | начальник | Діденко Сергій Михайлович | ДП "Запорізький облавтодор" | директор | Писанко Євген Анатолійович
http://sad-zp.com.ua
(061) 787-54-35, 787-64-30

## загальна всі обл.
Найменування автодоріг | Терміни виконання ремонту |  | Замовник |  |  | Відповідальний заступник замовника | Сума фінансування | Лабораторний контроль |  |  | Технічний контроль якості |  |  | Керівник організації вик.робіт/підрядник |  |  | Громадський контроль (за наявності)
| початок робіт | кінець робіт | назва | посада керівника | ПІБ повністю | ПІБ повністю | грн. | назва | посада керівника | ПІБ повністю | назва | посада керівника | ПІБ повністю | назва | посада керівника | ПІБ повністю | ПІБ повністю
Магістральні
Код дороги, початковий і кінцевий пункти на ній, за які відповідає САД | ХХ.ХХ.2015 | ХХ.ХХ.2015
Національні
Територіальні
Регіональні
Обласні
Районні