Додаток 1

ЗВІТ
        про стан виконання Плану роботи на 2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку

на період до 2020 року в Запорізькій області

(за підсумками 2016 року)

| Найменування завдання Державної стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершен-ня здійснен-ня заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання |  |  |  |  |  | Індикатори результативності виконання завдання |  |  |  | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм відповідно до цілей державної регіональної політики на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Підвищення ролі та функ-ціональних можливостей міст у подаль-шому розвитку регіонів | 1) Розвиток інфраструктури міст: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво мостових пере-ходів автотранс-портної магіст-ралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі | 2016 | Програма розвитку автомобільних доріг загального корис-тування Запорізької області на 2016 рік (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 6, зі змінами) |  | 20 млн.грн. обл. бюджет 180 млн. грн. держ. бюджет 40 тис. грн. міський бюджет м. Запоріжжя | 20 млн.грн. обл. бюджет 180 млн. грн. держ. бюджет 40 тис. грн. міський бюджет м. Запоріжжя | 19,89 млн. грн. обл. бюджет 20,597 млн. грн. держ. бюджет та кред. ресурси 12,52 млн. грн. міський бюджет м. Запоріжжя | 19,89 млн. грн. обл. бюджет 20,597 млн. грн. держ. бюджет та кред. ресурси 12,52 млн. грн. міський бюджет м. Запоріжжя | - | - | - | - | Затверджені обсяги фінансування у 2016 році будівництва магістралі через р. Дніпро становлять 266,9 млн. грн., з яких освоєно 53,007 млн. грн. (19,9 %) | Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України: забезпечити фінансування з державного бюджету будівництва автотранс-портної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя в обсязі 250 млн. грн.; при внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» додатково виділити області кошти в обсязі 420 млн. грн. |
|  | підтримка роз-роблення місто-будівної доку-ментації для населених пунктів (зонінг, детальні плани територій) та приміської зони | 2016 | Місцеві програми з розроблення місто-будівної документації |  | 14700,0 тис. грн. місцеві бюджети | 14700,0 тис. грн. місцеві бюджети | 6070,5 тис. грн. місцеві бюджети | 6070,5 тис. грн. місцеві бюджети | Розроблення (оновлення) та затвердження містобудівної документації в регіоні, од. | 950 | 99 | -851 | Затверджено 3 генеральні плани, 4 зонінга та 8 детальних планів те-риторії. Продовжується виконання робіт з роз-робки 42 ге-неральних планів насе-лених пунктів, 37 планів зо-нування та 5 детальних планів території | Обмеженість коштів у місцевих бюджетах на розроблення містобудів-ної доку-менттації |
|  | створення містобудівного кадастру Запорізької області | 2016- 2017 | Регіональна програма створення містобудів-ного кадастру Запо-різької області на 2014-2018 роки (рішення обласної ради від 31.10.2013 № 12, зі змінами) |  | 6950,0 тис. грн. обл. бюджет | 1406,0 тис. грн. обл. бюджет | 94,0 тис. грн. обл. бюджет | - | Кількість містобудівних кадастрів рівня області та району, од. | 2 | 0 | -2 | У зв’язку з бюджетною обмеженістю, у 2016 році фінансування заходів Програми не здійснювалося | - |
| 1.Підвищення ролі та функ-ціональних можливостей міст у подаль-шому розвитку регіонів | 2) Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення кон-курсів з переве-зення пасажирів на міжміських та приміських авто-бусних марш-рутах; | 2016 | Розпорядження голови облдержадміністрації від 19.05.2016 № 254 «Про проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Запорізької області» |  | - | - | - | - | Кількість маршрутів, на які залучено автобуси для перевезення пасажирів | 34 | 21 | -13 | Проведено відповідні конкурси, за результатами яких визначено 11 переможців на 14 об’єктах. | Відсутність претендент-тів на обслугову-вання нерента-бельних маршрутів |
|  | оновлення міського електротранс-порту | 2016 | Міська цільова програма «Забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротанс» (рішення Запорізької міськради від 25.03.2016 № 7 (зі змінами) |  | 32,25 млн. грн. автобус 10,5 млн. грн. тролей-бус місц. бюджет м. Запоріжжя | 32,25 млн. грн. автобус 10,5 млн. грн. тролей-бус місц. бюджет м. Запоріжжя | 31,5 млн. грн. автобус 4,96 млн. грн. тролейбус місц. бюджет м. Запоріжжя | 31,5 млн. грн. автобус 4,96 млн. грн. тролейбус місц. бюджет м. Запоріжжя | Кількість нових автобусів та тролейбусів | 10 автобусів 10 тролейбусів | 10 автобусів 5 тролейбусів | 0 - 5 | Введено в експлуатацію 10 автобусів, які працюють по маршруту № 18 та 5 тролейбусів – по маршруту № 3 | - |
| 2. Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості | 1) Поліпшення транспортної доступності в межах регіону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення ямко-вого ремонту доріг загального користування місцевого значення | 2016 | Програма розвитку автомобільних доріг загального користу-вання Запорізької області на 2016 рік (рішення обласної ради від 25.02.2016 № 6 (зі змінами) |  | 23,3 млн. грн. обл. бюджет | 23,3 млн. грн. обл. бюджет | 17,064 млн. грн. обл. бюджет | 17,064 млн. грн. обл. бюджет | Ліквідація ямковості, тис. м2 | 71,4 | 85,3 | + 13,9 | Ліквідовано ямковість автомобільних доріг місцевого значення на площі 85,3 тис. кв. метрів | - |
|  | 2) Розвиток сільської місцевості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стимулювання сільгоспвиробник-ків щодо нарощу-вання поголів'я великої рогатої худоби (в тому числі корів) у сільськогоспо-дарських підпри-ємствах регіону | 2016- 2017 | Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Запорізької області на 2014-2018 роки (рішення обласної ради від 20.03.2014 № 20) |  | 2,0 млн. грн. обл. бюджет | 1,0 млн. грн. обл. бюджет | 1,42 млн. грн. обл. бюджет | 635,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість прирощених корів у сільгосппід-приємствах, голів | 7330 | 7380 | +50 | Збільшено поголів’я дійної череди корів на 250 голів, у ПАТ «Племзавод «Степной» Кам’янсько.-Дніпровського ТОВ «Татекс СПФ» Оріхівського та ПСП АФ «Россия» Чернігівського районів. | - |
|  | виконання комплексу заходів з розвитку рибальства та рибного госпо-дарства, створення кластеру з добичі та переробки риби та морепродуктів; | 2016 | Програма розвитку рибного господарства Каховського та Дніпровського водосховищ у межах Запорізької області на 2012- 2016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 11) |  | 900,0 тис. грн. обл. бюджет; 600,0 тис. грн. кошти суб’єктів господарювання | 900,0 тис. грн. обл. бюджет; 600,0 тис. грн. кошти суб’єктів господарювання | - | - | Біологічна меліорація Каховського водосховища шляхом вселення рослин, риб, тис. екз. Біологічна меліорація Дніпровського водосховища шляхом вселення рослин, риб, тис. екз. | 155,75 61,125 | - - | - - | У зв’язку з бюджетною обмеженістю, фінансування заходів Програми не відбувалося | - |
|  | дорадчий супровід сільськогосподар-ського вироб-ництва | 2016- 2017 | - | - | - | - | - | - | Кількість проведених семінарів, тренінгів, засі-дань за кругли-ми столами з питань високопродук-тивного та прибуткового виробництва в агропромисло-вому комплексі | 25 | 91 | + 66 | Проводиться робота з навчання та ознайомлення сільськогосподарських виробників з новітніми досягненнями науки та техніки (див. аналітичну записку) | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 1) Розвиток інтелектуального капіталу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних; | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 № 7, зі змінами) |  | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кількість безробітних, які за направ-ленням служби зайнятості пройшли підго-товку, перепід-готовку, підви-щення квалі-фікації, осіб | 8600 | 8278 | -322 | Пройшли професійне навчання 8,3 тис. осіб за профе-сіями, що користуються попитом на ринку праці, у т. ч. на кон-кретні робочі місця за заявками роботодавців | - |
|  | видача ваучерів на навчання особам старше 45 років, інвалідам -учасникам АТО, ВПО, військовослуж-бовцям, звільненим у зв’язку зі скороченням або за станом здоров’я | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7 (зі змінами) |  | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кількість осіб, яким видано ваучери на навчання | 325 | 146 | -179 | Видано 146 ваучерів громадянам старше 45 років |  |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 2) Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розробка проек-тної документації, техніко-еконо-мічного обґрунту-вання, резюме перспективних інвестиційних проектів; | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяль-ності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 400,0 тис. грн. обласний бюджет | 250,0 тис. грн. обласний бюджет | 30,32 тис. грн. обласний бюджет | 30,32 тис. грн. обласний бюджет | Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США | 971,7 | 864,2 | -107,5 (зумов-лено курсовою різницею та виведен-ням капіталів підпри-ємств) | Оновленно базу інвест- проектів, інвестицій-них паспортів міст та райо-нів області; розроблено Інвестиційний паспорт Запорізької області | - |
|  | проведення щорічних форумів InCo; | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 400,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет |  |  |  |  | 11-12 жовтня 2016 року у м. Запоріжжя проведено Форум InCo, у роботі якого взяли участь близько 1500 учасників | - |
|  | підтримка інвестиційних проектів промислового комплексу області | 2016- 2017 | - | - | - | - | власні кошти підприємств та кошти інвесторів | - | Питома вага підприємств, що впроваджували інновації (термін оприлюднення статистичних даних за 2016 рік – квітень 2017 року) | 20,9 | 19,2 (2015 рік) - | -1,7 - | За підтримки облдержадміністрації на території області продовжено реалізацію масштабних інвестиційних проектів (див. аналітичну записку) | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 3) Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього підприємництва на зворотній основі; | 2016 | Комплексна програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 26, із змінами) |  | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Кількість реалізованих бізнес планів, од. | 4 | 0 | -4 | У ході конкурсу на фінансування бізнес-планів заяв на участь не надходило | - |
|  | подальша підтримка пілотного проекту «Бізнес-інкубатор «БІ-Запоріжжя»; | 2016 | Комплексна програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 26, із змінами) |  | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | Кількість випускників бізнес-інкубатору, що зареєстрував-лися як СПД | 15 | 0 | -15 | 24 інкубанти пройшли навчання на базі бізнес-інкубатора «БІ-Запоріж-жя». Реєстрація 15 випускни-ків, як суб’єк-тів підприєм-ницької діяльності запланована на I квартал 2017 року (див. аналітичну записку) | - |
|  | створення мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закла-дів Запорізької області | 2016 | Комплексна програма розвитку малого і середнього підприєм-ництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 26, із змінами) |  | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість створених бізнес – інкубаторів | 1 | 1 | 0 | Відкрито бізнес-інку-батор на базі кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 4) Раціональне використання природно-ресурс-ного потенціалу, збереження куль-турної спадщини та найцінніших природних тери-торій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення Всеукраїнського козацького фести-валю «Покрова на Хортиці» | 2016- 2017 | Програма розвитку культури Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 14.02.2013 № 3, зі змінами) |  | 645,0 тис. грн. обл. бюджет | 270,0 тис. грн. обл. бюджет | 433,3 тис. грн. обл. бюджет | 267,8 тис. грн. обл. бюджет | Кількість відвідувачів фестивалю, тис. осіб | 10000 | 12000 | +2000 | 14.10.2016 в Історико-культурному комплексі «Запорозька Січ» Націо-нального заповідника «Хортиця» проведено VІІ Всеукраїнський козацький фестиваль «Покрова на Хортиці» | - |
|  | розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду на території області | 2016-2017 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 728,323 тис. грн. обл. бюджет 100,0 тис. грн. місцеві бюджети | 728,323 тис. грн. обл. бюджет 100,0 тис. грн. місцеві бюджети | 115,8 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | 115,8 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | Кількість об’єктів ПЗФ, по яких визна-чено та вста-новлено у натурі (на місцевості) межі | 128 | 123 | -5 | Встановлено межі 16 об’єктів природно-заповідного фонду, оголошено 3 нових території природно-заповідного фонду | - |
|  | розробка місцевої схеми формування екологічної мережі | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 189,641 тис. грн. обл. бюджет | 189,641 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Кількість розроблених місцевих схем формування екологічної мережі | 5 | 0 | -5 | Проводиться робота щодо розробки місцевих схем формування екологічної мережі Приазовського, Приморського та Якимів-ського районів | Обмеженість фінансових ресурсів |
|  | будівництво сучасних полігонів для поховання твердих побутових відходів; | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 36589,5 тис. грн. обл. бюджет | 7702,98 тис. грн. обл. бюджет | 43158,17 тис. грн. обл. бюджет | 4265,9 тис. грн. обл. бюджет | Кількість сучасних полігонів для поховання твердих побутових відходів | 3 | 1 | -2 | Завершено роботи з будівництва полігону твердих побутових відходів у с. Велика Білозерка, продовжено будівництво полігонів твердих побутових відходів у мм. Гуляйполе та Кам’янка-Дніпровська. | - |
|  | вивезення та знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин; | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 8000,0 тис. грн. обл. бюджет | 8000,0 тис. грн. обл. бюджет | - | - | Наявність безхазяйних непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, тонн | 202,6 | 0 | -202,6 | Процедура закупівлі відмінена за недостатньої кількості тендерних пропозицій | - |
|  | захист територій від підтоплення | 2016 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 18512,25 тис. грн. обл. бюджет | 16933,76 тис. грн. обл. бюджет | 23647,57 тис. грн. обл. бюджет | 16735,17 тис. грн. обл. бюджет | Протяжність розчищених (укріплених) територій, км | 12,5 | 10,2 | -2,3 | Проводиться робота щодо ліквідації надзвичайної ситуації по підтопленню с. Костянти-нівка Меліто-польського району | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 5) Розвиток транскордонного співробітництва: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участь членів офіційних делега-цій Запорізької області у презент-таційних заходах в Україні та поза її межами | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 60,0 тис. грн. обл. бюджет на 2017 рік | - | - | - | - | - | - | - | Забезпечено участь офіційних делегацій Запорізької області у презентаційних заходах в Україні та поза її межа-ми (див. аналітичну записку) | - |
|  | проведення заходів з євроінтеграційної та транскордонної тематики (свята, міжнародні кон-ференції, семі-нари, засідання за круглим столом, громадські читання, ярмарки тощо) | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 300,0 тис. грн. обл. бюджет | 100,0 тис. грн. обл. бюджет | 29,94 тис. грн. обл. бюджет | 29,94 тис. грн. обл. бюджет | - | - | - | - | Протягом 16-21.05.2016 забезпечено святкування Дня Європи (див. аналітичну записку) | - |
| 3. Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | 6) Диверсифікація джерел енерго-постачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація заходів з енергоефек-тивності та енер-гозбереження; | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 8312,2 млн. грн. у т.ч. 3214,1 млн. грн. власні кошти; 199,9 млн. грн. держ. бюджет; 73,0 млн. грн. місцеві бюджети 169,1 млн. грн. обл. бюджет; 4656 млн. грн. інші | 3786,7 млн. грн. у т.ч. 2158,5 млн. грн. власні кошти; 131,1 млн. грн. держ. бюджет; 38,0 млн. грн. місцеві бюджети 117,2 млн. грн. обл. бюджет; 1343,2 млн. грн. інші | 175,79 млн. грн. у т.ч. 136,35 млн. грн. власні кошти; 7,29 млн. грн. держ. бюджет; 13,32 млн. грн. місцеві бюджети 18,84 млн. грн. інші | 175,79 млн. грн. у т.ч. 136,35 млн. грн. власні кошти; 7,29 млн. грн. держ. бюджет; 13,32 млн. грн. місцеві бюджети 18,84 млн. грн. інші | Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у порівнянні з аналогічним періодом минулих років, % | 5 | 10,6 | + 5,6 | Проведено комплекс організацій-но-технічних заходів із енергозбере-ження, що дозволило зекономити 770,63 тис. т. у.п., еконо-мічний ефект від впровад-ження енергоефек-тивних заходів склав 25,4 млн. грн. | - |
|  | підтримка проектів будівництва парків вітрових та сонячних електростанцій на території південних районів області | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 7176,6 млн. грн. держ. та місцевийбюджети, власні кошти та інші джерела | 3371,8 млн. грн. у т.ч. 3365,3 млн. грн. власні кошти та інші джерела; 6,5 млн. грн. держ. та місцевийбюджети | - | - | Частка відновлюваних джерел енергії у структурі споживання па-ливно-енерге-тичних ресурсів області, % від базового | 1 щорічно | 0,75 | -0,25 | Забезпечено подальше впроваджен-ня ТОВ «Токмак Солар Енерджи» проекту сонячної електростанції потужністю 50 МВт (сума інвестицій - 1,8 млрд. євро). (див. аналітичну записку) | - |
|  | стимулювання населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівель-них кооперативів до впровадження енергозберігаючих заходів з метою ощадливого спо-живання палив-но-енергетичних ресурсів | 2016- 2017 | Програма з підвищення рівня енергоефективності Запорізької області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2016 № 6) |  | 2,0 млн. грн. обл. бюджет | 1,0 млн. грн. обл. бюджет | - | - | Збільшення кількості ви-даних кредитів на здійснення енерго-ефективних заходів у порівнянні з попереднім періодом, % | 6 | 15,6 | + 9,6 | Проводяться роботи щодо кредитування на встанов-лення твердо-паливних котлів та впроваджен-ня енерго-ефективного обладнання та матеріалів | - |
| 4. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів | 1) Узгодженість політики стиму-лювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних терторій: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | залучення вітчизняних та іноземних інвес-торів для ство-рення індуст-ріальних парків у Запорізькій області, у т.ч. на територіях старих промислових зон | 2016 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 100,0 тис. грн. обласний бюджет | 50,0 тис. грн. обласний бюджет | - | - | Обсяг прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США | 971,7 | 864,2 | -107,5 (зумовле-но курсовою різницею та виведен-ням капіталів підпри-ємств) | Проводиться робота щодо створення індустріальних парків. Зокрема, сформовано перелік із 18 земельних ділянок під індустріальні парки (див. аналітичну записку) | - |
| 4. Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів | 2) Створення умов для продуктивної праці населення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сприяння збере-женню ефектив-них існуючих і створенню нових робочих місць; | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7, зі змінами) |  | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Співвідношення між чисельніс-тю прийнятих на роботу на нові робочі місця та звільненими у зв`язку зі змінами в організації виробництва і праці, % | 130 | 228,1 (січень-листопад) | +98,1 | За січень-листопад 2016 року в області ство-рено 17,2 тис. нових робо-чих місць. При цьому чисельність працівників, прийнятих на нові робочі місця в 2,3 раза перевищила чисельність вивільнених працівників | - |
|  | створення умов для стабілізації ринку праці та недопущення зростання рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15-70 років); | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 № 7, зі змінами) |  | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Рівень безро-біття серед населення у віці 15-70 років (за методолог-гією МОП), % | 9,6 | 6,7 (9 міс. 2016) | +0,1 | Проводиться робота щодо регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів та забезпечення соціального захисту населення від безробіття | Ситуація на ринку праці залишається складною, що обумов-лено зни-женням економічної активності, викликаної у т.ч. бойо-вими діями на сході країни, а також погіршенням демографіч-ної ситуації |
|  | сприяння зростанню чисельності осіб, застрахованих у системі держав-ного соціального страхування | 2016- 2017 | Програма зайнятості населення Запорізької області на період до 2017 року (рішення обласної ради від 30.05.2013 №7, зі змінами) |  | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Кошти ФЗДСС в межах кошто-рису | Чисельність осіб, застра-хованих у системі дер-жавного соціального страхування, тис. осіб | 490 | 467 (на 01.12.2016) | -23 | Проводиться постійна робота щодо легалізації зайнятості населення | - |
| 5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | 1) Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | забезпечення внутрішньо пере-міщених осіб безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати зазначеними особами вартості комунальних послуг) відповідно до законодавства та без оплатним харчуванням на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштуванняале не більше одного місяця | 2016- 2017 | Обласна Програма соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах, «Назустріч людям» на 2015-2019 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 № 28) |  | 5294,4 тис. грн. обл. бюджет | 5294,4 тис. грн. обл. бюджет | 4012,8 тис. грн. обл. бюджет | 4012,8 тис. грн. обл. бюджет | Чисельність соціально незахищених осіб, з числа внутрішньо переміщених, яким компенсовано за проживання, осіб | 1600 | 681 | -919 | Внутрішньо переміщених осіб забезпечено безоплатним тимчасовим проживанням (за умови оплати вартості комунальних послуг) відповідно до чинного законодавства | Неможли-вість спрогнозу-вати кількість внутрішньо переміщу-них осіб, які в подальшо-му переміс-тяться або залишать територію Запорізької області |
|  | 2) Підвищення стандартів життя в сільській місцевості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | будівництво та реконструкція очисних каналізаційних споруд та мереж каналізації | 2016- 2017 | Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об’єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення на період до 2016 року (рішення обласної ради від 27.09.2011 № 4, зі змінами та доповненнями) |  | 26102,7 тис. грн. обл. бюджет | 26102,7 тис. грн. обл. бюджет | 14921,73 тис. грн. обл. бюджет | 14921,73 тис. грн. обл. бюджет | Довжина реконструйованих каналі-заційних мереж, км; Потужність очисних споруд, тис. куб. метрів на добу | 2,273 15,661 | 0,32 (9 міс. 2016) 6,5 (9 міс. 2016) | -1,953 -9,161 | Здійснюються комплексні заходи щодо поліпшення технічного стану каналізацій-них очисних споруд шляхом збільшення їх пропускної спроможності та впровадь-ження більш нових техно-логій очи-щення стічних вод | - |
| 5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | 3) Модернізація системи освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | модернізація професійно-технічної освіти Запорізької області на 2016-2018 роки | 2016- 2017 | Регіональний план модернізації професійно-технічної освіти Запорізької області на 2016-2018 роки (розпорядження голови облдержадміністрації від 01.06.2016 № 320) |  | - | - | - | - | Створення центрів професійно-технічної освіти | 11 | 5 | -6 | Створено Регіональну раду професійної освіти (стейкхолде-рів) при Запорізькій облдержад-міністрації | - |
|  | деінституалізація освіти | 2016- 2017 | Регіональний план деінституалізації освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.07.2016 № 836) |  | - | - | - | - | Кількість класів з інклюзивним навчанням | 59 | 78 | +19 | Проводиться робота щодо створення умов для навчання дітей з інвалідністю в інклюзив-них групах та класах навчальних закладів області (див. аналітичну записку) | - |
|  | розширення мережі закладів дошкільної освіти | 2016- 2017 | Регіональний план розширення мережі дошкільних навчальних закладів |  | - | - | - | - | Кількість відновлених місць | 1027 | 1112 | +40 (108,3 %) | Відкрито 5 дошкільних закладів: 4 ДНЗ, 1 НВК; додатково відкрито 28 дошкіль-них груп у функціонуючих дошкуль-них закладах та 24 групи з короткотривалим перебуванням | - |
|  | придбання шкільних автобу-сів з метою перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, для районів та об’єднаних територіальних громад області, в яких проведено оптимізацію/ об’єднання/ реор-ганізацію загальноосвітніх навчальних закладів | 2016- 2017 | Програма розвитку освіти Запорізької області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 11 зі змінами та доповненнями) |  | 16800,0 тис. грн. обл. бюджет 16800,0 тис. грн. місцеві бюджети | 16800,0 тис. грн. обл. бюджет 9050,0 тис. грн. місцеві бюджети | 28360,0 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | 28360,0 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | Кількість придбаних нових шкільних автобусів | 15 | 20 | +5 | Придбано 20 шкільних автобусів для 4 громад та 12 районів області. | - |
| 5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | 4) Створення умов для формування здорового населення: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надання високо-спеціалізованої допомоги дітям, хворим на гемофі-лію та злоякісні новоутворення, зниження рівня інвалідізації та смертності цієї групи дітей | 2016- 2017 | Обласна програма «Дитяча онкогемато-логія та гемофілія» на 2013-2018 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 22) |  | 11553,8 тис. грн. обл. бюджет | 2872,9 тис. грн. обл. бюджет | 5322,4 тис. грн. обл. бюджет | 2872,7 тис. грн. обл. бюджет | Показник летальності дітей, зумовленої онкоге-матологічни-ми захво-рюваннями та новоутвореннями ( %) | 15,8 | 11,1 | - 4,7 | Придбано обладнання та медикаменти для лікування дітей з онкологічними захворюван-нями | - |
|  | підвищення ефективності заходів з профілак-тики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних; захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих області, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу і смертності від злоякісних новоутворень | 2016 | Програма боротьби з онкологічними захворюваннями в Запорізькій області на період до 2016 року (рішення обласної ради від 14.05.2010 № 15) |  | 83866,4 тис. грн. обл. бюджет | 5151,4 тис. грн. обл. бюджет | 8004,8 тис. грн. обл. бюджет | 3870,8 тис. грн. обл. бюджет | Показник летальності хворих до року від онкологічних захворювань (на 10 тис. населення) | 28,5 | 31,9 | +3,4 | Придбано лікарські засоби та здійснено роботи з капітального ремонту КУ «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» | Несвоєчас-не звер-нення пацієнтів за медичною допомогою. |
|  | забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров’я насе-лення «Спорт для всіх», спортивних клубів | 2016 | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 2012 - 2016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 9) |  | 14252,97 тис. грн обл. бюджет | 6601,4 тис. грн. обл бюджет | 17994,4 тис. грн обл. бюджет | 6304,3 тис. грн. обл. бюджет | Кількість центрів на території області, од. | 21 | 21 | 100% | Відкрито дитячо-юнацьку спортивну школу у м. Бердянськ; забезпечено функціонування 20 центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та 65 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області. Створено Веселівський сільський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» | - |
|  | підтримка діяль-ності закладів дитячо-юнаць-кого та резерв-ного спорту | 2016 | Обласна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 24.11.2011 № 9) |  |  |  |  |  | Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл, од. | 64 | 65 | +1 |  | - |
|  | створення спортивної інфраструктури для занять фізич-ною культурою і спортом; | 2016 | Обласна цільова програма розвитку матеріально-технічної бази спорту у Запорізькій області «Запорізький стадіон та спортивний майданчик» на 2013-2016 роки (рішення обласної ради від 24.12.2012 № 8, із змінами) |  | 500,0 тис. грн. обл.. бюджет | 500,0 тис. грн. обл.. бюджет | 500,0 тис. грн. обл.. бюджет | 500,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість збудованих спортивних споруд, од. | 1 | 1 | 0 | Збудовано спортивний майданчик із штучним покриттям у загальноосвітній школі № 2 с. Мечикури Веселівського району | - |
|  | проведення просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя та фізичної культури і спорту | 2016 | Комплексна обласна програма з оздоровлен-ня та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (рішення обласної ради від 24.12.2011 № 8, із змінами) |  | 25,0 тис. грн. обл бюджет | 25,0 тис. грн. обл бюджет | 13,3 тис. грн. обл бюджет | 13,3 тис. грн. обл. бюджет | Кількість проведених заходів | 7 | 30 | +23 | Забезпечено проведення низки заходів із пропаганди здорового способу жит-тя та фізичної культури і спорту (див. аналітичну записку) | - |
| 5. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | 5) Соціокультур-ний розвиток: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення Запорізького туристичного фестивалю-ярмарку | 2016-2017 | Програма розвитку рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2016-2020 роки (рішення обласної ради від 20.04.16 № 1) |  | 140,0 тис. грн. обл. бюджет | 140,0 тис. грн. обл. бюджет | 94,0 тис. грн. обл. бюджет | 94,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість відвідувачів фестивалю, тис. осіб | 3000 | 3400 | +400 | 21.05.2016 проведено Перший Запорізький туристичний фестиваль, який зібрав понад 3,0 тис. відвідувачів; укладено понад 200 туристич-них договорів | - |
|  | 6) Надання якісних послуг транспорту та зв’язку: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | впровадження автоматизованої системи дисплейного управління на автомобільному транспорті | 2016- 2017 | Програма розвитку автомобільного транспорту в Запорізькій області на 2013-2017 роки (рішення обласної ради від 22.11.2012 № 12, зі змінами та доповненнями) |  | - | - | - | - | Кількість автобусів, підключених до автоматизо-ваної системи дисплейного управління на автомобільному транспорті | 100 | 0 | -100 | Враховуючи бюджетну обмеженість, фінансування заходів Програми не здійснювалося | - |
|  | 7) Надання якісних житлово-комунальних послуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проведення нав-чально-методич-них тренінгів, семінарів, засідань за круглим столом тощо, спрямованих на підвищення професіоналізму представників органів самоорганізації населення, ОСББ та впровадження успішного досвіду розвитку територій | 2016- 2017 | Програма сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015 - 2017 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 №30) |  | 180,0 тис. грн. обл. бюджет | 60,0 тис. грн. обл. бюджет | 120,0 тис. грн. обл. бюджет | 60,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість проведених семінарів, од. | 15 | 16 | +1 | Проведено 16 навчальних семінарів для керівників ОСББ та інших осіб, які потен-ційно можуть бути управи-телями житлових будинків | - |
|  | виділення мікро-грантів на проведення заходів з енерго-збереження будинків ОСББ, розташованих на депресивних терторіях області | 2016- 2017 | Програма сприяння створенню ефективного власника житлового фонду Запорізької області на 2015 - 2017 роки (рішення обласної ради від 25.12.2014 №30) |  | 7500,0 тис. грн. обл. бюджет | 2500,0 тис. грн. обл. бюджет | 1860,0 тис. грн. обл. бюджет | 1860,0 тис. грн. обл. бюджет | Кількість ОСББ, які отримали мікрогрант, од. | 13 | 22 | +9 | Виділено 22 мікрогранти на прове-дення заходів з енергозбе-реження будинків ОСББ, розташова-них на депре-сивних територіях області (м. Токмак). | - |
|  | забезпечення населення Запорізької області послугами водопостачання належного рівня та якості | 2016- 2017 | Регіональна цільова програма «Питна вода Запорізької області» на 2012-2020 роки (рішення обласної ради від 31.05.2012 № 10 (зі змінами) |  | 21441,47 тис. грн. обл. бюджет 1843,047 тис. грн. місцеві бюджети | 20112,25 тис. грн. обл. бюджет 1589,951 тис. грн. місцеві бюджети | 14175,0 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | 14175,0 тис. грн. обл. та місцеві бюджети | Протяжність збудованих, реконструйова-них та відре-монтованих мереж, км | 34,386 | 21,663 | -12,723 | Кошти спрямовано на реалізацію 23 інвести-ційних проектів з капітального ремонту та будівництву нових систем централізова-ного водопос-тачання у населених пунктах 9 районів та міст Бердянськ і Токмак | - |
|  | забезпечення доступним житлом населення | 2016- 2017 | Обласна програма «Молодій запорізькій родині – доступне житло» на 2013-2017 роки (рішення облас-ної ради від 22.11.2012 № 16); |  | 439,441 тис. грн. обл. бюджет | 439,441 тис. грн. обл. бюджет | 323,199 тис. грн. обл. бюджет | 323,199 тис. грн. обл. бюджет | Кількість кредитних угод на придбання житла на вторинному ринку, од | 1 | 1 | 0 | Укладено 1 угоду для придбання житла на вторинному ринку молодій сім’ї у м. Меліто-поль на суму 323,2 тис. грн. | - |
|  |  |  | Цільова комплексна програма забезпечення молоді м. Запоріжжя житлом (рішення Запорізької міської ради від 25.15.2015 № 18) |  | 3653,221 тис. грн. бюджет м. Запоріжжя | 3653,221 тис. грн. бюджет м. Запоріжжя | 3645,701 тис. грн. бюджет м. Запоріжжя | 3645,701 тис. грн. бюджет м. Запоріжжя |  | 5 | 6 | +1 | Укладено 6 угод для придбання житла на вторинному ринку на суму 3,65 млн. грн. | - |
| 6. Розвиток міжрегіональ-ного співробітництва | 1) Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | технічна підтримка та оновлення Інвестиційної карти Запорізької області | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 2,0 тис. грн. обласний бюджет | 2,0 тис. грн. обласний бюджет | 2,0 тис. грн. обласний бюджет | 2,0 тис. грн. обласний бюджет | Експорт/ імпорт товарів та послуг, млн. дол. США | 3170/ 1200 | 2074,5/ 887,5 | -1095,5 / -312,5 | Забезпечено технічну підтримку та оновлення Інвестиційної карти Запорізької області, яка функціонує в рамках спеціалізованого веб-сайту «Запорізька область - регіон мож-ливостей!» | - |
|  | забезпечення прийому офіційних делегацій та представників країн-партнерів | 2016- 2017 | Програма розвитку міжнародної діяльності та залучення іноземних інвестицій в економіку Запорізької області на 2016-2018 роки (рішення обласної ради від 31.03.2016 № 6) |  | 350,0 тис. грн. обласний бюджет | 200,0 тис. грн. обласний бюджет | 42,6 тис. грн. обласний бюджет | 42,6 тис. грн. обласний бюджет | - | - | - | - | Забезпечено реалізацію комплексу заходів з формування позитивного міжнародного іміджу області та поглиблення міжрегіональних зв’язків (див. аналітичну записку) | - |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Участь у розробці та подання Мінрегіону України пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів | 2016 | - |  | - | - | - | - | Пропозиції до нормативно-правового акта | - | - | - | Відібрано 83 проекти регіонального розвитку, які відповідають умовам та критеріям відбору, як такі, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР у 2017 році, з обсягом реалізації з ДФРР - 259,768 млн. грн. Відпо-відний пере-лік подано Мінрегіону України | - |
| 2. Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС | Подання для кон-курсного відбору Мінрегіону проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС, розроблених відповідно до завдань Державної стратегії, зокрема програм регіо-нального розвитку («Інноваційна економіка та інвестиції», «Сільський розвиток», «Розвиток людсь-кого потенціалу», «Розвиток туризму», «Загальноукраїн-ська солідарність»), схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 821 | До 01 листопада року, що передує плановому | - |  | - | - | - | - | Розроблені та подані до Мінрегіону проекти пропозицій | - | 148 | - | Відібрано 148 проектів регіонального розвитку, які відповідають умовам та критеріям відбору, як такі, що можуть реалізовува-тися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС у 2017 році, з обсягом реалізації – 1519,17 млн. грн. Відпо-відний пере-лік подано Мінрегіону України |  |

Виконуючий обов’язки  директора

Департаменту економічного розвитку

і торгівлі  облдержадміністрації                                                                                          Ю.М. Маш’янова

- Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

- Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття