Додаток 3

ЗВІТ
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області                                  за 2016 рік

| Найменування цілі Державної стратегії | Найменування індикатора, одиниця виміру | Базове значення індикатора (2012-2013 роки) | Прогнозне значення індикатора (2020 рік) | Фактичне значення індикатора | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозного) | Проблемні питання, їх вплив на досяг-нення прогнозного значення індикатора (з поясненням при-чини їх виникнення та зазначенням меха-нізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціль 1. Підвищення рівня конкуренто-спроможності регіонів | Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн. | 30656 | 56666 | 37251 (2014 рік) | Обсяг валового регіонального продукту (ВРП) області за 2014 рік становив 65968 млн. грн. (9 місце серед регіонів України), або 4,16 % загального обсягу ВРП України. Індекс фізичного обсягу ВРП (у порівняних цінах) до 2013 року склав 100,4 % (по Україні – 93,4 %). ВРП у розрахунку на одну особу у 2014 році становив 37251 грн. (5 місце серед регіонів України), або на 22 % більше, ніж у 2013 році. | - |
|  | Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. | 27108 | 39515 | 35546,7 (2015 рік) | Номінальні доходи населення у 2015 році становили 62555 млн. грн., що на 17,0 % більше, ніж за 2014 рік (2014 рік – 53449 млн. грн.). У розрахунку на одну особу наявний дохід склав 35546,7 грн. (3 місце серед регіонів), що на 5364,2 грн. більше, ніж у 2014 році. | - |
|  | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу (дол. США) | 632 | 963 | 491,3 (на 01.10.2016) | Запорізька область посідає 9 місце серед регіонів України по залученню прямих іноземних інвестицій. В економіці області працює майже 2 % вкладеного в Україну прямого іноземного капіталу. Переважну частку загального обсягу інвестицій (74,8 %) складають надходження з країн ЄС. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій на 01.10.2016 склав 864,2 млн. дол. США, що на 14,1 % більше, ніж на 01.10.2015. Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу на 01.10.2016 склав 491,3 доларів США, що на 14,8 % більше, ніж на 01.10.2015. | Посилення деваль-ваційних тенденцій на валютному ринку, ескалація українсько-російського конфлікту та, як наслідок, згортання іноземними компа-ніями інвестиційних планів (або перене-сення термінів їх реалізації на майбут-нє) позначилося на показниках інвес-тиційної діяльності. |
|  | Експорт товарів у розрахунку на одну особу, (дол. США) | 2065 | 2531 | 1301,2 | Зовнішньоторговельний оборот това-рів за 2016 рік склав $ 3284,6 млн. і зменшився порівняно з 2015 роком на 18,2 %, у т.ч. обсяг експортних поставок ($ 2289,9 млн., 4 місце серед регіонів) – на 21,9 % (скорочення по всіх товарних групах, крім продуктів тваринного походження). За обсягом експорту товарів у розрахунку на одну особу (1301,2 дол. США) область посідає 4 місце серед регіонів України. | Негативні тенденції у зовнішній торгівлі області пов’язані із військовим кон-флікттом на сході України, що позна-чився на ускладнені технологічного й ви-робничого процесу, виникненні логістич-них проблем; підви-щенням тарифів на природний газ та електроенергію, що впливає на зростання затрат на вироб-ництво продукції та знижає її конкурен-тоспроможність; зростанням курсу іноземних валют. |
|  | Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (од.) | 76 | 91 | 79 (2015 рік) | Збільшення кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення відбулось за рахунок зміни юридичного статусу фізичних – осіб підприємців та переходу їх до категорії малих підприємств. | - |
|  | Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення (од.) | 4 | 8 | 3 (2015 рік) | З 2013 року кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення не змінювалась і становить 3 одиниці. | - |
|  | Обсяг реалізованої інноваційної продукції (% до загального обсягу) | 2,2 | 6 | 2,6 (2015 рік) | Питома вага підприємств, що займалися інноваціями за підсумками 2015 року складала 20,9 % від загальної кількості, витрати на інноваційну діяльність склали 321,1 млн. грн. За 2015 рік інноваційної продукції реалізовано на суму 3162,3 млн. грн., що у 2,1 раза більше показника попереднього року (у 2014 році – 1530,0 млн. грн.). | - |
|  | Щільність автомобільних доріг загального користу-вання з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I та II категорії, км доріг на 1 тис. кв.км території) | 35,6 | 38,9 | 35,6 | Протягом останніх років протяжність доріг в Запорізькій області не змінювалася, роботи з будівництва нових автомобільних доріг загального користування не проводилися. | Обмеженість коштів бюджетів усіх рівнів. При внесенні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» виділити Запорізькій області кошти в обсязі 1,6 млрд. грн. на ремонт доріг, зруйнованих внаслідок руху важкої військової техніки до зони АТО |
| Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток | Середньомісячна заробітна плата (номінальна, грн.) | 3142 | 5581 | 5081 | Середньомісячна заробітна плата по області за 2016 рік склала 5081 грн. (4 місце серед регіонів України) і збільшилася порівняно з 2015 роком на 21 % (20 місце). | - |
|  | Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення, проміле) | 16,1 | 12,1 | 13,2 (2015 рік) | У результаті природного та міграційного руху середньорічна чисельність населення області за 2015 рік зменшилась на 0,6 %, в т.ч. сільського населення на 0,9 %. Це викликано високим показником смертності серед мешканців сільської місцевості (19 осіб на 1000 жителів проти 15 – у міських поселеннях) та міграційним відтоком жителів з сільської місцевості. | - |
|  | Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року, лікарів) | 46,3 | 49,5 | 42,9 | Медичну допомогу населенню області надають 152 медичних заклади, у т.ч. 20 центральних районних лікарень, 38 центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), у складі яких функціонує: 357 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів, 277 амбулаторій, 2 районні лікарні та 1 самостійна амбулаторія. | - |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, % | 81,6 | 83,9 | 80,3 (2015 рік) | Для забезпечення населення області послугами водопостачання належного рівня та якості у 2016 році: завершено реконструкцію водоводу Вільнянськ-Новомиколаївка довжиною 14,7 км (єдиної артерії, що забезпечує питною водою Вільнянський та Новомиколаївський райони), вирішено проблему втрат води при її транспор-туванні та забезпечено якісним водопостачанням 17 тис. мешканців; завершено реконструкцію водогону у с. Олександрівка Приазовського району; продовжено реконструкцію водо- проводів у м. Василівка, с. Чапаєвка Пологівського району та будівництво мережі водопостачання с. Біленьке Запорізького району; розпочато будівництво водоводу с. Новотроїцьке та реконструкцію водопровідної мережі с. Луначарське Бердянського району, реконструкцію водопроводів у с. Чкалово Веселівського району, сіл Лукашеве, Зоряне та Малишівка Запорізького району, реконструкцію системи водопостачання с. Степанівка Перша Приазовського району. | - |
|  | Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, % | 31,2 | 32,6 | 33,4 (2015 рік) |  |  |
|  | Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле | 14,9 | 14,1 | 16,0 (01.12.2016) | Запорізька область відноситься до найбільш техногенно навантажених регіонів України, що в свою чергу віддзеркалюється на показниках народжуваності та смертності населення. | Висока концентрація найбільш екологічно-небезпечних галузей промисловості на території регіону. |
|  | Демографічне навантажен-ня на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість, проміле) | 562 | 514,7 | 615 (2015 рік) | Збільшення показників відбулось за рахунок загального зниження чисельності населення області в т.ч. сільського населення. Особливості наявної вікової структури діятимуть у бік збільшення частки людей похилого віку. | - |
|  | Демографічне навантажен-ня на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (сільська місцевість, проміле) | 653 | 559,9 | 677 (2015 рік) |  |  |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість, %) | 73 | 74 | 94 | Зростання показника відбулось за рахунок відкриття у 2016 році 1 дитячого навчального закладу (ДНЗ) у м. Запоріжжя; 21 додаткових груп у мм. Запоріжжя, Бердянськ та Мелітополь; 10 короткострокових груп в ДНЗ у мм. Запоріжжя та Бердянськ. | - |
|  | Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість, %) | 35 | 46 | 82 | У 2016 році відкрито 3 ДНЗ у Більмацькому, Оріхівському Приазов-ському районах; навчально-виховний комплекс у Преображенській ОТГ; 7 додаткових груп у Гуляйпільському, Запорізькому, Приморському районах та Комиш-Зорянській ОТГ; 14 коротко-строкових груп в ДНЗ Вільнянського району. | - |
|  | Питома вага утилізованих відходів (% загальної кількості утворених відходів) | 27,6 | 33,9 | 50 (2015 рік) | Збільшення питомої ваги використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від загального обсягу утворених, відбулося у зв’язку зі збільшенням відсотку відходів, які спалено з метою отримання енергії. | - |
|  | Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці (%) | 6,6 | 6,4 | 9,7 (9 міс. 2016) | Рівень безробіття (за методологією МОП) за січень-вересень 2016 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2015 року на 0,3 відсоткових пункти і становив 9,7 % (12 місце серед регіонів). Разом з тим, рівень зареєстрованого безробіття порівняно з початком 2016 року зменшився на 0,4 відсоткових пункти і на 01.01.2017 склав 2,2 %. У січні-листопаді 2016 року в області на нові робочі місця прийнято 17,2 тис. осіб. При цьому співвідношення між створеними та ліквідованими робочими місцями порівняно з попередніми роками значно покращилося і становило 228,1 % (за результатами 2014 року – 88,1 %, 2015 року – 110,1 %). Протягом 2016 року працевлаштовано 24,7 тис. осіб (32,2 % із загальної чисельності безробітних громадян), проходили професійне навчання – 8,3 тис. осіб (10,8 %), брали участь у громадських роботах – 12,5 тис. осіб (16,4 %). | - |
|  | Площа земель природно-заповідного фонду (тис. га) | 122,2 | 326,2 | 125 | У 2016 році оголошено 3 нових території природно-заповідного фонду (у Бердянському та Чернігівському районах). У цілому на території області розташовано 345 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 125 тис. га (4,6 % території області), з них 23 території загальнодержавного значення, 322 – місцевого. | - |
|  | Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці (%) | 4,5 | 12 | 4,6 |  |  |

Виконуючий обов’язки директора

Департаменту економічного розвитку

і торгівлі облдержадміністрації                                                                                                    Ю.М. Маш’янова