ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням  голови

обласної державної адміністрації

від________№________

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Запорізькій області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності | IV квартал 2021 р. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд, що побудовані в Україні | забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури | IV квартал 2022 р. | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, зокрема озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | забезпечено проектування елементів автомобільних доріг у межах населених пунктів із забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) | IV квартал 2021 р. | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  |  | створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення мобільності та функціонування сучасного пасажирського транспорту | забезпечення стимулювання оновлення пасажирського рухомого складу (з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | збільшено щороку на 5 відсотків частку залізничного пасажирського рухомого складу, адаптованого для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 р. | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання міні-автобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 р. | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | проведення аудиту доступності та виправлення недоліків соціальних сервісів на об’єктах транспортної інфраструктури (у дитячих кімнатах, вбиральнях, касах, залах очікування тощо) | проведено аудит безбар’єрних умов сервісів обслуговування на об’єктах транспортної інфраструктури, результати опубліковано на веб-сайті Мінінфраструктури | IV квартал 2022 р. | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення доступності будівель, приміщень | вжиття заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, приміщень, зокрема санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | об’єкти облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) розроблення та включення до регіональних і місцевих програм цивільного захисту питань щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | включено питання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в програми цивільного захисту | ІV квартал 2021 р. | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | ІV квартал 2022 р. | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 3) проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах | ІV квартал 2021 р. | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Пристосування головних входів до будівель центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | проведення відповідних будівельних / ремонтних робіт | забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 р. | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) | опубліковано на офіційних веб-сайтах відповідальних виконавців результати моніторингу | IV квартал 2022 р. | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) висвітлення на офіційних веб-сайтах та сторінках соціальних мереж актуальної інформації про стан доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення спортивних об’єктів під час проведення навчально-тренувальних занять, а також спортивних заходів | збільшено на 10 відсотків частку осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які систематично займаються фізичною культурою та спортом, беруть участь у спортивних заходах | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 3) збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | результати моніторингу розміщено на офіційних веб-сайтах | щороку | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації |  |  |
| - Розроблення порядку проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення відповідно до встановлених норм доступності | здійснення організаційно-практичних заходів щодо забезпечення фізичної доступності існуючих об’єктів фізичного простору у Мінмолодьспорті | встановлено кнопки виклику співробітників громадської приймальні при вході до приміщення (на висоті не вище 110 см); забезпечено облаштування кабіни санітарного вузла відповідно до потреб осіб, які пересуваються на кріслах колісних | IV квартал 2021 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Розроблення та прийняття “планів сталої міської мобільності” у громадах з урахуванням інклюзивності та принципів сталої міської мобільності | забезпечення врахування принципів безбар’єрності та сталої міської мобільності під час розроблення наукових рекомендацій щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні | розроблено наукові рекомендації щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні з урахуванням принципів безбар’єрності та сталої міської мобільності | IV квартал 2021 р. | Місцеві органи з питань містобудування та архітектури |  |  |
| - Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | інтегровано в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні один провайдер неголосового виклику екстрених служб | ІV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення | реалізовано можливість неголосового виклику екстреної медичної допомоги на всій території України | ІV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету; сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | підвищено до 75 відсотків технічну можливість підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за допомогою мереж надвисокої пропускної здатності | ІV квартал 2022 р. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 1) забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | забезпечено підключення не менше ніж 3000 закладів соціальної інфраструктури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету | IV квартал 2022 р. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек | ІV квартал 2022 р. | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади має власний веб-сайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю | ІV квартал 2022 р. | органи місцевого самоврядування |  |  |
| - Створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для адміністрування державної соціальної підтримки | створення єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи щодо призначення, нарахування та отримання соціальної підтримки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери | ІV квартал 2021 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
| - Проведення аудиту доступності близько 300 молодіжних центрів, у кожному з них мають бути створені умови для самореалізації молоді з інвалідністю | отримання актуальної інформації щодо стану доступності молодіжних центрів та їх потреб для створення необхідних умов для самореалізації молоді з інвалідністю | проведено аудит близько 300 молодіжних центрів | IV квартал 2021 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадмиіністрації |  |  |
| - Розробка інклюзивних програм для молодіжних центрів | забезпечення розробки інклюзивних програм | розроблено методологію проведення навчань для фахівців молодіжних центрів | IV квартал 2021 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадмиіністрації |  |  |
| - Реалізація інклюзивних програм молодіжних центрів | 1) проведення навчання та підтримка ініціативи молоді, яка відвідує молодіжні центри, щодо впровадження інклюзивних підходів у комунікації з ровесниками | проведено чотири тренінги для молодіжних центрів | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадмиіністрації |  |  |
|  | 2) проведення навчання для молоді щодо формування публічних політик та норм щодо забезпечення безбар’єрності | проведено чотири тренінги для молодіжних центрів | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадмиіністрації |  |  |
| - Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | проведення всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | залучено 550 учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 р. | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) |  |  |
| - Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | забезпечено проведення регулярних заходів | постійно | Департамент освіти і науки облдрежадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Проведення інформаційної кампанії | забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | проведено інформаційно-просвітницьку кампанію | постійно | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою) |  |  |
| - Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування | постійно | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації |  |  |
| - Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації залучено 500 працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури | IV квартал 2022 р. | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) |  |  |
| - Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | 1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757, в частині забезпечення розроблення та коригування медико-соціальною експертною комісією індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю, що проживають/перебувають у закладах, які здійснюють інституційний догляд | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | ІІ квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) забезпечення здійснення контролю за своєчасним оновленням індивідуальних програм реабілітації дітей з інвалідністю | своєчасно оновлено індивідуальні програми реабілітації для дітей з інвалідністю | постійно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
|  | 3) забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | збільшено чисельність отримувачів послуг | постійно | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 4) забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову | запроваджено відповідні соціальні послуги | IV квартал 2022 р. | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 5) розроблення та затвердження змін до наказу МОЗ від 24 грудня 1999 р. № 299 “Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами” | видано наказ МОЗ | І квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
| - Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | проведено широку просвітницьку кампанію щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору | IV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Запровадження системи оцінки втрати функціональності на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | впровадження системи оцінки втрати функціональності на основі принципів Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я в електронну систему здоров’я | затверджено національний класифікатор Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | IV квартал 2022 р. | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністраці, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації,органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 3) задоволення потреби постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб в послугах із психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування | запроваджено механізм координації діяльності суб’єктів надання послуг | IV квартал 2022 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 4) залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | збільшено кількість жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації,органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 5) забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг | постійно | органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | 1) створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах забезпечено розвиток сімейних форм виховання | IV квартал 2022 р. | Служба у справах дітей облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) забезпечення розвитку сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | збільшено на 0,2 відсотка влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання | IV квартал 2022 р. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Створення умов для підвищення прозорості і доступності системи соціального захисту, забезпечення об’єктивного (недискримінуючого), ефективного і цільового розподілу гарантій і пільг | розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2027 року” | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | IV квартал 2022 р. | Структурні підрозділи облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення | 1) проведення в місцях масового відпочинку загальнодоступних спортивних заходів із залученням усіх верств населення, зокрема забезпечення організаційної підтримки та координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” | проведено щороку не менш як 20 всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення в усіх областях України та м. Києві | IV квартал 2022 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації | збільшено кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | постійно | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації “Інваспорт” (за згодою) регіональні центри з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” |  |  |
| - Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | 1) розроблення проекту Закону України “Про освіту дорослих” | подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про освіту дорослих” | IV квартал 2022 р. | Департамент осіти та науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) реалізація Закону України “Про освіту дорослих” | прийнято відповідні підзаконні нормативно-правові акти | IV квартал 2022 р. | Департамент осіти та науки облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1) розроблення програми підвищення кваліфікації або включення до діючих програм підвищення кваліфікації керівників/методистів закладів дошкільної освіти питання: роботи з діагностичним методиками та технічним обладнанням (базовий рівень), створення інклюзивного середовища, співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами | видано наказ МОН | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) здійснення підготовки фахівців центрів професійного розвитку разом з фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів з питань роботи з діагностичним методиками та технічним обладнанням у закладах дошкільної освіти, створення інклюзивного середовища, співпраці з інклюзивно-ресурсними центрами | здійснено відповідну підготовку фахівців | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | 1) проведення загальнодержавного моніторингу якості освіти у спеціальних закладах освіти | опубліковано на офіційному веб-сайті МОН звіт про результати моніторингу якості освіти | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) проведення загальнодержавного моніторингу якості освіти у спеціальних класах (групах) | опубліковано на офіційному веб-сайті МОН звіт про результати моніторингу якості освіти | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 3) за результатами моніторингу розроблення Концепції розвитку спеціальної освіти відповідно до кращих міжнародних практик надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 4) розроблення Концепції осучаснення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами відповідно до кращих міжнародних практик | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 7) підвищення рівня фахової компетентності керівників закладів спеціальної освіти | проведено семінари щодо впровадження нових Положення про навчально-реабілітаційні центри та Положення про спеціальну школу | IV квартал 2021 р. | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації |  |  |
| - Популяризація та підтримка впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | забезпечення розвитку альтернативних форм виховання | зменшено кількість дітей-сиріт у закладах інституційного догляду | IV квартал 2022 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Служба у справах дітей облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення умов громадського сектору для організації навчання, яке не забезпечується інституційною освітою, шляхом популяризації, проведення конкурсів та форумів | здійснення щорічного оголошення конкурсів для громадського сектору з метою організації проведення конкурсів та форумів | оголошено відповідні конкурси | IV квартал 2022 р. | Департамент інформаційної діяльност та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  |  |
| - Організація систематичного та постійного моніторингу кращих освітніх практик з метою подальшої інтеграції в освітню систему, їх популяризація шляхом проведення обміну досвідом, семінарів та інших заходів | 1) забезпечення моніторингу та популяризації кращих освітніх практик з метою подальшої інтеграції в освітню систему | розміщено на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти матеріали щодо кращих освітніх практик | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) проведення обміну досвідом, семінарів та інших заходів для популяризації кращих освітніх практик з метою подальшої інтеграції в освітню систему | проведено три міжрегіональні практичні семінари | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 3) створення освітнього хабу “Безпечне освітнє середовище” в рамках Національного освітнього технопарку | імплементовано засади Нової української школи як ефективна та якісна дитиноцентрована система | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах | 1) забезпечення розвитку проекту “Всеукраїнська школа  онлайн” | створено всі відеоуроки відповідно до стандарту освіти | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) здійснення моніторингу кращих практик дистанційного навчання | імплементовано кращі практики дистанційного навчання в освітній процес | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Створення бібліотечного фонду спеціальної літератури, адаптованої для осіб з порушеннями зору, слуху, ментальними порушеннями | розроблення та подання Президентові України з метою внесення до Верховної Ради України проекту Закону України “Про приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушенням зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів” | подано до Верховної Ради України проект Закону України “Про приєднання України до Марракеського договору про полегшення доступу сліпих, осіб з порушенням зору або іншими обмеженнями з причин інвалідності сприймати друковану інформацію до опублікованих творів” | IV квартал 2022 р. | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  |  |
| - Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | 1) розроблення типових модульних програм підвищення кваліфікації щодо оволодіння навичками та компетентностями практичної роботи з особами з особливими освітніми потребами для педагогічних працівників закладів освіти | розроблено модулі типових програм підвищення кваліфікації щодо оволодіння навичками та компетентностями практичної роботи з особами з особливими освітніми потребами для педагогічних працівників закладів освіти | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, Запоріький регіональний центр підвищення кваліфікації облдержадміністрації |  |  |
| 43. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 1) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | збільшено кількість інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах збережено діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) забезпечення підвищення кваліфікації фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | підвищено кваліфікацію фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 3) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | підписано меморандуми про співпрацю | IV квартал 2022 р. | Управління зовнішніх зносин та ЗЕД облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | забезпечено надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створено умови для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Запровадження постійного моніторингу забезпечення спеціально створених умов для осіб з особливими освітніми потребами під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання, вступних та екзаменаційних іспитів у частині дотримання вимог доступності | розроблення механізму забезпечення спеціально створених умов під час проходження загального незалежного оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами | створено спеціальні умови під час проходження загального незалежного оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | 1) участь у розробленні та супроводженні комунікаційної платформи “Реформа харчування від А до Я” | забезпечено функціонування платформи “Реформа харчування від А до Я” | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням для харчоблоків у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів” | оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти | IV квартал 2022 р. |  |  |  |
| - Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | проведено навчання представників управлінських структур | IV квартал 2022 р. | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  |  |
| - Запровадження та поширення практики забезпечення доступності заходів у позанавчальний час для всіх учасників освітнього процесу | проведення конкурсу фото- та відеоробіт “Безпечна країна” в номінації “Безбар’єрність” для здобувачів освіти щодо кращих практик доступності закладів освіти | проведено конкурс | щороку | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Затвердження та імплементація Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021— 2031 роки | 1) затвердження Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021—2031 роки, узгодженої з положеннями Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
|  | 2) затвердження плану заходів щодо реалізації Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021—2031 роки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження плану заходів | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Оновлення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти з метою забезпечення якісної організації інклюзивного навчання, забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема шляхом забезпечення їх додатковими послугами | 1) удосконалення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | IV квартал 2021 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
| - Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті та недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідністю | IV квартал 2021 р. | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядуваннч |  |  |
| - Забезпечення рівного доступу жінок і чоловіків до закладів освіти всіх рівнів сектору безпеки і оборони та включення гендерної складової до навчального процесу | внесення змін до статутів / положень про військові ліцеї, заклади освіти щодо зняття обмеження на вступ до них дівчат, а також осіб з вадами здоров’я, що не впливає на виконання відповідних обов’язків | внесено відповідні зміни до статутів / положень | IV квартал 2022 р. | Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Підвищення рівня підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення у доступних форматах | забезпечення підтримки запровадження навчальних курсів з підприємництва у закладах освіти | запроваджено навчальні курси з підприємництва в закладах освіти | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
| - Підвищення рівня фінансової грамотності та управлінських навичок серед вразливих категорій населення, зокрема шляхом адаптації програм підвищення фінансової грамотності та підприємницької культури для сприйняття інформації особами з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та особами з порушенням інтелектуального розвитку | 1) проведення інформаційно-освітніх заходів для різних цільових аудиторій | підвищено рівень фінансової грамотності та управлінських навичок серед молоді, осіб з інвалідністю, людей похилого віку, ветеранів, жінок | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) запровадження навчальних програм з питань користування фінансовими послугами в закладах загальної середньої освіти | надано навчальним програмам гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” | IV квартал 2022 р. | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації |  |  |
| - Створення програм супроводу для започаткування власної справи вразливими на ринку праці групами населення, зокрема через мережу державних бізнес-інкубаторів, бізнес-акселераторів та центрів зайнятості | створення національної мережі з 24 дієздатних інноваційних бізнес-інкубаторів за стандартами Європейської мережі бізнес-центрів та інноваційних центрів для підтримки доступу до ринків ЄС, розвитку підприємницької екосистеми та складових інноваційної екосистеми (наукові парки), що забезпечить участь українських підприємців у міжнародних проектах, зокрема у програмах соціального венчурного інвестування | створено національну мережу інноваційних бізнес-інкубаторів реалізовано на державному рівні менторські програми для переселенців, ветеранів війни та інших груп населення залучено не типові для підприємництва категорії громадян до розвитку їх ідей та втілення у готові продукти | IV квартал 2022 р. | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Департамент освіти і науки облдержадміністрації, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування |  |  |
| - Забезпечення ефективного та прозорого застосування адміністративно-господарських санкцій за недотримання норми працевлаштування, зокрема через удосконалення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів, з метою сприяння реальній зайнятості осіб з інвалідністю із забезпеченням прозорості і відкритості всіх процесів і процедур, із залученням бізнес-асоціацій, представників громадянського суспільства, експертів | оптимізація напрямів використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів з метою їх ефективного використання на потреби осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | IV квартал 2021 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
| - Запровадження моніторингу та перегляду ефективності квотування та нормування працевлаштування | удосконалення системи квотування робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | IV квартал 2021 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
| - Створення реєстру підприємств, що надають соціальні послуги, працевлаштовують осіб з інвалідністю або забезпечують їх зайнятість, з якими підприємства можуть укладати договори на надання товарів/послуг | 1) впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, однією із складових якої буде Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг | впроваджено програмне забезпечення в дослідну експлуатацію | IV квартал 2022 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
|  | 2) запровадження електронної форми під час здійснення реєстрації роботодавців у територіальних відділеннях Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та подання ними до цих відділень звіту про працевлаштування осіб з інвалідністю | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | IV квартал 2021 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) |  |  |
| - Забезпечення умов для роботодавців щодо гнучкого виконання норми на працевлаштування шляхом замовлення послуг чи товарів у підприємств, власниками та працівниками яких є організації осіб з інвалідністю | впровадження гнучких механізмів щодо виконання роботодавцями нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | подано до Верховної Ради України відповідний законопроект | IV квартал 2021 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |
| - Здійснення моніторингу виконання норм працевлаштування в державних органах влади та органах місцевого самоврядування | запровадження ефективного моніторингу виконання роботодавцями законодавства у сфері працевлаштування осіб з інвалідністю завдяки впровадженню електронної форми подачі звітів | впроваджено ведення обліку, накопичення, зберігання, використання інформації про роботодавців, на яких поширюється норма щодо виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування осіб з інвалідністю | IV квартал 2022 р. | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  |  |

_________________________