Додаток 1

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про стан виконання Обласного плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії   
із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за 1 квартал 2024 року**

| Завдання | Захід | Очікуваний результат  (продукт, послуга) | Термін реалізації | | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) | Результат  (продукт, послуга)  на 01.04.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата  початку | дата завершення |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту* | | | | | | | |
| 1. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26.05.2021 № 537) (щорічно) | проведено збір та узагальнення інформації про результати проведення оцінки, поданої місцевими органами з питань містобудування та архітектури | 01.07.2023  01.07.2024 | 20.10.2023  20.10.2024 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації  (за згодою) |  | Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації забезпечено проведення моніторингу відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 28.08.2023 № 471 «Про забезпечення проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у 2023 році та приведення цих об’єктів у відповідність до вимог створення безбар`єрного простору в Україні»:  Запорізькою райдержадміністрацією проведено збір та узагальнення інформації про результати проведення моніторингу та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які підлягають обстеженню у 2023 році  Буде розпочато після визначення Мінінфраструктури типів об’єктів, що підлягають обстеженню та оцінці |
| 2) оприлюднити результати моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (щорічно) на своїх офіційних веб-сайтах в окремому розділі “Безбар’єрність” | оприлюднено результати моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | 21.10.2023  21.10.2024 | 31.10.2023  31.10.2024 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Оприлюднено звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (щорічно) на офіційному веб-сайті в розділі “Безбар’єрність”  [*https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html*](https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html)  Опубліковано Звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності Долинською сільською радою: на своєму офіційному сайті [*https://rada.info/upload/users\_files/24910971/ff501a2dcdd5eb851d45532702c2cfa1.pdf*](https://rada.info/upload/users_files/24910971/ff501a2dcdd5eb851d45532702c2cfa1.pdf)  Запорізька міська рада - оприлюднено результати моніторингу на сайті Департаменту архітектури та містобудування ЗМР у розділі "Моніторинг та оцінка ступені безбар'єрності об'єктів фізичного оточення у м. Запоріжжі" за 2023 рік.  [*https://datamzp.gov.ua/mistobuduvannya/monitoring-stupenya-bezbarernosti-obektiv-fizichnogo-otochennya*](https://datamzp.gov.ua/mistobuduvannya/monitoring-stupenya-bezbarernosti-obektiv-fizichnogo-otochennya)  (інформації про публікацію від інших органів місцевого самоврядування не надходило)  Буде виконано після проведення моніторингу |
| 3) надіслати листи з рекомендаціями щодо покращення ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення | надіслано листи з рекомендаціями щодо покращення ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення | 01.11.2023  01.11.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Облдержадміністрацією направлено листи рекомендації щодо приведення будівель у відповідність не лише вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, але й вимогам облаштування захисних споруд цивільного захисту засобами для забезпечення доступу населення, в тому числі і маломобільних його груп, включаючи осіб з інвалідністю, до укриттів.  Запорізькою райдержадміністрацією направлено лист від 20.12.2023 №2102/01-22 з проханням здійснити заходи щодо покращення ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення. |
| 2. Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | 1) розробити регіональний план відновлення та розвитку з врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп  населення | розроблено регіональний план відновлення та розвитку з забезпеченням додержання державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» при проєктуванні, будівництві нових та реконструкції, реставрації, капітальному ремонті та технічному переоснащенні існуючих житлових будинків та громадських будівель і споруд, а також на розумне їх пристосування з урахуванням потреб маломобільних груп населення | після включення Запорізької області до переліку регіонів, які віднесено до територій відновлення, затвердженого Кабінетом Міністрів України | | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Інформацію щодо відповідності територіальних громад Запорізької області критеріям для віднесення їх до територій відновлення подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України листом облдержадміністрації від 29.08.2023 № 08219/08-48 (згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18.07.2023 № 731 критеріям «територія відновлення» можуть відповідати 19 територіальних громад області).  Натепер, усі подані територіальні громади області за рішенням Комісії для оцінки і віднесення територій до функціональних типів (утворена Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 08.08.2023 № 689) включені до переліку територій відновлення, наведеному в Додатку 1 до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки» (знаходиться на погодженні з ЦОВВ, обласними державними (військовими) адміністраціями та Всеукраїнськими асоціаціями)  16.01.2024 Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України проведено узгоджувальну нараду щодо врегулювання деяких позицій/розбіжностей до проєкту постанови, який натепер подано до Кабінету Міністрів України для розгляду й затвердження в установленому порядку (орієнтовно – квітень 2024 року) |
| 2) оприлюднити на офіційному вебсайті регіональний план відновлення та розвитку | оприлюднено регіональний план відновлення та розвитку | протягом п’яти днів з дня затвердження Кабінетом Міністрів України Плану відновлення та розвитку регіонів | | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  |  |
| 3. Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1) провести збір інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | проведено збір інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано.  Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації повідомив, що відповідно до листа Департамента житлово – комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 16.06.2023 №01-13/279 на території Запорізької області відсутні готелі, інші об'єкти призначені для надання послуг з розміщення, курортні заклади, приміщення, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єкти туристичної інфраструктури на транспортних магістралях |
| 2) провести систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | проведено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 01.10.2023  01.10.2024 | 20.10.2023  20.10.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано |
| 3) оприлюднити на офіційному вебсайті інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | оприлюднено інформацію про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 21.10.2023  21.10.2024 | 31.10.2023  31.10.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано. |
| 4) надіслати управителям готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів рекомендації щодо приведення закладів до вимог безбар’єрного простору | надіслано управителям готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів рекомендації щодо приведення закладів до вимог безбар’єрного простору | 01.11.2023  01.11.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано. |
| 4. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т. ч. молоді з інвалідністю | узагальнено інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т. ч. молоді з інвалідністю | 01.06.2023  01.01.2024 | 20.11.2023  20.11.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Здійснено збір інформації щодо молодіжних центрів, та їх стану.  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639)  Доступними центрами для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю є: КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, КЗ «Запорізький обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР (вул. Патріотична 49).  З метою сприяння розвитку молодих людей, громадянській освіті, популяризації здорового способу життя, волонтерства, молодіжного підприємництва, підвищенню рівня мобільності молоді при закладах культури Запорізького району поступово відкриваються молодіжні центри, ХАБи. Так, на базі комунального закладу «Центр культури, спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради та КЗ «Центр культури та дозвілля, сім’ї, молоді, спорту та туризму» Широківської сільської ради функціонують молодіжні центри, ХАБи, які є доступними для всіх категорій молоді, у т. ч. молоді з інвалідністю та стають центрами збору допомоги для військових, надають допомогу ВПО, СЖО, пенсіонерам та іншим незахищеним верствам населення району.  На території інших громад району молодіжні центри відсутні, але в перспективі розглядається питання щодо їх створення |
| 2) оприлюднити на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді,  у т. ч. молоді з інвалідністю | оприлюднено на офіційних вебсайтах результати щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т. ч. молоді з інвалідністю | 21.11.2023  21.11.2024 | 25.11.2023  25.11.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | На сайті обласного центру молоді розміщена інформація, щодо доступності центру для молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю:  [*https://m.facebook.com/story.php?story\_fbid=pfbid02WaUo2MikvTpCvxtvE5YzEfyuV5PsjbV5xZvduwTg875qNiN4ykub6S56isPCUf3wl&id=100064672182639*](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02WaUo2MikvTpCvxtvE5YzEfyuV5PsjbV5xZvduwTg875qNiN4ykub6S56isPCUf3wl&id=100064672182639)*.*  На базі Обласного центру молоді розташований також Обласний центр патріотичного виховання молоді, який є доступний для молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю  Опубліковано інформацію з переліком об’єктів спортивної інфраструктури та молодіжних центрів, що відповідають вимогам доступності на офіційних веб-сайтах Мінмолодьспорт (у рубриці «Безбар’єрність») та Всеукраїнського центру  [*https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir/molodizhni-tsentry-ta-prostory-iaki-ie-dostupnymy-dlia-vsikh-katehorii-molodi-zokrema-osib-z-invalidnistiu*](https://mms.gov.ua/bezbaryernij-prostir/molodizhni-tsentry-ta-prostory-iaki-ie-dostupnymy-dlia-vsikh-katehorii-molodi-zokrema-osib-z-invalidnistiu)  Запорізька районна держадміністрація повідомила, що інформація про роботу молодіжних центрів та ХАБу оприлюднена та постійно оновлюється на сайтах громад Запорізького району |
| 3) зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | узагальнено інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | 01.06.2023  01.01.2024 | 20.11.2023  20.11.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | В серпні 2023 був проведено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у підпорядкованих Управлінню молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації об’єктів спортивної інфраструктури. Виявлено:  4 об’єкта визнані бар’єрними:  1 об’єкт неможливо провести обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності. З 2018 року здійснюється повна реконструкція будівлі.  Запорізька райдержадміністрація повідомила, що, нею було узагальнено інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю. З метою популяризації та організації оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, в територіальних громадах Запорізького району постійно ведеться робота щодо облаштування, обліку, реєстру об’єктів спортивної інфраструктури та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.  Завдяки реалізації проекту «Активні парки - локації здорової України», з урахуванням безпекової ситуації, населення має можливість займатися спортом та руховою активність на мультифункціональних майданчиках з тренажерним обладнанням, які облаштовані у 8 територіальних громадах Запорізького району в рамках реалізації проєкту «Здорова країна».  На територіях громад функціонують спортивні майданчики, футбольні поля, тренажери, до яких можливий доступ всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю для отримання фізкультурно- спортивних послуг.  Не всі об’єкти спортивної інфраструктури наразі пристосовані для повноцінних занять людей з інвалідністю  КЗ «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки» Новомиколаївської селищної ради надає фізкультурно-спортивні послуги для всіх груп населення, в тому числі для осіб з інвалідністю, але через військову агресію російської федерації працівники закладу знаходяться на простої, з причин відсутності найпростішого укриття. |
| 4) оприлюднити на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | оприлюднено на офіційних вебсайтах результати щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | 21.11.2023  21.11.2024 | 25.11.2023  25.11.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Міністерством молоді та спорту України введений в експлуатацію оновлений Електронний реєстр спортивних споруд:  [*https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=8*](https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi?&region=8)  В реєстр включено 16 об’єктів Запорізької області.  Інформацію щодо результатів моніторингу оприлюднено на офіційному веб- сайті Департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради:  <https://datamzp.gov.ua/mistobuduvannya/monitoring-stupenya-bezbarernosti-obektiv-fizichnogo-otochennya>  Також, інформацію оприлюднено на сторінці Facebook департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради (КУ,КП, ДЮСШ) та на сайті департаменту архітектури та містобудування ЗМР.  З метою обізнаності населення щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю,  на сайтах сільських, селищних рад району оприлюднюється відповідна інформація. |
| 5) надати рекомендації щодо приведення до вимог безбар’єрності молодіжних центрів та об’єктів спортивної інфраструктури | надано рекомендації щодо приведення до вимог безбар’єрності молодіжних центрів та об’єктів спортивної інфраструктури | 26.11.2023  26.11.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Питання можливості приведення до вимог безбар’єрності молодіжних центрів та об’єктів спортивної інфраструктури буде розглядатись громадами після стабілізації ситуації у регіоні.  Не розпочато |
| 5. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 1) здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік відповідно до н*аказу Міністерства культури та інформаційно ї політики України від 14 вересня 2022 № 329 "Про затвердження форм звітності діяльності театрів та інструкцій щодо їх заповнення", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України*  *30 вересня 2022 року за № 1157/38493* | проведено збір та узагальнення стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Зведений звіт про діяльність театрів за 2023 рік:  <https://drive.google.com/file/d/1M1XYyVvqNsoCjkCQFmWGtL0NP4yoCa-c/view?usp=sharing> |
| 2) оприлюднити на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості театрів до яких можливий доступ всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | оприлюднено на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості театрів до яких можливий доступ всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю | 21.12.2024 | 31.12.2024 | Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Не розпочато |
| 6. Розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 1) провести аналіз відповідності облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) відповідно до Примірного регламенту ЦНАПів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588, зі змінами) в частині врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | органам, що утворили ЦНАПи, надані рекомендації щодо облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент економічного розвитку і торгівлі  облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | З метою проведення детального аналізу забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю в приміщеннях, де знаходяться ЦНАПи, їх територіальні підрозділи та віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПів, Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації направлено органам місцевого самоврядування, при яких діють ЦНАПи, форму для заповнення з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг» та Державних будівельних норм ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».  Всіма діючими ЦНАПами області проведено та надіслано результати обстеження ступеня безбар’єрності своїх приміщень для осіб з інвалідністю.  Робота щодо проведення Департаментом відповідного аналізу приміщень ЦНАПів триває.  Натепер, зокрема, завершено аналіз та підготовлені рекомендації щодо покращення роботи ЦНАПу Біленьківської громади, опрацьовуються відповідні рекомендації для ЦНАПу Кушугумської громади  Облдержадміністрацією спільно з діючими ЦНАПами подано відповідну інформацію через модуль звітності «Статичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія».  Інформація від Запорізької міської ради та Запорізької райдержадміністрації:  <https://drive.google.com/file/d/1dpM1wCTWhliNZVcGbtVZcZL3eXrmNMr8/view?usp=sharing>  <https://drive.google.com/drive/folders/1-CpSMzDI8WPU8oesL0z5uiT8ETrqJZJS?usp=sharing>  <https://drive.google.com/drive/folders/1AQsN2Y5hEGCCUrpQp9M4wNRiapHmqb6X?usp=sharing> |
| 2) організувати участь представників ЦНАПів в інформаційно-просвітницьких заходах (форумах, тренінгах) щодо облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено участь представників ЦНАПів в інформаційно- просвітницьких заходах (форумах, тренінгах) щодо облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації 19.07.2023 проведено онлайн-вебінар щодо особливостей співпраці ЦНАПів та громадської організації «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» у частині забезпечення надання адміністративних послуг для осіб з вадами слуху.  Поширено серед ЦНАПів, надані Міністерством цифрової трансформації України інформаційні матеріали щодо заходів із облаштування приміщень ЦНАПів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (лист облдержадміністрації від 13.07.2023 № 06640/08-51).  Також, забезпечено участь адміністраторів ЦНАПів в онлайн-навчаннях Мінцифри України, а саме:  «Основи цифрової безбар’єрності у ЦНАП» (06.12.2023);  «Основи фізичної безбар’єрності в ЦНАП» (13.12.2023)  Департаментом організовано та проведено:  онлайн-зустріч щодо практичного досвіду впровадження елементів безбар’єрності на прикладі ЦНАП Київської області (07.02.2024);  виїзний робочий візит представників ЦНАП Широківської сільської територіальної громади до ЦНАП Дніпропетровської області (09.02.2024).  Також, забезпечено участь адміністраторів ЦНАПів в онлайн-навчані Міністерства цифрової трансформації України (далі – Мінцифри) «Організація роботи в централізованому банку даних з проблем інвалідності» (28.02.2024) |
| 3) за результатами аналізу відповідності облаштування ЦНАПів надати відповідні рекомендації органам, що їх утворили | надано відповідні рекомендації органам, що утворили ЦНАПи | 26.11.2023  26.11.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За результатами аналізу приміщення ЦНАПу Біленьківської громади визначено, що об’єкт має часткову безбар’єрність, та надано рекомендації щодо покращення безперешкодного середовища для всіх груп населення (лист облдержадміністрації від 15.08.2023 № 08-28/2429).  Натепер, проводиться аналіз та опрацьовуються відповідні рекомендації для ЦНАПу Кушугумської громади |
| 7. Забезпечено моніторинг та контроль містобудівної діяльності | 1) запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів | забезпечено публікацію (на регулярній основі) на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів | 01.06.2023  01.03.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Запорізькій області  (за згодою)  виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р. «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» даний пункт не відноситься до компетенцій обласних державних адміністрацій.  Відповідальним визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. |
| 2) запровадити (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | забезпечено (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент інфраструктури та промисловості облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Відділом державного (контролю) нагляду у Запорізькій області у поточному році, станом на 22.12.2023, задокументовано 13 (тринадцять) фактів безпідставної відмови водіями автобусів від пільгового перевезення пасажирів. В ІV кварталі 2023 року складено 5 (п’ять) протоколів про адміністративне порушення. За результатами проведеної роботи винесено 10 (десять) постанов про накладення адміністративного стягнення на загальну суму 8500,0 грн (ІV квартал 2023 року – 2 (дві) постанови на суму 1700,0 грн.  Інформація оприлюднена на сайті ОДА: [*https://www.zoda.gov.ua/news/67090*](https://www.zoda.gov.ua/news/67090)*.*  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html*](https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html)  Відділом державного (контролю) нагляду у Запорізькій області у поточному році станом на 20 березня 2024 року задокументовано 1 факт безпідставної відмови водіями автобусів від пільгового перевезення пасажирів. За наслідком розгляду матеріалів, винесено 4 постанови про накладення адміністративного стягнення на загальну суму 3400 грн.  Інформація оприлюднена на сайті ЗОДА:  <https://www.zoda.gov.ua/news/68715> |
| 3) запровадити механізм позбавлення ліцензій суб’єктів будівельної галузі у разі виявлення під час містобудівного контролю порушень вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | впроваджено механізм позбавлення ліцензій суб’єктів будівельної галузі у разі виявлення під час містобудівного контролю порушень вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проєктної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Управління Державної інспекції архітектури та містобудування у Запорізькій області  (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р. «Про затвердження плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» даний пункт не відноситься до компетенцій обласних державних адміністрацій.  Відповідальним визначено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. |
| *Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності* | | | | | | | |
| 8. Головні входи і приміщення будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 1). провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності головних входів і приміщення будівель органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | проведено аналіз та оцінку ступеня безбар’єрності головних входів і приміщення будівель органів виконавчої влади, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 01.06.2023 | 31.08.2023 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації «Про створення комісії з обстеження будівель, в яких розміщена обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи на відповідність вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та затвердження її складу» від 04.07.2023 №329 комісією з обстеження будівель, в яких розміщена обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи на відповідність вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 01.08.2023 здійснено обстеження будівель, в яких розміщена обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи:  [*https://www.zoda.gov.ua/news/66429/derzhavni-ustanovi-prohodyat-perevirku-na-bezbarjernist.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/66429/derzhavni-ustanovi-prohodyat-perevirku-na-bezbarjernist.html)  Встановлено невідповідність обстежених будівель вимогам доступності та надані рекомендації щодо приведення цих будівель у відповідність вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  Обласний центр зайнятості поінформував, що всі будівлі обласного центру зайнятості та його філій обладнані пандусами або кнопками виклику спеціалістів.  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації повідомив:  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг» Міністерством цифрової трансформації України реалізується проєкт з впровадження системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг як підсистеми Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, що містить показники безбар’єрності простору приміщень ЦНАПів.  Облдержадміністрацією спільно з діючими ЦНАПами подано відповідну інформацію через модуль звітності «Статичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (листи облдержадміністрації від 18.04.2023 № 08-21/1032, від 03.07.2023, 18.07.2023 № 06972/08-21, від 16.10.2023 № 11601/08-21)  Запорізькою районною держадміністрацією проведено аналіз та оцінку ступеня безбар’єрності головних входів і приміщення будівель райдержадміністрації, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю за ІІІ квартал 2023 року.  Обстежено 20 будівель, з яких всі 20 - бар’єрні.  Управителям будівель надані рекомендації щодо приведення будівель у відповідність вимогам доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг» Мінцифри України реалізується проєкт з впровадження системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг як підсистеми Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, що містить показники безбар’єрності простору приміщень ЦНАПів. |
| 2) провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | проведено відповідні будівельні/ ремонтні роботи | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Запорізької райдержадміністрації вхід до будівлі центру надання адміністративних послуг Матвіївської сільської ради обладнано пандусом.  За інформацією ряду інших органів місцевого самоврядування відповідні ремонтні роботи будуть здійснюватися за наявності коштів та після припинення воєнного стану  Інформація щодо проведення будівельних робіт надана Державним архівом Запорізької області: <https://drive.google.com/file/d/1wRtiVKuVOWtaSevY1VxXzRP-oZoR0KpS/view?usp=sharing> |
| 3) встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Запорізька районна держадміністрація повідомила, що запланована закупівля та встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю при наявності коштів.  Проведено заходи з оснащення приміщень ЦНАПів пандусами та інформаційними табличками із залученням міжнародної допомоги.  В будівлях органів місцевого самоврядування частково встановлено інформаційні знаки «Вхід», «Вихід» для осіб з інвалідністю |
| 9. Покращено ефективність надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1) провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | забезпечено збір та узагальнення інформації щодо дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 01.06.2023  01.03.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Адміністративні приміщення 10-ти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, розташованих в області працюють в режимі воєнного стану з обмеженням доступу. Водночас на входах до 10-ти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розміщені кнопки виклику оперативного чергового. В разі необхідності особи з особливими потребами можуть ними скористатися і отримати всю необхідну допомогу. |
| 2) забезпечити дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | забезпечено дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 01.06.2023  01.03.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого  самоврядування  (за згодою) |  | У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки знаходяться у стадії розробки проекти облаштування входів до адміністративних приміщень з дотриманням норм безбар’єрності. Для їх реалізації потрібне додаткове фінансування капітальних видатків |
| 10. Забезпечено фізичну доступність туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях | 1) провести моніторинг облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | забезпечено збір та узагальнення інформації щодо виконання програм облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | 01.06.2023  01.01.2024 | 01.08.2023  21.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано.  Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації повідомив, що відповідно до листа Департамента житлово – комунального господарства та будівництва облдержадміністрації від 16.06.2023 №01-13/279 на території Запорізької області відсутні готелі, інші об'єкти призначені для надання послуг з розміщення, курортні заклади, приміщення, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єкти туристичної інфраструктури на транспортних магістралях |
| 2) забезпечити фізичну доступність туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | забезпечено фізичну доступність туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | 01.08.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано |
| 3) оприлюднити звіт про результати фізичної доступності туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | оприлюднено звіт про результати фізичної доступності туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | 21.12.2023  21.12.2024 | 25.12.2023  25.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Скасовано |
| 11. Забезпечено фізичну доступність об'єктів культурної інфраструктури | 1) забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | 01.06.2023  01.01.2024 | 21.12.2023  21.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації безперешкодний доступ до приміщень мають 50 бібліотек із 95, які працюють на підконтрольній Україні території області. 299 бібліотек знаходяться на окупованій території, 53 зруйновано/мають пошкодження.  За інформацією Запорізької РДА:  Запорізька міська рада: до приміщень 3 бібліотек забезпечено безперешкодний доступ: 1)Бібліотека №5 ім. Богдана Хмельницького по вул. Історична, 45 (встановлено пандус, поручні). 2) Бібліотека по вул. Незалежної України, 68а (повністю пристосована для потреб відвідувачів з порушенням зору, слуху, опорно рухового апарату. Встановлено пандус із поручнями, пристосований санвузол, кнопка виклику, тактильна плитка, звукові та світлові показники, автоматичне відкриття вхідних дверей). 3)Філія ЗДМШ №4 (встановлено пандус, поручні).  Вільнянська міська рада: забезпечено безперешкодний доступ до приміщень БібліоХабу у Вільнянській централізованій бібліотечній системі Вільнянської міської ради . В інших бібліотечних закладах не забезпечено безперешкодний доступ до приміщень.  Долинська сільська рада:  бібліотеки Долинської сільської ради відповідають нормам доступності для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак.  Здійснено перевірку технічного стану пандусів у бібліотечних закладах Долинської сільської ради (Новозапорізькій бібліотеці, Долинській бібліотеці, Новослобідській бібліотеці, Розумівські бібліотеці). Пандуси знаходяться в задовільному стані, ремонту  не потребують.  Працівники бібліотек Долинської сільської ради надають бібліотечні та соціокультурні послуги для всіх вікових та соціальних груп населення громади.  Завідувачі бібліотек Долинської сільської ради щосереди здійснюють обслуговування маломобільних людей та людей поважного віку на дому в рамках бібліотечної послуги «Домашній абонемент».  Комишуваська селищна рада: 3 бібліотеки селищної ради мають безперешкодний доступ до приміщень.  Новомиколаївська селищна рада: до приміщень 11 (2 селищних та 9 сільських) бібліотек забезпечений безперешкодний доступ.  Михайлівська сільська рада: до сільських бібліотек громади відсутній безперешкодний доступ  Михайло–Лукашівська сільська рада: безперешкодний доступ до приміщень бібліотек для маломобільних людей забезпечено не в усіх бібліотеках.  Павлівська сільська рада: на території громади бібліотеки відсутні, але функціонують гуртки «Читаємо разом». Доступ до гурткових кімнат відбувається згідно з розкладом 5 днів на тиждень.  Таврійська сільська рада: до всіх бібліотек забезпечено безперешкодний доступ, але у зв’язку з безпековою ситуацією бібліотеки працюють обмежено.  Тернуватська селищна рада: забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек.  Частково забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек.  Зведений звіт про діяльність бібліотек за 2023 рік опубліковано на сторінці Facebook Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОВА (Форма 6-НК)  <https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing> |
| 2) оприлюднити звіт про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | оприлюднено звіт про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | 21.12.2023  21.12.2024 | 25.12.2023  25.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Звіт про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек буде оприлюднено на підставі річних звітів бібліотечних закладів області форм звітності 6-НК «Звіт про діяльність державних публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), 80-а-рвк «Зведена звітність державних публічних бібліотек» після 15.02.2024 року.  Зведений звіт про діяльність бібліотек за 2023 рік опубліковано на сторінці Facebook Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОВА (Форма 6-НК)  <https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing> |
| 12. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 1) провести оцінку потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | проведено оцінку потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Продовжується проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  Наразі розробляється проєктно-кошторисна документація в Кушугумській територіальній громаді щодо реконструкції та облаштування, у тому числі пандусом, протирадіаційного укриття у Балабинській гімназії «Престиж» на суму 4 млн. грн.(з них кошти з місцевого бюджету – 438,517 тис. грн.);  На стадії розробки проєктно-кошторисної документації та затвердження експертизи стосовно капітального ремонту найпростішого укриття з урахуванням забезпечення доступу маломобільних груп населення до будівлі Лукашівської гімназії "Мрія" Широківської територіальної громади.  Біленківською територіальною громадою планується протягом 2023-2024 року в селі Біленьке в закладі дошкільної освіти "Дивосвіт" провести капітальний ремонт приміщення протирадіаційного укриття з урахуванням забезпечення доступу маломобільних груп населення на суму 8481,204 тис.грн.  На даний час проєкт в процесі проведення тендерної процедури будівництва об'єкту. |
| 2) облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | споруди цивільного захисту облаштовані засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Завершено облаштування найпростішого укриття з урахуванням доступу маломобільних груп населення в комунальному закладі "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради, за програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй "Міжнародна технічна допомога підтримки Європейського союзу для сходу України" мікро проєкт із швидкого реагування на надзвичайні наслідки на суму 3300,00тис.грн  Вільнянською територіальною громадою завершено роботи по капітальному ремонту та облаштуванню Вільнянського ліцею «Світоч», в тому числі з забезпеченням доступу маломобільних груп населення до укриття, на що передбачено 2500,00 тис. грн;  Кушугумською територіальною громадою завершуються роботи по облаштуванню найпростішого укриття у Кушугумській гімназії «Інтелект», з урахуванням доступу маломобільних груп населення до укриття . Виділено кошти, на суму 4 млн. грн.(з них кошти субвенції 2 млн. 400 тис. грн.);  Новоолександрівською територіальною громадою завершено роботу по встановленню пандусів в найпростіших укриттях у Новоолександрівській та Григорівській гімназіях. Громадою з місцевого бюджету виділено кошти на сума 17 620 грн.;  Продовжуються роботи по облаштуванню найпростішого укриття в Петропільському навчальному закладу середньої освіти з урахуванням забезпечення доступу маломобільних груп населення Широківської територіальній громаді, на що в 2023 року виділено субвенцію на суму 4 354 589.00 грн. Також, продовжується розробка проєктно-кошторисної документації та затвердження експертизи стосовно капітального ремонту найпростішого укриття з урахуванням забезпечення доступу маломобільних груп населення до будівлі Лукашівської гімназії «Мрія» Широківської територ. громади;  Матвіївською та Таврійською територіальними громадами в процесі реконструкції, будівництва (будівництво Центру безпеки громадян по вул. Центральній с. Матвіївка) буде виконано облаштування елементів доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до укриття;  Завершено облаштування найпростішого укриття з урахуванням доступу маломобільних груп населення в комунальних закладах міста Запоріжжя:  Комунальнім некомерційне підприємство «Запорізький обласний центр служби крові» Запорізької обласної ради -, за адресою вул. Жаботинського буд, 32;  Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 9» Запорізької міської ради - завершено облаштування найпростішого укриття з урахуванням доступу маломобільних груп населення за адресою вул. Дудикіна, буд. 6 на суму 500 000,00 грн  Комунальне некомерційне підприємство «Філія міської дитячої лікарні № 5» Запорізької міської ради - завершено облаштування найпростішого укриття за адресою вул. Жаботинського, буд. 32 на суму 387 373,00 грн;  Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради - завершено облаштування найпростішого укриття за адресою вул. Оріхівське шосе, буд. 10А.  Також, у Запорізькій області Червоний Хрест встановив чотири модульних укриття з урахуванням доступу маломобільних груп населення в Оріхові та Гуляйполі. Місця обрали ближче до закладів охорони здоров’я, ринків, автостанцій та зупинок громадського транспорту, ці споруди мають убезпечити людей від осколкових поранень. |
| 3) провести (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Проведено (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 01.07.2023  01.01.2024 | 21.12.2023  21.12.2024 | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації  (за згодою) |  | Створено міжвідомчі комісії щодо проведення перевірок стану готовності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, до складу яких входять представники органів місцевого самоврядування**,** ГУ ДСНС України таНаціональної поліції в Запорізькій області, структурних підрозділів облдержадміністрації.  В ході перевірки, за 4-й квартал було обстежено 1678  об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, з них: 301 захисні споруди ЦЗ (257 сховищ та 44 протирадіаційних укриттів) та 1377 найпростіших укриттів (у т.ч. 17 швидкоспоруджувальних споруд модульного типу), щодо готовності стану та облаштування  засобами що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю.  У разі виникнення надзвичайних ситуацій органами місцевого самоврядування проводиться інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття.  Розробляючи плани евакуації населення Запорізького району на випадок загрози виникнення або виникнення НС, райдержадміністрацією проводяться розрахунки маломобільних груп населення, у тому числі і осіб з інвалідністю. також уточняються дані про супроводжуючих та транспорт, який можна задіяти для виконання зазначених вище заходів.  На сьогоднішній день загальний фонд захисних споруд цивільного захисту на території Запорізької області, яка підконтрольна владі України, складає 1369 об’єкти, у тому числі: сховищ та ПРУ – 352, найпростіших укриттів – 1017.  В ході перевірки, за 1-й квартал перевірено 1261 об’єктів, з них:  -кількість придатних до укриття об’єктів - 1017 об'єктів (74%);  -кількість непридатних до укриття об'єктів - 244 об'єктів (18%), з них зачинених об’єктів 120 об'єктів;  -кількість об’єктів, які знаходиться в зоні активних бойових дій - 108 об’єктів (8%).  Також для забезпечення вирішення питань з приведення об’єктів фонду ЗС ЦЗ в належний стан в області було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 15.02.2024 № 78 «Про утворення Регіонального координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан, затвердження його посадового складу та Положення про нього» (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 29 грудня 2023 р. № 1407 "Про утворення Координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення, у належний стан").  У разі виникнення надзвичайних ситуацій органами місцевого самоврядування проводиться інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття.  Розробляючи плани евакуації населення Запорізького району на випадок загрози виникнення або виникнення НС, райдержадміністрацією проводяться розрахунки маломобільних груп населення, у тому числі і осіб з інвалідністю. також уточняються дані про супроводжуючих та транспорт, який можна задіяти для виконання зазначених вище заходів |
| 4) оприлюднити звіт про результати забезпечення безперешкодного доступу до споруд цивільного захисту | Оприлюднено звіт про результати забезпечення безперешкодного доступу до споруд цивільного захисту | 21.12.2023  21.12.2024 | 25.12.2023  25.12.2024 | Департамент з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Для більш якісного інформування населення розроблена онлайн-карта з відображенням придатних до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.  Станом на 01.12.2023 на карту нанесено 1272 об’єктів ЗС ЦЗ (1225 найпростіших укриттів, 17 швидкоспоруджувальних, 7 протирадіаційних укриттів, 23 сховища). У процесі приведення у готовність існуючих об’єктів фонду ЗС ЦЗ, облаштуванні нових найпростіших укриттів та будівництві швидкоспоруджувальних ЗС ЦЗ карта буде постійно оновлюватись. <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.82824143245777%2C35.11876037355796&z=12>  Станом на 25.03.2024 на карту нанесено 856 об’єктів ЗС ЦЗ (826 найпростіших укриттів, 17 швидкоспоруджувальних, 7 протирадіаційних укриттів, 23 сховища). У процесі приведення у готовність існуючих об’єктів фонду ЗС ЦЗ, облаштуванні нових найпростіших укриттів та будівництві швидкоспоруджувальних ЗС ЦЗ карта буде постійно оновлюватись.  <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.82824143245777%2C35.11876037355796&z=12> |
| 13. Надано рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечено пристосування таких споруд | забезпечити пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | забезпечено пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | 01.06.2023  01.03.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації  Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Департамент житлово-комунального господарства та будівництва обласної держадміністрації повідомив що, на території області встановлено лише одне транзитне модульне містечко по вул. Стешенка, 18 у м. Запоріжжя, яке функціонує з 16.02.2015 для проживання внутрішньо переміщених осіб, частково відповідає вимогам доступності потреб осіб з обмеженими можливостями. Балансоутримувачем є обласна організація Товариства Червоного Хреста України.  Серед мешканців є особи з обмеженими можливостями.  За інформацією органів місцевого самоврядування в поточному році будівництво та встановлення нових модульних містечок у Запорізькому районі області не відбувалось. |
| 14. Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т. ч. осіб з інвалідністю, для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 1) забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів | забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | В зв’язку з відсутністю коштів для облаштування молодіжних центрів поліпшення умов не відбувалося. |
| 2) здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | забезпечено постійне здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т. ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації повідомило, що інформацію щодо результатів верифікації даних оприлюднено на офіційному веб- сайті.  <https://sportsporudy.mms.gov.ua/sportivni-zakladi-ta-sporudi>  За інформацією райдержадміністрації:  Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2024 № 176 «Деякі питання створення та функціонування Електронного реєстру спортивних споруд» затверджено Порядок ведення Електронного реєстру спортивних споруд (далі – Реєстр).  Відповідно до зазначеної постанови, Реєстр буде введено в промислову експлуатацію з 01 травня 2024 року. З метою формування бази даних спортивної інфраструктури, уповноваженим в галузі фізичної культури та спорту територіальних громад Запорізького району рекомендовано організувати внесення актуальної інформації про спортивні споруди розташовані в адміністративних межах громади до Реєстру до кінця 2024 року.  Хід виконання Постанови КМУ від 16.02.2024 № 176 знаходиться на постійному контролі відділу освіти, охорони здоров’я, культури і спорту Запорізької райдержадміністрації Запорізької області.  Станом на звітну дату у територіальних громад району існує ряд проблемних питань стосовно роботи з Реєстром: небезпечна та нестабільна безпекова ситуація на територіях; обмеження та ризики, у зв’язку з дією воєнного стану в Україні; проблеми з оформленням та уточненням право установчих і технічних документів на окремі споруди спортивного призначення, в тому числі – з невідповідностями відомостей, зазначених у документації, з актуальними фактичними даними тощо |
| 15. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 1) провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | підготовлено звіт за результатами моніторингу | 01.06.2023  01.01. 2024 | 01.10.2023  01.10.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | У вересні 2023 року проведено моніторинг доступності 33 закладів освіти, що підпорядковані Запорізькій обласній раді. За результатами вищезазначеного моніторингу визнано 18 закладів, бар’єрними, 14 – мають часткову безбар’рність та лише 1 (ДНЗ «Запорізький медичний коледж») є безбар’єрним.  В Запорізькій області 50% закладів дошкільної освіти та 43 % ЗП(ПТ)О, у яких забезпечено доступність до першого поверху відповідно ДБН. Найбільш доступними є ЗЗСО, це 81 % закладів загальної середньої освіти усіх типів власності.  Оприлюднено звіт за результатами моніторингу .  [*http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/*](http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/)  Оприлюднено інформацію щодо доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації:[*http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua\_osvitnuoyi\_bezbaryernosti/*](http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua_osvitnuoyi_bezbaryernosti/) |
| 2) підготувати рекомендації органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | підготовлено рекомендації органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | 01.10.2023  01.10.2024 | 01.12.2023  01.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Слайди 10-12  https://drive.google.com/file/d/1vZd2K5fTCCLu2Fl81QsNh4XLx7daI0DW/view  Департаментом освіти і науки ЗОВА розробляються рекомендації органам місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення. |
| 3) прозвітувати про результати моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення та рекомендацій щодо покращення стану доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | розглянуто звіт на засіданні комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 01.12.2023  01.12.2023 | 31.12.2023  21.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Розглянуто звіт на засіданні комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 12.12.2023 |
| 4) оприлюднити результати моніторингу | оприлюднено результати моніторингу | 21.12.2023  21.12.2024 | 25.12.2023  25.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Оприлюднено результати моніторингу  [*http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/*](http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/)  Оприлюднено інформацію щодо доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації:[*http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua\_osvitnuoyi\_bezbaryernosti/*](http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua_osvitnuoyi_bezbaryernosti/) |
| *Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності* | | | | | | | |
| 16. Забезпечено впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | 1) забезпечити навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг у формі тренінгів, семінарів тощо | проведено навчання персоналу, задіяному в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг у формі тренінгів, семінарів тощо | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Автотранспортними підприємствами, які обслуговують внут-рішньообласні маршрути від-повідно до договорів з облдерж-адміністрацією, щоквартально проводяться навчання з водіями щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  Інформацію оприлюднено на сайті ЗОДА:  [*https://www.zoda.gov.ua/news/68715/derzhavnoju-sluzhboju-z-bezpeki-na-transporti-zadokumentovano-1-fakt-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyam-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya.html*](https://www.zoda.gov.ua/news/68715/derzhavnoju-sluzhboju-z-bezpeki-na-transporti-zadokumentovano-1-fakt-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyam-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya.html) |
| 2) оприлюднити інформацію щодо проведених заходів у соціальних мережах | оприлюднено інформацію щодо проведених заходів у соціальних мережах | за результатами проведення | | Управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Оприлюднено інформацію про проведення на автотранспортних підприємствах, які обслуговують внутрішньообласні маршрути відпо-відно до договорів з облдержадмі-ністрацією, щоквартально навчань з водіями щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення  [*https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html*](https://www.zoda.gov.ua/news/67921/viddilom-derzhavnogo-kontrolju-naglyadu-u-zaporizkiy-oblasti-za-rik-zadokumentovano-13-faktiv-bezpidstavnoji-vidmovi-vodiyami-avtobusiv-vid-pilgovogo-perevezennya-pasazhiriv..html)  Інформацію оприлюднено на сайті ЗОДА:  <https://www.zoda.gov.ua/news/68715> |
| 3) провести навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності | проведено навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації |  | Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2023 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 21.11.2022 № 525.  У вересні 2023 року реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю", учасниками навчання за якою стали 75 осіб, серед яких державні службовці місцевих органів виконавчої влади, посадові особи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад та керівники комунальних установ Запорізького регіону.  Інформацію про проведене навчання оприлюднено на офіційному сайті Центру та сторінці в мережі "Фейсбук":  http://zcpk.com.ua/novini/2023.09.20-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu;  https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02X1hpQXazW2w4Qx7asdSbzKAs8wqN7qpbANLqYqRPTqa8CmQoCWHozsf8VtMUF9sjl&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695203245151551&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif;  https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0242wbahk8peE5RRp83pTWfa7wmNU6KM3548eb6ziYQBYq158QVjZKaGNtzpJcMrYql&id=100072242075193&from\_close\_friend=1&notif\_id=1695290136353267&notif\_t=close\_friend\_activity&ref=notif.  В серпні 2023 року Центр надав допомогу Департаменту культури та інформаційної політики облдержадміністрації у організації та проведенні вебінару для керівників закладів культури клубного типу на тему: "Запровадження в Україні безбар’єрності оточуючого середовища. Фізична, інформаційна безбар’єрність в закладах культури та мистецтва", у якому взяли участь понад 50 керівників та спеціалістів у сфері культури виконавчих органів сільських, селищних та міських рад області, керівників базових будинків культури і центрів територіальних громад, фахівців методичних структур:  <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0qFPoauxwKWxC1egrCQXXtyVbkz1wXTmoixL8zi8mMnNtRHFWQPFPcj6THxYaufL2l&id=100033794083495>.  В рамках реалізації ЗКППК "Мовна стійкість" здійснювалося висвітлення питання щодо безбар'єрності мови. Навчання проведено в 2 навчальних групах для 212 осіб.  <http://zcpk.com.ua/novini/2023.02.28-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya>  <http://zcpk.com.ua/novini/2024.01.26-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya> |
| 4) оприлюднити інформацію щодо навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності | оприлюднено інформацію щодо навчання державних службовців з питань створення фізичної безбар’єрності | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації |  | Інформація про проведені навчальні заходи оприлюднена – посилання в підпункті 3 пункту 16.  Інформацію про проведене навчання оприлюднено на сторінці в мережі Facebook:  https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid02uDinoo4ERJcqAaabMUeUBrtd1ddMBdjNHJqaYXjaZmmPxBPK6GzRrHehrnYeiV1cl&id=100072242075193  https://www.facebook.com/permalink.php?story\_fbid=pfbid0J2uuomDwQdc9m5TogxCqxnyiebxNHVEMLyQBQRts38cc4ri4ZiA5453KTR899RZ8l&id=100072242075193 |
| ***Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного* | | | | | | | |
| 17. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг | 1) провести моніторинг доступності інформації , що надається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | забезпечено збір та узагальнення інформації, що надається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | 01.06.2023  01.01.2024 | 21.12.2023  21.12.2024 | Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Офіційний сайт обласної державної адміністрації пристосовано для осіб з порушеннями зору  <https://www.zoda.gov.ua/>  За інформацією Департаменту внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації вся інформація, що виставляється на сайтах Запорізької обласної військової адміністрації і в соціальних мережах доступна для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями.  Запорізька міська рада повідомила, що для осіб з порушенням слуху наявна можливість звернення засобами електронного зв’язку до загального відділу ЗМЦСС та Служби ектренної психологічної допомоги «Телефон Довіри». |
| 2) оприлюднити на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості медіа-майданчиків, що застосовують альтернативні формати інформаційного супроводу | оприлюднено на офіційних вебсайтах інформацію щодо кількості медіа-майданчиків, що застосовують альтернативні формати інформаційного супроводу | 21.12.2023  21.12.2024 | 25.12.2023  25.12.2024 | Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | У кожному центрі зайнятості області в профінформаційному секторі створено спеціальний інформаційний куточок з інформацією у різних форматах для осіб з функціональними чи комунікативними порушеннями.  На стендах розміщуються: нормативно-правові акти, відомості про наявні вакансії, інформаційно-роздатковий матеріал відповідного спрямування, тощо.  Всім категоріям громадян надаються індивідуальні та групові інформаційні та профдіагностичні послуги.  Надано доступ до описів професій, довідників, паспортів підприємств та організацій. |
| 18. Проведено широкі інформаційно- просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 1) провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | забезпечено проведення вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та  закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Виконано у 3 кварталі 2023 року.  Департаментом культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації за сприяння Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації на базі Запорізької обласної універсальної бібліотеки проведено вебінар для керівників закладів культури клубного типу на тему: «Запровадження в Україні безбар’єрності оточуючого середовища. Фізична, інформаційна безбар’єрність в закладах культури та мистецтва».  Питання були висвітленні доцентом кафедри адміністративного та господарського права юридичного факультету Запорізького національного університету, кандидатом юридичних наук Пелехом І.В.  У вебінарі взяли участь понад 50 керівників та спеціалістів у сфері культури виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, керівників базових будинків культури і центрів територіальних громад, фахівців методичних структур.  Інформація оприлюднена на сторінці Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації в мережі Facebook :  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C\_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z\_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG\_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&__tn__=%2CO*F)  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA\_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3\_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m\_hjNLEhGCoEQ0OrSX\_\_fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom\_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U\_Fvi1J1FPssiRDxVM&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m_hjNLEhGCoEQ0OrSX__fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U_Fvi1J1FPssiRDxVM&__tn__=%2CO*F)  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in\_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&__tn__=%2CO*F)  За інформацією від Запорізької міської ради: – педагогічні працівники мистецьких шкіл пройшли навчання у рамках програми «Інклюзія» (освітній проєкт «На урок»); взяли участь у вебінарах: «Робота з учнями ООП в мистецьких школах», «Індивідуальний підхід і креативність в роботі з учнями ООП», «Проблема інклюзії в гітарному мистецтві», «Безбар’єрність та політика недискримінації в галузі культури»; пройшли курс «Інклюзивна освіта засобами музичного мистецтва»; пройшли навчання за освітнім серіалом «Безбар’єрна грамотність» Міністерства цифрової транформації України.  120 співробітників закладів культури долучились до онлайн семінару «Впровадження підходів інклюзивності та доступності у сфері культури у Запорізькій області».  10 співробітників закладів культури переглянули вебінар «Безбар’єрність у публічних бібліотеках України».  Директор КЗ «Центр культури та дозвілля» Долинської сільської ради Галушка О.А. була залучена до участі в онлайн – семінарі: «Впровадження підходів інклюзивності та доступності у сфері культури в Запорізькій області» (https://www.facebook.com/share/p/pC9N9u9p387DBxGs/).  У КЗ «Центр культури та дозвілля» Долинської сільської ради заплановане проведення інформаційно–просвітницьких заходів «Фізична, інформаційна та цифрова безбар’єрність» в закладах культури та мистецтва» для працівників культури Долинської сільської ради щодо політики безбар’єрності та недискримінації. |
| 2) висвітлити на офіційному сайті Запорізької ОВА інформацію про проведення вебінарів «Фізична, інформаційна та цифрова безбар’єрність в закладах культури та мистецтва» | забезпечено висвітлення на офіційному сайті Запорізької ОВА інформації про проведення вебінарів «Фізична, інформаційна та цифрова безбар’єрність в закладах культури та мистецтва» | за результатами проведення | | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації |  | Інформацію про проведення вебінарів висвітлено на сторінці Департамента культури та інформаційної політики облдержадміністрації у Facebook:  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1032402464562880&set=pcb.1032402514562875>  Інформація оприлюднена на сторінці Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації в мережі Facebook :  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C\_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z\_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG\_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1160008791802246&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXyPuTXIe4K4lUmyd9C_jipwDNSfV2-izFsCdkpKRoa2YtkDg86UCj8fvJnhDrkvqzor27P4k7s7Qe4Z_CcPnJxTgsgGuetvlCbE2fSA8ODoTbG_-kqkM8S6ONoDJbgMVcyFj1fezrxBbOV3ly2cIDX&__tn__=%2CO*F)  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA\_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3\_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m\_hjNLEhGCoEQ0OrSX\_\_fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom\_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U\_Fvi1J1FPssiRDxVM&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1157354965400962&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXBKo4ax5IQU2oFhGnOc0RA_CXTyzzSTaX10RkwpuDPJcaj3_et-lP36XV63ABvgWt7HptcWHKAg7FkYlFtPoyzJ14m_hjNLEhGCoEQ0OrSX__fPtlk8o8p9hjlFkNj47xoKWPPxY-cDEJwu4-dom_vgmJ4H4gEVVwsKvqhoCzKNpZS9U_Fvi1J1FPssiRDxVM&__tn__=%2CO*F)  [https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&\_\_cft\_\_[0]=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in\_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&\_\_tn\_\_=%2CO\*F](https://www.facebook.com/photo/?fbid=1154243735712085&set=a.1007609637042163&__cft__%5b0%5d=AZXmghmMzGxi5qsCDpzEi5XtV3o7upvyUwajz4gDvtz82H0lx5z6Eji9Kw1TDlNcIyvRKm1in_hTPuMZ290tXCBBpwdiDOJNUyQoHmalujGlRYsOJRV5oDirGFFbuxdpgGVQu4aFrgr2AGO9TE5vpf5DdijQBcE2vW2gOnKFmRX3Z6iEEyN1h9NyEDdbSj9uMPk&__tn__=%2CO*F) |
| *Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною* | | | | | | | |
| 19. Здійснено заходи щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) реалізувати можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення через месенджери: Телеграм, Вайбер, WhatsApp | реалізовано можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення через месенджери: Телеграм, Вайбер, WhatsApp | 01.06.2023  01.01.2024 | 30.06.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Для допомоги населенню у надзвичайних ситуаціях та забезпечення можливості виклику екстрених служб особами з порушенням слуху на кінець 2022 року було заплановано впровадження мобільного застосунку «101».  В якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення, зміцнення миру та урядування» отримано обладнання від Програми Розвитку ООН:  - серверний блок SYS-6029P-HR/  2х4216/128GB/2х1.6TB/  4x4TB/3108/CV/8x1G 1шт.;  - ПК / System computer unit PrimePC Solo30 20шт.;  - Маршрутизатор/Router Mikrotik Routerboard RB951UI-2HnD 41шт.;  - IP відеотелефон/videophone 20шт.  У зв’язку з військовою агресією російської федерації розробка мобільного застосунку «101» призупинено.  Реалізовано можливість неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення через месенджери: Телеграм, Вайбер, WhatsApp |
| 2) оприлюднити інформацію про реалізацію можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги | оприлюднити інформацію про реалізацію можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги | 01.06.2023  01.01.2024 | 30.06.2023 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Інформація про реалізацію можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги опублікована на офіційному вебсайті «Комунального некомерційного підприємства "Територіальне медичне об'єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради» за посиланням: <https://emd.zp.ua/> |
| 20. Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації  Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:  http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3786-psikhologichni-poslugi-dlya-veteraniv-shcho-garantue-derzhava  http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3632-viktor-lyashko-podbati-pro-potrebi-tikh-khto-dbae-pro-nas-rizikuyuchi-vlasnim-zhittyam-na-fronti-tak-mi-bachimo-vtilennya-politiki-gerojiv  http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4027-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p21  Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо.  Оприлюднено соціальну рекламу на сайті Долинської сільської ради:  https://www.facebook.com/groups/632719811572629/permalink/879751060202835/  https://www.facebook.com/groups/2104401186258024/permalink/7000199193344841/  https://sites.google.com/rozumivka.ukr.education/zdo/%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96?authuser=0  Департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації повідомив:  Задля налагодження співпраці з ЦНАПами Міністерством у справах ветеранів України розроблені інформаційні та технологічні картки відповідних послуг, які поширені серед ЦНАПів області (листи облдержадміністрації від 11.07.2023 № 06721/08-28, 24.10.2023 № 12148/08-21).  На сьогодні, до переліків надання адміністративних послуг діючих ЦНАПів області послуги у сфері соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей вже включені або будуть включені на найближчих сесіях відповідних місцевих рад.  Крім цього, адміністратори ЦНАПів Запорізької області взяли участь у:     триденному семінарі-практикумі «Практичні аспекти надання адміністративних послуг через ЦНАП ветеранам та членам їхніх сімей, родинам загиблих Захисників та Захисниць України, особам з інвалідністю внаслідок війни» в рамках проєкту ПРООН «Посилення стійкості громад в регіонах України» (12-14.07.2023, у змішаному форматі);     вебінарі щодо запровадження надання адміністративних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей через діючі ЦНАПи, проведеному  Міністерством у справах ветеранів України (29.09.2023)  В закладах освіти області постійно розміщується інформація щодо забезпечення прав осіб з особливими потребами. Соціальна реклама та відповідна інформація розміщена також на сайтах інклюзивно – ресурсних центрів області. https://sites.google.com/view/ircorihiv/про-ірц/права-осіб-з-особливим-потребами;  https://sites.google.com/vomsgpmrada.pp.ua/ircgmr/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0;  https://sites.google.com/view/tokmak-irc/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1-%D0%B7-%D0%BE%D0%BE%D0%BF  https://fb.watch/lrIfrbwgwb/  <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0mSryijnQabN5fgBNFvrQZGCFFW5cWjvjiNwZ6RiZGYh1o8rN464AwxePcsXfw8w6l&id=100067886031065>  Інформація від Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:  з метою підвищення якості надання таких послуг ветеранам війни та членам їх сімей облдержадміністрацією надіслані діючим ЦНАПам методичні рекомендації щодо надання адміністративних послуг ветеранам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.02.2024 № 167-р (лист від 18.03.2024 № 02669/08-28).  На сьогодні 15 ЦНАПів регіону включили до власних переліків послуги для ветеранів війни та членів їх сімей.  Крім цього, адміністратори ЦНАПів Запорізької області взяли участь у вебінарах:  «Зручні та доступні послуги для ветеранів війни та членів їхніх сімей через «єдине вікно» у ЦНАП» (20.03.2024);  «Основи ефективної комунікації з ветеранами та ветеранками» (20.03.2024)  За інформацією Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації соціальна реклама розміщена в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг, установах соціального захисту, ПФ України  Інформація від Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:  <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 2) розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | У липні 2023 року проведено інформаційну кампанію щодо розповсюдження відповідних іміджево-агітаційних матеріалів із пропагування вступу на навчання у 2023 році до Військової академії (м. Одеса). Надані інформаційні матеріали були поширені у м. Запоріжжя на носіях зовнішньої реклами (3 білборди, 3 сітілайти). Відповідні інформаційні матеріали були розміщені у соціальних мережах райдержадміністрацій та в приміщеннях інформаційно-ресурсних центрів, державних установ Бердянської РДА, Василівської РДА, Мелітопольської РДА, Пологівської РДА.  Протягом звітного періоду на сайті облдержадміністрації розміщувалася інформація спрямована на надання допомоги ветеранам війни в адаптації їх до цивільного життя, про доступні сервіси для ветеранів війни та членів їхніх сімей  http://surl.li/mymkr  http://surl.li/mymmw  http://surl.li/mymnm  http://surl.li/mymoi  http://surl.li/mymph  http://surl.li/mymsr  http://surl.li/mymul  У січні 2024 року в регіоні проведено інформаційну кампанію направлену на інформування населення щодо підсилення волонтерів, які допомагають на тимчасово окупованих, звільнених і прифронтових територіях.  У м. Запоріжжя інформаційні матеріали були розміщені на зовнішніх носіях (5 білбордів та 5 сітілайтів). Відповідні інформаційні матеріали були розміщені на офіційних сайтах, у соціальних мережах райдержадміністрацій, територіальних громад:  <https://gromada.org.ua/gromada/vilnyanska/news/1705992897/>  <https://www.facebook.com/photo/?fbid=566948632129756&set=a.454704693354151>  <https://tav.gov.ua/news/1706261794/>  <https://myrnenska-gromada.gov.ua/album/9299/> |
| 21. Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | 1) висвітлити наради за участю Першої Леді Олени Зеленської та представників ЗОВА в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | висвітлено наради за участю Першої Леді Олени Зеленської та представників ЗОВА в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські об’єднання  (за згодою) |  | Департаментом внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації висвітлено наради за участю Першої Леді Олени Зеленської та представників ЗОВА в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»  На офіційному сайті ЗОВА висвітлено офіційні наради за участі Першої Леді Олени Зеленської з питань безбар’єрності  <https://www.zoda.gov.ua/news/67831>  Безбар’єрність та безпека - основні компоненти сучасного освітнього процесу  https://www.zoda.gov.ua/news/67417  На офіційному сайті ЗОВА розміщено проєкти в рамках виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору <https://www.zoda.gov.ua/news/67458>  Засідання Комітету з забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури пройшло під головуванням очільника ЗОВА Юрія Малашко в одному з дошкільних закладів освіти обласного центру  https://www.zoda.gov.ua/news/67835  Підсумкове засідання Ради безбар’єрності у 2023 році  https://www.zoda.gov.ua/news/67841  Підсумки проведеної роботи за рік під час брифінгу голови ЗОВА  https://www.zoda.gov.ua/news/67977  Зум-конференція зі створення Примірного положення про Раду безбар’єрності територіальної громади  <https://www.zoda.gov.ua/news/68577/v-gromadah-regionu-sformujut-radi-bezbarjernosti.html>  Чергове засідання Ради безбар’єрності, що відбулося під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля за участю першої леді України Олени Зеленської  <https://www.zoda.gov.ua/news/68795/olena-zelenska-pid-chas-zasidannya-radi-bezbarjernosti-bezbarjernist--tse-koli-zruchno-vsim-bez-vinyatku.html> |
| 2)оприлюднити на офіційному вебсайті інформаційно-довідкові матеріали в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | оприлюднено на офіційному вебсайті інформаційно-довідкові матеріали в рамках інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів» | За результатами проведення | | Департамент культури та інформаційної політики облдержадміністрації  Райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські об’єднання  (за згодою) |  | Департаментом внутрішньої політики та інформаційної діяльності облдержадміністрації оприлюднено на офіційному вебсайті ЗОВА інформаційно-довідкові матеріали:  <https://www.zoda.gov.ua/news/66344>;  <https://www.zoda.gov.ua/news/66429>;  <https://www.zoda.gov.ua/news/66448>; <https://www.zoda.gov.ua/news/66685>.  На сайті Біленьківської сільської ради оприлюднено інформаційно-довідкові матеріали: <https://t.me/Bilenke_TG_ZP/225>.  На сайті Запорізької облдержадміністрації розміщено інформацію про роботу без обмежень: можливість подання роботодавцем заявки на отримання компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю  <https://www.zoda.gov.ua/news/68436/robota-bez-barjeriv-kompensatsiju-za-oblashtuvannya-robochogo-mistsya-dlya-ljudini-z-invalidnistju-mozhna-otrimati-cherez-diya.html> |
| ***Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх* | | | | | | | |
| 22. Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 1) актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | МОЗ України" (гуманітарна допомога) Забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink | Для того, щоб заклади охорони здоров’я могли працювати з електронною системою охорони здоров’я був доступ до інтернету у рамках гуманитарної допомоги забезпечуються супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX. 42% закладів охорони здоров’я забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX.  Starlink — проєкт американської компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв’язку та запусків великої їх кількості у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. У планах забезпечення всіх закладів охорони здоров’я на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX.  22% укриттів закладів  охорони здоров’я  забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX. У планах забезпечення всіх закладів охорони здоров’я  на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX за рахунок  МОЗ України" (гуманітарна допомога) щодо забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink.  Запорізька районна держадміністрація повідомила, що заклади охорони здоров’я м. Запоріжжя та сільських/ селищних рад забезпечені доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього. |
| 2) сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | сформовано план залучення ресурсів та забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | МОЗ України" (гуманітарна допомога) Забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink | У планах забезпечення всіх закладів охорони здоров’я на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX до кінця 2023 року за рахунок МОЗ України" (гуманітарна допомога).  Відповідна інформація опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням:  <http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23>  На сьогодні 42% закладів охорони здоров’я та 31% укриттів закладів охорони здоров’я забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX.  У планах забезпечення всіх закладів охорони здоров’я на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX за рахунок МОЗ України" (гуманітарна допомога) щодо забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink |
| 3) забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | забезпечено укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | МОЗ України" (гуманітарна допомога) Забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink | Укриття закладів охорони здоров’я забезпечені на 22% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX. У планах забезпечення укриття всіх закладів охорони здоров’я області на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX до кінця 2023 року. Відповідна інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням:  <http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4028-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p23>  КНП «Вільнянська БЛ» ВМР: вирішується питання щодо забезпечення  укриття КНП «Вільнянська БЛ» ВМР Wi-Fi покриттям.  КНП «Вільнянський ЦПМД» ВМР: заклад не забезпечено укриттям.  КНП «ЦПМСД» Біленьківської сільської ради: забезпечено укриття закладу Wi-Fi покриттям.  КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради: недостатнє фінансування для забезпечення укриття Wi-Fi покриттям.  У інших закладах охорони здоров’я Запорізького району, які мають власні укриття, розглядається питання щодо  забезпечення Wi-Fi покриттям укриттів.  31% укриттів закладів охорони здоров’я забезпечені супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX. У планах забезпечення всіх закладів охорони здоров’я на 100% супутниковим інтернет-сервісом Starlink компанії SpaceX за рахунок МОЗ України" (гуманітарна допомога) щодо забезпечення супутниковим інтернет-сервісом Starlink  Відповідна інформація опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням:  <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 23. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 1) забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | У 4 кварталі 2023 року бібліотеки області комп'ютерними тифлокомплексами не забезпечувалися у зв’язку з відсутністю фінансування  За уточненими даними від виконавця: в 35 бібліотеках м. Запоріжжя знаходяться 50 тифкокомплексів. Форма 6-НК  <https://drive.google.com/file/d/1X69qrYnmOTirrQIizmVC02UfhHrzYzE-/view?usp=sharing>  Фінансування у 2024 році на придбання тифлокомплексів не передбачено |
| 2) забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Запорізька міська рада повідомила, що станом на 15.12.2023 – 16 бібліотек м. Запоріжжя забезпечено безперешкодним доступом до швидкісного інтернету.  Інформація щодо забезпечення сільських/селищних бібліотек доступом до Інтернету відсутня  За інформацією Запорізької міської ради станом на 25.03.2024 - 16 бібліотек м. Запоріжжя забезпечено безперешкодним доступом до швидкісного інтернету. |
| ***Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище, як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі* | | | | | | | |
| 24. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 1) провести міжрегіональні обміни молоддю, у т. ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | проведено міжрегіональні обміни молоддю, у т. ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | 01.06.2023  01.01.2024 | 01.09.2023  01.09.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації повідомило що, міжрегіональні обміни молоддю не проведено, в зв’язку з відсутністю фінансування.  Запорізька районна держадміністрація повідомила, що міжрегіональний обмін молоддю не проводився, у зв’язку з тим, що громади Запорізького району знаходяться у прифронтовій зоні чи зоні наближених воєнних дій. |
| 2) організувати роботу «Співдія Хабів» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т. ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т. ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | організовано роботу «Співдія Хабів» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т. ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | 01.06.2023  01.01.2024 | 01.12.2023  01.09.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації повідомило: на базі КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР організовано роботу «Співдія Хаб», який надає гуманітарну допомогу населенню та консультаційну підтримку вимушено переміщеним особам та різним групам населення.  КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР має доступ до приміщення для осіб з інвалідністю. Допомога здійснюється за напрямками: гуманітарна допомога населенню, психологічна підтримка.  <https://www.facebook.com/story.php/?id=100057645313254&story_fbid=819353693329467>  Запорізька районна держадміністрація повідомила, що продовжується робота «Співдія Хабів» організовано на базі КЗ «Центр культури, спорту та дозвілля» та Малокатеринівського МЕДІА–Хабу Кушугумської селищної ради Запорізького району.  КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» ЗОР підписав меморандум про співпрацю з «Співдія Хаб», щодо залуження психологині до заходів центру:  <https://www.facebook.com/share/p/1dFgwftPkSbzRLb4/>  <https://www.facebook.com/share/p/UYb9GdiaJhpvT6co/> |
| 3) провести заходи (тренінги, семінари, різні форми навчальних заходів ) щодо забезпечення рівних можливостей участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, зокрема громадських об’єднань спільнот ветеранів, в т. ч. осіб з інвалідністю, а також із числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни щодо їх участі у процесах ухвалення рішень, які стосуються надання різних видів допомоги | проведено тренінги, семінари, різні форми навчальних заходів для представників різних суспільних об’єднань, зокрема спільнот ветеранів, в т. ч. осіб з інвалідністю, а також із числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни щодо їх участі у процесах ухвалення рішень, які стосуються надання допомоги | 01.06.2023  01.01.2024 | 01.12.2023  01.09.2024 | Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації,  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації  (за згодою)  громадські організації ветеранів війни  (за згодою) |  | Протягом звітного періоду на сайті облдержадміністрації розміщувалася інформація спрямована на надання допомоги ветеранам війни в адаптації їх до цивільного життя, про доступні сервіси для ветеранів війни та членів їхніх сімей (http://surl.li/mymkr; http://surl.li/mymmw; http://surl.li/mymnm; http://surl.li/mymoi; http://surl.li/mymph; http://surl.li/mymsr; http://surl.li/mymul).  Педагоги та батьківська спільнота закладів освіти громад Запорізького району періодично беруть участь у тренінгах, семінарах, навчальних заходах для представників різних суспільних об’єднань, в т. ч. осіб з інвалідністю, а також із числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни щодо їх участі у процесах ухвалення рішень, які стосуються надання допомоги.  Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Новомиколаївської селищної ради організувала навчальний семінар «Знаємо та реалізуємо свої права», з метою ознайомлення зі статтями Конвенції про права осіб з інвалідністю. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру надають допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, батькам або представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям та організації інклюзивного навчання .  Благодійний фонд Єдність за Майбутнє та "Жіночий консорціум України", в рамках проєкту ЕРІКС, провели майстер-клас для дітей ВПО Долинської громади Запорізького району на тему «Петриківський  розпис» та юридичні консультації для їх батьків.  За сприяння благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка Ю», в рамках реалізації проєкту «Надання багатосекторної допомоги у Тернопільській та Запорізькій областях за фінансової підримки ООН, що діє через Управління з координації гуманітарних питань, 14 квітня 2023 року, відкрито освітній хаб у Михайло-Лукашівському ліцеї Михайло-Лукашівської громади. Це простір, в якому діти, в першу чергу ВПО, мають можливість отримати безперешкодний доступ до освіти, а також  взяти участь у додаткових заходах, майстер-класах. Освітній хаб обладнано новими меблями для комфортного перебування відвідувачів простору та укомплектовано необхідним обладнанням для онлайн-навчання: ноутбуками, мишками, роутером для інтернету, навушниками, принтером, проектором зі спеціалізованою дошкою, канцелярією.  Робота в проєкті «Людський вимір: розбудова спроможностей збору даних на низовому рівні заради краще підготовлених і стійких громад в Україні», що виконується Громадською організацією «Стратегії і технології ефективного партнерства» в Запорізькій та Дніпропетровській області.  З мето надання психологічно-соціальної підтримки представниками громадської благодійної організації «Товариство Червоного Хреста України» постійно проводяться семінари та тренінги для представників різних суспільних об’єднань, зокрема осіб з інвалідністю, а також із числа внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни.  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації:  Під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації Євгена Мироненка 27 жовтня 2023 року відбулося засідання координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Під час засідання координаційної ради були висвітлені питання щодо оновленого складу координаційної ради та Положення про неї, щодо регіонального плану заходів у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», про Регіональну цільову соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2025 року в Запорізькій області.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/під-головуванням-заступника-голови-обласної-державної-адміністрації-євгена-мироненка-27>  За ініціативою хабу «ВОНА», відкритого у рамках проєкту Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні UNFPA за фінансової підтримки USAID разом з громадською організацією «Ділові українські жінки в Запорізькій області», із залученням заступника голови облдержадміністрації Євгена Мироненка та директорки Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Марини Нотанової 26 жовтня 2023 року відбулася робоча нарада  кар’єрної радниці хабу «ВОНА» з представниками Біленьківської, Вільнянської, Кушугумської, Петро-Михайлівської та Широківської територіальних громад щодо запровадження у зазначених громадах пілотного проєкту «ВОНА Хаб». Під час наради розглядались питання важливості підтримки економічної самодостатності жінок, подолання насильства щодо них, забезпечення об’єднання зусиль органів місцевої влади, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій для зміцнення нашого суспільства, відновлення розвитку країни тощо. Особливу увагу акцентовано на інтеграції у громаді жінок із числа внутрішньо переміщених осіб, можливостях і перешкодах при працевлаштуванні та відкритті ними власної справи, зокрема на потребі жінок у навчанні та підтримці для відкриття власної справи, у поданні грантових заявок до міжнародних організацій.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/робоча-нарада-26102023>  У рамках реалізації Цільової комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Запорізькій області на 2022-2026 роки, за ініціативою Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, комунальним закладом «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради 1-3 листопада поточного року у м. Запоріжжя організоване проведення щорічного інформаційного заходу «Школа сім’ї». Мета зазначеного заходу – сприяння формуванню емоційної стійкості та адаптації сімей до умов сьогодення. Участь у заході взяли внутрішньо переміщені особи, члени сімей військовослужбовців, молоді сім’ї, багатодітні сім’ї тощо.  [https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/1-3-листопада-2023-року-у-м-запоріжжя-відбувся-інформаційний-захід-«школа-сім’ї»](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/1-3-листопада-2023-року-у-м-запоріжжя-відбувся-інформаційний-захід-)  01.12.2023 проведено круглий стіл з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю на тему: «Соціальний захист людей з інвалідністю в період воєнного стану», на якому звернуто увагу на проблеми осіб  з інвалідністю та проаналізовано що зроблено і що потрібно зробити для формування гідних умов життя цих людей.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/01122023-проведено-круглий-стіл-з-нагоди-міжнародного-дня-людей-з-інвалідністю>  6 грудня 2023 року під головуванням заступника голови облдержадміністрації, Мироненко Євгена Володимировича,  відбулася нарада з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та органів місцевого самоврядування з питань ветеранської політики. На нараді обговорювались питання посилення комунікації та співпраці між територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки та представниками громад щодо підтримки військовослужбовців та членів їх сімей, алгоритм дій членів сімей Захисників та Захисниць України у разі отримання повідомлення про зникнення чи полон члена родини тощо. https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/інформація-про-проведення-6-грудня-2023-року-наради-з-представниками-територіальних-центрів  За ініціативою Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, громадською організацією «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство» проведений круглий стіл з питань реалізації Концепції  створення та розвитку системи раннього втручання «Раннє втручання – з думками про майбутнє». Участь у зазначеному заході взяли представники Запорізького обласного центру соціальних служб, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, інших установ і закладів освіти та охорони здоров’я, що долучені до впровадження послуги раннього втручання.  [https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/про-проведення-круглого-столу-«раннє-втручання-–-з-думками-про-майбутнє»](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/про-проведення-круглого-столу-)  Управлінням молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації повідомлено про проведення інтерактивної гри «Жива бібліотека» для молоді Запорізького краю (24.02.24)  <https://www.facebook.com/share/p/NEgLJuBY5kwNPtyc/>  Інформація від Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації:  04 січня 2024 року під головуванням заступника голови облдержадміністрації Євгена Мироненка відбулася робоча нарада щодо організації працевлаштування демобілізованих військовослужбовців.  Учасники наради обмінялися думками та напрацюваннями щодо організації роботи в напрямку підтримки демобілізованих військовослужбовців у їх соціальній адаптації до мирного життя та повернення до трудової діяльності.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/відбулась-робоча-нарада-щодо-організації-працевлаштування-демобілізованих>  08.02.2024 відбулася презентація публікації «Методичні рекомендації щодо поводження із постраждалими від сексуального насильства внаслідок військової агресії рф в Україні під час проведення стабілізаційних заходів та слідчих дій» підготовленої експертами Інформаційно-консультативного жіночого центру та Національної академії Служби безпеки України за сприяння Урядової уповноваженої з питань гендерної політики у рамках проєкту «Вистоїмо разом. Вдосконалення системи підтримки постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з війною».  Зазначена презентація організована Міжнародним благодійним фондом «Український Жіночий Фонд». Участь у заході взяли: Урядова уповноважена з питань гендерної політики, представники обласних та районних військових адміністрацій Запорізької, Херсонської, Одеської та Харківської областей, управління превентивної діяльності ГУ НП в Запорізькій області, сектору безпеки та оборони, експертки Інформаційно-консультативного жіночого центру та Національної академії Служби безпеки України, міжнародних та місцевих громадських організацій.  Рекомендації є однією з перших фахових публікацій в Україні, дороговказом щодо надання допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною.  [https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/відбулася-презентація-публікації-«методичні-рекомендації-щодо-поводження-із-постраждалими](https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/відбулася-презентація-публікації-)  На базі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради створено Центр ветеранського розвитку.  Основною метою Центру є надання ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та захисників України послуг з підтримки під час переходу від військової служби до цивільного життя, визначення пріоритетності потреб та допомога в пошуку найбільш оптимальних та ефективних інструментів їх реалізації.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/інформація-про-центр-ветеранського-розвитку>  2 березня 2024 року, фахівці Департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації провели робочу нараду з керівниками структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, зокрема з керівниками Департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради та структурних підрозділів з тимчасово окупованих територій області, які натепер здійснюють свої повноваження на території м. Запоріжжя.  Метою зустрічі стало об’єднання зусиль структурних підрозділів соціального захисту міського та районних рівнів в межах області для обговорення співпраці у напрямку розширення кількості інформаційно-роз’яснювальних заходів для внутрішньо переміщених осіб.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/інформаційно-роз’яснювальні-заходи-для-впо-в-межах-області>  21.03.2024 директорка Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та ректорка комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради підписали меморандум про співпрацю в межах реалізації державної ветеранської політики.  <https://www.dszn-zoda.gov.ua/content/департамент-соціального-захисту-населення-обласної-державної-адміністрації-підписав> |
| 25. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 1) провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді,  у т. ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді,  у т. ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  1. Засідання на тему «Українські революції: Бороться за державність та незалежність» (27.11.2023р.)  <https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3617312918508895/>  2. 15.11.23 – 17.11.23 - базовий тренінг «Молодіжний працівник» за програмою Міністерства молоді та спорту України  [https://www.facebook.com/groups/youth.worker.ua/permalink/3475468176048802//](https://www.facebook.com/groups/youth.worker.ua/permalink/3475468176048802/)  Робота в проєкті «Людський вимір: розбудова спроможностей збору даних на низовому рівні заради краще підготовлених і стійких громад в Україні», що виконується Громадською організацією «Стратегії і технології ефективного партнерства» в Запорізькій та Дніпропетровській області.  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації повідомило:  За участі голови ЗОВА Юрія Малашка у жовтні 2023 року в обласному центрі відбулись заходи, присвячені Дню ментального здоров’я, під час яких присутні ознайомились з програмами психологічної підтримки населення та долучилися до дискусійної панелі спільно з професійними психологами. Було повідомлено про успіхи в впровадженні програм психологічної підтримки населення на територіїЗапорізької області. (<http://surl.li/orpop>).  За участі заступника голови ОДА Євгена Мироненка 17.10.2023 відбулося перше засідання Ради ВПО при облдержадміністрації. Учасники заходу сформували керівництво Ради та визначили пріоритети роботи. До її складу увійшли фахівці ОДА, представники громадських об’єднань ВПО, активісти та волонтери. Пріоритетами роботи Ради визначили забезпечення житлом переселенців, інтеграцію ВПО та допомогу незахищеним верствам населення з числа переміщених осіб ((<http://surl.li/orpwq>).  Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації повідомило про проведення:  1. Освітній захід з інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ) (19.01.24, 01.02.24)  <https://www.facebook.com/share/p/Cj4K2Dng6sNkrNSi/>  <https://www.facebook.com/share/p/9omLVFzQ1FhBxWXw/>  2. засідання круглого столу «Соборність України: історія, сучасність» (23.01.24)  <https://www.facebook.com/share/p/LKtZJAn1JHB41zaK/>  3. лекція до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02.24)  <https://www.facebook.com/share/p/NVnDqnWkKn1BuHQU/>  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації повідомило:  У Запоріжжі 09.02.2024 для представників ЗМІ та комунікаційних служб провели тренінг з першої психологічної допомоги та базових навичок стресостійкості в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», створеної за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. У заході взяв участь заступник голови ОДА Євген Мироненко, який нагадав, що при Запорізькій ОВА функціонує спеціальний Координаційний центр підтримки цивільного населення, де фахівці надають, зокрема, психологічну допомогу. Фокус уваги тренінгу - збереження та підтримки психічного й емоційного стану в умовах високого навантаження та стресу.  <https://www.zoda.gov.ua/news/68299/v-ramkah-programi-ti-yak-dlya-komunikatsiynikiv-regionu-proveli-trening-z-pershoji-psihologichnoji-dopomogi.html> |
| 2) провести тренінги для представників молодіжних рад, у т. ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | проведено тренінги для представників молодіжних рад, у т. ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  01.02.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА:  Основні заходи проведені в 3 кв. 2023 році.  Додаткові тренінги не були проведені через брак фінансування.  Робота в проєкті «Людський вимір: розбудова спроможностей збору даних на низовому рівні заради краще підготовлених і стійких громад в Україні», що виконується Громадською організацією «Стратегії і технології ефективного партнерства» в Запорізькій та Дніпропетровській області.  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації повідомило:  В обласному Центрі молоді 24.10.2023 відбулася робоча зустріч представників волонтерських організацій із заступником голови Запорізької облдержадміністрації Євгеном Мироненком. У ході зустрічі були заслухані пропозиції від волонтерів щодо вирішення проблемних питань із отриманням допомоги ветеранами та їх соціальною реабілітацією. Зокрема, ветеран полку «Азов», командир запорізького Добровольчого формування Запорізької територіальної громади Михайло Пирог запропонував створити у Запоріжжі консультаційно-логістичний центр, що сприятиме ветеранам у реалізації їх можливостей, прав, гарантій, пільг, наданні допомоги захисникам та захисницям у повноцінній адаптації до мирного життя.  Очільник ЗОВА 02.11.2023 відвідав один з обласних навчальних закладів та перевірив стан проходження навчального процесу за змішаною формою для дітей з особливими освітніми потребами. Реконструкція сховища, розрахованого на 180 осіб, відбулась завдяки співпраці між Європейським Союзом, Запорізькою облдержадміністрацією та Програмою розвитку ООН. Для забезпечення безбар`єрності укриття придбано спеціалізоване обладнання - сходовий гусеничний підйомник для людей з інвалідністю та з обмеженнями до пересування. Окрім цього, передбачено тактильну навігацію та контрастні елементи, зручну й зрозумілу візуальну навігацію. Крім цього, для опрацювання проблемних питань, з якими стикаються люди з інвалідністю, очільник Запорізької обласної військової адміністрації доручив забезпечити підготовку та проведення засідання Ради безбарʼєрності на базі профільного закладу (http://surl.li/osavr).  Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА повідомило про проведену тренінгова програму «Життєві навички та стресостійкість молоді» (12.02.24)  <https://www.facebook.com/share/p/LK4PXcB1bwVPMXyr/>  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації повідомило:  У січні 2024 року за сприяння обласного центру патріотичного виховання молоді, Запорізької обласної студентської ради, Запорізького національного університету та Данської ради у справах біженців проведено освітній захід з інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни (ІНРМ). Учасники заходу дізналися про загрози, які несуть вибухонебезпечні предмети, навчились розпізнавати небезпечні території та їх ознаки, засвоїли алгоритми безпечної поведінки. Сесія з ІНРМ відбулася за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.  <https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02re53s2pEuWcG9fzLJ5ZJxUKCKaUSG1732mL8Mpz7oaSAmuFco9QiT5TuvdZBLUCPl&id=100057645313254&locale=ru_RU>  За сприяння Координаційного гуманітарного центру Запорізької області 20.02.2024 відбулася зустріч з теми «Інтеграція ВПО у суспільство». У заході взяли участь представники влади Запорізької області, локальних і міжнародних благодійних організацій. Мета цієї зустрічі - разом з благодійниками опрацювати питання інтеграції ВПО у суспільство і почати спільний брейншторм ідей для вирішення цього питання. Учасники заходу обговорили питання об'єднання зусиль благодійних організацій та влади для вирішення проблем інтеграції ВПО в приймаючій громаді м. Запоріжжя. За результатами зустрічі напрацьовано ряд ініціатив, які організатори презентують міжнародним партнерам для залучення фінансування.  <https://www.facebook.com/rcczaporizhzhia/posts/pfbid0V6xPqNCAaQs4yKvuR1MyN7Nu4cfygk4Li7p733UhwdNptmTfP7WskMBe9NfHfTVUl> |
| 3) провести інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 01.06.2023  01.01.2024. | 31.12.2023  01.12.2024 | Управління молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За сприянням Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА проведені:  Провели семінар із профілактики психологічного вигорання під час волонтерської роботи (10.10.2023 рік)  <https://www.facebook.com/groups/ocpvm/permalink/3586922634881257//>  За інформацією Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  Очільник ЗОВА Юрій Малашко 07.10.2023 зустрівся з інфлюенсерами регіону - блогерами, представниками громадських організацій та волонтерами, які наразі активно долучаються до підтримки української армії та населення прифронтової області. Юрій Малашко наголосив на найболючіших питаннях для жителів регіону – підтримка військових, проблеми з укриттями, ускладнення комунікації з органами місцевого самоврядування, навчальний рік тощо. Крім цього, учасники зустрічі обговорили особливості передачі автівок та інших технічних засобів для бійців (<http://surl.li/orqmp>).  На початку листопада 2023 року у Запоріжжі пройшов «НЕБАЙДУЖІ FORUM», який об’єднав понад 200 представників регіональних та національних неурядових організацій, міжнародних благодійних організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, науковців, громадських діячів на відкритій платформі дискусій і обміну думками та контактами. У заході взяв участь заступник голови ОДА Євген Мироненко, який разом з волонтерами, представниками громадянського суспільства та міжнародних організацій обговорив шляхи вдосконалення роботи громадських об’єднань у регіоні. Організаторка заходу, голова координаційно-гуманітарного центру Вікторія Давидова зазначила, що форум дає можливість пропрацювати важливі питання на тематичних платформах, як-от інновації в гуманітарній роботі, протезування, страхування волонтерів, їхня безпека, діяльність волонтерів в медіа-просторі та шляхи фінансування волонтерської діяльності (<http://surl.li/osart>).  ЗОВА продовжує співпрацювати з громадськими організаціями задля поліпшення комунікації з жителями тимчасово окупованих громад, протидії ворожим ІПСО та психологічному тиску окупантів на населення. Зокрема, ГО «YES» розроблений Проєкт, спрямований на підвищення рівня обізнаності мешканців захоплених населених пунктів Запорізької області щодо зусиль держави та суспільства у протидії російській агресії. За результатами конкурсу до проєкту відібрано 10 громад. Керівник ГО Аскад Ашурбеков зазначив, що мета Проєкту - побудувати модель роботи, під час якої органи влади продукують якісні матеріали на важливі теми, а медіа транслюють їх через різні канали комунікацій для мешканців тимчасово окупованих територій (http://surl.li/osbbr).  Запорізька РДА:  З метою залучення молоді до процесу формування політичної та громадської свідомості освітніми закладами району систематично проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, акції, флешмоби, години спілкування, виховні години з різної тематики: «Абетка громадянського суспільства», «Громадянські та політичні права», «Наше майбутнє – майбутнє країни», «Місцеве самоврядування», «Ми - українці», «Україна – понад усе!», «Демократичне суспільство: яке воно?».  Зокрема, освітніми закладами Долинської громади проведено інформаційно-просвітницькі заходи: години спілкування «Гідні бути вільними», «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини»; акцію «Яким я бачу майбутнє України»; створення сюжету для соціальної реклами «Як бажання можуть об’єднувати спільноту» тощо.  Управління молоді, фізичної культури та спорту ЗОДА повідомило про тренінг «Шлях до кар’єри» (12.02.24, 12.03.24) <https://www.facebook.com/share/p/m1s8tXb4Po7jJ7NX/>  <https://www.facebook.com/share/p/hTeL1wJPTxwGEucZ/>  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації повідомило:  У січні 2024 року психологи гуманітарного центру «Проліска – Запоріжжя» за підтримки UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні завітали до учнів Запорізького академічного ліцею та провели тренінг на тему «Керуємо власними емоціями».  <https://www.facebook.com/ProliskaZaporizhzhia/posts/pfbid0QnjcP12mDmVFzofAGXN42ENDGRgw6z8ZtvNPgUJMCdERgvFfSrKF8qtnHbFRE9h8l>  Громадська організація «Спільно HUB» 22.02.2024 провела «Підготовчий семінар з розробки програм відновлення для п’яти громад Запорізької області». Роботу в цьому напрямку вже розпочали м. Запоріжжя, Широківська, Михайло-Лукашівська, Біленьківська та Михайлівська громади. Під час семінару обговорили суть та основні складові документу з представниками громад та організацій, а також експертками з Програм відновлення. Команда організації вже запланувала ряд заходів, спрямованих на написання якісних Програм комплексного відновлення. Протягом дії проєкту менторську функцію для громад будуть виконувати експертки з Аналітичного центру Cedos. Крім цього, планують провести ряд додаткових семінарів та воркшопів для кожної громади щодо урахуванням інклюзії та безбар’єрності.  <https://vidbudova.zp.ua/p%ca%bcyat-gromad-na-zaporizhzhi-rozpochaly-rozrobku-program-vidnovlennya/>  За ініціативи Ради відновлення Запоріжжя в обласному центрі 27.02.2024 відбувся Форум відновлення, до якого долучився заступник голови Запорізької ОДА Євген Мироненко, представники громадського та освітнього сектору, органів місцевого самоврядування, підприємці та волонтери. Мета заходу – створити ефективну модель відбудови та проаналізувати хід відновлювальних робіт. Зокрема учасники Форуму обговорили напрямки взаємодії між місцевою та державною владою, а також можливості залучення міжнародних ресурсів.  Експерти Ради відновлення Запоріжжя протягом літа-осені 2023 року провели опитування серед громадян щодо впливу війни на місто та його майбутнього розвитку, а також проаналізували виклики, з якими область може зіткнутися під час відбудови. Крім цього, організатори презентували Дорожню карта зеленого відновлення обласного центру, яка допоможе зробити Запоріжжя екологічно безпечним містом.  <https://www.zoda.gov.ua/news/68496/nashe-zavdannya---stabilniy-rozvitok-usih-teritoriy-regionu-v-oblasnomu-tsentri-vidbuvsya-forum-vidnovlennya.html>  Керівник апарату ЗОДА Зінаїда Бойко 07.03.2024 взяла участь в проведенні зум-конференції зі створення Примірного положення про Раду безбар’єрності територіальної громади. На заході обговорили положення, яким мають регламентуватися принципи роботи цього дорадчого органу. Представники територіальних громад мали можливість охарактеризувати стан безбар’єрності у своїх населених пунктах, надати пропозиції, поставити питання та отримати коментарі фахівців.  <https://www.zoda.gov.ua/news/68577/v-gromadah-regionu-sformujut-radi-bezbarjernosti.html>  За ініціативою регіонального представництва Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» у Запоріжжі 14.03.2024 відбулась стратегічна сесія, під час якої посадові особи облдержадміністрації, представники благодійних та ветеранських організацій обговорили можливості створення спільної платформи з надання допомоги ветеранам, які повертаються до мирного життя. Заступник голови Запорізької облдержадміністрації Євген Мироненко поінформував зібрання, що обласна влада продовжує системну роботу в напрямку відкриття універсальних центрів допомоги ветеранам як в обласному центрі, так і в усіх територіальних громадах області.  <https://www.zoda.gov.ua/news/68621/napratsjuvannya-efektivnih-algoritmiv-nadannya-sotsialno-psihologichnoji-dopomogi-veteranam-trivaje.html> |
| *Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам* | | | | | | | |
| 26. Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 1) провести функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | проведено функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські об’єднання  (за згодою)  благодійні організації  (за згодою) |  | На підконтрольній українській владі території розташовано 4 психоневрологічні інтернатні установи обласного підпорядкування та 1 дитячий будинок-інтернат (комунальна установа «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Любицький психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Любомирівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Таврійський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради).  Зважаючи на безпекову ситуацію в області, пов’язану з активними бойовими діями, у період з 24.02.2022 до тепер, до 13 регіонів України на період дії воєнного стану та місяць після його припинення чи скасування евакуйовано 597 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (із них 276 осіб з психічними порушеннями), а також 67 дітей з інвалідністю, які є підопічними установ соціального захисту населення обласного підпорядкування.  На період воєнного стану та місяць після його припинення чи скасування, комунальною установою «Таврійський психоневрологічний інтернат з геріатричним відділенням» Запорізької обласної ради, розташованою на території активних бойових дій, соціальна послуга стаціонарного догляду не надається у зв’язку з евакуацією усіх підопічних.  Також не надається соціальна послуга дітям з інвалідністю, оскільки всі діти із комунальної установи «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради тимчасово евакуйовані.  На тимчасово окупованій території області розташовані 3 психоневрологічні інтернатні установи обласного підпорядкування (комунальна установа «Михайлівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Преславський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, комунальна установа «Орловський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради).  У цих установах за останньою звітною інформацією в умовах цілодобового перебування (проживання) фактично отримували соціальну послугу стаціонарного догляду 769 осіб з психічними захворюваннями.  Наразі соціальну послугу надають тільки 4 комунальні установи Запорізької обласної ради: «Запорізький дитячий будинок-інтернат», «Любомирівський психоневрологічний інтернат», «Веселівський психоневрологічний інтернат» та «Любицький психоневрологічний інтернат», у яких станом на 25.12.2023 фактично перебуває 754 підопічних з психічними порушеннями, із них ліжкохворі та малорухомі – 191 особа.  З метою визначення контингенту отримувачів соціальної послуги підтриманого проживання трьома установами, проведено комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб 679 підопічних відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картками визначення індивідуальних потреб.  За результатами проведеної оцінки, 638 підопічних мають нульовий рівень за категоріями життєдіяльності навичок проживання за категоріями організації харчування, зовнішнього вигляду, дотримання правил особистої гігієни, здоров’я, утримання помешкання, дотримання правил безпеки та поведінки у разі надзвичайних ситуацій, міжособистісних відносин. Тому не підпадають під вимоги отримання послуги згідно з Державним стандартом соціальної послуги підтриманого проживання  У комунальній установі «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради 41 особа підпадає під вимоги отримання послуги згідно з Державним стандартом соціальної послуги підтриманого проживання. Ці підопічні проживають у окремому житловому корпусі установи. Обслуговування здійснює персонал: інструктор з трудової адаптації, 5 молодших медичних сестер (санітарок-палатних), 1 молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця).  Державним стандартом соціальної послуги підтриманого проживання, передбачені певні вимоги до приміщень суб’єкта, що надає соціальну послугу, а саме: окремі спальні кімнати для підопічних, розраховані на 1 – 2 особи, окремі вітальню, кухню, передпокій, ванну кімнату та туалет, а також допомогу у веденні домашнього господарства (закупівлю і доставку продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання).  Наразі комунальна установа «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради не в змозі забезпечити виконання вимог до приміщень суб’єкта, що надає соціальну послугу, призначеного для надання соціальної послуги підтриманого проживання.  Соціальна послуга підтриманого проживання у обласних інтернатних установах не надається.  На підконтрольній українській владі території розташовано 6 інтернатних установ обласного підпорядкування.  Наразі соціальну послугу надають тільки 4 інтернатні установи, у яких станом на 25.03.2024 фактично перебуває 761 підопічний з психічними порушеннями, із них ліжково хворі та малорухомі – 215 осіб.  Тимчасове переміщення (евакуація) підопічних, які отримували соціальну послугу стаціонарного догляду в інтернатній установі, розташованій в зоні бойових дій, до інших інтернатних установ соціального захисту населення області спричинило їх переповнення.  Зазначене унеможливлює створення відділень підтриманого проживання за неможливості виконання вимог до приміщень, передбачених Державним стандартом.  Через це, така послуга в інтернатних установах обласного підпорядкування у 2024 році не надається. |
| 2) забезпечити контроль за своєчасною постановкою на квартирний облік дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, у зв’язку з досягненням ними 16-річного віку | забезпечено контроль за своєчасною постановкою на квартирний облік дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах, у зв’язку з досягненням ними 16-річного віку | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Служба у справах дітей облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Питання щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (у тому числі, з інвалідністю) врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків», яким затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житлових приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.  Цей механізм передбачає, у тому числі, обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. В області сформовано загальнообласний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Списки сформовані за первинним обліком (місцем набуття дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування).  Станом на 22.03.2024 – 5 дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у державних або інших соціальних установах. З них: 3 дитини за віком не перебувають на квартирному обліку та 2 дитина має житло на праві користування. |
| 3) оновити регіональні списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | оновлено регіональні списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Служба у справах дітей облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Забезпечено контроль щодо своєчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тому числі дітей з обмеженими можливостями із числа зазначених вище).  В області сформовано загальнообласний список дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. Списки сформовані за первинним обліком (місцем набуття дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування).  За інформацією Запорізької РДА: Станом на 25.12.2023 в реєстрі житла перебуває 461 дитина-сирота, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них на праві власності мають житло 24 дитини, на праві користування – 156 дітей, не мають житла – 281 дитина.  Станом на 22.03.2024 в реєстрі житла перебуває 457 дитей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. З них на праві власності мають житло 24 дитини, на праві користування – 159 дітей, не мають житла – 274 дитина |
| 27. Інтегровано державну політику охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування») | на сайтах КУ «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» ЗОР та закладів охорони здоров’я області, а також на сторінці соціальної мережі Facebook розміщено інформаційні матеріали та відеоролики з популяризації здорового способу життя та збереження здоров’я населення усіх вікових груп, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та  COVID-19 | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Управління внутрішньої політики облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Управління внутрішньої політики облдержадміністрації На сайті та сторінках Facebook та Telegram облдержадміністрації розміщено   інформаційні матеріали щодо самодопомоги з підтримки належного стану ментального здоров’я, способу життя та збереження здоров’я населення усіх вікових груп, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, крім цього проводиться інформування про важливість вакцинації від різних хвороб.  Інформаційні матеріали про ментальне здоров’я громадян  <https://www.zoda.gov.ua/news/66980>  <https://www.zoda.gov.ua/news/66912/>  <https://www.zoda.gov.ua/news/66872>   Інформаційні матеріали про вакцинацій ну кампанію  <https://www.zoda.gov.ua/news/66773>  <https://www.zoda.gov.ua/news/66645>  За інформацією Запорізької РДА: на сайті Біленьківської сільської ради розміщено відповідні матеріали. https://t.me/Bilenke\_TG\_ZP/3920  Https://t.me/Bilenke\_TG\_ZP/4500  На сайтах КУ "Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" ЗОР та закладів охорони здоров'я області, а також на сторінці соціальної мережі Facebook розміщено інформаційні матеріали та відеоролики з популяризацією здорового способу життя та збереження здоров'я населення усіх вікових груп, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19. У комунальних закладах культури (Центрі культурних послуг, мистецьких школах,ККЗ ім.Довженка, міських бібліотеках) проведено понад 50 тематичних інформаційно-просвітницьких заходів (інформаційні уроки, лекції, тематичні бесіди щодо раннього виявлення захворювань та формування навичок здорового способу життя: ”Здоровий спосіб життя, з чого почати”, ”Як стати здоровим і сильним”, ”Цукровий діабет.)  За 2024 рік проведено інформаційні уроки, лекції, виховні години: «Безбар’єрні історії, які надихають», «Суспільство без бар’єрів», «Безбар’єрність», «Напрямки безбар’єрності», «Соціальні чинники здоров’я підлітків», «Формування здорового способу життя», «Етичні правила спілкування», «Особливі кордони», «Діти з особливими потребами», «Жити на повну», «Особливі таланти», за участю ГО «Свої»- майстер клас із настільного тенісу за участю спортсменів-параолімпійців, тренінг для молоді «Толерантність та дискримінація в сучасному світі», «Ми – різні, ми -вільні», «6 правил безбар’єрного спілкування», «Від серця до серця хай йде доброта», «Жити повноцінним життям», в межах програми UPSHIFT спільно з ГО «Культурна ліга сходу» за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії на базі Філії Центру культурних послуг – проведено психологічні тренінги для відвідувачів бібліотек із психологічної підтримки – покази фільмів «Переліт», «Аквамен і загублене королівство», «Ферарі», «Дон Жуан із Жашкова», «Інший Франко», «Уроки толерантності», «Дюна», «Смак свободи», «Я, побєда і Берлін» для людей з вадами зору та слуху у ККЗ ім. Довженка. |
| 28. Забезпечено розвиток гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахувати підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | При будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я враховуються підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення.  За інформацією Запорізької РДА:  З метою організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, в КНП «Вільнянська БЛ» ВМР встановлені пандуси: корпус поліклінічного відділення має 2 пандуси, лікувальний корпус має  2 пандуси, вантажний ліфт для транспортування пацієнтів до гінекологічного, хірургічного відділень, ВАІТ. Рентгенологічний корпус має пандус з поручнями.  Усі відділення оснащені інклюзивними санітарно-гігієнічними приміщеннями.  Всі будівлі відносяться до категорії безбар’єрних. Дитячий корпус відноситься до категорії частково безбар’єрного у зв’язку з наявністю 1 пандуса з тильного боку будівлі. В лікарні працює кабінет безбар’єрного доступу  для жінок.  КНП «Вільнянський ЦПМСД» ВМР в приміщеннях закладу враховані підходи гендерної чутливості , дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, при будівництві медичного закладу – структурні підрозділи закладу забезпечені пандусами.  КНП «Новомиколаївський ЦПМСД». У приміщенні враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення, при будівництві медичного закладу (дитяча консультація знаходиться окремо від дорослого прийому пацієнтів, для маломобільних груп збудований пандус, працює ліфт).  КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради. Проведено моніторинг та реконструкцію об’єктів для покращення доступу пацієнтів з інвалідністю до будівель КНП «Клініка «Сімейний лікар» із залученням міжнародних організацій, в тому числі USAID, Товариство Червоного хреста, Medicos del Mundo  Відповідно до інформації, отриманої від керівництва закладів охорони здоров’я області, у КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР всі корпуси обладнані пандусами для безперешкодного доступу жінок з інвалідністю до будівель і приміщень.  У КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР особи з дітьми від 0-17 років, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до приміщень лікарні та інформації в різних форматах та з використанням технологій. У наявності 4 ліфти, в яких можуть перевозити маломобільні групи населення на всі поверхи.  Відновлені санвузли, душові кабіни згідно з нормами.  Облаштовано у приміщеннях для очікування та коридорах кріслами, кушетками, інформаційними табло (телевізором).  Оприлюднено інформацію щодо проведених заходів у соціальних мережах (фейсбук, інстаграм).  Реалізовано можливість не голосового виклику бригади медичної допомоги (персоналу приймального відділення, травматологічного відділення) для осіб з порушеннями слуху, мовлення (та ін.) через кнопку (домофон). Планується зробити таблички з написом: зокрема шрифтом Брайля; великошрифтовим друком з підсвіченням.  У КНП «Обласний центр з надання психіатричної допомоги» ЗОР дотримуються принципи гендерної рівності, що дозволяє особам обох статей отримувати лікувально-діагностичну, соціально-відновлювальної допомогу як в умовах стаціонару так і в амбулаторних умовах.  Інформацію опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням:  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3878-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-28>. |
| 2) розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | За інформацією Запорізької РДА: «Вільнянська багатопрофільна лікарня» Вільнянської міської ради: лікарями-педіатрами проводиться робота по охопленню послугою раннього втручання за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або у яких існує ризик виникнення таких порушень.  КНП «Вільнянський ЦПМСД» ВМР розширено охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень  КНП "Долинський ЦПМСД" Долинської сільської ради. Дитяче населення регулярно проходить медичний огляд, імунізацію у сімейних лікарів  КНП «Новомиколаївський ЦПМСД»  При народженні дитина відразу надходить під нагляд лікаря педіатра ЦПМСД, для подальшого нагляду за станом здоров’я та раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень.  КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради  Успішно пройшли онлайн-курс «Вступ до раннього втручання»: 2 сімейних лікаря, лікар-невролог дитячий, лікар отоларинголог дитячий.  На обліку 2023 рік – 6 дітей з інвалідністю. У КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР виявлення хворих дітей з періоду новонародженості проводиться у відділенні патології новонароджених.  У педіатричному відділенні для дітей грудного віку проводиться реабілітація за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та або хворіли, протягом перших трьох років життя». Наявний катамнестичний кабінет.  У диспансерно-поліклінічному відділенні КНП «Обласний центр з надання психіатричної допомоги» ЗОР удосконалюється спадкоємність між сімейними лікарями, дитячими неврологами та дитячими психіатрами закладу з метою раннього виявлення порушення розвитку або ризику виникнення таких порушень.  Сімейними лікарями, лікарями-педіатрами проводиться спостереження за дітьми на закріплених територіях.  Інформацію опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням: <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3878-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iii-kvartal-2023-roku-p-28>.  За інформацією Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації послуга раннього втручання у І кварталі 2024 року надається у закладах охорони здоров’я на території Запорізької області, яка підконтрольна Україні, які підписали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних гарантій на 2023 рік «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», а саме: КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради.  Крім того, послуга раннього втручання доступна і в КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (розпорядження голови Широківської об’єднаної територіальної громади від 07.07.2020 № 60 «Про створення робочої групи міждисциплінарних фахівців для реалізації пілотного проекту щодо раннього втручання»).  У КУ «Запорізький обласний спеціалізований будинок дитини «Сонечко» Запорізької обласної ради відновлено надання послуги раннього втручання з 15.01.2024.  У диспансерно-поліклінічному відділенні КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради удосконалюється спадкоємність між сімейними лікарями, дитячими неврологами та дитячими психіатрами закладу з метою раннього виявлення порушення розвитку або ризику виникнення таких порушень.  Сімейними лікарями, лікарями-педіатрами проводиться спостереження за дітьми на закріплених територіях  Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1392 затверджений Порядок раннього виявлення у дітей порушень розвитку або ризику їх виникнення і своєчасного направлення сімей з дітьми до надавачів послуги раннього втручання для отримання такої послуги.  Фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів закладів освіти територіальних громад регіону за зверненнями батьків формується база даних дітей з особливими освітніми потребами, які потребують послуг з раннього втручання (мають порушення розвитку, або в яких є ризик виникнення таких порушень). |
| 29. Забезпечено розвиток доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини | забезпечено відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональ-них лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Виконано.  У вересні 2023 року відбувся моніторинговий візит команди реабілітації та асистивних технологій Бюро ВООЗ в Україні до Запорізької області. У 7 закладах охорони здоровʼя було проведено оцінювання актуального стану надання реабілітаційної допомоги та потреб в забезпеченні реабілітаційним обладнанням, допоміжними засобами реабілітації, стаціонарними ліжками та розхідними матеріалами та допоміжними засобами реабілітації в закладах охорони здоров’я. Після чого по 4 закладах було отримано позитивне рішення на залучення мультидисциплінарних команд: КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня»ЗОР, КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня»ЗОР, КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР до навчання спеціалістів за програмою ВООЗ.Інформація опублікована на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за посиланням:[*http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4029-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p29*](http://doz.zoda.gov.ua/83-news/4029-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-iv-kvartal-2023-roku-p29)  Психологічна підтримка та психосоціальна реабілітація осіб, які постраждали внаслідок військової агресії, максимально наближена до місць їх проживання. У Запорізькому районі така робота проводиться безпосередньо у громадах, а допомога населенню з окупованих територій - в інтегрованих центрах комплексної підтримки для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі мобільними бригадами, із залученням БФ «Посмішка UA», ГО «Рідна стежка», ГО «Пролісок», БФ «Карітас», БФ «Доркас», міжнародної організації «FHI 360» та ін.  В межах реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» продовжує надаватися амбулаторна та стаціонарна спеціалізована психіатрична допомога, психологічна реабілітація та психосоціальний супровід.  Стаціонарна та амбулаторна спеціалізована психіатрична допомога, психолого-психіатрична реабілітація надається в КНП «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР та КНП «Обласний дошкільний заклад з надання психіатричної допомоги та реабілітації» ЗОР. Протягом 2023 року таку допомогу отримали 1320 внутрішньо переміщених осіб, у тому числі 98 дітей. Також на територіях, підконтрольних Україні, продовжують функціонувати 4 багатопрофільні лікарні, в штаті яких працюють лікарі-психіатри та лікарі-наркологи, що забезпечують надання амбулаторної спеціалізованої психіатричної та наркологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Психологічне консультування та психологічна реабілітація проводиться в усіх закладах охорони здоров’я області штатними психологами, а в разі їх відсутності - залучаються фахівці-психологи неурядових організацій.  Необхідності для відкриття психіатричних відділень у багатопрофільних закладах охорони здоров’я на цей час немає  Відповідна інформація опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням:  <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 30. Створено систему реабілітаційн ої допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 1) розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | розроблено та затверджено наказом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | На виконання наказу МОЗ України від 16.03.2022 № 495 «Про організацію надання відновного лікування та реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я військовослужбовцям сил оборони», з метою покращення якості надання медичної допомоги військовослужбовцям сил оборони для відновного лікування та надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації видано наказ від 29.03.2022 № 95-вс, в якому визначені заклади охорони здоров'я, що забезпечують надання відновного лікування та реабілітаційної допомоги військовослужбовцям сил оборони після надання їм спеціалізованої медичної допомоги у військово-медичних та цивільних закладах охорони здоров’я. В зазначених закладах охорони здоров'я визначені координатори, відповідальні за надходження, переведення та виписку військовослужбовців сил оборони, які активно співпрацюють з фахівцями військового госпіталю.  Інформацію опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  За інформацією Запорізької РДА:  територіальним громадам району, райдержадміністрацією направлено Довідник із прав, обов’язків та алгоритму дій військовослужбовця у разі поранення, травми чи захворювання, затверджений Генеральним штабом Збройних сил України  (далі - Довідник).  У Довіднику зібрано інформацію щодо механізму отримання направлення на лікування, реабілітацію, оздоровлення, проходження військово-лікарської та медико-соціальної експертної комісії, грошового забезпечення  Наразі заклади охорони здоров’я Запорізької області, що розташовані на підконтрольній Україні території, уклали договори з Національною службою здоров’я України, у т.ч. 15 комунальних некомерційних закладів за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах», 10 комунальних некомерційних закладів – за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах», в яких надається медична та реабілітаційна допомога, у тому числі військовослужбовцям та ветеранам війни.  Відповідна інформація опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я за посиланням: <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 2) забезпечити принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | забезпечено принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реформування оцінки і забезпечення потреб для людей з обмеженням повсякденного функціонування. Починаються зміни підходів до оцінки потреби людини та забезпечення їй всіх необхідних послуг, що компенсуватимуть обмеження повсякденних функцій. Серед ключових змін, що плануються:  1) Використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) для фіксації стану людини та її потреб, а також дій, необхідних для відновлення, адаптації в соціум, повернення якості життя;  2) Впровадження набору пакетів послуг у медичній, реабілітаційній, соціальній, освітніх сферах, працевлаштуванні відносно до визначених потреб людей з обмеженнями життєдіяльності;  3) Прозорі, доступні та зручні для людини інструменти отримання таких послуг, зокрема цифрових.  Процес переходу на МКФ у багатьох країнах тривав роки, а інколи і десятки років. Перші результати уже є у сфері реабілітації, більш системні зміни – у методолії експертних оцінок, моделях надання та фінансування послуг, цифровізації тощо –займуть більше часу та потребують тісної взаємодії багатьох міністерств і злучених інстанцій. Повноцінний запуск усіх складових триватиме до 2025 року включно. Використання МКФ у різних сферах дозволить розглядати людину не з точки зору медичного діагнозу, який вона отримала через поранення або захворювання, а з точки зору її потенціалу до відновлення втраченого функціонування, потреб та того, що можна зробити, аби допомогти їй повернутись до звичайного життя.  Інформацію опубліковано на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.  МОЗ активно долучається до розбудови системи доказової, доступної та людиноцентричної реабілітації. Створення та розвиток реабілітаційних відділень, а також цифровізація та супровід процесу реабілітації в ЕСОЗ на основі Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) - одні з ключових завдань МОЗ у цьому напрямі.  В Україні створюють гідні умови для адаптації, реабілітації та самореалізації захисників:  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3771-v-ukrajini-stvoryuyut-gidni-umovi-dlya-adaptatsiji-reabilitatsiji-ta-samorealizatsiji-zakhisnikiv>.  МОЗ реалізувало чверть запланованих заходів для створення в Україні безбар’єрного простору:  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3760-moz-realizuvalo-chvert-zaplanovanikh-zakhodiv-dlya-stvorennya-v-ukrajini-bezbar-ernogo-prostoru>.  МКФ надає можливість людині з інвалідністю реалізувати свій потенціал:  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3740-mkf-nadae-mozhlivist-lyudini-z-invalidnistyu-realizuvati-svij-potentsial>.  В Україні оновлять Національний класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я:  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3681-v-ukrajini-onovlyat-natsionalnij-klasifikator-funktsionuvannya-obmezhennya-zhittediyalnosti-ta-zdorov-ya>. |
| 31. Запроваджено систему раннього втручання | 1) провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (зі змінами), на сьогодні більшість територіальних громад області перебувають у тимчасовій окупації або розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій.  Тому послуга раннього втручання в регіоні надається на підконтрольній Уряду України території у закладах охорони здоров’я, які уклали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних гарантій на 2023 рік «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя», а саме: у КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та у КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради.  Крім того, послуга раннього втручання доступна і у КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (розпорядження голови Широківської територіальної громади від 07.07.2020 № 60 «Про створення робочої групи міждисциплінарних фахівців для реалізації пілотного проекту щодо раннього втручання»).  Упродовж 2023 року послугу раннього втручання в закладах охорони здоров’я регіону отримали 149 дітей, з яких 41 дитина – із числа внутрішньо переміщених.  Якість послуги раннього втручання визначається досягненням терапевтичних завдань, які аналізуються командами центрів раннього втручання та батьками. У випадку, якщо мета ефективності не досягнута повністю, аналізуються причини та здійснюється аналіз досягнення завдань послуги або заходів.Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації здійснено моніторинг чисельності дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку в управлінні.  За результатами моніторингу на обліку в управлінні перебувають:  - 557 дітей з інвалідністю, віком від 0 до 18 років;- з них: 21 дитина з інвалідністю, віком від 0 до 4 років включно (з них: по Біленьківській ТГ – 1 дитина, Вільнянській ТГ – 2 дитини, Долинській ТГ – 1 дитина, Кушугумській ТГ – 5 дітей, Михайлівській ТГ – 1 дитина, Ново миколаївській ТГ – 3 дитини, Павлівській ТГ – 1 дитина, Степненській ТГ– 1 дитина, Тернуватській ТГ – 1 дитина, Широківській ТГ - 5 дітей).  На сьогодні послуга раннього втручання в регіоні надається на підконтрольній Уряду України території у закладах охорони здоров’я, які уклали договір з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних гарантій на 2024 рік «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя».  У січні створений і розпочав діяти відокремлений підрозділ громадської організації «Українська асоціація раннього втручання» у Запорізькій області.  <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 3) за результатами проведення моніторингу  розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | розроблено заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Розробка заходів щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів системи соціального захисту населення з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади буде можливою після деокупації та припинення воєнного стану в Україні.  Водночас, у грудні поточного року, за ініціативою Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, громадською організацією «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство» проведений круглий стіл з питань реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання «Раннє втручання – з думками про майбутнє», участь у якому взяли представники Запорізького обласного центру соціальних служб, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, інших установ і закладів освіти та охорони здоров’я, що долучені до впровадження послуги раннього втручання.  З метою забезпечення безперешкодного доступу до зазначеної послуги, учасниками заходу були розглянуті питання щодо формування професійної спільноти фахівців раннього втручання у Запорізькій області, щодо можливих форм функціювання команд раннього втручання на базі різних установ (фінансування роботи команд) тощо.  За інформацією Запорізької РДА: Біленьківська сільська ТГ: впродовж 2023 року 6 дітям надається послуга раннього втручання 3 фахівцями КУ«Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської с/р Запорізького району Запорізької області;  - Широківська сільська ТГ: головою Широківської сільської ради затверджено розпорядження від 07.07.2020 № 160 «Про розвиток послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини**,** збереження її здоров’я та життя»; рішенням сесії Широківської сільської ради від 30.06.2021 року № 10 затверджено Стратегію системи надання соціальних послуг Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області до 2027 року, в якій заплановано запровадження на території Широківської громади системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя.  На теперішній час, в умовах воєнного стану,  враховуючи потребу (17 дітей з інвалідністю у 15 громадах району (без врахування дітей Запорізької міської територіальної громади та Біленьківської сільської ТГ) у послузі раннього втручання, в громадах немає можливості створити нові центри (служби, відділення) раннього втручання на базі діючої мережі  закладів) через  брак фінансів та відповідних кадрів.  Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.11.2023 № 650 (далі – Розпорядження № 650) затверджений обласний план заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання у Запорізькій області на період до 2026 року, одним із заходів якого є забезпечення утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці  <https://drive.google.com/file/d/1aVeU5p6XhxNH9ygAQ1V_Q_EFKUNCEa6h/view?usp=sharing> |
| 32. Створено механізм забезпечення допоміжними засобами реабілітації на основі потреби та створено умови щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі МКФ | 1) розробити пропозиції до постанови Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | розроблено пропозиції | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Виконано. |
| 2) забезпечити розміщення в закладах охорони здоров’я, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки інформації щодо Порядку забезпечення осіб допоміжними засобами | інформацію щодо Порядку забезпечення осіб допоміжними засобами реабілітації розміщено в закладах охорони здоров’я, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  ГУНП в Запорізькій області (ДУ «ТМО [МВС України по Запорізькій області](https://zp-tmo.mvs.gov.ua/)»)  Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою)  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Згідно інформації Запорізького обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю укладено Меморандум про співпрацю з ДУ «ТМО МВС України по Запорізькій області» щодо обміну інформацією про учасників бойових дій, які потребують протезування.  Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації сумісно з фахівцями Фонду соціального страхування в Запорізькій області розроблено та розміщено на інформаційних стендах закладів охорони здоров’я та районних територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки пам’ятки щодо порядку забезпечення осіб з інвалідністю різних категорій, зокрема військовослужбовців, технічними та іншими засобами реабілітації.  Інформація постійно оновлюється на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:  Як реабілітують пацієнтів з ампутаціями?  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3851-yak-reabilituyut-patsientiv-z-amputatsiyami>.  Пам'ятка з протезування:  Як отримати допоміжні засоби реабілітації без проходження МСЕК та встановлення групи інвалідності?  <http://doz.zoda.gov.ua/news-deialnist/3822-pam-yatka-z-protezuvannya>.  Запорізька районна держадміністрація повідомила, що нформацію розміщено на інформаційних стендах в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації, веб-сайті управління, на дошках оголошень, інформаційних стендах теритріальних громад тав місцяхприйому громадян.  **КНП «Вільнянська багатопрофільна дікарня» Вільнянської міської ради**  Порядок забезпечення осіб допоміжними засобами реабілітації розміщено на сторінці КНП «Вільнянська БЛ» ВМР у Фейсбуці:  <https://www.facebook.com/volnlekar1> |
| 33. Вдосконалено Стратегію активного довголіття | розробити регіональний План заходів на 2024-2025 роки після затвердження Національної Стратегії активного довголіття на період до 2030 року | розроблено регіональний План заходів на 2024-2025 роки після затвердження Національної Стратегії активного довголіття на період до 2030 року | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  структурні підрозділи облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Регіональний План заходів на 2024-2025 роки може бути розроблений після затвердження Національної Стратегії активного довголіття на період до 2030 року. |
| *Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни* | | | | | | | |
| 34. Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих | провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | З метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та забезпечення гендерної рівності в Запорізькій області діє координаційна рада з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 27.06.2023 № 312 (зі змінами).  Крім того, Департаментом налагоджена взаємодія з інститутами громадянського суспільства з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі.  На обласному рівні,у рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», затверджений регіональний план заходів.  Так, 01.12.2023 Департаментом проведено круглий стіл до Міжнародного дня людей з інвалідністю на тему: «Соціальний захист людей з інвалідністю в період воєнного стану», участь у якому взяли і громадські організації.  У рамках реалізації Цільової комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми в Запорізькій області на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16.12.2021 № 40, 1-3 листопада поточного року у м. Запоріжжя, за ініціативою Департаменту, Центром соціально-психологічної допомоги Запорізької обласної ради у партнерстві з громадськими організацій (БО [«Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя»](https://www.facebook.com/zpnetwork/), «ВПО «Право на захист», «Десяте квітня», Запорізька філія громадської спілки «Міжнародна антинаркотична асоціація», БО БФ «Карітас  Запоріжжя», а також спільнота відповідального батьківства «ТатоХаб. Запоріжжя») організоване проведення щорічного інформаційного заходу «Школа сім’ї», мета якого – сприяння формуванню емоційної стійкості та адаптації сімей до умов сьогодення.  У 5 територіальних громадах Запорізької області стартував пілотний проєкт кар‘єрний та бізнес-хаб «ВОНА», що реалізується UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.  Мета зазначеного пілотного проєкту – підтримка жінок у їхньому розвитку і самореалізації шляхом проведення кар’єрними радницями навчань, тренінгів тощо.  Також на постійній основі реалізується інформаційна кампанія «Розірви коло», що допомагає швидко отримати інформацію або корисні контакти для зміни власного життя чи підтримки інших.  При Запорізькому міському центрі  соціальних служб функціонують  спеціалізовані служби підтримки  постраждалих від домашнього  насильства та/або насильства за  ознакою статі, а саме: денний центр  соціально-психологічної допомоги  особам, які постраждали від  домашнього насильства та/або  насильства за ознакою статі; мобільна  бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.  Для ефективної та швидкої співпраці усіх суб’єктів взаємодії працює телеграм канал із повідомленнями про  факти ДН або ГЗН.  З метою профілактики домашнього насильства спеціалістами мобільних  бригад розповсюджено ЗО тис.  примірників інформаційних матеріалів.  Інформація про наявні сервіси та  послуги, які ними надаються, надається на сайті Запорізької міської  ради, в соціальних мережах,  висвітлюється в засобах Станом на 25.12.2023 року в Запорізькому районі  Запорізької області проведено 16  інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок:  - 21.03.2023 року засідання Районної координаційної ради з питань запобігання  та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, підтримки сім’ї, жінок, охорони материнства і дитинства при голові Запорізької райдержадміністрації;засідання (он-лайн) Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі при голові Запорізької районної державної адміністрації (станом на 20.06.2023 звернень  за фактами дискримінації за ознакою статі до Експертної ради не надходило);  - Біленьківська сільська ТГ: відвідування тренінгів, онлайн вебінарів створені куточки інформування для населення, розповсюдження брошур;  - Вільнянська міська ТГ: працівниками Вільнянської міської ради взяли участь у проекті "Людський вимір: Ефективне управління за допомогою даних та залучення громади" за реалізації Міжнародної організації з міграції (МОМ) та фінансування Уряду Канади (пройшли анкетування та майстер-класи, де на практиці навчались  складанню й розігруванню діалогів відповідно до запропонованої ситуації щодо ґендерної рівності та участі жінок/чоловіків у різних  заходах; циклу формування політики та аналізу зібраної інформації);  Долинська сільська ТГ: .у липні 2023 проведено круглий стіл разом з БФ «Посмішка.ЮА» на тему «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому»;  - Комишуваська селищна ТГ: проведено у липні 2023 року інформаційно-просвітницьку акцію до Всемірного дня протидії торгівлі людьми  (розповсюдження серед населення соціальної друкованої реклами (буклетів, листівок, тощо);  - Кушугумська селищна ТГ: 05.09.2023 ПОГі  спільно з відділом соціального  захисту населення та охорони здоров’я ТГ на території ЦНАПу провели просвітницьку акцію з мешканцями громади та ВПО з питань протидії ТГ та попередження домашнього насильства (розповсюдження соціальної реклами (буклетів, листівок, тощо).  - Новоолександрівська сільська ТГ: проведено 3 заходи на теми:  1.Протидія торгівлі людьми.  2 Запобігання домашньому насильству.  3.Насильство щодо жінок;  .- Степненська сільська територіальна громада: 15.05.2023 року співбесіда з сім’ями СЖО “Стоп насильству!», 16.06.2023 круглий стіл «Насильство в сім’ї, як соціальна проблема”;  - Таврійська сільська ТГ: на Телеграмм каналі ТГ опубліковується інформація для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок;  -  Широківська сільська ТГ: Розпорядженням сільського голови від 03.12.2021 року №307 затверджений Плану дій щодо  забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на території Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2021 - 2023 роки.(далі План). В рамках Плану в 2023 р. проводяться: інформаційні кампанії щодо запобігання та протидії домашньому насильству, роз’яснення його форм, проявів і наслідків; на офіційному веб-сайті Широківської сільської ради в розділі «Запобігання та протидія насильству»  оприлюднюється інформація про заходи, що здійснюються з метою запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі; інформаційно-роз’яснювальні кампанії проводяться на офіційному веб-сайті, на офіційній Facebook-сторінці громади та на сторінках газети «Широківська громада інформує»; В центрі дозвілля (с. Лукашеве) діє ініціатива «Жіночій простір», яка займається вище зазначеною інформаційною роботою з мешканками населених пунктів Широківської територіальної громади.  За інформацією Запорізької міської ради – Запорізьким міським центром соціальних служб проведено 12 гендерно-чутливих інформаційно-просвітницьких заходів. Загальна кількість осіб, охоплених послугою – 165. |
| ***Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.*** | | | | | | | |
| *Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою впродовж життя* | | | | | | | |
| 35. Прийнято та впроваджено Закон України «Про освіту дорослих» | імплементувати Закон України «Про освіту дорослих» шляхом розробки нормативно-правових актів, визначених законом, проведення відповідних комунікаційних заходів | імплементовано Закон України «Про освіту дорослих» після його прийняття | після прийняття Закону | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  |  | Після прийняття Закону України “Про освіту дорослих” |
| 36. Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | 01.09.2023  01.01.2023 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомив: у 2023-2024 навчальному році за оперативною інформацією функціонують 148 спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, в яких здобувають освіту 1471 дитина з особливими освітніми потребами. Мережа спеціальних класів формується щороку виключно відповідно до потреб громад.  Інформація щодо існуючої мережі спеціальних класів постійно оновлюється за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BJssvoRB\_g2ansskKP5rXNbChFL8lbz0koBGxNcXhyU/edit#gid=0 (стовпці 119, 120).  Інформація щодо існуючої мережі спеціальних класів:  <http://osvita.zoda.gov.ua/stvorenyua_osvitnuoyi_bezbaryernosti/> |
| 37. Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 1) розробити та узгодити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО області | розроблено та узгоджено проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО області | 01.06.2023 | 01.09.2023 | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації ветеранів війни  (за згодою) |  | Розроблено Положення про Центр ветеранського розвитку Запорізького національного університету:<https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=58892&lang=ukr&news_code=pro--kt-polozhennya-pro-tsentr-veteranskogo-rozvitku-zaporizkogo-natsionalnogo-universitetu>.  Проєкт створення центру ветеранського розвитку узгоджено з Мінветеранів.  За сприяння ЗОДА підписано Меморандум про співпрацю між Мінветеранів, КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР та громадськими ветеранськими організаціями. |
| 2) залучити міжнародні організації в якості партнерів | залучено в якості партнерів міжнародні організації | 01.09.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності  облдержадміністрації  Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  |  |
| 3) запустити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО області | запущено проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними ЗВО області | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою)  громадські організації ветеранів війни  (за згодою) |  | Створено академічний бізнес-інкубатор для ветеранів, які започатковують власну справу: <https://sites.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=59037&lang=ukr&news_code=u-znu-aktivno-di---akademichnij-biznes-inkubator-dlya-veteraniv-ato/oos--yaki-zapochatkovuyut-svoyu-spravu>.  У Запоріжжі 25.01.2024 відкрито Центр ветеранського розвитку при КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР  https://www.zoda.gov.ua/news/68177/u-zaporizkiy-oblasti-vidkrili-tsentr-veteranskogo-rozvitku.html / |
| 38. Створено центри освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій | відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях (особливо актуально для прикордонних та прифронтових територій) | відкрито центри освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях (особливо актуально для прикордонних та прифронтових територій) | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  ГУ ДСНС в Запорізькій області  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | На базі навчально -методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізької області (далі - МЦ ЦЗ і БЖД) працює центр –«Запорізькі територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності І категорії», який забезпечує підготовку керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з виконанням завдань з цивільного захисту, здійснює методичний супровід практичної підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з виконанням завдань з цивільного захисту, надає інші освітні послуги за галуззю знань 26 цивільна безпека, надає методичну допомогу органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.  План комплектування на 2023 рік -1939 осіб, з них: за державним замовленням 869 осіб; за контрактом 1070 осіб.  На 01.10.2023 навчання пройшли 882 осіб: 470 - за державним замовленням, 396 за контрактом, що становить 54% від планової чисельності державного замовлення, та 37 % від планової чисельності за контрактом.  На 01.10.2023 здійснено методичний супровід 262 спеціалістів об’єктових навчань та тренувань з питань цивільного захисту на підконтрольній території області.  На мобільних навчальних консультативних пунктах НМЦ ЦЗ і БЖД на 01.10.2023 поінформовано та проконсультовано більше 3000 мешканців області.  Для 45 працівників ліцею «Успіх» Вільнянської міської ради незалежною міжнародною медичною гуманітарною організацією «Лікарі без кордонів» проведено навчання з надання медичної допомоги при кровотечах та серцево-легеневій реанімації, соціальним працівником проведено заняття «Нормалізація режиму дня, сну і біоритмів людини». |
| *Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті* | | | | | | | |
| 39. Забезпечено наявність фахівців за професіями «асистент вихователя»,  «асистент вчителя»,  «асистент учня» | 1) забезпечити підвищення кваліфікації за професіями «асистент вихователя»,  «асистент вчителя» | забезпечено підвищення кваліфікації за професіями «асистент вихователя»,  «асистент вчителя» | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Запорізький обласний центр соціальних служб  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Департаментом освіти і науки облдержадміністрації продовжується робота щодо підвищення кваліфікації за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя».  У 2023-2024 навчальному році в закладах загальної середньої освіти області працевлаштовано 836 осіб за професією «асистент вчителя».  Запорізька міська рада повідомила, що педагоги, які працюють в закладах освіти Запорізького району на посаді «асистент вчителя»/«асистент вихователя» систематично підвищують свою професійну компетентність, в тому числі за рахунок проходження онлайн-курсів, вебінарів і тренінгів з інклюзивної освіти:  1. Навчання за програмою "Безпечний простір" у 2022/2023 роках у рамках проєкту "SAFE SPACE - Невідкладна психосоціальна підтримка для учнів та шкільних вчителів";  2. Всеукраїнський тренінг "Взаємодія сім’ї та школи в умовах інклюзивної освіти";  3. Вебінар "Моделювання безпечного і здорового освітнього середовища: сучасні підходи»;  4. Вебінар "Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення";  5. Курс підвищення кваліфікації вчителів та викладачів фахової освіти за видом "онлайн-курс" "Школа стійкості";  6. Вебінар "Інтелектуальні труднощі у осіб з ООП: крітерії визначення та рівні підтримки";  7. Вебінар " Сучасні цифрові технології - шлях до безбар`єрного спілкування";  8. Вебінар "Корекційно-розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах сьогодення";  9. Конференція «Особистісний розвиток педагога в умовах сучасної освіти. Нововведення та практика»;  10. Семінари на теми: «Ефективна робота асистента вчителя і асистента вихователя в інклюзії»; «Робота команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з ООП в умовах інклюзивної освіти»; «Психологічний супровід і інклюзія у 2022-2023 навчальному році»; «Особливості інклюзивного навчання та забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з ООП».  Близько 20 асистентів вчителя закладів освіти пройшли курси підвищення кваліфікації "Асистенти учителя, асистенти вихователя класів/груп з інклюзивною формою навчання" на базі ЗОІППО.  Запорізька райдержадміністрація: з питання організації освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання на 2024 рік педагогічними працівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти району сформовано замовлення курсів підвищення кваліфікації.  За інформацією Департаменту освіти і науки облдержадміністрації робота щодо підвищення кваліфікації за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя» продовжується.  У 2023-2024 кожен вчитель інклюзивного класу та вихователь інклюзивної групи має асистента. Кількість асистентів виховалеля/вчителя динамічно зростає паралельно відкриттям нових інклюзивних груп/класів. Загальна кількість працевлаштованих фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя» складає 736 осіб. |
| 2) створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | створено умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Спеціальна підготовка асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами здійснюється органами соціального захисту населення.  Керівниками закладів освіти області забезпечено сприяння у підготовці асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами. |
| 3) створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | створено умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | В закладах освіти області створено всі умови для забезпечення доступу до освітнього процесу батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання |
| 40. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 1) визначити потребу у допоміжних засобах навчання та спеціальних засобах корекції та здійснити їх закупівлю за рахунок коштів державного бюджету або інших, не заборонених чинним законодавством | визначено потребу у допоміжних засобах навчання та спеціальних засобах корекції та здійснено їх закупівлю | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Закладами освіти територіальних громад району, за потребою, визначено необхідність у спеціальних підручниках, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля та замовлено їх видання.  Щоб зробити навчання дітей з особливими освітніми потребами максимально доступним та ефективним, у ліцеї «Потенціал» Вільнянської міської ради та в Павлівській громаді облаштовані спеціалізовані ресурсні кімнати.  У Новоолександрівській гімназії триває процес облаштування ресурсної кімнати. Придбано стелаж для іграшок, дошка комбінована для крейди та маркерів, стіл-пісочниця світлодіодний, сухий басейн “Лісова галявина”, кульки до сухого басейну, килимок масажний тактильний мікс “Пазли”, килимок масажний ортопедичний Сухий душ, крісло - мішок “Сова”, гранули, стіл дитячий логопедичний, набір матів “Хрестики — Нулики” басейн, столик з кінетичним піском.  Керівниками закладів освіти області визначено потребу у допоміжних засобах навчання та спеціальних засобах корекції. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання здійснюється в рамках використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Станом на 20 березня 2024 року розподіл вищезазначеної субвенції не здійснено. |
| 2) визначити потребу у спеціальних підручниках, посібниках, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля та здійснити замовлення їх видання | визначено потребу у спеціальних підручниках, посібниках, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля та здійснено замовлення їх видання | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Бібліотекарями закладів освіти району визначено потребу в спеціальних підручниках, посібниках, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля для дітей з особливими освітніми потребами. Громади, які потребують, вже оформили замовлення.  Діти з особливими освітніми потребами мають можливість доступу до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля. У ОНЗ Новомиколаївська СЗОШ І-ІІІ ст. №1 Новомиколаївської селищної ради навчається у 11 класі Сорока Данило, дитина з важкими вадами зору, який досягнув  високих результатів на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах (ІІ та ІІІ премія).  Керівниками закладів освіти області визначено потребу у спеціальних підручниках, посібниках, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля та здійснити замовлення їх видання. Інформація щодо фактично виділених та доставлених підручників до Запорізької області, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля, знаходиться за посиланням:  <https://drive.google.com/file/d/1cBKir-stDKNzw80bkLG50qgh5xMuI1Vz/view> |
| 41. Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 1) розширити мережу освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у всіх обласних дитячих лікарнях | розширено мережу освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” у всіх обласних дитячих лікарнях | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | Інформація  про освітній проєкт "Школа супергероїв" розміщена на веб-сайті Біленьківської ТГ (розділ відділу освіти, молоді та спорту Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області), соціальних мережах.  <https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1681365867/>  <https://www.facebook.com/Bilenke.TG/posts/pfbid0PyH5tZRcjFtE1RocHZpaPWssawnsuPhyt5R4LWXNgk6nwpSxEMFy976aKV4WNjezl>  У КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР планується запровадити та долучитися до мереж освітніх центрів Державної установи «Школа супергероїв».  У КНП «Обласний центр з надання психіатричної допомоги» ЗОР, згідно з постановою КМУ від 28.10.2021 № 1160 «Деякі питання забезпечення організації та надання освітніх послуг дітям, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога» з метою забезпечення рівних прав, можливостей та безперервності здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти дітьми, які перебувають на стаціонарному лікуванні більш 14 днів, пропонується надання освітньої допомоги.  Інформація від Департаменту охорони здоров’я опублікована на сайті за посиланням:  <https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4152-pro-nadannya-informatsiji-shchodo-vikonannya-oblasnogo-planu-zakhodiv-na-2023-2024-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbar-ernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-za-i-kvartal-2024-roku> |
| 2) сприяти долученню закладів освіти до функціонування Державної установи “Школа супергероїв” | Залучено заклади освіти до функціонування Державної установи “Школа супергероїв” | 01.06.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | Департамент освіти і науки облдержадміністрації  райдержадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) |  | У закладах освіти і культури поширюється інформація про мережу освітніх центрів Державної установи «Школа супергероїв» шляхом оприлюднення на офіційних сайтах, через соціальні мережі, групи у месенджерах.  Зокрема, інформація про освітній проєкт "Школа супергероїв" розміщена на сторінці ІРЦ у соціальній мережі Біленьківської громади  <https://www.facebook.com/groups/302721958281807/permalink/676211764266156/>  Департаментом освіти і науки вивчається питання долучення закладів освіти до функціонування Державної установи «Школа супергероїв». |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник Управління,

головний архітектор області Максим ПРУДКИЙ

Світлана Ветчинова 0671039122

Олена Єренкова 066 809 56 06