Звіт щодо виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан («виконується» /«виконано») | Отриманий продукт (заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано») | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Навчальний матеріал загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Співпраця з іноземними партнерами та міжнародними організаціями задля відновлення та розвитку держави» включав питання, які пов’язані з написанням грантових заявок, що передбачають створення умов фізичної доступності до публічних послуг; ознайомлення з прикладами міжнародних практик інклюзивного розвитку територій та сприяв підвищенню обізнаності держслужбовців щодо принципів універсального дизайну (universal design). Учасниками професійного навчання за даною програмою стали 60 осіб, а саме: 7 державних службовців; заступник голови районної державної адміністрації; 49 посадових осіб місцевого самоврядування; 3 працівники військових адміністрацій населених пунктів. Реалізація загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Особливості проведення аналізу витрат і вигод інвестиційних проєктів, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій» була спрямована на формування навичок підготовки інвестиційних проєктів із урахуванням доступності результатів для всіх груп населення; ознайомлення з критеріями соціального ефекту, зокрема впливу проєктів на маломобільні групи; та передбачала аналіз витрат і вигод з урахуванням принципів інклюзивності у публічних інвестиціях. Участь у навчанні взяли 84 публічних службовців Запорізького регіону, а саме: 28 державних службовців; 50 посадових осіб місцевого самоврядування; 6 посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів | https://www.facebook.com/share/p/1HE737Tdmi/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.07.18-spivpracya-z-inozemnimi-partnerami-ta-mizhnarodnimi-organizaciyami https://www.facebook.com/share/p/1JCRN8LiT7/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.08.15-osoblivosti-provedennya-analizu-vitrat-i-vigod-investicijnih-pro http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv | 15.12.2025 № 864 |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | січень — червень 2025 р. | Виконано | У Долинській сільській раді розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 29951, експертний звіт позитивний, порушено клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо фінансування. Проєктним рішенням передбачено заходи щодо безперешкодного доступу маломобільних груп населення. В Кушугумській гімназії «Інтелект» облаштовані пандуси та туалетна кімната для маломобільних груп населення. Новоолександрівською територіальною громадою облаштовано пандус в найпростішому укритті у гімназії. Широківською територіальною громадою в Петропільському навчальному закладі в рамках освітнього проєкту «коло клуб» заплановано придбання гусеничного підйомника для маломобільних груп населення. Кількість об’єктів цивільного захисту в територіальних громадах Запорізького району, які обладнанні засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення: Біленьківська– 4; Кушугумська - 4; Таврійська – 2; Широківська – 1; Новоолександрівська – 1; Михайло-Лукашівська – 1. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.03.2025 № 376 затверджено регіональний операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, яким передбачено заходи з організації будівництва захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення суб’єктами господарювання, що належать до відповідної сфери управління, нарощування кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок обстеження та пристосування наявних об’єктів підземного простору усіх форм власності та взяття їх на облік. Забезпечено заповнення онлайн-таблиці першочергових проєктів будівництва (реконструкції) захисних споруд цивільного захисту за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z6li7rouvASJf0FFZCZelk1Pa2X7U8QA2r8_sy6n8RY/edit?usp=sharing У 2025 році на будівництво ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту з бюджету Запорізької міської територіальної громади передбачені кошти у сумі 1 120 611,611 тис. грн (у тому числі за рахунок міжбюджетних трансферів – 847 939,186 тис. грн). З початку 2025 року з обласного бюджету на забезпечення належного стану захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗС ЦЗ) передбачено 107,8 млн грн. За рахунок субвенцій та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам Запорізької області виділено кошти на облаштування безпечних умов у 28 закладах освіти 1 388,4 млн грн та на проведення капітальних ремонтів 4 об’єктів ЗС ЦЗ закладів охорони здоров’я 16,2 млн грн. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.09.2023 № 500 «Про затвердження переліку проєктів і заходів для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення», зі змінами, затверджено 22 проєкти по Запорізькій області. Серед інших, затверджено 8 проєктів з обсягом фінансування 150 166,804 тис. грн на виконання робіт з ремонту сховищ та 2 проєкти з обсягом фінансування 63 752,542 тис. грн з будівництва Центрів Безпеки. Для підвищення рівня доступності ЗС ЦЗ для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю на території області запроваджена обласна цільова Програма реалізації заходів цивільного захисту в умовах воєнного стану та в мирний час на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2022 № 550, якою заплановано фінансування обладнання об’єктів фонду ЗС ЦЗ пандусами та тактильною навігацією в 2025 році на 264 000,00 грн. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z6li7rouvASJf0FFZCZelk1Pa2X7U8QA2r8_sy6n8RY/edit?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/73826/pro-zatverdzhennya-regionalnogo-operatsiynogo-planu-zahodiv-z-realizatsiji-u-2025-2027-rokah-strategiji-rozvitku-fondu-zahisnih-sporud-tsivilnogo-zahistu-na-period-do-2034-roku.html | 28.10.2025 № 262 |
|  | 3) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | В межах проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю проведено перевірку споруд цивільного захисту Запорізької області На підконтрольній Україні території Запорізької області, створено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) в кількості 1472 об’єктів, що налічує: 257 сховищ, 98 протирадіаційних укриттів, 1117 інших об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. З метою визначення стану готовності об’єктів фонду ЗС ЦЗ та перспективних напрямків роботи на 2025 рік, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 14.02.2025 № 5 визначено завдання головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад продовжити вжиття додаткових заходів щодо нарощування фонду захисних споруд шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, повторного проведення комплексного обстеження (контрольного) та оснащення існуючих споруд підземного простору, встановлення первинних укриттів з метою забезпечення можливості укриття 100 відсотків населення, пристосування об'єктів фонду ЗСЦЗ засобами для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Організувати роботу з балансоутримувачами (власниками) об’єктів фонду ЗСЦЗ, щодо обов’язковості приведення у готовність до використання за призначенням, підтримання їх у такому стані на період дії правового режиму воєнного стану, а також безперешкодного доступу населення під час оголошення сигналів оповіщення про повітряну тривогу та правових наслідків порушення відповідних вимог законодавства. З урахуванням завдань, визначених протоколом засідання Державного координаційного штабу від 20.03.2025, проведено засідання Регіонального координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан від 01.04.2025 | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html | 15.12.2025 № 869 |
|  | 4) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | січень — червень 2025 р. | Виконано | Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.09.2025 № 919 затверджено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Запорізької області на 2026-2028 роки де передбачено облаштування та модернізація захисних споруд цивільного захисту (укриттів) в закладах загальної дошкільної, середньої та вищої освіти; в установах соціального захисту населення; у закладах охорони здоров’я та культури. Також передбачено побудова/ремонт протирадіаційних укриттів або споруд подвійного призначення. Згідно з даними інформаційної системи «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» на сьогодні облаштовано безбар’єрною або частково безбар’єрною доступністю 144 об’єктів ЗС ЦЗ, що складає 9,8% від загальної кількості фонду ЗС ЦЗ. З метою захисту населення на території міста Запоріжжя в місцях можливого скупчення людей на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку на підставі рішення Ради оборони Запорізької області від 14.01.2025 № 196 встановлено 17 модульних залізобетонних конструкцій з облаштуванням доступу маломобільних груп населення, загальною вартістю 31 038 000 грн. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту органами місцевого самоврядування проводяться: інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття; розроблені та розміщені на офіційних сайтах виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення інтерактивні карти розташування захисних споруд цивільного захисту: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12 | https://www.zoda.gov.ua/news/76018/pro-zatverdzhennya--serednostrokovogo-planu--prioritetnih-publichnih--investitsiy-zaporizkoji-oblasti--na-2026-2028-roki.html https://surl.li/zqvdtl |  |
|  | 5) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Для інформування населення розроблено онлайн-карти з відображенням придатних до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які розміщено на офіційних сторінках Запорізької облдержадміністрації, головного управління ДСНС України у Запорізькій області, Запорізької міської ради | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.8390360277675%2C35.14911904999999&z=12 https://zp.gov.ua/news/276217-u-zaporizzi-je-elektronna-mapa-ukrittiv https://ukryttya.zp.gov.ua/ https://www.zoda.gov.ua/ https://zp.dsns.gov.ua/diyalnist/zaxisni-sporudi https://zp.gov.ua/ |  |
|  | 8) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Виконується | За інформацією органів місцевого самоврядування підприємства житлово-комунального господарства комунальної форми власності в м. Запоріжжі частково безбар’єрні: ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», вул. Марії Приймаченко, 20А, облаштовано пандусом; ТОВ «Вельтум-Запоріжжя», вул. Іванова, 99; ТОВ «Місто для людей», вул. Добролюбова, 8, пандус відсутній, частково безбар’єрний, приміщення орендоване; КП «Запоріжремсервіс» ЗМР, вул. Фанатська, 23А, безбар’єрність відсутня, приміщення орендоване; КК «Мрія», вул. Авраменко, 15А, сходинки відсутні, частково безбар’єрний. Станом на грудень 2025 року в Запоріжжі триває робота над створенням безбар'єрності щодо забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати. Термін виконання робіт подовжено до 2026 року |  |  |
|  | 10) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Виконано | Соціальну послугу стаціонарного догляду надають три інтернатні установи соціального захисту населення обласного підпорядкування. Установи мають часткову безбар’єрність: корпуси обладнані пандусами, встановлені поручні, облаштовані туалетні кімнати. У першому півріччі 2025 року будівельні/ ремонтні роби з облаштування/модернізації інтернатних установ системи соціального захисту населення, щодо забезпечення фізичної безбар’єрності не здійснювалися. На базі Запорізького обласного центру соціальних служб, у рамках проєкту «Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні» за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), з метою створення сприятливих умов для впровадження нових соціальних технологій та розвитку соціальних послуг, розпочав діяльність навчально- тренінговий центр соціальної роботи | https://surl.li/nwgnzq http://цсс.zp.ua https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C | 15.12.2025 № 871 |
|  | 20) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2025 рік | Виконано | На підконтрольній Україні території Запорізької області розташовані 372 заклади та установи освіти, з них: придатні до використання - 264 (71 %); не придатні до використання - 8 (2 %); у 100 (27 %) закладах освіти укриття відсутні. Заклади дошкільної освіти: всього 134, мають укриття - 97 не забезпечені укриттями – 37. Заклади загальної середньої освіти: всього 175, мають укриття - 129, не забезпечені укриттями – 46. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти: всього 11, мають укриття - 11, не забезпечені укриттями – 0. Заклади фахової передвищої освіти: всього 15, мають укриття – 13, не забезпечені укриттями – 2. Заклади вищої освіти: всього 7, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 2. Заклади позашкільної освіти: всього 21, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 16. Приватні заклади освіти: всього 9, мають укриття – 4, не забезпечені укриттями – 5. У закладах освіти області буде функціонувати 24 протирадіаційних укриття (далі-ПРУ), (13 проєктів нового будівництва ПРУ реалізуються із 2024 року, ще 11 – із 2025 року). Станом на 25.12.2025 будівельні роботи завершено на 17-ти об’єктах, з яких 11 об’єктів пройшли процедуру прийняття в експлуатацію та введені в дію для використання за призначенням. Будівельні роботи на 7-ми об’єктах продовжуються відповідно до затверджених графіків виконання робіт та з дотриманням усіх технічних стандартів і вимог безпеки. Нові ПРУ спроєктовані з урахуванням високих стандартів безбар’єрності, щоб забезпечити комфортний доступ і користування для всіх категорій населення під час надзвичайних ситуацій у мирний час та особливі періоди, а також гарантувати безперервний та безпечний доступ до освітніх послуг | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.8100715554325%2C35.05391066348312&z=15 https://www.zoda.gov.ua/news/77278/znovu-vidchuvati-shkilniy-vayb-u-zaporizhzhi-gotujutsya-do-vidkrittya-she-odnijeji-bezpechnoji-pidzemnoji-shkoli.html https://www.zoda.gov.ua/news/77028/shkola-oflayn--tse-strategichniy-prioritet-dvanadtsyata-pidzemna-shkola-v-zaporizkiy-oblasti-zustrila-uchniv-ta-gostey.html https://drive.google.com/file/d/1oQEY4s4wiVyiuCwSvtJ490Kz3eRUF9ka/view?usp=sharing |  |
|  | 21) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | 2025 рік | Виконано | У закладах охорони здоров’я запроваджено облаштування (капітальний ремонт) на 11 об’єктах захисних споруд цивільного захисту населення та одне нове будівництво захисної споруди. На трьох об’єктах вже завершено роботи | https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |  |
|  | 30) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Виконано | Доступність будівель і приміщень закладів освіти є важливою складовою інклюзивного середовища, яке дозволяє людям з інвалідністю та маломобільним групам населення повноцінно брати участь в освітньому процесі. У Запорізькій області активно вживаються заходи для створення таких умов, спираючись на принципи універсального дизайну, розумного пристосування та впровадження інноваційних освітніх рішень, таких як ресурсні кімнати та медіатеки. Універсальний дизайн передбачає створення простору, який відповідає потребам усіх користувачів незалежно від їх фізичних можливостей. У закладах освіти Запорізької області це реалізується через: облаштування пандусів та підйомників, що відповідають сучасним стандартам; автоматичні двері та широкі проходи, що дозволяють зручно пересуватися людям на візках; контрастні маркування на сходах та тактильні покажчики для людей із порушеннями зору; інклюзивні санітарні кімнати, обладнані поручнями та спеціалізованими умивальниками. Станом на 25.12.2025 у закладах загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) Запорізької області облаштовано: контрастні рельєфні лінії в пішохідних зонах/ рельєфне покриття в зонах підвищеної небезпеки у 4-ох ЗЗСО; контрастні обмежувальні смуги на сходах у 44-ох ЗЗСО; звукові сигналізатори у 55-ти ЗЗСО; сигнальні лампочки (маячки) у 19-ти ЗЗСО; універсальні кабіни в туалетах для користування дітьми з інвалідністю в 43- ох ЗЗСО. Забезпечено доступність до першого поверху відповідно до державних будівельних норм у 43-ох % закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О), у 50-ти % закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) та у 81-ому % ЗЗСО. У Запорізькій області ресурсні кімнати оснащені: сенсорними зонами для релаксації та емоційного розвитку; навчальними модулями для індивідуальної чи групової роботи; комп’ютерною технікою із доступними програмами, які спрощують навчання; інтерактивними матеріалами, що допомагають у розвитку когнітивних та моторних функцій. Інформацію про оцінку доступності закладів освіти розміщено на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької ОВА в розділі «Безбар’єрність» | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ |  |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 6) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності приміщення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент), установ та закладів, підпорядкованих Департаменту. Картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд опубліковано на офіційному вебсайті Департаменту в розділі «Безбар’єрність» | https://surl.lu/mgmtjz https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html | 15.12.2025 № 872 |
|  | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами охорони здоров’я області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |  |
|  | 8) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025 рік | Виконано | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами освіти області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ |  |
|  | 17) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Здійснено моніторинг закладів освіти обласного підпорядкування, а саме: закладів загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами) та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема прилеглу територію вищезазначених установ. Управителями цих об’єктів перевірено близько 33 локацій, здійснено фотофіксацію та оформлено відповідні чек-листи. Кожен перевірений об`єкт нанесено на Мапу безбар’єрності з відповідною позначкою. Усі перевірені локації кваліфіковано як бар’єрні. Для кожного об’єкта доступна деталізована інформація про наявні та відсутні елементи доступності. Мапа перебуває у відкритому доступі для представників громад та всіх зацікавлених громадян: https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025 | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html | 12.12.2025 № 796 |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | Виконано | У 2025 році територіальним громадам та закладам освіти обласного підпорядкування передано 24 нові шкільні автобуси. Із них 9 — звичайні шкільні автобуси, а 15 — спеціалізовані, обладнані місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування. Спеціалізовані автобуси відповідають сучасним вимогам доступності та безпеки | https://drive.google.com/file/d/1ylrpO_Iz3n7SI_W4w0w1pqVwWe8r2QAP/view?usp=sharing |  |
|  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 2025 рік | Виконано | Проведено аналіз закладів загальної середньої освіти, які не забезпечені шкільними автобусами, доступними для осіб з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами. Станом на кінець 2025 року існує додаткова потреба у 8-ми шкільних автобусах - спеціальних з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування | https://drive.google.com/file/d/1q4BpWfAWCSMUtMM-EIzXLZA57IClw42K/view?usp=sharing |  |
|  | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 418 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів», від 27.12.2024 № 1518 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси у 2025 році» бюджет Запорізької області отримав 2 282,000 тис. грн. субвенції та від 29.04.2025 № 482 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині придбання шкільних автобусів у 2025 році» ще 76 623,000 тис. грн. на придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення здобувачів освіти до місць навчання. Тендерна закупівля завершена, визначено переможців та укладено договір на постачання шкільних автобусів. За результатами проведеного тендеру переможцями стали: Приватне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». На кінець 2025 року територіальним громадам та закладам обласного підпорядкування передано 24 нових шкільних автобуси (9 звичайних шкільних автобусів та 15 спеціальних з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування) | https://drive.google.com/file/d/1ZA9fnYQBWzRETkJamud60QhlvL6AZ3ZW/view?usp=sharing |  |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 14) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Органами місцевого самоврядування протягом 2025 року не проводилися процедури публічних закупівель нового пасажирського транспорту. В територіальних громадах, крім м. Запоріжжя відсутній комунальний транспорт, що здійснює перевезення пасажирів. На сайті Запорізької міської ради публікується щоквартальний звіт про кількість транспортних засобів (рейсів) на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Міжнародними партнерами надано автобуси, які забезпечать перевезення пасажирів у місті Запоріжжя. Всі автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | https://www.zoda.gov.ua/news/75028/nova-transportna-strategiya-u-zaporizhzhi-podvojitsya-kilkist-munitsipalnih-avtobusiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76308/noviy-avtobusniy-marshrut-v-zaporizhzhi-zjednav-komunarskiy-i-dniprovskiy-rayoni-mista.html https://www.zoda.gov.ua/news/76151/shist-avtobusiv-z-milanu-nezabarom-kursuvatimut-vulitsyami-zaporizhzhya.html https://www.zoda.gov.ua/news/75585/na-marshruti-zaporizhzhya-viyshlo-10-jevropeyskih-avtobusiv.html |  |
|  | 15) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Органами місцевого самоврядування протягом 2025 року не проводилися процедури публічних закупівель нового пасажирського транспорту Міжнародними партнерами надано автобуси, які забезпечать перевезення пасажирів у місті Запоріжжя. Всі автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | https://www.zoda.gov.ua/news/75028/nova-transportna-strategiya-u-zaporizhzhi-podvojitsya-kilkist-munitsipalnih-avtobusiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76308/noviy-avtobusniy-marshrut-v-zaporizhzhi-zjednav-komunarskiy-i-dniprovskiy-rayoni-mista.html https://www.zoda.gov.ua/news/76151/shist-avtobusiv-z-milanu-nezabarom-kursuvatimut-vulitsyami-zaporizhzhya.html https://www.zoda.gov.ua/news/75585/na-marshruti-zaporizhzhya-viyshlo-10-jevropeyskih-avtobusiv.html |  |
|  | 16) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері пасажирського транспорту. Проведено моніторинг громадського транспорту на безбар’єрність. Результати дослідження продемонстрували, що в м. Запоріжжя 57,4% комунального транспорту безбар’єрні; 12,4% частково безбар’єрні; 30,2% - бар’єрні. Приватний автотранспорт менше адаптований для людей з інвалідністю. Із 458 маршрутних таксі лише 18 є частково безбар’єрними | https://www.zoda.gov.ua/news/76819/dostupnist-gromadskogo-transportu--na-kontroli-oblasnoji-vladi.html https://www.zoda.gov.ua/news/77244/monitoring-transportnih-zasobiv-na-bezbarjernist-zaporizkoji-oblasti--m.-zaporizhzhya.html |  |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | 2025 рік | Виконано | Проведено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів: зупинок громадського транспорту, вулиць та доріг (в межах проєкту «Безбар’єрні маршрути»), заповнені відповідно картки безбар’єрності для висвітлення інформації на мапі «Лун Місто» | https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025?region=8&l=3ffffe#8.73/47.9108/35.1787 https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |  |
|  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | січень —червень 2025 р. | Виконано | 16 територіальних громад Запорізького району розробили проєкти безбар’єрних маршрутів в населених пунктах громад, визначено відповідальних осіб за реалізацію проєктів, визначені орієнтовні терміни та обсяги фінансування даних проєктів. До середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Запорізької області на 2026-2028 роки внесено напрям «Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах» В Матвіївській, Долинській, Широківській територіальних громадах Запорізького району ведеться робота з розробки планів з реалізації Стратегії розвитку громад до яких буде включено заходи з забезпечення безбар’єрності вулиць, доріг, тротуарів, об’єктів комунальної власності | https://www.zoda.gov.ua/news/73886/bezbarjernist-v-zaporizkiy-oblasti-gromadi-aktivno-doluchajutsya-do-stvorennya-dostupnih-marshrutiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76018/pro-zatverdzhennya--serednostrokovogo-planu--prioritetnih-publichnih--investitsiy-zaporizkoji-oblasti--na-2026-2028-roki.html | 28.10.2025 № 260 |
|  | 4) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | При виконанні поточних ремонтів: вулиць, доріг, тротуарів, паркувальних зон обов’язково застосовуються вимоги до безбар’єрності. Фінансування робіт виконується в межах виділених кошторисних асигнувань. У 2025 році у м. Запоріжжя виконані роботи з пониження та підвищення бордюрного каменю – 15 од., та встановлено 11 засобів заспокоєння дорожнього руху, з яких: 6 - підвищені пішохідні переходи, та 5 - дорожні пагорби типу «Берлінські подушки». | https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing |  |
|  | 5) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками «Пішоходи з порушенням зору» та «Особи з інвалідністю» відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | За інформацією КП «Елуаш» в м. Запоріжжі виконані роботи з: облаштування пішохідних переходів – 11 од; облаштування візуальних елементів (контрастна розмітка яскравого кольору) – 55 630,00 м2; застосовування засобів тактильної навігації – 125,08 м2; облаштування вулиць похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування – 15 од.; забезпечення дорожніми знаками – 22 од. | https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing |  |
|  | 7) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Евакуаційне перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп здійснює спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення цивільного захисту Запорізької області – утворена наказом директора Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації від 15.04.2024 № 23. Для проведення евакуаційних заходів розгорнуто три транзитні центри, які забезпечують комплексну підтримку населення та знаходяться за адресами на базі: КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, вул. Європейська, 13а); благодійного фонду «АРТАК РАЗОМ ДО МРІЇ» (м. Запоріжжя, вул. Поштова, 55); благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» (м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 26). У центрах надаються такі види допомоги: Адміністративні послуги: оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи та сприяння у відновленні втрачених документів. Соціальне забезпечення: оформлення допомоги на проживання, пенсій та інших соціальних виплат (через Пенсійний фонд України та органи соціального захисту). Консультаційна підтримка: послуги служби зайнятості та служби у справах дітей. Кризова допомога: надання медичної допомоги та психологічної підтримки. Гуманітарна допомога: забезпечення безкоштовним харчуванням, отримання гуманітарної та матеріальної допомоги. Харчування: організація безкоштовного забезпечення харчуванням. Інфраструктура транзитних центрів включає спеціалізовані кімнати для людей з інвалідністю, медичні кабінети, їдальню, приміщення для самостійного приготування їжі, а також зони відпочинку та дозвілля. Розрахунки забезпечення транспортними засобами для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення визначені «Планом проведення заходів з евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення у разі загрози виникнення або виникнення прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду в умовах військової агресії рф проти України» з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення (далі КЗ) та «Планом проведення заходів з евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення у разі загрози виникнення або виникнення радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС» в умовах військової агресії рф проти України, а саме: 1. Кількість транспортних засобів для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зон загрози виникнення або виникнення КЗ складає: автобуси суб’єктів господарювання – 3 од; приватний – 60 од; транспортні засоби із спеціальним обладнанням для посадки (висадки) та перевезення осіб з інвалідністю – 55 од; спеціальні медичні автомобілі – 30 од. 2. Кількість транспортних засобів для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зон загрози виникнення або виникнення радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС» складає: спеціальні медичні автомобілі – 51 од; Санітарний транспорт по Запорізькому району надає КНП «Клініка «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР» Широківської сільської ради Запорізького району, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Біленьківської сільської ради, КНП «Долинський центр первинної медико-санітарної допомоги» кількість медичного персоналу на маршрутах евакуації визначена із розрахунку - 1 медичний працівник на 1 пункт евакуації. Санітарний транспорт по м. Запоріжжя надають КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10». Кількість медичного персоналу на маршрутах евакуації визначена із розрахунку - 3 медичних працівника на 1 пункт евакуації. Автобуси суб’єктів господарювання – 447 од; приватний – 21 890 од. Залізничний транспорт: 140 вагонів (5 поїздів (100 вагонів), 5 електропоїздів (40 вагонів)). | https://www.zoda.gov.ua/news/60060 https://www.zoda.gov.ua/news/77395/v-zaporizkiy-oblasti-pratsjuje-jedina-garyacha-liniya-z-evakuatsiji.html https://www.zoda.gov.ua/news/77095/u-zaporizhzhi-vidkrili-inkljuzivniy-tsentr-dlya-evakuyovanih-ta-postrazhdalih-vid-viyni.html |  |
| 17. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | 4) проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 2025 рік | Виконано | Управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради проведено 3 навчальні семінари для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | https://drive.google.com/file/d/13eetHtfN100J_ilTfyWHDXIcv7okYExo/view?usp=sharing |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |  |  |
| 19. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 5) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласних та Київської міської держадміністрацій | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Відео офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної державної адміністрації забезпечуються субтитрами для осіб із порушеннями слуху. Всі відеоматеріали на офіційному вебсайті, youtube та facebook сторінках Запорізької облдержадміністрації дублюються субтитрами. | https://www.zoda.gov.ua/ https://www.youtube.com/@zoda_gov_ua https://www.youtube.com/watch?v=C-jsR8nzOP4 https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/?locale=uk_UA |  |
| 21. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 8) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У всіх діючих ЦНАП області (окрім тих, які нещодавно відновили свою роботу, зокрема ЦНАП Роздольської, Приазовської, Енергодарської та Токмакської громад) укладено договори із Запорізькою обласною організацією Українського товариства глухих (УТОГ), що забезпечують можливість обслуговувати людей з порушеннями слуху та інших жестомовних осіб шляхом використання відповідного «Сервісу УТОГ». Департаментом адміністративних послуг Запорізької міської ради укладено договір з Запорізькою обласною організацією Українського товариства глухих на Послугу перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). | https://www.zoda.gov.ua/news/74858/jedina-merezha-tsnapiv-zaporizkogo-regionu-maje-stati-tsifrovim-sertsem-oblasti,--zastupnik-golovi-zoda-volodimir-cherednichenko.html https://zp.gov.ua/news/189627-zaporizzia-na-sliaxu-do-bezbarjernosti-realni-dosiagnennia-ta-maibutni-perspektivi https://drive.google.com/file/d/1qGTRzfQY32eg0xmXXRmM5ZFJfwuF0xp3/view?usp=sharing |  |
|  | 9) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах | 2025 рік | Виконано | На вебсайті облдержадміністрації постійно розповсюджується інформація про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію В рамках Всеукраїнської комунікаційної кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш» друкована інформаційна продукція (постери) розміщена в приміщеннях: Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальних органів соціального захисту населення, ХАБів громад, Запорізького обласного центру соціальних служб, навчально-тренінгового центру соціальної роботи Запорізького обласного центру соціальних служб, комунальної установи «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради, комунального закладу «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради. У рамках Всеукраїнської комунікаційної кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», що реалізувалася Міністерством культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з пріоритетними проектами міністерств, за підтримки ЮНІСЕФ, в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, протягом серпня-вересня 2025 року у приміщеннях діючих ЦНАП області (за технічної можливості) на головних екранах транслювалися відеоролики «Коли можеш», а також розміщено відповідні друковані постери | https://www.zoda.gov.ua/news/76446/gidne-povernennya-do-tsivilnogo-zhittya-informatsiyna-kampaniya-ministerstva-u-spravah.html https://www.zoda.gov.ua/news/76397/fizichna-ta-mentalna-reabilitatsiya-yak-zaporizhtsyam-dopomagajut-vidnovitisya-pislya-perenesenih-zahvorjuvan-ta-otrimanih-travm.html https://www.zoda.gov.ua/news/75145/dlya-viyskovih-ta-jihnih-rodin-rozshirili-sotsialniy-suprovid.html https://www.zoda.gov.ua/news/76639/bezpechnist-i-dostupnist-dlya-kozhnogo-u-dityachomu-medzakladi-trivaje-remont-ukrittya.html https://surl.li/crtrqm |  |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Проведено роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову, а саме проведено 153 занять, нарад, семінарів тощо в закладах охорони здоров’я області | https://drive.google.com/file/d/12fwdWpqv_fah4QCWbBPZT4KnZBE7kqae/view?usp=sharing |  |
|  | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | На офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність» розміщується інформація щодо безбар’єрності https://www.zoda.gov.ua/article/2587 На вебсайті Департаменту соцільного захисту населення облдержадміністрації (https://www.dszn-zoda.gov.ua/): «У Михайло-Лукашівській громаді відкрито третій Громадський центр захисту для постраждалих від гендерно зумовленого насильства» (https://surl.li/plwmcg); «Протидіємо торгівлі людьми разом: синергія суб’єктів взаємодії заради безпеки!» (https://surli.cc/kwfflp); «В Запоріжжі відбулася нарада щодо впровадження послуги раннього втручання для дітей до чотирьох років» (https://surl.li/rjahsz). На вебсайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації публікується інформація з безбар’єрності. Забезпечено розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційній сторінці у мережі Фейсбук Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/article/2587 https://www.zoda.gov.ua/article/2763/novini-bezbarjernosti.html https://surl.li/oryovb https://surl.li/qnlczo https://surl.li/huifkx https://surl.li/plwmcg https://surli.cc/kwfflp https://surl.li/rjahsz https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TV5DoY86YpanRM8jBFbd7XgWotVTEsUYe4GiBoYLB2MuyBgT1ehhCnJpYKPQySYRl&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CgMYFCHJcsXDHzwQskZkJryCKGToNPtfc61e9g6QHVcSvpYSsXDwTbeowtFzoBEil&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EyNZ4ouhXxS4oj9X6TBPU8WqU6WYTr48kfqKSnzvRY5tQBmweR3jgc2yScmZVRwVl&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031taWQEDGMk6pvtCRyfzXxpAd41RYwxGCQNiU8LRyXGFFNSgXdYS75C9S8we6H7E7l&id=61557623645829&locale=ru_RU | 04.11.2025 № 457 |
|  | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Розміщено розроблену за погодженням з Мінветеранами соціальну рекламу в закладах охорони здоров’я області стосовно надання послуг ветеранам війни та надані відповідні посилання стосовно їх розміщення У приміщеннях ЦНАП забезпечено розміщення всіх інформаційно-презентаційних матеріалів, наданих Міністерством у справах ветеранів України | https://drive.google.com/file/d/10nh6hVD5-7KXKTZ_t2YVHzAcGYxpxdSi/view?usp=sharing https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://zotd.com.ua/ https://www.instagram.com/cpmsd_pravoberezhny_zp/ https://www.facebook.com/share/p/1WrZuco3fV/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093463040861 https://cpmsd2.zp.ua/ http://ml4.zp.ua/ https://ml8.zp.ua/ https://9mkl.zp.ua/ https://www.facebook.com/share/p/14MGxJuzzLx/ https://www.facebook.com/groups/1466510147100819?locale=uk_UA https://www.facebook.com/profile.php?id=61567161771115 https://www.facebook.com/share/p/14NSmqhMR5Z/ |  |
|  | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | 2025 рік | Виконано | Інформація про перелік послуг, які надаються ветеранам війни розміщується у соціальних центрах, ветеранських просторах та в тому числі на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Ветеранська політика» | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://drive.google.com/file/d/1B2MZEXLSIh055bO1Po8HHdCzy0FpRE05/view?usp=sharing |  |
|  | 10) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Інформація про перелік послуг, які надаються ветеранам війни розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Ветеранська політика». Також, з метою оцінки ефективності експериментального проєкту із надання розширених послуг з первинної медичної допомоги ветеранам війни та збору інформації про реальні потреби ветеранів та ветеранок забезпечено проведення опитування. | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://www.zoda.gov.ua/news/75922/zaporizkih-veteraniv-zaproshujut-vzyati-uchast-v-opituvanni.html |  |
|  | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У закладах охорони здоров’я області розміщених на підконтрольній території України, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям, медичними працівниками постійно проводиться інформування таких жінок та сімей з маленькими дітьми про раннє виявлення порушень у плоду та новонародженої дитини та щодо важливості неонатального скринінгу. За потреби здійснюється оцінка підвищених ризиків вроджених вад розвитку плоду у вагітних жінок. У закладах охорони здоров’я області, у яких спостерігаються вагітні жінки, функціонують «Школи відповідального батьківства». Після народження дитини, у пологодопоміжному закладі обов’язково здійснюється неонатальний скринінг відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2021 № 2142. | https://doz.zoda.gov.ua/component/content/article/193-informatsiini-paneli/4297-rannie-vtruchannia https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli https://www.zoda.gov.ua/news/76844/posluga-rannogo-vtruchannya-pidtrimka-simey-z-ditmi,-yaki-majut-porushennya-rozvitku.html |  |
|  | 14) проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | 2025-2026 роки | У 2025 році виконано | Облдержадміністрацією забезпечено проведення в поточному році національного тижня безбар’єрності https://www.zoda.gov.ua/news/74540/dostupnist,-priynyattya-ta-zaluchenist-v-ukrajini-startuvav-natsionalniy-tizhden-bezbarjernosti.html | https://www.zoda.gov.ua/article/2643/informatsiya-pro-dosyagnennya.html |  |
| 24. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 4) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Інформація розміщується на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61557623645829&locale=ru_RU вебсайти районних державних адміністрацій https://mrda.gov.ua/?r=posts.client.view&id=545 https://pologyrda.gov.ua/veteranska-polityka.html https://vasrda.gov.ua/veteranska-politika-08-38-58-14-06-2024/ https://zrda.gov.ua/veteranska-polityka/ вебсайти органів місцевого самоврядування https://bilenke-silrada.gov.ua/derzhavna-pidtrimka-u-pracevlashtuvanni-profnavchanni-vidkritti-ta-rozvitku-vlasnogo-biznesu-dlya-veteraniv-vijni-15-40-21-27-09-2023/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1723630365/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1695195139/ https://dolynska-gromada.gov.ua/news/1764137248/ https://shtg.gov.ua/news/07df5296a3162f68558f1e597ba160c21345159a https://www.matviivska-gromada.gov.ua/?s=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD https://vilnyanska-gromada.gov.ua/viddil-z-pitan-veteranskoi-politiki-13-27-30-29-05-2025/ https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/search/?q=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD&search=y https://mykhailivska-gromada.gov.ua/news/1748590808/ |  |
|  | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | січень — жовтень 2025 р. | Виконано | Керівникам закладів охорони здоров’я у 2024 році було надано зміни до Методичних рекомендацій щодо запровадження принципів безбар’єрності під час надання медичних та реабілітаційних послуг в закладах охорони здоров’я. За інформацією керівників закладів охорони здоров’я наразі в ЗОЗ встановлено 561 тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, з них - 82 звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору. | https://drive.google.com/file/d/19b_ltm8ys1uUrYMja7oroqFQcX-Ibi5Z/view?usp=sharing https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |  |
| 30. Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | 2) проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | 2026 рік | Виконується | У 2025 році в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», забезпечено організаційно-консультативний супровід навчання в онлайн-форматі педагогічних працівників двадцяти ІРЦ (60 осіб) за програмою «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП» проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях»; -на постійній основі проводиться організаційно-методичний супровід директорів та фахівців ІРЦ у соціальних мережах |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |  |  |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 2) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Проводяться інформаційні та навчальні заходи для мешканців регіону щодо використання хабів цифрової освіти, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з метою підвищення рівня цифрової грамотності та забезпечення доступу до освітніх ресурсів | https://docs.google.com/document/d/1aqsZCj5vYafWMudpNmcC-r3n_j3Ap-oX/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://www.facebook.com/photo/?fbid=863375876047106&set=a.277746374610062 https://drive.google.com/file/d/1KBqltrnrvBnQFBWEXRFVfAaOuRSlDTOn/view?usp=sharing+ |  |
|  | 7) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Фінансування на реалізацію даного заходу у поточному році не було передбачено, проте заклади продовжують активну роботу щодо пошуку додаткових ресурсів. Зокрема, опрацьовується можливість залучення коштів грантових програм та партнерських організацій. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала LED-телевізор KIVІ 40, дитячу літературу серії Tiptoі та інтерактивні ігри, які відвідувачі будуть використовувати під час занять з вивчення німецької мови | https://www.facebook.com/photo?fbid=715687237482638&set=a.277746374610062 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |  |
|  | 8) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Заклади вже забезпечені широкосмуговим Інтернетом, що дозволяє користувачам мати доступ до цифрових освітніх та культурних ресурсів | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing |  |
|  | 9) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 2025— 2026 роки | Виконується | Заклади вже забезпечені широкосмуговим Інтернетом, що дозволяє користувачам мати доступ до цифрових освітніх та культурних ресурсів. Фінансування заходу у поточному році відсутнє. Планується пошук партнерів та грантових можливостей для додаткового забезпечення необхідним обладнанням | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |  |
|  | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Забезпечено швидкісним Інтернетом 141 заклад загальної середньої освіти. Питання оновлення парку маршрутизаторів вивчається | https://drive.google.com/file/d/1xSM0f5rWr6BpTRpbno3WbtfzAwdMSH72/view?usp=sharing |  |
|  | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025 рік | Виконано | Забезпечено швидкісним Інтернетом 134 заклад дошкільної освіти. Питання оновлення парку маршрутизаторів вивчається | https://drive.google.com/file/d/1liQRWHQE1_YS7t4KENErl_WfixwM1wJL/view?usp=sharing |  |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 2025 рік | Виконано | Для надання необхідних послуг населенню у випадку виникнення аварійної ситуації в енергетичній системі на підконтрольній Україні території Запорізької області, забезпечено функціонування 411 пунктів незламності, які укомплектовані згідно з вимогами Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності». З метою підвищення доступності та більш якісного інформування населення про найближчі пункти незламності на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації розміщено онлайн-карту | https://surl.lu/uvfslr https://www.zoda.gov.ua/news/76917/pidgotovka-do-zimi-trivaje-u-zaporizkiy-oblasti-perevirili-ustatkuvannya-punktiv-nezlamnosti.html |  |
|  | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025— 2026 роки | Виконується | Планується збір відомостей щодо поточної кількості місць надання публічних послуг, які мають безоплатний доступ до Інтернету за допомогою мережі WI-FI. Після узагальнення отриманої інформації буде підготовлено звіт. | https://drive.google.com/file/d/1rjp0EOix72-lCLSWtFt5h2J082grIZgU/view?usp=sharing |  |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |  |  |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Під час проведення онлайн-нарад з керівниками надавачів соціальних послуг Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації рекомендовано забезпечити проходження соціальними працівниками та фахівцями соціальної роботи освітнього курсу з питань цифрової грамотності на порталі «Дія. Цифрова освіта». У 2025 році 12 соціальних працівників інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування пройшли навчання із цифрової грамотності на платформі «Дія Освіта». | https://drive.google.com/file/d/1Q1V_RmG7mPg5ifozudurUw1FldNisq4e/view?usp=sharing https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ponad-400-fakhivtsiv-zavershyly-pershyy-etap-navchannya-z-nadannya-posluhy-pidtrymanoho-prozhyvannya |  |
|  | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Працівники інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування систематично, згідно з графіками проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників установ, проходять відповідне навчання. В установах щотижнево проводяться оперативні наради, щомісячно – семінари з працівниками, вебінари, лекції, тренінги, на яких розглядаються питання щодо удосконалення діяльності установи, організації надання соціальних послуг та медичної допомоги підопічним. У січні – лютому 2025 року працівники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та інтернатних установ пройшли тренінгове онлайн навчання в рамках флагманського партнерства ЄС та ПРООН «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» на тему: «Організація послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю на рівні громад, зокрема в умовах деінституціоналізації та під час надзвичайних ситуацій» У листопаді 2025 року 10 працівників інтернатних установ пройшли навчання за темами: «Підвищення професійної компетентності», «Освоєння сучасних методів соціальної роботи», «Розвиток навичок взаємодії з різними категоріями підопічних», «Забезпечення якісного та безпечного надання соціальних послуг» | https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ponad-400-fakhivtsiv-zavershyly-pershyy-etap-navchannya-z-nadannya-posluhy-pidtrymanoho-prozhyvannya https://drive.google.com/file/d/1Q1V_RmG7mPg5ifozudurUw1FldNisq4e/view?usp=sharing |  |
| 42. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 22) актуалізація сайтів обласних бібліотек та бібліотек м. Києва відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Здійснюється моніторинг оновлення та наповнення сайтів обласних бібліотек з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://drive.google.com/file/d/1Q2ZAFu6-y3t4LsTkIu4__OLBXK49S7xa/view?usp=sharing |  |
| 46. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | 2) проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів обласним та Київській міській держадміністраціям (військовим адміністраціям) | 2025 рік | Виконано | Був проведений моніторинг базової доступності вебсайтів громад Запорізької області. Результати моніторингу демонструють, що вебсайти громад Запорізької області у більшій частині відповідають базовим мінімальним вимогам доступності, серед яких: 8 на високому рівні; 28 на достатньому рівні; 20 на середньому рівні. | https://www.zoda.gov.ua/news/77353/sayti-gromad-bez-barjeriv-rezultati-monitoringu-vebdostupnosti.html |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |  |  |
| 47. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | квітень — вересень 2025 р. | Виконано | Форум прифронтових молодіжних рад «Виклики. Дії, Плани», де обговорювали питання безбар’єрності в тому числі Представники молоді Запорізької області взяли участь у діалоговій платформі «Запорізька область – 2025: стійкість і розвиток». На зустрічі були панельні дискусії та підписання Меморандумів про взаєморозуміння з міжнародними партнерами. Представниця Запорізького обласного центру молоді Світлана Басова долучилась до спеціалізованого тренінгу «Безбар’єрність у молодіжному секторі», що відбувся 16–19 вересня 2025 року у Львові – Європейській молодіжній столиці 2025. Разом із 26 молодіжними працівниками та представниками органів місцевого самоврядування з 16 областей України працювали над тим, як зробити молодіжну роботу максимально доступною для всіх У Запоріжжі стартував другий етап міського формаційного проєкту «Ліга лідерів». Подія об’єднала активну молодь, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу, освітян і департаментів міста. Під час зустрічі молодь мала унікальну можливість поспілкуватися у форматі відкритого діалогу, обговорити роль активних громадян у розвитку громади та важливість участі молоді у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні. Проєкт також покликаний сформувати культуру взаємоповаги та взаємодії між молоддю Запоріжжя та ветеранами російсько-української війни, які повернулися з фронту та прагнуть реінтегруватися у цивільне життя. | https://www.zoda.gov.ua/news/75555/molod-prifrontovih-regioniv-objednujetsya-zaradi-spilnih-diy-u-zaporizhzhi-vidbuvsya-forum-molodizhnih-rad.html https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1173777278112457&id=100064405883390&rdid=nrMGDTva7VTdLfnZ# https://www.zoda.gov.ua/news/76410/dialogova-platforma-zaporizka-oblast--2025-stiykist-i-rozvitok.html https://www.facebook.com/profile/100064672182639/search/?q=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E https://zp.gov.ua/news/271412-startuvav-drugii-etap-ligi-lideriv https://www.facebook.com/osvita.zaporizhzhia/posts/-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA/1350783173512461/ https://zp.gov.ua/news/243959-molod-ta-veterani-znaxodiat-spilnu-movu |  |
| 48. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У 2025 році в 29 територіальних громадах області проведено близько 59 просвітницьких заходів у закладах загальної середньої освіти та 79 у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з представниками органів учнівського та студентського самоврядування, спрямовані на залучення молоді до громадського життя та розвитку територіальних громад. Просвітницькими заходами охоплено 4 811 учнів закладів загальної середньої освіти та 4055 студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заходи реалізовувалися з використанням інтерактивних та креативних форматів, зокрема тренінгів, воркшопів, флешмобів, фасилітованих дискусій, рольових ігор, діалогів з ШІ, фотоквестів, проєктних сесій та командної роботи. Учасники були залучені до моделювання реальних ситуацій громадської участі, розробки власних ініціатив і волонтерських проєктів, що сприяло розвитку критичного мислення, лідерських якостей, комунікаційних навичок і відповідальності за розвиток громад. Під час заходів учасників ознайомлено з механізмами участі молоді у процесах місцевого самоврядування, можливостями реалізації громадських та волонтерських ініціатив, а також кращими практиками взаємодії з органами місцевого самоврядування. Проведені заходи сприяли підвищенню рівня громадянської активності молоді, розвитку лідерських навичок та формуванню мотивації до участі у житті територіальних громад. Напередодні Дня Конституції України представники Запорізької обласної молодіжної ради (в т.ч. лідери органів студентського самоврядування) зустрілися з головою облдержадміністрації. Мали змогу задати питання, щодо залучення до управлінських рішень, розвитку громад, реабілітації ветеранів, стажування для молоді в органах державної влади, підтримки молодих спеціалістів та інше. | https://www.facebook.com/share/v/177QNw9X4A/ https://www.school16.zp.ua/educationalactivities/ https://surl.li/lfmgcm https://t.me/c/1553207463/1027 https://schollbilenke.blogspot.com/2025/09/15-21-2025-1-4-1-11-5-8-1-11.html https://schollbilenke.blogspot.com/2025/09/blog-post_26.html |  |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | січень —червень 2025 р. | Виконано | Керуючись Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» від 13.12.2022 № 2834-IX, постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 № 1322 «Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках», відповідно до Програми розвитку освіти Запорізької області на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 22.02.2023 № 101, на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.02.2025 № 94 «Про проведення обласного фестивалю «Моральний вчинок», з метою популяризації духовних і моральних надбань, консолідації зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, Департаментом освіти i науки облдержадміністрації та комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради протягом березня-травня 2025 року проведено обласний фестиваль «Моральний вчинок» (далі – Фестиваль). Для участі у Фестивалі було представлено 418 робіт учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, закладів загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами) та закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області. У закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у планах роботи проведені тематичні виховні заходи, години спілкування щодо поважного та гідного ставлення до всіх громадян, включаючи людей старшого віку та осіб з інвалідністю; формування поваги до людей незалежно від віку і виховання; солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації: бесіди на виховних годинах, присвячені Міжнародному дню людей похилого віку «Тих днів не стерти з пам’яті людської», Уроки доброти «Дослухайся до голосу серця», засідання «круглого» столу «Толерантність до інших: учимося співчувати»; тематичні виховні години: «Добром забуте серце обігрійте», «Ставлення суспільства до людей похилого віку», «Родина, родина від батька до сина!», «Мої любі дідусь та бабуся», «Ми – не байдужі», «Старість наших батьків – це наша старість», «Будьмо не байдужими до людей похилого віку», «Доброта починається з дитинства», «Шануймо старість сивоголову», «Не запізнюйтесь до батьків»; проведені години спілкування «Поспішай творити добро», «Мудрі і багаті літами», «Поважай старість і словом і ділом», «Літа на зиму повернули», «Як я поважаю дідусів і бабусь», з метою розвитку у дітей шанобливого ставлення до людей старшого віку; проведено виставки дитячих малюнків «Моя щаслива родина», «Мої бабуся та дідусь». У закладах освіти на уроках навчальних предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Біологія» з учнями розглядаються теми відповідального батьківства у родинах та морального виховання дітей. Включено до змісту освітніх програм тем щодо відповідального батьківства: 5-7 класи. Здоров’я, безпека та добробут. Добробут родини. Спілкування з дорослими та взаємоповага в родині. Родинні цінності. 8-9 класи. Основи здоров’я. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Принципи формування міжособистісних стосунків. На курсі психологічного спрямування для учнів 10-11 класів розглядаються теми відповідального батьківства, вирішення конфліктів в сім’ї, взаємовідносини батьки-діти. Проведено тематичні години спілкування з учнями 5-9 класів «Щаслива родина – квітуча Україна. Проведено онлайн-заходи «Моральні основи сім’ї. Батьківство і материнство» для учнів 10, 11 класів. Педагогічні колективи закладів освіти на батьківських зборах та консультаціях постійно звертають увагу батьків здобувачів освіти на недопущення насильства в сім’ї, запобігання порушення прав і свободи людини, булінгу та психологічного насильства | https://mbzpto.org.ua/2025/pidsumky-moralnyj-vchynok/ | 30.09.2025 № 141 |
| 49. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації приділяють значну увагу організації заходів, спрямованих на підтримку ментального здоров’я та соціальної адаптації ветеранів війни. У рамках цієї діяльності регулярно проводяться арт-терапевтичні зустрічі та інші заходи, спрямовані на психологічну підтримку військовослужбовців у шпиталях | https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid02oCAKfMCqLHHoCTX5ieoYU62ncqRVLeXcLuNufZozguPReo6p45pCZCNmCB4UGAxTl https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid024e82E2JwGfPvMBLcrzTmnXUpqUPzvZk6gehdweU1YwiDPPNKu2Nn7QXpsW7oZM7al https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid0EsnicwwyKY4nYfsx5JMsFgVfzR2kwEB7QGiUFnxg1QutfTZPZiXW1JkURkLGdkUNl https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02u4txaSLa1UV91VZbLV1P8nPNWukB2h872JUuY71uZ2Py8YWgL4JK58bvr8ME7vhVl&id=100033794083495 https://drive.google.com/file/d/1HsTOtLgd99S0paGCWH9Tnag8f9f0F3h9/view?usp=sharing |  |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 2025 рік | Виконано | Проведена діалогова платформа з міжнародними партнерами «Запорізька область – 2025: стійкість і розвиток». Забезпечено організаційні передумови для залучення грантового фінансування та менторської підтримки органів самоорганізації населення (ОСН) шляхом реалізації міської цільової Програми підтримки діяльності ОСН м. Запоріжжя на 2023–2025 роки | https://www.zoda.gov.ua/news/76410/dialogova-platforma-zaporizka-oblast--2025-stiykist-i-rozvitok.html https://www.zoda.gov.ua/news/71647/spivpratsya-z-mizhnarodnimi-partnerami-v-tsentri-uvagi--zabezpechennya-gumanitarnih-potreb-zhiteliv-zaporizkoji-oblasti.html |  |
|  | 3) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 2025 рік | Виконано | Органами місцевого самоврядування у своїй діяльності враховується необхідність здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо). Рішенням 34 сесії восьмого скликання Запорізької міської ради від 17.12.2025 № 39 внесено зміни до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 № 117, у редакції від 04.12.2024 | https://storage.googleapis.com/svoi-upload/442/489285/b86f3488-6b77-4054-8057-81f14cc4bd48.pdf |  |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 1) посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства | 2025 рік | Виконано | Громадські організації приймають участь в заходах із реалізації державної політики з безбар’єрності у Запорізькій області. До складу комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур (далі – Комітет доступності) входить 18 громадських організацій. У 2025 році проведено чотири засідання Комітету доступності. Представники громадських організацій активно долучаються до вирішення нагальних проблем та надають свої пропозиції. Представники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідно до компетенції приймають участь у заходах з безбар'єрності, за участю інститутів громадянського суспільства. 17 липня 2025 року в Михайло-Лукашівській територіальній громаді Запорізької області відбулося офіційне відкриття третього Громадського центру захисту для осіб, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Участь у заході взяли представники місцевої влади, Запорізької районної державної (військової) адміністрації, Національної поліції, прокуратури, а також представники Департаменту соціального захисту облдержадміністрації, охорони здоров’я Запорізької міської ради та міжнародної організації CARE. 29 липня 2025 року до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми за ініціативи обласної військової адміністрації, спільно з громадською правозахисною організацією «Егіда Запоріжжя» проведена панельна дискусія з питань протидії торгівлі людьми. Мета панельної дискусії – формування системного підходу до здійснення регіональної політики у цій сфері. Захід об’єднав майже 100 учасників та відбувся під головуванням заступниці голови облдержадміністрації, а також долучилися: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області, керівники та представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, прокуратури, соціальних служб, райдержадміністрацій та територіальних громад, Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги, члени координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, громадських та благодійних організацій. фахівець Агенції ООН по міграції. Благодійна організація «100% життя. Запоріжжя» та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднали зусилля для комплексної підтримки мешканців області, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Партнерство спрямоване на гуманітарну, психологічну та соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям. Основні напрями співпраці: координація благодійної та гуманітарної допомоги, покращення доступу до соціальних послуг (зокрема раннього втручання), профілактика та медико-психологічний супровід, реагування на кризові ситуації, обмін інформацією й ресурсами, проведення просвітницьких та навчальних заходів. 26.09.2025 проведене засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, присвячене 25-річчю ухвалення Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Під час вказаного заходу розглядались питання: розширення можливостей підтримки самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від війни; правової підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства, у тому числі сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; діяльності Громадського центру захисту для постраждалих від гендерно зумовленого насильства тощо (https://surl.li/puwcsv). У жовтні 2025 року у Запорізькій області обговорили результати гендерного аналізу та реалізацію Резолюції ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека». Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації долучився до засідання за круглим столом «Представлення гендерного аналізу Запорізької області та локалізації порядку денного Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», який провела ГО «Безпечний Простір» у партнерстві з CARE Ukraine. У заході взяли участь представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних структур, громадських організацій та міжнародних партнерів. Дослідження проведено в межах проєкту «Жіноче лідерство в надзвичайних ситуаціях» (WLiE), який реалізується ГО «Безпечний Простір» у партнерстві з CARE Ukraine за фінансової підтримки AFD (Agence Française de Développement). Мета проєкту — підтримка жінок, які постраждали від війни, аби вони мали можливість бути активними у прийнятті суспільних і гуманітарних рішень, вільно висловлювали власну думку та впливали на процеси, що формують їхнє життя (https://surl.lu/ijwetu). Оприлюднено інформацію про проведення засідання Координаційної ради ветеранів війни при Запорізькій ОДА У межах посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства та заінтересованими сторонами, а також для забезпечення участі представників органів виконавчої влади у заходах з безбар’єрності було проведено такі активності. Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку відвідала міжнародна делегація (ЮНІСЕФ, Посольство Швеції, МОН України, Запорізька ОДА). Гостям презентовано можливості молодіжного освітньо-технічного простору Ko_Laba та проведено екскурсію. Також Запоріжжя відвідала Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна. У ході візиту обговорено питання розвитку безбар’єрності та взаємодію з місцевою спільнотою. Крім того, на артдворику Запорізького фахового коледжу мистецтв і культури ім. П. Майбороди проведено майстер-клас з малювання для дітей з особливими освітніми потребами за участі місцевої мисткині Маріанни Смбатян. Забезпечено участь представників органів виконавчої влади, відповідно до компетенції, у заходах з безбар’єрності в закладах охорони здоров’я області, участь у зустрічах «Діалог влади та бізнесу» за темою «Безбар’єрний бізнес: як реалізувати інклюзивні програми облаштування робочого простору», у нараді 16.12.2025 під головуванням першого заступника голови щодо виконання та звітування по плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, 04.12.2025 засідання комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур | https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://www.zoda.gov.ua/news/76144/gromadski-organizatsiji-doluchajutsya--do-formuvannya-bezbarjernogo-seredovisha-v-zaporizkiy-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/news/75232/pro-oblasniy-plan-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku.html https://www.zoda.gov.ua/news/76420/spilna-meta--silna-oblast-i-zgurtovane-suspilstvo-u-zaporizhzhi-vidbuvsya-forum-gromadskih-organizatsiy-oblasti.html https://surl.li/puwcsv https://surl.lu/ijwetu https://www.zoda.gov.ua/news/76454/tvorchist-bez-barjeriv-u-zaporizhzhi-proyshov-mayster-klas-z-maljuvannya-dlya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid0uzC6rZYkV8t1Xs3jkmqw2tuWwutXFQenDMdGKZfvgHf8XTKzuMD8WmaG4rDiMy5xl https://www.facebook.com/reel/1829910847890727 https://www.zoda.gov.ua/news/73514/vshanuvannya-poleglih-zahisnikiv-i-zahisnits-ta-stvorennya-kompleksnih-program-dlya-veteraniv-u-zaporizhzhi-proyshlo-zasidannya-koordinatsiynoji-radi-veteraniv-viyni.html |  |
|  | 4) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | 2025 рік | Виконано | В області створено 35 інклюзивно- ресурсних центрів (далі – ІРЦ), з яких 22 ІРЦ юридичні адреси зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, 13 ІРЦ розташовані на підконтрольній Україні території, фактично здійснюють діяльність 25 установ (12 ІРЦ здійснюють свою діяльність очно, 13 ІРЦ – дистанційно), 5 ІРЦ знаходяться на простої та ще 5 ІРЦ тимчасово призупинили свою діяльність. Інформацію про ІРЦ Запорізької області розміщено в статті на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» за посиланням: http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ |  |
|  | 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | До складу комітетів забезпечення доступності та місцевих рад з питань безбар’єрності включено представників відповідних громадських організацій | https://drive.google.com/file/d/1FkG7hDhMRW3VKfv7DXILdOr6mQ3SllkJ/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/17uPYx6FnYHCh9ZUZZjEYXTt4GrlKr_PZ/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |  |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |  |  |
| 53. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | В рамках висвітлення теми «Мовленнєвий етикет – складова частина реалізації мовної стійкості» загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та «Підвищення мовної культури посадових осіб місцевого самоврядування» загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було приділено особливу увагу принципам безбар’єрної мови та питанню ознайомлення учасників професійного навчання з електронним ресурсом, на якому розміщений «Довідник безбар'єрності». Дані теми були опрацьовані з 308 особами, а саме державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та посадовими особами військових адміністрацій населених пунктів. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю», яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. На офіційних електронних ресурсах Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, надавачів соціальних послуг комунальної власності розміщена інформація про правила толерантної комунікації (як говорити без стереотипів та упереджень), а також про організацію безбар’єрних просторів (https://surl.lu/ndumxm; https://surl.lt/wqmaid; https://surl.li/flbpjy; https://www.facebook.com/fahivci.tc/). Просвітницька робота. Створення інклюзивної культури. Формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб з інвалідністю, подолання стигматизації та дискримінації. В межах співпраці з комунальною установою «Запорізький міський молодіжний центр» Запорізької міської ради з метою підвищення рівня обізнаності громадськості щодо інклюзії та інклюзивності задля створення рівноправного суспільства, проведено 6 офлайн тренінгів «Ефективна інклюзія: створення справедливого та рівноправного суспільства» для 103 учнів закладів освіти, студентів Запорізького технічного ліцею Запорізької міської ради та педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та 8 тренінгів для батьків дітей з особливими освітніми потребами «Усвідомлене батьківство: шлях до успіху дитини», які відвідало 242 особи. У січні-лютому в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», в онлайн-форматі відбулось навчання педагогічних працівників ІРЦ та ОРЦПІО за програмою проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях», в якому взяли участь 62 особи. Мета проекту: розширення можливостей роботи ІРЦ на прифронтових територіях України через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП. У травні-червні ОРЦПІО було організоване дистанційне навчання педагогічних працівників закладів освіти (183 особи) в межах проєкту «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації у роботі з дітьми з ООП» з метою інформування про доступні цифрові засоби комунікації в Україні, розширення можливостей роботи закладів на прифронтових територіях через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП, підтримка сімей, які мають дітей з мовленнєвими труднощами; навчання по використанню застосунку TippyTalk та впровадженню його в освітній процес. Загалом у проєкті взяли участь 245 педагогічних працівників Запорізької області. ОРЦПІО проведено 2 фасилітаційні офлайн сесії «Управління процесом створення інклюзивного освітнього середовища в громаді», в яких взяли участь представники Біленьківської, Вільнянської, Запорізької територіальних громад (всього 56 осіб). У закладах та установі освіти району проводяться інформаційно-просвітницькі заходи (тематичні дні, тижні, пам’ятні дати, тощо) щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами. У річних планах роботи закладів освіти затверджені заходи щодо протидії будь-яким формам насильства та дискримінації: проводяться Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, Тиждень толерантності, День безпечного інтернету, круглий стіл з елементами тренінгу «Голос проти тиші» до дня ліквідації насильства над жінками, інформаційні бесіди «Інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні» тощо; забезпечено вивчення законодавчих документів протидії будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу; систематично проходить інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації та виховання у дітей позитивного та толерантного ставлення до дітей з інвалідністю, порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами та інше. | https://www.facebook.com/share/p/1CnoADNSMt/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv https://surl.lu/ndumxm https://surl.lt/wqmaid https://surl.li/flbpjy https://www.facebook.com/fahivci.tc/ |  |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 3) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | На вебсайті Запорізької облдержадміністрації постійно розміщується інформація щодо соціальної згуртованості в територіальних громадах. Пологівською районною військовою адміністрацією 13.03.2025 та 17.07.2025 проведено вебінари для посадових осіб органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів щодо політики безбар'єрності та недискримінації, здійснено ряд публікацій тематичних матеріалів щодо безбар’єрності в Україні на офіційному сайті райдержадміністрації за посиланням: https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html. Мелітопольська районна військова адміністрація проводить роботу у напрямку інформування тимчасово переміщеного населення району про створення безбар’єрного простору, щодо важливості завдання впровадження норм безбар’єрності на рівні територіальних громад та забезпечення доступності міських просторів. У Василівській районній військовій адміністрації налагоджується інформування громадськості щодо доступності до приміщення, в якому вона знаходиться, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час особистого прийому громадян. На сторінках Бердянської райдержадміністрації у мережі Фейсбук були розміщені матеріали: «З Днем района, Бердянщина! З Днем міста, Бердянськ!» https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid0cQnn5FYN3ACtUDAT7mm9sQ8w58Joc3VVX9sY1i8vvAF7ucMWbqVPGTu83C3ZzFY8l; «Приморці вшанували не тільки історію свого краю, а й силу духу та незламність людей» https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid02Ly3iqkJi7fWVEuF7GGXRyqVyC5N9p4RfW6ERW2a3DDpjTd874dntezoexmFniahBl; «До дня памʼяті захисників України та до міжнародного дня зниклих безвісти була проведена «Година Гідності» для Осипенківської громади»: https://www.facebook.com/osipenkivs.ka.sil.s.ka.vijs.kova.administracia/posts/pfbid02h4krLFzBNYcNot7NGMF9upa188Z1waLsgw36MCehob7obEGuK9tUSuG7UDu2NyKNl | https://www.zoda.gov.ua/news/75480/energodar--kagarlik-nove-partnerstvo-zaradi-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/77220/pid-znakom-solidarnosti-dniprorudne-ta-bar-uklali-memorandum-pro-spivpratsju.html https://www.zoda.gov.ua/news/75717/tretya-hvilya-natsionalnogo-projektu-plich-o-plich-zgurtovani-gromadi-timchasovo-okupovani-gromadi-zaporizkoji-oblasti-znayshli-gromad-partnerok.html https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid0cQnn5FYN3ACtUDAT7mm9sQ8w58Joc3VVX9sY1i8vvAF7ucMWbqVPGTu83C3ZzFY8l https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid02Ly3iqkJi7fWVEuF7GGXRyqVyC5N9p4RfW6ERW2a3DDpjTd874dntezoexmFniahBl https://www.facebook.com/osipenkivs.ka.sil.s.ka.vijs.kova.administracia/posts/pfbid02h4krLFzBNYcNot7NGMF9upa188Z1waLsgw36MCehob7obEGuK9tUSuG7UDu2NyKNl |  |
|  | 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | Виконано | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації сприяв розвитку громадської активності та волонтерства шляхом організації заходів, спрямованих на залучення до культурного життя різних груп населення: осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків із дітьми дошкільного віку. В межах цього впроваджено інклюзивні практики у бібліотеках, зокрема проведення тематичних просвітницьких та освітніх заходів, майстер-класів, інтерактивних програм і спеціальних екскурсій, що сприяють соціальній інтеграції та активній участі громадян у культурному житті спільнот | https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid02fmmnj1jHDZzigkJbF4vccm6eYz7jUnyeVodsSRGd18CTgcV6CR8Gg2fhWwWHs5e3l https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid08LWdhvy9Mnper81GY6q659R6ZKdfm5CcvXXSHfASU1eEjyJ1YgPuvTNHtDZKfo6ol https://www.facebook.com/61577165211064/videos/1069807645003480 https://www.facebook.com/photo?fbid=1211436804359724&set=pcb.1211437381026333 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1204133618423376&set=pcb.1204135028423235 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1195452849291453&set=pcb.1195453559291382 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190813849755353&set=pcb.1190813976422007 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190800399756698&set=pcb.1190800673090004 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190780956425309&set=pcb.1190781519758586 https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid033EygmTHKuADLHXMGwup4EEhN13YS6zwBYbaEbvMxzWurvQE74ETbUADns1p7sBrSl https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/864510612600299 https://zounb.zp.ua/resourse/rescenter/regionalnij-konsultacijno-treningovij-centr |  |
| 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025—2026 роки | У 2025 році виконано | У 2025 році у Запоріжжі відкрито «Кімнати Ветерана» – місця підтримки, допомоги та взаємодії для захисників та захисниць, членів їхніх сімей, а також родин загиблих героїв. У Запорізькій області вже функціонують: 5 ветеранських просторів, три з яких – це громадські ініціативи; 2 Центри ветеранського розвитку створені на базі закладів вищої освіти, де ветерани можуть проходити професійну підготовку та перепідготовку, отримувати необхідну психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу (комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запорізький національний університет). У місті Запоріжжя 07 травня 2025 року відкрито перший ветеранський простір комунальної власності «Ветеран ПРО. Запоріжжя». У Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування(надання соціальних послуг) працює п’ять відділень денного перебування в яких можна отримати соціальну послугу «соціальна адаптація», зокрема базові знання з цифрової грамотності. Адреси вказаних відділень опубліковані на сайті зазначеної установи (https://surl.li/qtdcjp). У рамках проєкту Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вільнянській та Молочанській територіальних громадах діють клуби активного довголіття. У громадах Запорізького району діють гуртки спортивного, оздоровчого і військово-патріотичного спрямування та спортивні заходи. В Новомиколаївській селищній раді реалізовується проєкт «Дитячий вуличний простір «Територія щастя» для вимушено переміщених дітей та дорослих. На територіях Вільнянської міської, Широківської сільської, Кушугумської селищної рад працюють молодіжні ХАБи, Новоолександрівської та Михайлівської сільських рад – молодіжні простори. Реалізують програми щодо підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»; сприяють підвищенню громадянських компетентностей молоді; ініціативам та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності громади; розширенню участі молоді в діяльності місцевої влади щодо вирішення соціально значущих проблем громад; активізації залучення молоді до ухвалення рішень; зміцненню соціальної згуртованості молоді; сприяння соціалізації та самореалізації молоді; інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу; національно-патріотичному вихованню молоді; популяризації здорового способу життя; працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву; забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства; підвищенню рівня мобільності тощо. На сьогодні в м. Запоріжжі завершено роботи з капітального ремонту з влаштуванням інклюзивних спортивних майданчиків в парках: Перемоги (Вознесенівський район); Авіаторів (ім. Климова В.Я. - Шевченківський район); - Героїв Національної Гвардії України (Хортицький район). Завершуються роботи з облаштування в парку ім. Івана Гутника-Залужного (Дніпровський район). Виконано моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності дитячих майданчиків: Матвіївська сільська рада - 5; Михайло-Лукашівська сільська рада - 3; Вільнянська міська рада - 5; Долинська сільська рада - 1. На мапу безбар’єрності додані локації з дитячими спортивними майданчиками та парковими зонами відпочинку | https://zp.gov.ua/news/213012-veteranski-prostori-vze-praciuiut-u-sesti-raionax-mista https://zp.gov.ua/institution/7778 https://mva.gov.ua/veteranam/tsentri-veteranskogo-rozvitku https://socposluga.com.ua/adresa-ta-kontakti https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://surl.li/ocwmop https://www.zoda.gov.ua/article/2786/mapa-bezbarjernosti.html https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing |  |
| Стратегічна ціль «Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |  |  |
| 57. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 22) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги «соціального таксі» | 2025—2026 роки | У 2025 році виконано | У 7 територіальних громадах Запорізького району (Вільнянській, Михайлівській, Михайло-Лукашівській, Новомиколаївській, Павлівській та Широківській) надавачами соціальних послуг комунальної власності для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю надаються транспортні послуги, в тому числі спеціально обладнаними автомобілями. Крім того, Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) впроваджується соціальна транспортна послуга «Соціальне таксі» для осіб з інвалідністю І та ІІ груп (у тому числі внаслідок війни, крім прикутих до ліжка);для осіб, постраждалих від шкоди, завданої пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (крім прикутих до ліжка); для осіб з інвалідністю внаслідок порушення зору. З початку року здійснено 2406 поїздок (послугою скористалися 268 осіб із числа жителів м. Запоріжжя, серед яких: 24 військовослужбовця; 5 людей, які постраждали від збройного конфлікту; 64 особи з інвалідністю І–ІІ груп; 19 дітей з інвалідністю; 156 маломобільних осіб | https://surl.li/zkuvng https://surl.li/sqzotj https://surl.li/brmckq |  |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | В рамках висвітлення теми «Мовленнєвий етикет – складова частина реалізації мовної стійкості» загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» було приділено особливу увагу принципам безбар’єрної мови. Окрім того, під час навчання учасники професійного навчання були ознайомлені з електронним ресурсом, на якому розміщений «Довідник безбар'єрності». Дана тема була опрацьована із 308 особами – державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та іншими посадовими особами військових адміністрацій населених пунктів. В рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю». Даний навчальний модуль було опрацьовано із 48 державними службовцями. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю», яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня компетентностей учасників щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю, як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. Під час реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби категорії «Б»/ «В» та посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування було забезпечено реалізацію тем «Організаційна культура на публічній службі» та «Інструменти взаємодії державних органів з громадськістю та громадянами», при висвітленні яких приділялася увага питанням створення безбар'єрного простору. Участь у даних навчальних заходах взяли 52 державні службовці та 47 посадових осіб місцевого самоврядування. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю» для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.10-provedeno-pershi-navchalni-zanyattya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi http://zcpk.com.ua/novini/realizovano-ostanni-navchalni-zanyattya http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |  |
|  | 7) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 2025— 2026 роки | Виконується | Потреба населення у соціальних послугах на 2025 рік здійснювалася відповідно до Розділу V Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці, що затверджений наказом Мінсоцполітики від 19.04.2023 № 130-Н. Звернень щодо потреби у соціальній послузі медіації не надходило |  |  |
|  | 10) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | січень — травень 2025 р. | Виконано | Визначено відповідальних осіб в закладах охорони здоров’я області за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwve1nD4J6UW6mPH1ZfQw8dBHN6OArdM/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true | 16.09.2025 № 94 |
|  | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Проводиться збір інформації про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я для забезпечення проведення тренінгів | https://drive.google.com/file/d/1tR0z3cuBlzxm4F834hGDpj-yhfhBZoMR/view?usp=sharing |  |
|  | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Працівники державних та комунальних закладів охорони долучаються до навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://drive.google.com/file/d/1EuemYYybmsV_3vy_7ZsPKWcdF-1di_01/view?usp=sharing |  |
|  | 14) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Навчання за програмою «Актуальні питання впровадження змін у сфері захисту прав дітей» було проведено в І півріччі 2025 року, згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації на 2025 рік, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2024 № 1050 | http://zcpk.com.ua/novini/2025.02.20-ssd |  |
|  | 15) залучення організацій громадянського суспільства на конкурсній основі до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 2025 рік | Виконано | Департаментом економічного розвитку і торгівлі за співпраці з Запорізькою обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» розроблено «Рекомендований орієнтовний алгоритм дій стосовно організації допомоги в обслуговуванні людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в закладах торгівлі». На постійній основі здійснюється інформування, у тому числі щодо отримання публічних послуг для всіх суспільних груп, шляхом розміщення відповідної інформації на фейсбук-сторінці «Єдина мережа ЦНАП Запорізької області». Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації залучає громадські організації до проведення тренінгів , семінарів. Так, у вересні поточного року Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з ГО «Дівчата», Запорізьким обласним центром соціальним служб проведено спільний захід, де обговорили питання, як вчасно розпізнати випадки домашнього насильства та безпечно підтримувати постраждалих | https://drive.google.com/file/d/1uHzDSYGf904CDjzrDJjxwvWFuvHg-pQT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rvcqMVSXnqky0bbmx7-tCc9u6iK3Mzrn/view?usp=sharing https://www.facebook.com/profile.php?id=61574587448534 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D0%B9 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 |  |
| 60. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) | 2025— 2026 роки | Виконано | На вебсайті Запорізького обласного контактного центру опубліковано інформацію щодо можливості подання звернень як по телефону, так і через вайбер та телеграм. На вебсайті Запорізької облдержадміністрації опубліковано інформацію щодо можливості подання звернень як по телефону, так і електронною поштою | https://okc.zoda.gov.ua/ https://www.zoda.gov.ua/article/2442 | 15.12.2025 № 866 |
| 63. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | січень — травень 2025 р. | Виконано | Затверджено та оприлюднено Інструкцію дій населення у разі оголошення евакуації Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця здійснюється збір інформації щодо актуальної кількості населення, яке проживає в населених пунктах Запорізької області, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Станом на кінець 2025 року кількість осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують евакуації по Запорізькій області, становить 1840 осіб, з них: 3 група рухової активності - 1317; 4 група -434; 5 група – 89. | http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3037 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3040 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=2109 | 28.10.2025 № 259 |
|  | 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | січень —травень 2025 р. | Виконано | Оприлюднено Інструкцію дій при надзвичайних сигналах та вимушеній евакуації, з зазначенням хабів, транзитних пунктів, автомобільних та залізничних евакуаційних шляхів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. При направленні внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю на поселення до місць тимчасового проживання враховується відповідність закладу до вимог безбар’єрності. У місцях тимчасового перебування розміщено «Інструкцію із забезпечення прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового проживання» | http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=2109 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3037 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3040 https://www.zoda.gov.ua/ https://drive.google.com/file/d/1LLl57-scy2yUQ0XqQ6LVo9BCTH7--6-3/view?usp=sharing |  |
|  | 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | 2025 рік | Виконано | Одним із дієвих засобів оповіщення всіх груп населення (звуковими, візуальними, тактильними) є додаток «Повітряна тривога» розроблений компаніями Stfalcon, Ajax за підтримки Мінцифри та ДСНС України який працює за допомогою технології Cell broadcast. Cell Broadcast — функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону. На відміну від служби коротких повідомлень від точки до точки (SMS-PP), Cell Broadcast — це служба обміну повідомленнями з геотаргетингом і геозоною «один до багатьох». Вмикання сигналів оповіщення в додатку «Повітряна тривога» здійснюється підготовленим персоналом Департаменту з питань цивільного захисту Запорізької військової адміністрації, який цілодобово 24/7/365 здійснює чергування в захисній споруді, забезпечений усім необхідним для забезпечення гарантованого оповіщення населення області про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Додаток «Повітряна тривога» при оповіщення надає можливість надсилати повідомлення в якому зазначений заголовок події (наприклад: загроза затоплення, лісові пожежі та інше) та короткий опис/інструкції з подальших дій у цій ситуації для населення. Також є можливість додати посилання на офіційне джерело, за яким користувачі зможуть отримати більше інформації. Оповіщення може вмикатися, як на території всієї області так і виключно у окремій територіальній громаді. Під час проведення оповіщення за цією технологією на екрані телефону абонентів мобільних операторів в зоні покриття базових станцій 2G мереж «Київстар», Vodafone, lifecell з’явиться повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, яке супроводжуватиметься гучним сигналом, характерними вібраційними імпульсами та текстовим повідомленням. Для отримання сигналу оповіщення встановлення додаткових додатків і підключення до мережі інтернет не потребує. З метою забезпечення виконання вимог пунктів 18, 19 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, в частині можливості доведення сигналів і повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями було розроблено14 громадами Запорізького району Запорізької області технічні завдання на нове будівництво місцевих автоматизованих систем та засобів оповіщення та інформування населення. | https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html https://www.zoda.gov.ua/news/73516/povitryani-trivogi,-opaljuvalniy-sezon-ta-energonezalezhnist--golovni-zmini-dlya-meshkantsiv-zaporizkoji-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/news/59758/dodatok-povitryana-trivoga--dopomozhe-vchasno-reaguvati-na-ogoloshennya-ta-vidbiy-trivogi-video.html |  |
|  | 7) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | Виконано | На підконтрольній Україні території розташовано 6 інтернатних установ Запорізької обласної ради. Інтернатні установи соціального захисту населення обласного підпорядкування не мають спеціалізованих захисних споруд цивільного захисту, але в них обладнані підвальні приміщення під укриття, вжиті заходи щодо забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем і матеріалами, встановлені ліжка, створено запас продуктів харчування тривалого зберігання, питної води та медикаментів, забезпечено доступ для маломобільних підопічних. Стан усіх найпростіших укриттів інтернатних установ перевірено відповідними органами. За результатами перевірки їх рекомендовано до використання як найпростішого укриття. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності приміщень інтернатних установ та укриттів. Картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд опубліковано на офіційному вебсайті Департаменту в розділі «Безбар’єрність» | https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C |  |
|  | 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | На підконтрольній території Запорізької області розташовані 372 заклади та установи освіти, з них: придатні до використання - 264 (71 %), не придатні до використання - 8 (2 %), у 100 (27 %) закладах освіти укриття відсутні. Заклади дошкільної освіти: всього 134, мають укриття - 97 не забезпечені укриттями – 37. Заклади загальної середньої освіти: всього 175, мають укриття - 129, не забезпечені укриттями – 46. Закладів професійної (професійно-технічної) освіти: всього 11, мають укриття - 11, не забезпечені укриттями – 0. Заклади фахової передвищої освіти: всього 15, мають укриття – 13, не забезпечені укриттями – 2. Заклади вищої освіти: всього 7, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 2. Заклади позашкільної освіти: всього 21, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 16. Приватні заклади освіти: всього 9, мають укриття – 4, не забезпечені укриттями – 5. У закладах освіти області буде функціонувати 24 протирадіаційних укриття (далі-ПРУ), (13 проєктів нового будівництва ПРУ реалізуються із 2024 року, ще 11 – із 2025 року). Станом на 25.12.2025 будівельні роботи завершено на 17-ти об’єктах, з яких 11 об’єктів пройшли процедуру прийняття в експлуатацію та введені в дію для використання за призначенням. Будівельні роботи на 7-ми об’єктах продовжуються відповідно до затверджених графіків виконання робіт та з дотриманням усіх технічних стандартів і вимог безпеки. Нові ПРУ спроєктовані з урахуванням високих стандартів безбар’єрності, щоб забезпечити комфортний доступ і користування для всіх категорій населення під час надзвичайних ситуацій у мирний час та особливі періоди, а також гарантувати безперервний та безпечний доступ до освітніх послуг. До Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесами відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) у рамках формування Єдиного проєктного портфелю області внесено проєкти з нового будівництва протирадіаційних укриттів у 10-ти закладах дошкільної освіти регіону, реалізація яких запланована на 2026 рік. Вже затверджено фінансування на виконання робіт з підготовки проєктно-кошторисної документації для об’єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 217 «Грайлик» Запорізької міської ради, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 14-Б» у розмірі 550,0 тис. грн. Укладено договір на розробку ПКД у розмірі 402 105,80 тис. грн. На території Вільнянської громади реалізовано проєкт «Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею «Потенціал» Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва», в якому максимальна кількість першої зміни навчання складає 400 учнів, а загальна кількість осіб, які можуть перебувати в гімназії в процесі навчального процесу складає 500 осіб. Будівельні роботи на вказаному об’єкті було виконано згідно ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» з урахуванням елементів безбар'єрності, які необхідні у вхідній групі для доступу маломобільних груп населення. На території Кушугумської громади наявна швидкоспоруджувана споруда модульного типу, яка не потребує облаштування входу та інших елементів доступності для осіб з інвалідністю. Всередині Кушугумської гімназії «Інтелект». облаштовані пандуси та туалетна кімната для маломобільного населення. Новоолександрівською територіальною громадою за рахунок коштів з місцевого бюджету встановлено пандус в найпростішому укритті у Новоолександрівській гімназії. | https://www.zoda.gov.ua/news/74460/bezpeka-ta-yakisni-znannya-zaporizki-shkolyari-navchajutsya-v-oblashtovanomu-ukritti.html https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.83910571268177%2C35.14895744999997&z=11 https://www.zoda.gov.ua/news/77383/vid-nayprostishogo-ukrittya-do-suchasnoji-pidzemnoji-shkoli-pershi-tizhni-navchannya-uchniv-kozatskogo-litseju.html https://www.zoda.gov.ua/news/76957/bezpeka-ditey--golovne-oflayn-navchannya-shkolyariv-oznachaje,-sho-batki-zalishajutsya-v-zaporizhzhi-pratsjuvati-i-tvoriti-maybutnje-ukrajini,--vitsepremjer-ministerka-z-gumanitarnoji-politiki-ukrajini--ministerka-kulturi-ukrajini-tetyana-berezhna.html https://www.zoda.gov.ua/news/76643/dobigaje-kintsya-budivnitstvo-suchasnogo-ukrittya-u-zaporizkomu-profesiynomu-koledzhi-modi-i-stilju.html |  |
|  | 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Моніторинг щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, всіх груп населення, включаючи осіб з інвалідністю відбувається за допомогою «Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі-Інформаційна система). Адміністратором Інформаційної системи є ДСНС, а її користувачами, відповідальними за внесення інформації, - інші суб’єкти ведення обліку. Інформаційна система є інформаційно-комунікаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, захист, обробку, відображення та передачу інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності, а також електронну інформаційну взаємодію з іншими суб’єктами. До Інформаційної системи вноситься інформація на підставі документів обліку фонду захисних споруд цивільного захисту у паперовій формі, що ведуть суб’єкти ведення обліку. Суб’єкти ведення обліку забезпечують оновлення та коригування (актуалізацію) даних Інформаційної системи, для чого не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати надходження матеріалів, що є підставою для внесення змін (проведення оцінки стану готовності та інших обстежень об’єктів фонду захисних споруд), вносять необхідні зміни в межах сфери відповідальності. Забезпечення транспортними засобами, якими планується евакуаційне перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп здійснює спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення ЦЗ Запорізької області – утворена наказом директора Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації від 15.04.2024 № 23. З метою захисту населення на території міста Запоріжжя в місцях можливого скупчення людей на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку на підставі рішення Ради оборони Запорізької області від 14.01.2025 № 196 встановлено 17 модульних залізобетонних конструкцій з облаштуванням доступу маломобільних груп населення. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту органами місцевого самоврядування проводяться: інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття; розроблені та розміщені на офіційних сайтах виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення інтерактивні карти розташування захисних споруд цивільного захисту. | https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12 https://www.zoda.gov.ua/news/73538/zahistyat-vid-ulamkiv-ta-vibuhovoji-hvili-u-zaporizhzhi-vstanovili-17-zalizobetonnih-konstruktsiy-dlya-zahistu-naselennya.html |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |  |  |
| 64. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | Виконано | Підготовлено звіт про проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України В рамках перших Обласних спортивних ігор 2025 року серед ветеранів війни та членів їх сімей Запорізької області проведенні змагання з 11 видів спорту: пауерліфтингу, гирьового спорту, тенісу настільного, кульової стрільби, веслування на тренажерах, плавання, шахів, шашок, богатирського багатоборства, стрільби з лука та дартсу. Фінальним етапом були проведені змагання з п’ятиборства. | https://drive.google.com/file/d/1rp3fWkrt3ojTKVkUToTPp_mhJI5TixsI/view?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/77301/veteranskiy-sport-yak-shlyah-do-vidnovlennya-ta-jednosti-u-zaporizhzhi-vidbulisya-pidsumkovi-zmagannya-z-pyatiborstva.html |  |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 3) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Забезпечено підготовку щокварталу інформації про результати надання психологічної допомоги закладами охорони здоров’я області всім суспільним групам. Надано психологічну допомогу в закладах охорони здоров’я області всім суспільним групам: І кв. - 8766 особам; ІІ кв. – 15421 особі; III кв. – 15892 особам; IV кв. – 19356 особам | https://drive.google.com/file/d/1jrvJdHifpP3pkQ7DmP1HZ_Cb1ankIXz7/view?usp=sharing |  |
|  | 5) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 2025 рік | Виконано | Розміщено інформацію на сайтах закладів охорони здоров’я про функціонування центрів психічного здоров’я в закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги. Відповідна інформація на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації На вебсайті ЛУН Місто можна отримати інформацію про забезпечення безбар’єрного доступу до центрів психічного здоров’я | https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli/193-informatsiini-paneli/4286-okhorona-psykhichnoho-zdorov-ia-v-zaporizkii-oblasti-pidtrymka-iaka-poruch https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025/138478#16/47.849587/35.122458 https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025/138794#16/47.81651/35.17833 https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://ml8.zp.ua/ https://www.instagram.com/reel/DBF9y72t3Qf/?igsh=MTBlMnBtc2loa2V5 https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ |  |
|  | 9) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали | травень — листопад 2025 р. | Виконано | Заклади охорони здоров’я області забезпечені необхідною кількістю психологів, 17 спеціалістів, що надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів. Станом на 25 грудня 2025 року у закладах дошкільної освіти Запорізької області, які функціонують, працює 111 практичних психологів, що забезпечує 48,50 % від нормативної потреби. Кількість вакантних ставок практичних психологів та соціальних педагогів у ЗДО становить 117,87 штатної одиниці. У закладах загальної середньої освіти Запорізької області працює 260 практичних психологів, кадрове забезпечення складає 87,52 %. Кількість вакантних ставок практичних психологів та соціальних педагогів у ЗЗСО становить 37,09 штатної одиниці. В умовах повномасштабної війни в Україні суттєво зросла потреба у психологічному супроводі дітей, що обумовлено тривалим перебуванням у стресових та травматичних обставинах, вимушеним переміщенням, порушенням звичного способу життя та освітнього процесу. У зв’язку з цим значно зросла потреба у практичних психологах, які забезпечують психоемоційну підтримку, стабілізацію емоційного стану та сприяють збереженню психічного здоров’я дітей у закладах освіти. За результатами анкетування, проведеного у закладах освіти області, додаткова потреба у практичних психологах становить 108 осіб Розпорядженням голови обласної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.07.2024 № 556 затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом 016 «Спеціальна освіта» для Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» на 2024 рік у кількості: 1) бакалавр – 20 осіб; 2) магістр – 20 осіб. У 2025 році заплановано обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом А6 «Спеціальна освіта» для Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» на 2025 рік у кількості: 1) бакалавр – 30 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Логопедія» - 15 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна психопедагогіка» - 15 осіб). 2) магістр – 20 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Логопедія» - 10 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Психокорекційна педагогіка і психологія» - 10 осіб) | https://drive.google.com/file/d/1zomEV5vS3yOj3vYz_y5O7VcwOHX7jgaO/view?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/70476/pro-zatverdzhennya-obsyagiv-regionalnogo-zamovlennya-na-pidgotovku-fahivtsiv-u-2024-rotsi-dlya-zakladiv-fahovoji-peredvishoji-ta-vishoji-osviti-zaporizkoji-oblasti.html |  |
|  | 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025—2026 роки | У 2025 році виконано | В закладах охорони здоров’я області 22 психологи пройшли курси підвищення кваліфікації. У 2025 році заплановано обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом А6 «Спеціальна освіта» для комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на 2025 рік у кількості : 1) бакалавр – 30 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Логопедія» - 15 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна психопедагогіка» - 15 осіб); 2) магістр – 20 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Логопедія» - 10 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Психокорекційна педагогіка і психологія» - 10 осіб). Протягом 2025 року 11 психологів взяли участь в тренінгах та семінарах, які проводились Запорізьким обласним центром соціальних служб, громадськими та благодійними організаціями. | https://drive.google.com/file/d/1fsU4cMlN0opHa5DB7r57E3ach7fuApiP/view?usp=sharing |  |
|  | 12) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У комунальній установі «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради систематично проводяться тренінги, семінари з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг для працівників. У грудні 2025 року проведене навчання 2 соціальних працівників комунальної установи «Любомирівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, за темою: «Навчання навичок управління стресом у практиці надання соціальних послуг». Протягом 2025 року Запорізьким обласним центром соціальних служб проведено 59 навчальних заходів, в тому числі з питань надання внаслідок війни, зокрема з надання першої психологічної допомоги. У зазначених заходах взяли участь 860 представників надавачів соціальних послуг усіх форм власності, служб у справах дітей тощо | https://surl.li/mptlzd |  |
|  | 14) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | 2025 рік | Виконано | За 2025 рік у закладах охорони здоров’я області, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям (територія, що підконтрольна Україні) кількість вагітних жінок, до яких були застосовані інструменти самооцінку психологічного стану становить 1189 осіб (з них ВПО - 128). Крім того, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.08.2022 № 1437, усі вагітні жінки та породіллі проходять оцінювання за Единбурзькою шкалою післяпологової депресії. Кількість сімей з дітьми раннього віку, до яких були застосовані інструменти самооцінки психологічного стану становить 604 сім’ї (з них ВПО - 173) | https://drive.google.com/file/d/1-juCrDiEk_37kTflnDfiDy3f-lPhxABY/view?usp=sharing |  |
|  | 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | За 2025 рік у ЗОЗ області, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям (територія, що підконтрольна Україні) 2062 інформувань щодо способів отримання психологічної допомоги, з них- 1813 проведено консультувань практичними психологами ЗОЗ | https://drive.google.com/file/d/1kZ-leY7C1Ku-mIjE4rjAjVqd4n8Cg8_K/view?usp=sharing |  |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У 2025 році проведено робочі зустрічі та консультації з неонатологами, педіатрами, психологами та фахівцями із реабілітації щодо алгоритму раннього виявлення дітей із ризиком затримки розвитку та направлення їх до фахівців із раннього втручання. Розповсюджено інформаційні матеріали (буклети, листівки, постери) у дитячих поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги, кабінетах сімейних лікарів. Надано рекомендації лікарям щодо інформування батьків про можливості отримання мультидисциплінарної допомоги. Проведено спільні зустрічі з вихователями дитячих садків та асистентами вихователів. Мета заходів: надання знань про ранні ознаки затримки розвитку у дітей та алгоритм взаємодії з батьками. Упродовж звітного періоду здійснювалася робота, спрямована на налагодження міжвідомчої взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, установами соціального захисту та громадськими об’єднаннями з метою забезпечення комплексного підходу до підтримки дітей раннього віку та їхніх сімей. Основна увага була зосереджена на поширенні інформації серед батьків (законних представників) щодо послуги раннього втручання, її змісту, можливостей та порядку отримання. Інформаційно-роз’яснювальна робота проводилася шляхом консультацій, спільних зустрічей фахівців, обміну інформаційними матеріалами, а також через офіційні ресурси закладів та партнерських організацій; Реалізація заходів сприяла підвищенню обізнаності батьків, своєчасному виявленню потреб дітей раннього віку та забезпеченню доступу сімей до міждисциплінарної допомоги. Водночас зберігається потреба у фахівцях раннього втручання, повне вирішення якої можливе після стабілізації безпекової ситуації в області. З метою налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями щодо впровадження послуги раннього втручання 31.07.2025 проведена нарада, участь у якій взяли представники благодійної організації «Благодійний фонд 100 відсотків життя. Запоріжжя», Запорізького відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, структурних підрозділів облдержадміністрації та Запорізької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти і науки тощо. | https://surl.li/zgkhde https://www.zoda.gov.ua/news/76844/posluga-rannogo-vtruchannya-pidtrimka-simey-z-ditmi,-yaki-majut-porushennya-rozvitku.html |  |
|  | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | Виконано | За 2025 рік про можливість отримання послуги «раннього втручання» медичними працівниками ЗОЗ області було поінформовано 1729 сімей. На офіційних сайтах КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради та КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради висвітлена інформація щодо отримання послуг раннього втручання у цих закладах. Під час надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, фахівцями соціальної роботи проводиться інформування щодо послуги раннього втручання та можливості її отримання. Протягом січня-вересня 2025 року Запорізьким міським центром соціальних служб було розповсюджено 1026 буклетів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей. Інформація щодо вказаної послуги та умов її надання розміщена на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | https://drive.google.com/file/d/1dtrxhcpReBbwBdpU4N0GrWbCShX0sX1i/view?usp=sharing https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://zmdl5.zp.ua/bezkoshtovna-reabilitacziya-dlya-ditej-z-invalidnistyu/ https://zmdl5.zp.ua/posluga-rannogo-vtruchannya-osnovni-prynczypy/ https://zmdl5.zp.ua/rannye-vtruchannya-shho-cze-ta-dlya-kogo/ https://zmdl5.zp.ua/rannye-vtruchannya-yak-pidgotuvatysya-do-konsultacziyi/ https://www.facebook.com/profile/100063521382652/search/?q=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://www.facebook.com/profile/100063655355563/search/?q=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE |  |
|  | 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Загалом в області послугу раннього втручання надають 3 заклади охорони здоров’я: 2-за ПМГ-2025 «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради) та в рамках місцевої програми за напрямком «Раннє втручання» (КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради, на базі закладу дошкільної освіти Запорізької міської ради № 166 «Ракета»). Із грудня 2024 року благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» реалізується проєкт «Надання послуг з соціального захисту дітей та сімей з вразливих груп населення в Запорізькій області», у рамках якого дві команди фахівців зазначеної організації надають послугу раннього втручання. Команда раннього втручання складається з логопедів, соціальних працівників, дитячих психологів та ерготерапевтів | https://drive.google.com/file/d/15kAHesfFRnkmSl4ajDoG-hoOdGOdYkE0/view?usp=sharing https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE |  |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 10) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | За участю фахівців ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проведено 13 моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я області | https://drive.google.com/file/d/137tgHhPBA5ljuwUSxlFJ3Q-UAcgC9YpC/view?usp=sharing |  |
|  | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | За інформацією закладів охорони здоров’я, у звітному періоді проводилися навчання для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтами та профілактики ускладнень, пройшли відповідне навчання: І кв. - 254 особи; ІІ кв. – 261особа; III кв. – 49 осіб, IV кв. – 47 осіб | https://drive.google.com/file/d/1xjZDop-NeF1U3xhpQruf9ieGhK4lQm3K/view?usp=sharing |  |
|  | 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Створені та функціонують в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я 12 кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями та відповідними посиланнями). | https://drive.google.com/file/d/1oJj32DJ3vj1RiCqPqIQje7dIdnVTHzVi/view?usp=sharing https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://zokdl.zp.ua/tsentr-reabilitatsiyi-ditey/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp/ https://drive.google.com/file/d/1DTMWlf9DhBt6dzzf13IoRq7SwWJlwNco/view https://drive.google.com/drive/folders/1D75zhvYIJGYyOwWCF5E02EZZWwyplsKX?usp=sharing https://i.postimg.cc/bv3PP8pF/photo-2025-06-18-11-48-55.jpg https://i.postimg.cc/QtC3xPMN/photo-2025-06-18-11-48-59.jpg |  |
|  | 34) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | 2025 рік | Виконано | З 01.07.2025 надання стаціонарної медичної допомоги дітям з розладами психіки та поведінки відбувається на базі Центру ментального (психічного) здоров’я з дитячим психіатричним стаціонаром КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради | https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR/posts/-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%97-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD/1246655500799617/ https://www.zoda.gov.ua/news/73941/prostir-turboti-pro-ditey-v-zaporizhzhi-pratsjuje-dityachiy-tsentr-mentalnogo-zdorovya.html |  |
|  | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У Запоріжжі активно впроваджується міжнародна програма mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її мета — навчити лікарів первинної медичної ланки, зокрема педіатрів, надавати базову психологічну підтримку пацієнтам. Станом на сьогодні 98% педіатрів у Запоріжжі вже пройшли навчання за цією програмою. У Запорізькій області функціонують Центр ментального (психічного) здоров’я з дитячим психіатричним стаціонаром КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, Центр ментального здоров’я на базі 4-ї міської лікарні Також в регіоні діє комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради, яким надаються послуги психосоціальної підтримки | https://zp.gov.ua/news/219616-vprovadzuiutsia-sucasni-pidxodi-pidtrimki-mentalnogo-zdorovia-ditei https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ https://suspilne.media/zaporizhzhia/1136742-u-zaporizzi-vidkrili-centr-mentalnogo-zdorova-aku-dopomogu-nadaut-ta-ak-pracue/ https://zp.gov.ua/news/250665-zapraciuvav-centr-mentalnogo-zdorovia https://www.zoda.gov.ua/news/76936/mistse,-de-vidnovljujut-rivnovagu-u-zaporizhzhi-pratsjuje-tsentr-mentalnogo-zdorovya.html https://kriziscentr.net/ |  |
|  | 36) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | За 12 місяців 2025 року послуги паліативної допомоги (зокрема мобільної паліативної допомоги) отримало 45 дітей. Загалом відбулося 1632 виїзди мультидисциплінарних мобільних команд фахівців до таких дітей | https://drive.google.com/file/d/1q_ABLkJNw_0S7ScauR2es2DOjkmrMTsj/view?usp=sharing |  |
|  | 42) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” | 2025 рік | Виконано | В області забезпечено доступність послуги «Муніципальна няня». Станом на 01.12.2025 232 надавача послуги здійснюють повноцінний догляд за дітьми, серед яких є діти з інвалідністю (всього 266 дітей). | https://zp.gov.ua/news/220606-u-zaporizzi-prodovzuje-praciuvati-programa-municipalna-niania |  |
|  | 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 2025 рік | Виконано | Позашкільна освіта Запорізької області залишається важливою складовою формування творчої, активної та патріотично налаштованої молоді. У регіоні функціонує 32 заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України, які забезпечують різноманітні напрями розвитку дітей та учнівської молоді. Чотири заклади позашкільної освіти (центри) обласного підпорядкування є потужними центрами організаційно-масової роботи з дітьми й методичної роботи за відповідними напрямами позашкільної освіти: комунальний заклад «Запорізький обласний центр позашкільної освіти «Мала академія наук учнівської молоді «Саєнс-Хаб» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради. У 28-ми територіальних громадах працюють гуртки у закладах освіти. Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у відсотках від загальної кількості дітей шкільного віку в галузі освіти знаходиться в межах 70 %; Освітній процес у закладах позашкільної освіти організовано в залежності від безпекової ситуації в Запорізькій області. Масовими заходами за всіма напрямами позашкільної освіти охоплено 100 % здобувачів освіти області. Це — конкурси, акції, фестивалі, фотовиставки, майстерки, спортивні змагання, освітньо-розважальні події, спрямовані на підтримку дитячої творчості, розвиток технічних і художніх здібностей, екологічного мислення, на патріотичне виховання, популяризацію науково-технічної творчості. Станом на 25.12.2025 в обласних центрах позашкільної освіти навчається 24 636 здобувачі освіти. Відповідно до Перспективних планів роботи Центри позашкільної освіти сприяють розвитку інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, також дітей з особливими освітніми потребами. У поточному році в закладах позашкільної освіти області навчається 3331 внутрішньо переміщений здобувач освіти, а в центрах позашкільної освіти обласного підпорядкування — 116 дітей з особливими освітніми потребами й 1346 дітей із числа ВПО. Упродовж 2025 року закладами позашкільної освіти проведено 82 масові обласні заходи із залученням дітей пільгових категорій. Завдяки безперервній роботі Центрів позашкільної освіти діти області мають змогу розвивати свої таланти, здобувати нові навички, знаходити однодумців і відчувати гордість за свою країну. Позашкільна освіта регіону продовжує залишатися простором підтримки, натхнення та розвитку для кожної дитини | https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://sites.google.com/15zp.ukr.education/zochetumestet http://grani.in.ua/ https://www.zocentum.com/ http://centrturizmu.zp.ua/ https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://www.zocentum.com/post/ https://www.facebook.com/groups/137029566852694/posts/1670501080172194/ https://www.instagram.com/reel/DKgguebtr7T/ https://www.facebook.com/school15zp.ua/posts/ https://udcpo.gov.ua/2025/07/15465/ http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ |  |
| 68. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | В області фактично розгорнуто 162 ліжка для цілодобового перебування паліативних хворих. В кожній територіальній громаді, де працюють стаціонарні заклади охорони здоров’я надається стаціонарна паліативна допомога (131 ліжко). В спеціалізованих закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування, паліативна допомога надається на 31 ліжку. За 11 місяців 2025 року на ліжках паліативного профілю було проліковано 1594 пацієнтів. НСЗУ укладено договори з 9 закладами охорони здоров’я за пакетом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на 2025 рік. За місцем перебування пацієнтів бригадами мультидисциплінарних команд надається мобільна паліативна допомога | https://drive.google.com/file/d/1ZxT-_AhmAKlp49dCJVeBFR1RwEz6BLlv/view?usp=sharing |  |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |  |
| 69. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 2) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Перелік спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі розміщений на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації https://surl.li/bkwxar | https://surl.li/bkwxar |  |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 2) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У 2025 році в Запоріжжі відкрито новий Центр життєстійкості. Фахівці Центру надають допомогу всім категоріям населення: дітям, підліткам, дорослим, людям похилого віку, родинам військових, ветеранам та переселенцям. Усі послуги на безоплатній основі, а нові запити одразу враховуються в роботі Центру. Приміщення Центру життєстійкості повністю інклюзивне: є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля, пандус-підйомник для маломобільних людей, великий зал для групових занять, ігрова кімната для дітей та чотири кабінети для індивідуальної роботи. У відділеннях денного перебування Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг Запорізького району у рамках надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю створені можливості для розширення кола спілкування та обміну досвідом | https://www.zoda.gov.ua/news/75280/zhittjestiykist-bez-barjeriv-dosvid-novogo-tsentru-u-zaporizhzhi.html http://цсс.zp.ua/pro-nas.html https://zp.gov.ua/news/227022-u-zaporizzi-stvoreno-centr-zittjestiikosti https://zprz.city/news/view/misto-pid-tiskom-vijni-yak-u-zaporizhzhi-pratsyue-tsentr-zhittestijkosti-ta-yaku-dopomogu-mozhna-tam-otrimati |  |
|  | 4) створення мережі осель підтриманого проживання | 2025 рік | У 2025 році виконано | У рамках Стратегії реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1315, напрацьовано механізм релокації (переміщення) та визначено місця релокації інституційних закладів соціального захисту населення в більш безпечних областях нашої держави. З метою забезпечення релокації (переміщення) людей з інтернатних установ соціального захисту населення Запорізької області до Львівської, Тернопільської та Кіровоградської областей, укладено Меморандуми про співпрацю та партнерство, які передбачають, зокрема влаштування 117 людей з психічними порушеннями до осель підтриманого проживання та осель стаціонарного догляду. Приймаючою стороною є: Бориславська міська територіальна громада (м. Борислав) Львівської області – 37 осіб; Білецька територіальна громада (с. Великий Глибочок) Тернопільської області – 20 осіб; Надлацька територіальна громада (с. Іванівка) Кіровоградської області – 60 осіб. Переміщення підопічних інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування планується здійснити після проведення капітальних ремонтів приміщень з урахуванням дотримання технічних і державних будівельних норм, вимог пожежної безпеки та безбар’єрності тощо з облаштуванням відремонтованих будівель необхідними побутовими приладами, меблями та відповідним обладнанням, вирішення кадрових питань та повідомлення приймаючою стороною Запорізьку обласну військову адміністрацію про готовність передачі будівель в оренду (з урахуванням наявності відповідного висновку на відповідність приміщень нормам пожежної безпеки). Проведення ремонтних робіт і облаштування взяли на себе Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист», Благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» та Громадська організація «Десяте квітня». З метою підготовки підопічних інтернатних установ до самостійного життя в оселях підтриманого проживання, та відповідно до Меморандуму про взаємодію, співпрацю і партнерство, укладеного між Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та Благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» щотижнево з травня 2025 року підопічним комунальної установи «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради надавалася допомога в їхній психологічній підготовці, в навчанні управлінню фінансами, обізнаності у сфері споживання, приготуванні їжі, утриманні помешкання, користуванні гаджитами, дотриманні правил безпеки та поведінки у разі надзвичайних ситуацій, обізнаності у юридичній сфері тощо. Соціальними працівниками комунальних установ Запорізької обласної ради: «Любомирівський психоневрологічний інтернат» та «Запорізький дитячий будинок-інтернат» проводиться навчання підопічних з підготовки їх до самостійного життя в оселях підтриманого проживання | https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2 |  |
|  | 6) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У 2025 році в Запоріжжі відкрито новий Центр життєстійкості. Фахівці Центру надають допомогу всім категоріям населення: дітям, підліткам, дорослим, людям похилого віку, родинам військових, ветеранам та переселенцям. Усі послуги на безоплатній основі, а нові запити одразу враховуються в роботі Центру. Приміщення Центру життєстійкості повністю інклюзивне: є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля, пандус-підйомник для маломобільних людей, великий зал для групових занять, ігрова кімната для дітей та чотири кабінети для індивідуальної роботи. | https://www.zoda.gov.ua/news/75280/zhittjestiykist-bez-barjeriv-dosvid-novogo-tsentru-u-zaporizhzhi.html http://цсс.zp.ua/pro-nas.html https://zp.gov.ua/news/227022-u-zaporizzi-stvoreno-centr-zittjestiikosti https://zprz.city/news/view/misto-pid-tiskom-vijni-yak-u-zaporizhzhi-pratsyue-tsentr-zhittestijkosti-ta-yaku-dopomogu-mozhna-tam-otrimati |  |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |  |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | січень —червень 2025 р. | Виконано | Визначено відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | https://docs.google.com/document/d/1wpwuKzV0_dvZSQwNtWONvp_EXEQWVaUQ/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true | 16.09.2025 № 73 |
|  | 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Облдержадміністрацією визначено 4 територіальні громади з метою проведення пілотного анкетування для визначення Індексу безбар’єрності територіальної громади: Запорізька та Вільнянська міські, Тернуватська селищна, Михайло-Лукашівська сільська. Проведено анкетування | https://drive.google.com/drive/folders/14ymHVv9DJNxn-YymrwJLmzEamks594aL?usp=sharing | 15.12.2025 № 922 |
|  | 8) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | У 29 територіальних громадах області створено місцеві ради безбар’єрності | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFx2Wgvzr72kbLbuBxix-lakf030zaVt/edit?gid=1724142516#gid=1724142516 |  |
|  | 9) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Інформація про засідання місцевих рад безбар’єрності публікується на офіційних сайтах територіальних громад З протоколами та записом засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур можна ознайомитися на веб-сайті облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/77194/stvorjujemo-bezbarjerne-seredovishe-obstezhennya-objektiv,-bezbarjerniy-marshrut,-dostupniy-transport-ta-vdoskonalennya-roboti-sotsialnogo-taksi.htmlhttps://bilenke-silrada.gov.ua/rada-bezbarernosti-15-01-53-27-02-2025/ https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ https://dolynska-gromada.gov.ua/prokoli-radi-bezbarernosti-dolinskoi-silskoi-radi-12-31-26-24-06-2025/ https://zp.gov.ua/news/199153-vidbulasia-persa-u-2025-roci-rada-bezbarjernosti https://zp.gov.ua/news/240299-vidbulos-zasidannia-radi-bezbarjernosti https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ Рада безбар’єрності при виконавчому комітеті Матвіївської сільської ради https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/normativni-dokumenti-11-35-07-07-11-2024/ |  |
|  | 10) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Результати діяльності місцевих рад безбар’єрності розміщуються на вебсайтах територіальних громад. На вебсайті Запорізької облдержадміністрації публікуються новини про засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур та протоколи | Біленьківська сільська рада Долинська сільська рада Запорізька міс ька рада Запорізька міс ька рада Матвіївська сільська рада Михайлівська сільська рада Михайло-Лукашівська сільська рада Петро-Михайлівська сільська рада https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://zp.gov.ua/news/199153-vidbulasia-persa-u-2025-roci-rada-bezbarjernosti https://www.zoda.gov.ua/news/75232/pro-oblasniy-plan-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku.html https://www.zoda.gov.ua/news/77194/stvorjujemo-bezbarjerne-seredovishe-obstezhennya-objektiv,-bezbarjerniy-marshrut,-dostupniy-transport-ta-vdoskonalennya-roboti-sotsialnogo-taksi.html |  |
|  | 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 25.07.2025 № 804 Обласний план заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, територіальними громадами області розроблено та затверджено місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору | https://docs.google.com/document/d/1m7yjHtsnBs6ZBN6cAcO_35AUlxXE-Zbe/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true | 15.12.2025 № 867 |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |  |
|  | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |  |
|  | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |  |
|  | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Окрему увагу під час заходу було приділено питанням безбар’єрності, зокрема розвитку мовної доступності для всіх громадян, незалежно від віку, стану здоров’я чи соціального статусу. Було розглянуто принципи використання безбар’єрної мови, яка сприяє формуванню толерантного та інклюзивного середовища в органах публічної влади. Громади області стали учасниками національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Влітку 2025 року Гуляйпільська, Василівська, Роздольська, Енергодарська та Малобілозерська громади стали учасниками третьої хвилі. Їхні партнери – громади з Тернопільської, Кіровоградської та Київської областей. Представники громад обговорили спільні плани та підписали Меморандуми про співпрацю. Мета угод – взаємна підтримка, обмін досвідом та ресурсами, спільна реалізація гуманітарних, культурних, освітніх та відновлювальних проєктів. У лютому 2025 року в Запоріжжі відкрився Центр активної взаємодії для посилення громадської безпеки та відновлення Запорізької області, розташований у підземному приміщенні. Центр стане платформою для зустрічей, навчань та координації громадських ініціатив. Безоплатно працюватимуть активісти, представники місцевої влади, представники медіа, релоковані громади та всі, хто готовий долучитися до відновлення регіону. Плануються: тренінги для громадських активістів – як працювати з інформацією, створювати проєкти та взаємодіяти з владою; консультації з розвитку громад – допомога у створенні інформаційних ресурсів та покращенні комунікації; безоплатні простори для релокованих громад та місцевих організацій – місце для роботи та обговорення ініціатив | http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit https://www.zoda.gov.ua/news/77402/grudneviy-daydzhest-novin-projektu-plich-o-plich-zgurtovani-gromadi.html https://www.zoda.gov.ua/news/75782/plich-o-plich-zgurtovani-gromadi--novi-partnerstva-ta-kroki-do-spilnogo-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/75480/energodar--kagarlik-nove-partnerstvo-zaradi-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/72993/u-zaporizhzhi-vidkrili-tsentr-aktivnoji-vzajemodiji--mistse-bezpeki,-rozvitku-ta-jednannya-gromadi.html |  |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Проведено навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю» яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Учасниками навчання стали 88 осіб. Структурні підрозділи облдержадміністрації та адміністратори ЦНАП постійно беруть участь у навчальних заходах та нарадах щодо вказаного питання. Організовано та проведено заходи для представників ЦНАП та бізнесу: 1) виїзний робочий візит представників ЦНАП області до ЦНАП Львівської області; 2) онлайн-зустріч заступника голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) з керівниками центрів надання адміністративних послуг області; 3) онлайн-зустріч «Безбар’єрний бізнес: як реалізувати інклюзивні програми облаштування робочого простору» в рамках регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу» | http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu https://www.zoda.gov.ua/news/74595/tsentri-nadannya-administrativnih-poslug-zaporizkoji-oblasti-bezbarjernist,-dostupnist-ta-vazhlivi-instrumenti-zmin.html;%20https://surl.li/fymkyo https://www.zoda.gov.ua/news/74615/dialog-vladi-ta-biznesu-bezbarjernist--zruchnist,-povaga-ta-vrahuvannya-potreb-kozhnoji-ljudini.html https://www.facebook.com/share/p/1AKkrLiaxq/ |  |
|  | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | На постійній основі здійснюється інформування суб’єктів господарювання, у тому числі щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю), шляхом розміщення відповідної інформації на фейсбук- та телеграм-сторінках «Zр_бізнес_інформ», а також у бізнес-дайджесті (який щомісячно опрацьовується та розповсюджується серед усіх зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку) | https://www.facebook.com/profile.php?id=100068471152333 https://t.me/Zp_business_inform |  |
|  | 4) проведення зустрічі для громадськості з представниками Кабінету Міністрів України та бізнесу для обговорення потреб осіб з інвалідністю | 2026 рік | Виконується | 23.05.2025 проведено онлайн-зустріч керівництва обласних органів влади та представників запорізького бізнесу в рамках роботи регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», на якій обговорювалося впровадження безбар’єрного середовища на підприємствах та важливість інклюзивного облаштування робочих просторів, створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю, а також реалізація положень Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. | https://www.zoda.gov.ua/news/74615/dialog-vladi-ta-biznesu-bezbarjernist--zruchnist,-povaga-ta-vrahuvannya-potreb-kozhnoji-ljudini.html |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |  |
| 82. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 6) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | 2026 рік | Виконується | Протягом ІІІ-IV кварталу 2025 року реалізуються проєкти модернізації майстерень і лабораторій закладів професійної (професійно-технічної) освіти забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в сумі 21110,73 тис. грн, а саме: 1) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Будівництво» на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище»; 2) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Загальні професії електротехнічного виробництва» Державного навчального закладу «Запорізький політехнічний центр професійної освіти»; 3) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Загальні професії електротехнічного виробництва» Державного навчального закладу «Запорізький промисловий центр професійної освіти»; 4) розроблення проєктної документації для забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору для Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький технологічний професійний коледж «Моторобудівник»; 5) розроблення проєктної документації для забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору для Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж моди і стилю» |  |  |
|  | 7) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» є закладом системи професійної (професійно-технічної) освіти, який з 2019 року має досвід організації та забезпечення інклюзивного навчання. У межах реалізації заходів щодо забезпечення рівного доступу до освіти та дотримання принципів недискримінації у 2025–2026 навчальному році в закладі проведено аналіз стану отримання освіти здобувачами, у тому числі тих, які належать до вразливих категорій та мають особливі освітні потреби. Аналіз здійснено на основі узагальнення даних щодо контингенту здобувачів освіти, умов їх навчання, залученості до освітнього процесу, а також результатів соціально-педагогічного та психологічного супроводу. За результатами аналізу встановлено, що в закладі створено належні умови для недискримінаційного доступу до освітніх послуг. У 2025–2026 навчальному році в училищі функціонує 10 інклюзивних груп, у яких навчаються 26 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, а також одна спеціальна група за професією «Маляр. Штукатур», у складі якої професійне навчання забезпечується 6 особам з ООП. Загальна кількість осіб з інвалідністю, охоплених освітнім процесом, становить 32 особи. Результати проведеного аналізу засвідчили відсутність випадків дискримінації за соціальною ознакою та підтвердили ефективність впроваджених інклюзивних практик, що сприяють забезпеченню рівних можливостей для здобуття професійної освіти. |  |  |
|  | 8) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» - єдиний заклад системи професійної (професійно-технічної) освіти, який забезпечує інклюзивне навчання з 2019 року. Зусилля колективу, направлені на подолання проблеми бар’єрності: будова пандусів, розширення дверних блоків, демонтаж перешкод на шляхах руху, улаштування контрастних вказівників тощо. Прикладом успішного вирішення проблеми є реконструкція найпростішого укриття ДНЗ «Запорізьке ВПУ» під інклюзивне сховище з елементами ПРУ. Споруда, введення в експлуатацію якої відбудеться незабаром, обладнана підйомником, адаптованим під потреби осіб з обмеженими функціональними можливостями, санвузлом та душовою кабінкою. Розбудова інклюзивного освітнього, у тому числі фізичного середовища – пріоритет колективу училища У 2024-2025 навчальному році в училищі створено 11 інклюзивних груп, до складу яких зараховано 23 учні з особливими освітніми потребами. Загальна кількість осіб з інвалідністю – 28. У 2025-2026 навчальному році в училищі створено 10 інклюзивних груп, до складу яких зараховано 26 учнів з особливими освітніми потребами та одна спеціальна група за професією "Маляр. Штукатур", де професійне навчання забезпечується 6-ом особам з ООП. Загальна кількість осіб з інвалідністю – 32 | https://zvpu.zp.ua/istoriya-zakladu/ |  |
| 83. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | В області створено 35 інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), з яких 22 ІРЦ юридичні адреси зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, 13 ІРЦ розташовані на підконтрольній Україні території, фактично здійснюють діяльність 25 установ (12 ІРЦ здійснюють свою діяльність очно, 13 ІРЦ – дистанційно), 5 ІРЦ знаходяться на простої та ще 5 ІРЦ тимчасово призупинили свою діяльність. Інформацію про ІРЦ Запорізької області розміщено в статті на сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ |  |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |  |  |
| 88. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбар’єрного простору | 4) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік | Виконано | В Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної підготовки протягом 2025 року навчання з розвитку цифрової компетентності за спецкурсом «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» пройшли 2600 педагогів дошкільної та загальної середньої школи під час курсів підвищення кваліфікації. У січні-лютому в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», в онлайн-форматі відбулось навчання педагогічних працівників ІРЦ та ОРЦПІО за програмою проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях», в якому взяли участь 62 особи. Мета проекту: розширення можливостей роботи ІРЦ на прифронтових територіях України через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП. У травні-червні ОРЦПІО було організоване дистанційне навчання педагогічних працівників закладів освіти (183 особи) в межах проєкту «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації у роботі з дітьми з ООП» з метою інформування про доступні цифрові засоби комунікації в Україні, розширення можливостей роботи закладів на прифронтових територіях через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП, підтримка сімей, які мають дітей з мовленнєвими труднощами; навчання по використанню застосунку TippyTalk та впровадженню його в освітній процес. Загалом у проєкті взяли участь 245 педагогічних працівників Запорізької області | https://ele.zp.ua/repository/ |  |
| 89. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю закладів освіти, в тому числі вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. У межах моніторингу здійснено оцінку закладів обласного підпорядкування, серед яких: - заклади загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами); - заклади професійної (професійно-технічної) освіти; - споруди цивільного захисту, що розташовані на території цих установ. Управителями перевірено близько 33 об’єктів, здійснено фотофіксацію та оформлено чеклісти. Кожна локація нанесена на Мапу безбар’єрності з відповідною позначкою. | http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |  |
| 90. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | Упродовж звітного періоду в закладах освіти здійснювалися заходи, спрямовані на організацію освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування. Основною метою заходів було створення умов для всебічного розвитку, соціалізації, самореалізації та активної участі таких здобувачів освіти в освітньому та культурному житті. Позашкільна освіта Запорізької області залишається важливою складовою формування творчої, активної та патріотично налаштованої молоді. У регіоні функціонує 32 заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України, які забезпечують різноманітні напрями розвитку дітей та учнівської молоді. Чотири заклади позашкільної освіти (центри) обласного підпорядкування є потужними центрами організаційно-масової роботи з дітьми й методичної роботи за відповідними напрямами позашкільної освіти: - комунальний заклад «Запорізький обласний центр позашкільної освіти «Мала академія наук учнівської молоді «Саєнс-Хаб» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради. У 28-ми територіальних громадах працюють гуртки у закладах освіти. Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у відсотках від загальної кількості дітей шкільного віку в галузі освіти знаходиться в межах 70 %; Освітній процес у закладах позашкільної освіти організовано в залежності від безпекової ситуації в Запорізькій області. Масовими заходами за всіма напрямами позашкільної освіти охоплено 100 % здобувачів освіти області. Це — конкурси, акції, фестивалі, фотовиставки, майстерки, спортивні змагання, освітньо-розважальні події, спрямовані на підтримку дитячої творчості, розвиток технічних і художніх здібностей, екологічного мислення, на патріотичне виховання, популяризацію науково-технічної творчості. Станом на 25.12.2025 в обласних центрах позашкільної освіти навчається 24 636 здобувачі освіти. Відповідно до Перспективних планів роботи Центри позашкільної освіти сприяють розвитку інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, також дітей з особливими освітніми потребами. У поточному році в закладах позашкільної освіти області навчається 3331 внутрішньо переміщений здобувач освіти, а в центрах позашкільної освіти обласного підпорядкування — 116 дітей з особливими освітніми потребами й 1346 дітей із числа ВПО. Упродовж 2025 року закладами позашкільної освіти проведено 82 масові обласні заходи із залученням дітей пільгових категорій. Заходи проводилися з дотриманням принципів доступності, безпеки та індивідуального підходу. Завдяки безперервній роботі Центрів позашкільної освіти діти області мають змогу розвивати свої таланти, здобувати нові навички, знаходити однодумців і відчувати гордість за свою країну. Організація освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами є важливою складовою інклюзивної освіти та сприяє їх повноцінному розвитку і соціалізації. Робота у цьому напрямі буде продовжена з урахуванням потреб здобувачів освіти та можливостей закладів освіти | https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://sites.google.com/15zp.ukr.education/zochetumestet http://grani.in.ua/ https://www.zocentum.com/ http://centrturizmu.zp.ua/ https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://www.zocentum.com/post/ https://www.facebook.com/groups/137029566852694/posts/1670501080172194/ https://www.instagram.com/reel/DKgguebtr7T/ https://www.facebook.com/school15zp.ua/posts/ https://udcpo.gov.ua/2025/07/15465/ | 15.12.2025 № 797 |
|  | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 2025— 2026 роки | У 2025 році виконано | 23 грудня Громадська спілка "СП "центр освіти дорослих "Перший" організував Круглий стіл «Освіта дорослих у Запорізькому регіоні: стан та перспективи розвитку». У Запоріжжі впроваджена унікальна соціальна ініціатива — програма «Старше покоління запоріжців», яку затвердила міськрада. Це перша комплексна міська програма, спрямована на підтримку людей літнього віку. Вона охоплює різні напрями — від цифрової освіти до спорту, від ментального здоров’я до культурного дозвілля, зокрема освіта без вікових меж: «Університет третього віку» з курсами з історії, традицій народів світу, ЗСЖ. В Запорізькій області триває програма ваучерів на навчання, що дозволяє українцям здобути нову професію або пройти перепідготовку державним коштом. Ваучери переважно орієнтовані на категорію людей старшого віку, хоча скористатися може будь-хто. | https://zp.gov.ua/news/244633-tizden-osviti-doroslix-u-zaporizzi https://www.zoda.gov.ua/news/75483/u-2025-rotsi-zhiteli-zaporizkoji-oblasti-otrimali-ponad-750-vaucheriv-na-navchannya.html https://www.facebook.com/pershyi/ https://pershyi.org.ua/ https://www.inform.zp.ua/uk/2025/05/01/322678_zaporizhzhya-zapuskaye-pershu-misku-programu-dlya-litnih-lyudej-detali/ |  |

______________________________________