Інформація по виконанню Обласного плану заходів на 2025-2026 роки
 з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за 2025 рік

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Стан (не розпочато/ виконується/виконано) | Інформація про виконання (коротко) | Посилання на публікацію |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбар’єрності» |  |  |  |  |  |
| 1. Визначення вимог до безбар’єрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Заклади вищої освіти Запорізької області проводять інформаційні заходи, спрямовані на ознайомлення студентів, викладачів та громади з оновленими державними будівельними нормами та європейськими стандартами доступності для маломобільних груп населення. Такі заходи інтегруються у навчальні програми, семінари та конференції. Запорізьким національним університетом організовано лекції та дискусії в рамках Національного тижня безбар’єрності, де обговорюються нові стандарти доступності та їх застосування у навчальних корпусах. До напряму наукової діяльності кафедри «Дизайн» Національного університету «Запорізька політехніка» включено питання дослідження принципів універсального дизайну та безбар’єрності в умовах відбудови України. При практичній підготовці студентів розглядаються питання інклюзивності при будівництві | https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=65761&lang=ukr&news_code=na-ekonomichnomu-fakulteti-vidbuvsya-zakhid-u-mezhakh-natsionalnogo-tizhnya-bezbar-----rnosti--jshlosya-pro-rivnist--povagu-ta-vidkritist https://zp.edu.ua/napriamy-naukovoi-diialnosti-kafedry-dyzajn/ https://zp.edu.ua/praktychna-pidhotovka-studentiv-ta-spivpratsia-z-robotodavtsiamy-13/ https://zp.edu.ua/lektsiia-pro-bezbar-iernistu-zaporizkij-politekhnitsi/ |
| 2. Підвищення кваліфікації фахівців (проектувальників, експертів, замовників та виконавців) щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | проведення для проектувальників, підрядників та експертів навчальних семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | 01.01.2026 31.12.2026 | Виконується | Представники Управління містобудування та архітектури взяли участь в онлайн-семінарі для викладачів і студентів закладів вищої освіти на тему «Оновлені державні будівельні норми «Інклюзивність будівель і споруд та особливості їх застосування», який провело Міністерство розвитку громад та територій України. Під час семінару представники Мінрозвитку, розробники державних будівельних норм та провідні архітектори обговорили ключові положення Зміни № 2 до ДБН «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення», практичні аспекти забезпечення безбар’єрності житлових комплексів, благоустрою та споруд цивільного захисту населення, а також сучасні підходи до проєктування з використанням штучного інтелекту. З фаховими роз’ясненнями щодо змін до ДБН виступив директор департаменту просторового планування територій та архітектури Мінрозвитку. Серед спікерів заходу — провідні архітектори та представники проектних організацій України. До участі в семінарі були запрошені викладачі та студенти спеціальностей «Архітектура та містобудування» і «Будівництво та цивільна інженерія» більш ніж 20 закладів вищої освіти | https://mindev.gov.ua/news/minrozvytku-provelo-seminar-dlia-vnz-shchodo-onovlenykh-budivelnykh-norm-z-inkliuzyvnosti |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | 1) визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбар’єрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації проведено збір, узагальнення та аналіз інформації про результати проведення оцінки ступеня безбар’єрності, поданої місцевими органами з питань містобудування та архітектури. З переліком обстежених об’єктів фізичного оточення можна ознайомитися за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/194hY70MFzSbIb3d-iZzo_bFenoE121Bc?usp=sharing Зі звітом про результати проведення оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення можна ознайомитися на вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність», вкладка «Оцінка ступеню безбар’єрності»: https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html. Інтерактивна карта доступна за посиланням: https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025?l=3ffffe#5/48.2/30.3. На вебсайті облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність» розміщено публікацію | https://drive.google.com/drive/folders/194hY70MFzSbIb3d-iZzo_bFenoE121Bc?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025?l=3ffffe#5/48.2/30.3 https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На вебсайті облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність» публікуються нормативно-правові акти, методичні рекомендації, новини, досягнення з безбар’єрності. | https://www.zoda.gov.ua/article/2587 |
|  | 3) залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації проведено публічні консультації щодо проєкту Обласного плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у Запорізькій області. До обласного комітету забезпечення доступності входять 26 представників благодійних та громадських організацій, які взаємодіють з облдержадміністрацією з актуальних питань вдосконалення безбар’єрного простору для всіх громадян. Департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації (далі – Департамент) за участі комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур розроблено алгоритму дій стосовно організації допомоги в обслуговуванні людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в закладах торгівлі, який направлено для впровадження представникам торговельних мереж області. За отриманою інформацією в торговельних мережах: 1) «АТБ-МАРКЕТ», «Бридж», «Копійка» проводиться відповідна робота з персоналом (тренінги, навчання), магазини обладнуються пандусами; 2) «Нова лінія» прикладає максимум зусиль для забезпечення доступності маломобільним групам населення; рекомендований алгоритм дій доведено до персоналу; рекомендації прийняли до уваги та будуть враховані в подальшій діяльності; 3) адміністрацією торговельної мережі «Сільпо» проводиться аудит стану магазинів та за результатами будуть здійснюватися відповідні роботи щодо запровадження рекомендацій; також є свій тренінг «Інклюзивність та безбар'єрність», який пройшли всі співробітники магазинів, робота з персоналом проводиться і надалі; 4) у магазинах «Епіцентр» вхідні групи відповідають вимогам безбар'єрного простору; на центральному вході присутній адміністратор, який здійснює візуальний контроль з метою своєчасного розпізнавання маломобільних груп населення, надає необхідну допомогу та консультації. Громадами Запорізького району з власниками об’єктів було проведено роз’яснювальну роботу щодо необхідності забезпечення фізичної безбар’єрності до об’єктів. Матвіївською сільською радою опрацьовуються питання з реалізації та розвитку безбар’єрного середовища та послуг на території громади: - розроблено проект створення безбар’єрного маршруту в с. Матвіївка; - проводиться робота з виконання Плану заходів із впровадження безбар’єрного простору на території Матвіївської громади; - на фінальному етапі перебуває розроблення Стратегії розвитку Матвіївської громади, до якої включено заходи з розвитку безбар’єрного середовища та послуг у громаді | https://www.zoda.gov.ua/news/74711/povidomlennya-pro-provedennya-publichnih-konsultatsiy-shodo-projektu-oblasnogo-planu-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku-u-zaporizkiy-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76144/gromadski-organizatsiji-doluchajutsya--do-formuvannya-bezbarjernogo-seredovisha-v-zaporizkiy-oblasti.html https://www.matviivska-gromada.gov.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%ba/ https://stepnerada.gov.ua/stepnenska-silska-rada-provela-obstezhennia-chastyny-ob-iektiv-komunalnoho-majna-shchodo-zabezpechennia-bezbar-iernoho-dostupu-rezultaty-obstezhennia-publikuiemo-dlia-zahalnoho-oznajomlennia-u-hroma/ |
| 4. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю». Даний навчальний модуль було опрацьовано із 48 державними службовцями. Під час реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби категорії «Б» та «В» та посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування було забезпечено реалізацію тем «Організаційна культура на публічній службі» та «Інструменти взаємодії державних органів з громадськістю та громадянами», при висвітленні яких приділялася увага питанням створення безбар'єрного простору. Участь у даних навчальних заходах взяли 52 державних службовці та 47 посадових осіб місцевого самоврядування. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю" для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю", яка була спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. 23.05.2025 проведено онлайн-зустріч керівництва обласних органів влади та представників запорізького бізнесу в рамках роботи регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», на якій обговорювалося впровадження безбар’єрного середовища на підприємствах та важливість інклюзивного облаштування робочих просторів, створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю, а також реалізація положень Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Долинський КЗДО «Мрія»: Педагогічні працівники закладу постійно підвищують свою кваліфікацію у сфері безбар’єрності, проходячи тренінги, вебінари: Логопед, дефектолог та асистент вихователя отримали сертифікати за проходження тренінгу «Актуальні виклики та інноваційні рішення у сфері соціального захисту». Проєкт ЮНІСЕФ «Надання послуг з соціального захисту дітей та сімей з дітьми з вразливих груп населення в Запорізькій області» реалізує БФ «100% життя. Запоріжжя», «Особливості роботи з дітьми з ООП. Логопед, дефектолог пройшла навчання з впровадження АДК в освітній процес від ГО «Говори!», «Впровадження концепції цифрової гігієни дітей дошкільного віку: виклики, рішення, практики». Розумівський КЗДО «Казка»: Педагогічні працівники закладу на постійній основі підвищують свою кваліфікацію у сфері безбар’єрності, проходячи тренінги, воркшопи, вебінари: вихователі отримали сертифікати за проходження тренінгу «Актуальні виклики та інноваційні рішення у сфері соціального захисту». Проєкт ЮНІСЕФ «Надання послуг з соціального захисту дітей та сімей з дітьми з вразливих груп населення в Запорізькій області» реалізує БФ «100% життя. Запоріжжя», «Особливості роботи з дітьми з ООП. Впровадження АДК в освітній процес» ГО «Говори!», «Впровадження концепції цифрової гігієни дітей дошкільного віку: виклики, рішення, практики» та ін. КЗ ЗСО «Розумівська гімназія «Темп»: Для учасників освітнього процесу, в тому числі здобувачів освіти, систематично проводяться заходи з питань створення безбар’єрного простору - години безбар’єрності та спілкування для 1-4 класів «Що таке безбар’єрність і чому це важливо для кожного»; «Що таке безбар'єрність?»; «Безбар’єрність. Чому це стосується кожного». Степненська сільська рада https://stepnerada.gov.ua/vseukrainska-prohrama-mentalnoho-zdorovia-iak-ty/ Матвіївська сільська рада На території громади забезпечується проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору | https://www.zoda.gov.ua/news/74600/dialog-vladi-ta-biznesu-bezbarjernist--zruchnist,-povaga-ta-vrahuvannya-potreb-kozhnoji-ljudini.html http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh https://stepnerada.gov.ua/vseukrainska-prohrama-mentalnoho-zdorovia-iak-ty/ |
|  | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Навчальний матеріал загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Співпраця з іноземними партнерами та міжнародними організаціями задля відновлення та розвитку держави» включав питання, які пов’язані з написанням грантових заявок, що передбачають створення умов фізичної доступності до публічних послуг; ознайомлення з прикладами міжнародних практик інклюзивного розвитку територій та сприяв підвищенню обізнаності держслужбовців щодо принципів універсального дизайну (universal design). Учасниками професійного навчання за даною програмою стали 60 осіб, а саме: 7 державних службовців; заступник голови районної державної адміністрації; 49 посадових осіб місцевого самоврядування; 3 працівники військових адміністрацій населених пунктів. Реалізація загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Особливості проведення аналізу витрат і вигод інвестиційних проєктів, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій» була спрямована на формування навичок підготовки інвестиційних проєктів із урахуванням доступності результатів для всіх груп населення; ознайомлення з критеріями соціального ефекту, зокрема впливу проєктів на маломобільні групи; та передбачала аналіз витрат і вигод з урахуванням принципів інклюзивності у публічних інвестиціях. Участь у навчанні взяли 84 публічних службовців Запорізького регіону, а саме: 28 державних службовців; 50 посадових осіб місцевого самоврядування; 6 посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів | https://www.facebook.com/share/p/1HE737Tdmi/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.07.18-spivpracya-z-inozemnimi-partnerami-ta-mizhnarodnimi-organizaciyami https://www.facebook.com/share/p/1JCRN8LiT7/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.08.15-osoblivosti-provedennya-analizu-vitrat-i-vigod-investicijnih-pro http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
| 5. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності з урахуванням потреб маломобільних груп населення враховуючи норми та вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» зі змінами | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | У Долинській сільській раді розроблена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 29951, експертний звіт позитивний, порушено клопотання перед Міністерством освіти і науки України щодо фінансування. Проєктним рішенням передбачено заходи щодо безперешкодного доступу маломобільних груп населення. В Кушугумській гімназії «Інтелект» облаштовані пандуси та туалетна кімната для маломобільних груп населення. Новоолександрівською територіальною громадою облаштовано пандус в найпростішому укритті у гімназії. Широківською територіальною громадою в Петропільському навчальному закладі в рамках освітнього проєкту «коло клуб» заплановано придбання гусеничного підйомника для маломобільних груп населення. Кількість об’єктів цивільного захисту в територіальних громадах Запорізького району, які обладнанні засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення: Біленьківська– 4; Кушугумська - 4; Таврійська – 2; Широківська – 1; Новоолександрівська – 1; Михайло-Лукашівська – 1. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.03.2025 № 376 затверджено регіональний операційний план заходів з реалізації у 2025-2027 роках Стратегії розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року, яким передбачено заходи з організації будівництва захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення суб’єктами господарювання, що належать до відповідної сфери управління, нарощування кількості об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту за рахунок обстеження та пристосування наявних об’єктів підземного простору усіх форм власності та взяття їх на облік. Забезпечено заповнення онлайн-таблиці першочергових проєктів будівництва (реконструкції) захисних споруд цивільного захисту за посиланням: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z6li7rouvASJf0FFZCZelk1Pa2X7U8QA2r8_sy6n8RY/edit?usp=sharing У 2025 році на будівництво ремонт та облаштування захисних споруд цивільного захисту з бюджету Запорізької міської територіальної громади передбачені кошти у сумі 1 120 611,611 тис. грн (у тому числі за рахунок міжбюджетних трансферів – 847 939,186 тис. грн). З початку 2025 року з обласного бюджету на забезпечення належного стану захисних споруд цивільного захисту (далі - ЗС ЦЗ) передбачено 107,8 млн грн. За рахунок субвенцій та дотації з державного бюджету місцевим бюджетам Запорізької області виділено кошти на облаштування безпечних умов у 28 закладах освіти 1 388,4 млн грн та на проведення капітальних ремонтів 4 об’єктів ЗС ЦЗ закладів охорони здоров’я 16,2 млн грн. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 07.09.2023 № 500 «Про затвердження переліку проєктів і заходів для фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об’єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення», зі змінами, затверджено 22 проєкти по Запорізькій області. Серед інших, затверджено 8 проєктів з обсягом фінансування 150 166,804 тис. грн на виконання робіт з ремонту сховищ та 2 проєкти з обсягом фінансування 63 752,542 тис. грн з будівництва Центрів Безпеки. Для підвищення рівня доступності ЗС ЦЗ для маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю на території області запроваджена обласна цільова Програма реалізації заходів цивільного захисту в умовах воєнного стану та в мирний час на 2023-2027 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 01.12.2022 № 550, якою заплановано фінансування обладнання об’єктів фонду ЗС ЦЗ пандусами та тактильною навігацією в 2025 році на 264 000,00 грн. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z6li7rouvASJf0FFZCZelk1Pa2X7U8QA2r8_sy6n8RY/edit?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/73826/pro-zatverdzhennya-regionalnogo-operatsiynogo-planu-zahodiv-z-realizatsiji-u-2025-2027-rokah-strategiji-rozvitku-fondu-zahisnih-sporud-tsivilnogo-zahistu-na-period-do-2034-roku.html |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В межах проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю проведено перевірку споруд цивільного захисту Запорізької області На підконтрольній Україні території Запорізької області, створено фонд захисних споруд цивільного захисту (далі – ЗС ЦЗ) в кількості 1472 об’єктів, що налічує: 257 сховищ, 98 протирадіаційних укриттів, 1117 інших об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. З метою визначення стану готовності об’єктів фонду ЗС ЦЗ та перспективних напрямків роботи на 2025 рік, на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області від 14.02.2025 № 5 визначено завдання головам районних державних адміністрацій, виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад продовжити вжиття додаткових заходів щодо нарощування фонду захисних споруд шляхом будівництва нових захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення, повторного проведення комплексного обстеження (контрольного) та оснащення існуючих споруд підземного простору, встановлення первинних укриттів з метою забезпечення можливості укриття 100 відсотків населення, пристосування об'єктів фонду ЗСЦЗ засобами для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Організувати роботу з балансоутримувачами (власниками) об’єктів фонду ЗСЦЗ, щодо обов’язковості приведення у готовність до використання за призначенням, підтримання їх у такому стані на період дії правового режиму воєнного стану, а також безперешкодного доступу населення під час оголошення сигналів оповіщення про повітряну тривогу та правових наслідків порушення відповідних вимог законодавства. З урахуванням завдань, визначених протоколом засідання Державного координаційного штабу від 20.03.2025, проведено засідання Регіонального координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у належний стан від 01.04.2025 | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html |
|  | 3) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 01.09.2025 № 919 затверджено Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Запорізької області на 2026-2028 роки де передбачено облаштування та модернізація захисних споруд цивільного захисту (укриттів) в закладах загальної дошкільної, середньої та вищої освіти; в установах соціального захисту населення; у закладах охорони здоров’я та культури. Також передбачено побудова/ремонт протирадіаційних укриттів або споруд подвійного призначення. Згідно з даними інформаційної системи «Облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» на сьогодні облаштовано безбар’єрною або частково безбар’єрною доступністю 144 об’єктів ЗС ЦЗ, що складає 9,8% від загальної кількості фонду ЗС ЦЗ. З метою захисту населення на території міста Запоріжжя в місцях можливого скупчення людей на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку на підставі рішення Ради оборони Запорізької області від 14.01.2025 № 196 встановлено 17 модульних залізобетонних конструкцій з облаштуванням доступу маломобільних груп населення, загальною вартістю 31 038 000 грн. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту органами місцевого самоврядування проводяться: інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття; розроблені та розміщені на офіційних сайтах виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення інтерактивні карти розташування захисних споруд цивільного захисту: https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12 | https://www.zoda.gov.ua/news/76018/pro-zatverdzhennya--serednostrokovogo-planu--prioritetnih-publichnih--investitsiy-zaporizkoji-oblasti--na-2026-2028-roki.html https://surl.li/zqvdtl |
|  | 4) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Для інформування населення розроблено онлайн-карти з відображенням придатних до використання за призначенням об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, які розміщено на офіційних сторінках Запорізької облдержадміністрації, головного управління ДСНС України у Запорізькій області, Запорізької міської ради У селі Петропіль Широківської громади триває будівництво Центру безпеки, який охоплюватиме зону оперативного реагування для 35 населених пунктів і стане їх важливим елементом захисту інфраструктури. Центр включатиме пожежне депо, поліцейські кабінети, диспетчерський пункт та сучасне укриття, спроєктоване відповідно до принципів безбар’єрності. Очікується, що об’єкт забезпечить не лише оперативне реагування на виклики, а й доступність послуг для всіх категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.8390360277675%2C35.14911904999999&z=12 https://zp.gov.ua/news/276217-u-zaporizzi-je-elektronna-mapa-ukrittiv https://ukryttya.zp.gov.ua/ https://www.zoda.gov.ua/ https://zp.dsns.gov.ua/diyalnist/zaxisni-sporudi https://zp.gov.ua/ |
|  | 5) забезпечення доступності головних входів і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Структурні підрозділи облдержадміністрації, провели обстеження головних входів та приміщень. За результатами заповнено картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами перевірки. Будівля Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації бар’єрна. Наявне приміщення приймальні для осіб з інвалідністю є доступним для маломобільних груп населення. Державним архівом Запорізької області обстежено дві будівлі, які визначено бар’єрними. Видатки на встановлення пандусу заплановані в рамках реалізації завдань і заходів Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2025-2027 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 05.11.2024 № 929. Проведено обстеження будівлі Департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації. Будівлю визнано бар’єрною. Прийом людей з інвалідністю забезпечено на першому поверсі у холі. У 2025 році Запорізькою райдержадміністрацією було проведено моніторинг доступності трьох адміністративних будівель в яких розміщена райдержадміністрація. Виконання заходів щодо облаштування будівель буде можливим за наявності фінансування. Органами місцевого самоврядування було здійснено моніторинг адміністративних будівель органів місцевого самоврядування та центрів надання адміністративних послуг. Михайло-Лукашівською сільською радою встановлено мобільний пандус. В Матвіївській територіальній громаді вхід до будівлі, в якій розміщено відділ «Центр надання адміністративних послуг» Матвіївської сільської ради (село Українка, вул. Миру, 14-В) у 2023 році було обладнано пандусом та кнопкою виклику для осіб з інвалідністю. Біля входу до адмінбудівлі сільської ради встановлено кнопку виклику для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Триває робота щодо забезпечення безбар’єрності у діючих центрах надання адміністративних послуг області (далі – ЦНАП). Зокрема, здійснюється постійний моніторинг доступності приміщень, де знаходяться ЦНАП, у рамках модулю звітності «Статичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія», впровадженому Міністерством цифрової трансформації України (далі – Мінцифри). За попередньою оцінкою переважна більшість ЦНАП області є частково безбар’єрними. З 78 діючих об’єктів мережі ЦНАП (включно з релокованими) 34 об’єктів обладнано пандусом, 12 мають безперешкодний доступ до приміщення. Окремо варто відзначити якісні зміни в облаштуванні та організації роботи ЦНАП Вільнянського громади. З метою створення безбар’єрного середовища для всіх відвідувачів у приміщенні було переоблаштовано пандус відповідно до сучасних вимог доступності та встановлено кнопки виклику для осіб з інвалідністю | http://www.zoda.gov.ua/news/74858/jedina-merezha-tsnapiv-zaporizkogo-regionu-maje-stati-tsifrovim-sertsem-oblasti,--zastupnik-golovi-zoda-volodimir-cherednichenko.htm https://surl.li/cfhjbh https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://drive.google.com/drive/folders/1-Ch4uHuldpZunjxGfAAu0HIyxEnw7exa?usp=sharing |
|  | 6) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Наразі у 32 діючих об’єктах мережі ЦНАП Біленьківської, Матвіївської, Долинської, Широківської, Михайлівської, Павлівської, Таврійської сільських, Комишуваської, Кушугумської селищних, Вільнянської та Запорізької міських громад Запорізької області (всього 78 об’єктів) встановлені тактильні, візуальні та інші елементи доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Вільнянською міською радою виконано роботу по реконструкції вхідного вузла, а саме: встановлено сходинки та пандус до приміщення по вул. Зачиняєва,18 у м. Вільнянськ, в якому здійснюють прийом громадян відділи виконавчого комітету Вільнянської міської ради, а саме: Центр надання адміністративних послуг, відділ соціального захисту населення, відділ з питань ветеранської політики, поліцейські офіцери громади. На території Михайлівської сільської ради проводяться роботи з поточного ремонту ганку з облаштуванням сходинок та пандусу у громадському будинку біля входу у Вільноандріївському ФП. При проведенні даних робіт враховано елементи безбар’єрності (поручні, висота порогів, ширина дверних отворів тощо). Новоолександрівською сільською радою, на сьогоднішній день, виконується розробка проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція з термомодернізацією будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області: «Центр надання послуг». У проєкті передбачено влаштування всіх необхідних елементів безбар'єрності, а саме: табличок зі шрифтом Брайля, поручнів, попереджувально-тактильної плитки, висоти порогів, ширини дверних отворів тощо. В рамках ліквідації надзвичайної ситуації, Степненською сільською радою було проведено будівельні роботи в будівлі сільської ради с. Степне та (наразі частково) облаштовано вхід до будівлі елементами безбар’єрності, які необхідні у вхідній групі, зокрема було розширено дверні отвори, розширено ширину тамбуру та облаштовано пандус. Михайло-Лукашівською сільською радою встановлено мобільний пандус. Матвіївська сільська рада. Вхід до будівлі, в якій розміщено відділ «Центр надання адміністративних послуг» Матвіївської сільської ради (село Українка) у 2023 році було обладнано пандусом та кнопкою виклику для осіб з інвалідністю. Біля входу до адмінбудівлі сільської ради встановлено кнопку виклику для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. В будівлях райдержадміністрації не встановлювались тактильні, візуальні та інші елементи доступності. | https://www.facebook.com/share/p/1BQS5zfVY9/ |
|  | 7) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За інформацією органів місцевого самоврядування підприємства житлово-комунального господарства комунальної форми власності в м. Запоріжжі частково безбар’єрні: ТОВ «Запоріжжяелектропостачання», вул. Марії Приймаченко, 20А, облаштовано пандусом; ТОВ «Вельтум-Запоріжжя», вул. Іванова, 99; ТОВ «Місто для людей», вул. Добролюбова, 8, пандус відсутній, частково безбар’єрний, приміщення орендоване; КП «Запоріжремсервіс» ЗМР, вул. Фанатська, 23А, безбар’єрність відсутня, приміщення орендоване; КК «Мрія», вул. Авраменко, 15А, сходинки відсутні, частково безбар’єрний. Станом на грудень 2025 року в Запоріжжі триває робота над створенням безбар'єрності щодо забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати. Термін виконання робіт подовжено до 2026 року. Степненська сільська рада Приведено габарити санітарно-гігієнічної кімнати до вимог безбар’єрності |  |
|  | 8) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Соціальну послугу стаціонарного догляду надають три інтернатні установи соціального захисту населення обласного підпорядкування. Установи мають часткову безбар’єрність: корпуси обладнані пандусами, встановлені поручні, облаштовані туалетні кімнати. У першому півріччі 2025 року будівельні/ ремонтні роботи з облаштування/модернізації інтернатних установ системи соціального захисту населення, щодо забезпечення фізичної безбар’єрності не здійснювалися. На базі Запорізького обласного центру соціальних служб, у рамках проєкту «Посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні» за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), з метою створення сприятливих умов для впровадження нових соціальних технологій та розвитку соціальних послуг, розпочав діяльність навчально- тренінговий центр соціальної роботи | https://surl.li/nwgnzq http://цсс.zp.ua https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C |
|  | 9) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Фінансування на реалізацію даного заходу у поточному році не було передбачено, проте заклади продовжують активну роботу щодо пошуку додаткових ресурсів. Зокрема, опрацьовується можливість залучення коштів грантових програм та партнерських організацій з метою поетапного забезпечення архітектурної доступності мистецьких шкіл і створення безбар’єрного середовища для всіх категорій відвідувачів. Розроблено плани заходів з реалізації створення безбар’єрного простору на прилеглій території, в приміщеннях закладів культури та культурної інфраструктури громад Запорізького району. Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (облаштовано пандус). Робота в даному напрямку триває. | Мистецтво без бар’єрів... - Запорізька обласна філармонія ¦ Facebook https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://www.facebook.com/filarmoniczpua/posts/pfbid037b99cmVEdLcXjrmXBnMH3p5GNQxeVHwnaxPw5LH59LAUPuuLBnTNXhhCwCjAbcSPl https://www.zoda.gov.ua/news/76366/zaporizkiy-teatr-imeni-magara-kultura-maje-buti-dostupnoju-dlya-vsih.html https://www.facebook.com/anya.simonova.2025/videos/649542114700939?idorvanity=637588190350527 https://www.zoda.gov.ua/news/76366/zaporizkiy-teatr-imeni-magara-kultura-maje-buti-dostupnoju-dlya-vsih.html https://zprz.city/news/view/povernuli-sluhachiv-u-yunist-zaporizki-artisti-zaspivali-svitovi-hiti-minulogo-stolittya https://www.youtube.com/watch?v=_NHUpQORfBk |
|  | 10) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Фінансування на реалізацію даного заходу у поточному році не було передбачено, проте заклади продовжують активну роботу щодо пошуку додаткових ресурсів. Зокрема, опрацьовується можливість залучення коштів грантових програм та партнерських організацій з метою поетапного забезпечення архітектурної доступності мистецьких шкіл і створення безбар’єрного середовища для всіх категорій відвідувачів. Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек та клубних закладів відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Органи місцевого самоврядування та працівники закладів культури постійно проводять роботу щодо розумного пристосування та універсального дизайну приміщень, забезпечуючи безперешкодний доступ, адаптацію приміщень та поповнення бібліотечних фондів спеціалізованою літературою. Запорізька міська рада: бібліотека по вул. Історична, 45 - встановлено пандус, поручні); бібліотека по вул. Володимира Українця, 4 - встановлено пандус з поручнями, пристосований санвузол; бібліотека по вул. Незалежної України - повністю пристосована до потреб відвідувачів з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату (встановлено пандус із поручнями, пристосований санвузол, кнопка виклику, тактильна плитка, звукові та світлові показники, автоматичне відкриття вхідних дверей). Забезпечено спеціалізованою літературою: шрифт Брайля – 97 примірників, збільшений шрифт – 67, аудіокниги – 108; працює онлайн-сервіс УТОГ. Вільнянська міська рада: забезпечено безперешкодний доступ до приміщень БібліоХабу. Бібліотечні фонди потребують поновлення спеціалізованою літературою. Михайло-Лукашівська сільська рада: три сільські бібліотеки забезпечені пандусами. Долинська сільська рада: Високогірненський клуб, Новослобідський клуб, Новозапорізький та Розумівський будинки культури облаштовані пандусами та інформаційними табличками. Всі інші заклади культури Долинської сільської ради облаштування відповідного обладнання не потребують, є вільний доступ. Поновлення бібліотечних фондів відповідною літературою відсутнє. Спеціалізовані бібліотеки відсутні. Біленьківська сільська рада: клуби та бібліотеки облаштовані пандусами, табличками, планами евакуації, позначками для вогнегасників. Новомиколаївська селищна рада: забезпечено пандусами та звуковою сигналізацією комунальний заклад «Новомиколаївський центр культури і дозвілля»; пандусами: Сторчівський та Підгірненський сільські будинки культури; інформаційними табличками: комунальний заклад «Новомиколаївський центр культури і дозвілля», Сторчівський, Підгірненський, Новоіванківський, Софіївський, Зеленівський, Терсянський сільські будинки культури, Веселогаївський, Заливнянський сільські клуби. Бібліотечні фонди потребують поповнення спеціалізованою літературою. Кушугумська селищна рада: забезпечено систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме: візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об’єктів та перешкод); всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; у приміщенні відсутні предмети/перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю; у туалетах загального користування виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних. Планується поновлення бібліотечних фондів відповідною літературою, наразі використовуються аудіокниги. Степненська сільська рада, Новоолександрівська сільська рада та Михайлівська сільська рада: заклади культури забезпечені пандусами. Тернуватська селищна ради: заклади культури мають безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних груп. Бібліотечні фонди поповнюються спеціалізованою літературою. Також у бібліотеках громад діє послуга, в межах якої завідувачі бібліотек обслуговують читачів з обмеженими фізичними можливостями та пенсіонерів на дому: «Серце, що читає». | https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 11) наповнення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | У межах заходу здійснюється систематичне наповнення та актуалізація даних інтерактивної карти, що відображає рівень архітектурної доступності закладів культури, з метою інформування населення та планування подальших кроків щодо створення безбар’єрного середовища. Проведено моніторингове обстеження приміщень закладів культури Запорізького району та заповнено чек – листи безбар’єрності. Внесено інформацію щодо закладів культури до інтерактивної карти ЛУН місто | https://www.zoda.gov.ua/news/74768/rozpochavsya-shorichniy-monitoring-rivnya-bezbarjernosti-u-gromadah.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 12) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 01.01.2026 31.12.2026 | Виконується | Інформація про інтерактивну карту поширюється серед закладів культури, органів місцевого самоврядування та цільових груп населення з метою підвищення обізнаності та використання ресурсу | https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1547264356410019&id=100033794083495&ref=embed_post |
|  | 13) забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Обласні мистецькі школи продовжують роботу в дистанційному форматі, що частково забезпечує доступність освітнього процесу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FllBUYAo1pfSIS7etUNE3CQ00Uqh061x/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 14) забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Доступними центрами для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю є: КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, та Комунальна установа «Запорізький міський молодіжний центр» Запорізької міської ради. Також, оновлюється інформація щодо доступності інших молодіжних центрів | https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639&_rdr https://www.facebook.com/share/17C8A4U3aa/ |
|  | 15) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В ході моніторингу місць тимчасового проживання (далі – МТП) внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) проведена попередня оцінка стану безбар’єрності шляхом заповнення чек –листа, надісланого Міністерством розвитку громад та територій України листом від 17.06.2025 № 25902/7/14-25. За підсумком проведеного моніторингу буде заповнено гугл-форму з ретельним оцінюванням будівель та прилеглої території МТП щодо відповідності вимогам проживання маломобільних осіб. Станом на грудень 2025 року з 50закладів різної форми власності (49 будівель), перелік яких затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника військової адміністрації від 06.11.2023 № 646, із змінами, проведено моніторинг 23 будівель. Станом на цей час в Запорізькій області функціонує одне модульне містечко, яке було побудовано з дотриманням вимог щодо проживання маломобільних груп населення. Модульне містечко розташовано за адресою: вул. Стешенка, буд. 18, м. Запоріжжя Розпорядженням голови Запорізької райдержадміністрації від 09.05.2025№87 створено комісію з обстеження об’єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб при Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області (далі – Комісія). Станом на 25.12.2025 Комісією було проведено обстеження 26 об’єктів на території Запорізького району та складено відповідні акти перевірки. Звіти направлено до облдержадміністрації. |  |
|  | 16) висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація висвітлюється на вебсайтах органів виконавчої влади та медіа | https://zp.gov.ua/news/284920-modulni-budinki-dlia-pereselenciv https://www.zoda.gov.ua/news/60060 https://suspilne.media/zaporizhzhia/1185184-tranzitnij-inkluzivnij-centr-timcasovogo-prozivanna-v-zaporizzi-komu-ta-aku-dopomogu-nadaut/ |
|  | 17) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На підконтрольній Україні території Запорізької області розташовані 372 заклади та установи освіти, з них: придатні до використання - 264 (71 %); не придатні до використання - 8 (2 %); у 100 (27 %) закладах освіти укриття відсутні. Заклади дошкільної освіти: всього 134, мають укриття - 97 не забезпечені укриттями – 37. Заклади загальної середньої освіти: всього 175, мають укриття - 129, не забезпечені укриттями – 46. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти: всього 11, мають укриття - 11, не забезпечені укриттями – 0. Заклади фахової передвищої освіти: всього 15, мають укриття – 13, не забезпечені укриттями – 2. Заклади вищої освіти: всього 7, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 2. Заклади позашкільної освіти: всього 21, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 16. Приватні заклади освіти: всього 9, мають укриття – 4, не забезпечені укриттями – 5. У закладах освіти області буде функціонувати 24 протирадіаційних укриття (далі-ПРУ), (13 проєктів нового будівництва ПРУ реалізуються із 2024 року, ще 11 – із 2025 року). Станом на 25.12.2025 будівельні роботи завершено на 17-ти об’єктах, з яких 11 об’єктів пройшли процедуру прийняття в експлуатацію та введені в дію для використання за призначенням. Будівельні роботи на 7-ми об’єктах продовжуються відповідно до затверджених графіків виконання робіт та з дотриманням усіх технічних стандартів і вимог безпеки. Нові ПРУ спроєктовані з урахуванням високих стандартів безбар’єрності, щоб забезпечити комфортний доступ і користування для всіх категорій населення під час надзвичайних ситуацій у мирний час та особливі періоди, а також гарантувати безперервний та безпечний доступ до освітніх послуг | https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.8100715554325%2C35.05391066348312&z=15 https://www.zoda.gov.ua/news/77278/znovu-vidchuvati-shkilniy-vayb-u-zaporizhzhi-gotujutsya-do-vidkrittya-she-odnijeji-bezpechnoji-pidzemnoji-shkoli.html https://www.zoda.gov.ua/news/77028/shkola-oflayn--tse-strategichniy-prioritet-dvanadtsyata-pidzemna-shkola-v-zaporizkiy-oblasti-zustrila-uchniv-ta-gostey.html https://drive.google.com/file/d/1oQEY4s4wiVyiuCwSvtJ490Kz3eRUF9ka/view?usp=sharing |
|  | 18) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У закладах охорони здоров’я запроваджено облаштування (капітальний ремонт) на 11 об’єктах захисних споруд цивільного захисту населення та одне нове будівництво захисної споруди. На трьох об’єктах вже завершено роботи Забезпечення безпечних умов закладів охорони здоров’я об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту (далі -ЗС ЦЗ) КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня » Запорізької обласної ради 4 ПРУ на 674 місць; КНП «Обласний клінічний заклад психоневрологічної допомоги та соціально значущих хвороб» ЗОР 1 ПРУ 67 місць; КНП «ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради 1 сховище на 140 місць (потребує ремонту); КНП «Міська лікарня екстреної та медичної швидкої допомоги» ЗМР 1 сховище на 103 місця (продовжуються ремонтні роботи) та 1 ПРУ на 150 місць; КНП «Міська лікарня №7» ЗМР 1 сховище на 100 місць; КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР сховище на 80 місць; КНП «Правобережний центр первинної медико-санітарної допомоги» ЗМР 1 сховище на 150 місць. Станом на грудень 2025 року триває реалізація проєкту щодо Нового будівництва хірургічного корпусу зі сховищем на 120 місць КНП «Здорова родина» ЗОР (КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР). Протягом 2023 – 2025 років проведено капітальні ремонти в 10 ЗСЦЗ за кошти державного, місцевого бюджетів та благодійних організацій. Обладнанні Wifi 8 ЗСЦЗ та Wifi 24 найпростіші укриття | https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |
|  | 19) забезпечення можливості безбар’єрної участі громадян у рекреаційно-туристичній діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Виконання заходу обмежене через об’єктивні причини, оскільки близько 70% територій природно-заповідного фонду області перебувають в окупації. Департаментом захисту довкілля облдержадміністрації направлений лист до Національного заповідника «Хортиця» щодо цього заходу. Розпочато роботу щодо реалізації планів створення безбар’єрного простору на території об’єктів культурної інфраструктури громад Запорізького району. До участі в культурних заходах та екскурсійних послугах залучаються всі верстви населення територіальних громад. Наразі на території Матвіївської громади не ведеться рекреаційно-туристична діяльність. На території громади розміщeно приватний готельно-ресторанний комплекс «Буржуй», власнику якого роз’яснено необхідність забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з нормами та вимоги ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». | https://www.zoda.gov.ua/news/77212/pro-implementatsiju--bezbarjernogo-prostoru.html |
|  | 20) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Виконання заходу обмежене через об’єктивні причини, оскільки близько 70% територій природно-заповідного фонду області перебувають в окупації. Департаментом захисту довкілля облдержадміністрації направлений лист до Національного заповідника «Хортиця» щодо цього заходу. | https://www.zoda.gov.ua/news/77212/pro-implementatsiju--bezbarjernogo-prostoru.html |
|  | 21) оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 366 (далі — Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На офіційному вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність» постійно публікуються новини, нормативно-правові акти, методичні рекомендації, звіти. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності приміщення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент), установ та закладів, підпорядкованих Департаменту. Картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд опубліковано на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (https://www.dszn-zoda.gov.ua/) в розділі «Безбар’єрність» (https://surl.lu/mgmtjz). Оприлюднено інформаційні повідомлення на ресурсах Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації та громад щодо: впровадження стандартів безбар’єрності у територіальному підрозділі ЦНАП Широківської громади у м. Запоріжжя (Дніпровський район) у контексті підготовки до відкриття першого Дія.Центру на території Запорізької області; встановлення нового пандусу в ЦНАП Вільнянської громади; проведення онлайн-зустрічі керівництва облдержадміністрації для працівників ЦНАП з основних питань, пов’язаних з забезпеченням безбар’єрності; зустрічі в рамках регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», присвяченої впровадженню безбар’єрного середовища на підприємствах та важливості інклюзивного облаштування робочих просторів, створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю Запорізькою райдержадміністрацією направлено лист органам місцевого самоврядування з проханням здійснити оприлюднення на офіційному веб-сайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 № 366 | https://www.zoda.gov.ua/article/2587 https://www.dszn-zoda.gov.ua/ https://surl.lu/mgmtjz https://www.facebook.com/share/p/1DF2iHToRz/ https://tinyurl.com/yjmvty8z https://surl.li/isgckd https://surl.lu/moakgz https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4294-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku https://www.zoda.gov.ua/article/2792/plan-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku.html https://www.zoda.gov.ua/article/2643/informatsiya-pro-dosyagnennya.html |
|  | 22) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами охорони здоров’я обласного підпорядкування проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. У комунальних закладах охорони здоров’я Запорізької міської ради забезпечено дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я. На інформаційних вказівниках основна інформацію дубльована шрифтом Брайля. Проте, у медичних закладах відсутній звуковий супровід основної інформації для людей з порушенням зору. Наразі розглядаються шляхи його забезпечення у майбутньому. На час відсутності такої опції супровід осіб з порушенням зору, здійснюється медичним персоналом. У закладах охорони здоров’я застосовується - система відеозв’язку «Сервіс УТОГ-24/7». Дотримання принципу інформаційної безбар’єрності забезпечується розміщенням інформації про медичний заклад та його підрозділи на офіційних сайтах закладу та сторінках у соціальних мережах. КНП «Вільнянська БЛ» Вільнянської міської ради: з метою організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень закладу встановлені пандуси: 2 пандуси має корпус поліклінічного відділення, 2 пандуси є в лікувальному корпусі, вантажний ліфт для транспортування пацієнтів до гінекологічного, хірургічного відділень та ВАІТ. Рентгенологічний корпус має пандус з поручнями та приміщення амбулаторій відповідають нормам та вимогам ДБН В 2.2.-40:2018 «Інклюзивність Усі відділення оснащені інклюзивними санітарно-гігієнічними кімнатами. Усі будівлі відносяться до категорії безбар’єрних. Дитячий корпус відноситься до категорії частково безбар’єрного в зв’язку з наявністю лише 1 пандуса з тильного боку будівлі. У лікарні працює кабінет безбар’єрного доступу для жінок. КНП «Вільнянський ЦПМСД» ВМР: в приміщеннях закладу враховані підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення. Структурні підрозділи закладу забезпечені пандусами. КНП «ЦПМСД» Біленьківської сільської ради: будівлі будівель і споруд. Основні положення» щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Встановлено пандус, наклеєні тактильні плитки, стрічки напрямків руху, таблички з номером кабінету та їх призначення, обладнано туалет з універсальною кабіною. КНП «Новомиколаївський ЦПМСД»: у приміщенні враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення: встановлено пандус, працює ліфт. КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради: дотримано вимоги до безбар’єрності приміщень забезпечено. Вимоги щодо санітарних кімнат частково забезпечено. | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 23) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Доступність будівель і приміщень закладів освіти є важливою складовою інклюзивного середовища, яке дозволяє людям з інвалідністю та маломобільним групам населення повноцінно брати участь в освітньому процесі. У Запорізькій області активно вживаються заходи для створення таких умов, спираючись на принципи універсального дизайну, розумного пристосування та впровадження інноваційних освітніх рішень, таких як ресурсні кімнати та медіатеки. Універсальний дизайн передбачає створення простору, який відповідає потребам усіх користувачів незалежно від їх фізичних можливостей. У закладах освіти Запорізької області це реалізується через: облаштування пандусів та підйомників, що відповідають сучасним стандартам; автоматичні двері та широкі проходи, що дозволяють зручно пересуватися людям на візках; контрастні маркування на сходах та тактильні покажчики для людей із порушеннями зору; інклюзивні санітарні кімнати, обладнані поручнями та спеціалізованими умивальниками. Станом на 25.12.2025 у закладах загальної середньої освіти (далі - ЗЗСО) Запорізької області облаштовано: контрастні рельєфні лінії в пішохідних зонах/ рельєфне покриття в зонах підвищеної небезпеки у 4-ох ЗЗСО; контрастні обмежувальні смуги на сходах у 44-ох ЗЗСО; звукові сигналізатори у 55-ти ЗЗСО; сигнальні лампочки (маячки) у 19-ти ЗЗСО; універсальні кабіни в туалетах для користування дітьми з інвалідністю в 43- ох ЗЗСО. Забезпечено доступність до першого поверху відповідно до державних будівельних норм у 43-ох % закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі - ЗП(ПТ)О), у 50-ти % закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО) та у 81-ому % ЗЗСО. У Запорізькій області ресурсні кімнати оснащені: сенсорними зонами для релаксації та емоційного розвитку; навчальними модулями для індивідуальної чи групової роботи; комп’ютерною технікою із доступними програмами, які спрощують навчання; інтерактивними матеріалами, що допомагають у розвитку когнітивних та моторних функцій. Інформацію про оцінку доступності закладів освіти розміщено на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької ОВА в розділі «Безбар’єрність» | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ |
|  | 24) створення інтерактивної карти доступності закладів освіти | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами освіти проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. З метою забезпечення рівного доступу до освітніх послуг для всіх здобувачів освіти, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами та осіб з інвалідністю, розроблено інтерактивну карту доступності закладів освіти. Карта містить актуальну інформацію про інфраструктурну доступність шкіл, дитячих садків, закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Кожен заклад позначено з урахуванням таких критеріїв: наявність безбар’єрного входу, пристосованих санітарно-гігієнічних приміщень, пандусів, ліфтів, а також умов для безпечного пересування всередині будівель. Інтерактивна карта є зручною у користуванні: вона дозволяє шукати заклади за територіальною приналежністю, рівнем освіти, ступенем доступності. Це сприятиме поінформованості батьків, учнів, студентів та освітянської спільноти, а також допоможе органам місцевого самоврядування та управління освітою у плануванні подальших заходів щодо забезпечення безбар’єрності освітнього середовища. | https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025?region=8&l=3ffffe#8.73/47.9108/35.1787 https://www.zoda.gov.ua/article/2587 http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/ https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 25) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти | 01.01.2026 31.12.2026 | Виконано | Мапу безбар’єрності розміщено на вебсайті облдержадміністрації та Департаменту освіти і науки облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність». | https://www.zoda.gov.ua/article/2587 http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/ |
|  | 26) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Органами місцевого самоврядування проведено у 2025 році моніторинг дитячих майданчиків в частині інклюзивності. Звіт буде надано до облдержадміністрації до 30.09.2025. Долинська громада КЗ ЗСО «Новозапорізька гімназія «СМАРТ»: Спортивний майданчик має доступ для осіб з інвалідністю, але наявний спортивний комплекс для них не пристосований. КЗ ЗСО «Розумівська гімназія «Темп»: У зв’язку з будівництвом на території закладу освіти підземної школи, наразі відсутній дитячий майданчик Михайло-Лукашівська громада Проведено моніторинг трьох дитячих майданчиків https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/news/1758803594/ | https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/news/1758803594/ https://drive.google.com/drive/folders/1ixp62YL-C_vtkAzK1h2Qf0eX6DvhCy8m?usp=sharing |
| 6. Розроблення та затвердження механізму підтримки запровадження зміни просторів відповідно до стандартів доступності для власників та управителів об’єктів, що включають фінансові та нефінансові інструменти | здійснення заходів з оцінювання ефективності та результативності виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження порядку облаштування (перепланування, проведення ремонтних робіт) житла, в якому проживають особи з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти з інвалідністю, що користуються кріслом колісним, і виплати грошової компенсації за самостійне облаштування житла для задоволення потреб таких осіб | 01.01.2026 31.12.2026 | Не розпочато |  |  |
| 7. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | 01.05.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 в Запорізькій області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Органами місцевого самоврядування Запорізького району також забезпечено проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. | https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/news/1758803594/ https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/obstezhennya-ta-ocinka-stupenya-bezbar%E2%80%99ernosti-ob%E2%80%99ektiv-komunalnoi-vlasnosti-mihajlolukashivskoi-teritorialnoi-gromadi-11-03-12-07-11-2024/ https://www.dszn-zoda.gov.ua/ https://surl.lu/mgmtjz |
|  | 2) відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 01.01.2026 31.12.2026 | Виконується | Проведено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності закладів освіти. Інформацію висвітлено на мапі безбар’єрності «Лун Місто» та розміщено на вебсайті Запорізької облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність» | https://www.zoda.gov.ua/article/2786/mapa-bezbarjernosti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html |
|  | 3) подання Міністерству цифрової трансформації України щокварталу моніторингу роботи діючих центрів надання адміністративних послуг, у тому числі щодо забезпечення умов перебування та обслуговування в центрах осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Облдержадміністрацією щоквартально здійснюється моніторинг стану функціонування діючих ЦНАП, який включає показники їх доступності. Дані моніторингу подаються Мінцифри через модуль звітності «Статичний моніторинг функціонування центрів надання адміністративних послуг» Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія» (останній звіт подано 15.10.2025) | https://center.diia.gov.ua/rezultati-monitoringu-merezi-centriv-2 |
|  | 4) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних веб-сайтах або спеціалізованих веб-сторінках центрів надання адміністративних послуг, офіційних веб-сайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Результати моніторингу по Запорізькій області, розміщується на Платформі Центрів Дія. | https://center.diia.gov.ua/rezultati-monitoringu-merezi-centriv-2 |
|  | 5) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності приміщення Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент), установ та закладів, підпорядкованих Департаменту. Картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд опубліковано на офіційному вебсайті Департаменту в розділі «Безбар’єрність» | https://surl.lu/mgmtjz https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 6) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами охорони здоров’я області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради: станом на 15.09.2025 проведено оцінку ступеня безбар’єрності, доступності території, будівлі та приміщення Клініки та АЗПСМ с. Сонячне. 23.10.2025 року проведено оцінку ступеня безбар’єрності, доступності території, будівлі та приміщення КНП «Клініка “Сімейний лікар” Широківської сільської ради Відрадненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |
|  | 7) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами освіти області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ |
|  | 8) проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Доступними центрами для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю є: КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, та Комунальна установа "Запорізький міський молодіжний центр" Запорізької міської ради. Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 двома молодіжними центрами області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Об’єкти виявилися бар’єрними | https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Sj35qgnw5845hq1fRFmdtL5ovi73kmvg3rWgped2qr2y1kYErX28VBnc1FAkRHMLl&id=100064672182639&_rdr https://www.facebook.com/share/17C8A4U3aa/ https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 9) проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи «Електронний реєстр спортивних споруд України» | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Міністерством молоді та спорту України введений в експлуатацію оновлений Електронний реєстр спортивних споруд. Інформація щодо результатів верифікації даних оприлюднена на офіційному вебсайті. Територіальними громадами області визначено працівників, які проводять верифікацію першого рівня поданих заявок. Станом на звітну дату у територіальних громад району існує ряд проблемних питань стосовно роботи з Реєстром: небезпечна та нестабільна безпекова ситуація на територіях; обмеження та ризики, у зв’язку з дією воєнного стану в Україні; проблеми з оформленням та уточненням правоустановчих і технічних документів на окремі споруди спортивного призначення, в тому числі – з невідповідностями відомостей, зазначених у документації, з актуальними фактичними даними тощо. | https://sportsporudy.mms.gov.ua/ |
|  | 10) проведення моніторингу закладів культури та об’єктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 закладами культури та об’єктів культурної інфраструктури області проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Кожна перевірена локація нанесена на Мапу безбар’єрності. | Мистецтво без бар’єрів... - Запорізька обласна філармонія ¦ Facebook https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://www.facebook.com/filarmoniczpua/posts/pfbid037b99cmVEdLcXjrmXBnMH3p5GNQxeVHwnaxPw5LH59LAUPuuLBnTNXhhCwCjAbcSPl https://www.zoda.gov.ua/news/76366/zaporizkiy-teatr-imeni-magara-kultura-maje-buti-dostupnoju-dlya-vsih.html https://www.facebook.com/anya.simonova.2025/videos/649542114700939?idorvanity=637588190350527 https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 11) проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | З огляду на специфіку поточної ситуації в регіоні, проведення заходу в нинішніх умовах є обмежено доцільним, тому наразі пріоритет надається іншим формам забезпечення доступності послуг для зазначених категорій громадян. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/12axIhJBMtlfKxbLEm910pixNiOJ5kt_x/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 12) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Здійснюється збір та систематизація інформації щодо рівня фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури на підконтрольній території області, що дозволяє оцінити наявні бар’єри та планувати подальші кроки з поліпшення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZnOmHVsnKVgVw7vk72_Xw_wQYayeKFjf/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 13) оприлюднення на офіційному веб-сайті звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Результати моніторингу оприлюднено на вебсайтах облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/ |
|  | 14) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Здійснено моніторинг закладів освіти обласного підпорядкування, а саме: закладів загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами) та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема прилеглу територію вищезазначених установ. Управителями цих об’єктів перевірено близько 33 локацій, здійснено фотофіксацію та оформлено відповідні чек-листи. Кожен перевірений об`єкт нанесено на Мапу безбар’єрності з відповідною позначкою. Усі перевірені локації кваліфіковано як бар’єрні. Для кожного об’єкта доступна деталізована інформація про наявні та відсутні елементи доступності. Мапа перебуває у відкритому доступі для представників громад та всіх зацікавлених громадян: https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025 | https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025 |
|  | 15) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відкрито інклюзивний центр для людей, які були змушені евакуюватися з прифронтових територій. Відкрито шелтер з опцією для маломобільних людей. 2 об’єкти були відкриті та облаштовані інформаційними табличками та засобами для осіб з обмеженими можливостями (Павлівська та Широківська громади). За підтримки міжнародної технічної допомоги в Запорізькій обласній дитячій лікарні відкрився «Цифровий освітній центр» | https://www.zoda.gov.ua/news/75408/mistse,-de-mozhna-vidihnuti-v-zaporizhzhi-pratsjuje-jediniy-inkljuzivniy-shelter-dlya-vpo.html https://www.zoda.gov.ua/news/77095/u-zaporizhzhi-vidkrili-inkljuzivniy-tsentr-dlya-evakuyovanih-ta-postrazhdalih-vid-viyni.html |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |  |
| 8. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведено моніторинг безбар’єрності транспорту (за видами транспорту). Інформацію про результати надано Міністерству розвитку громад та територій України. На сайті Запорізької міської ради в розділі «ОГОЛОШЕННЯ: транспорт» розміщено розклад руху громадського транспорту із зазначенням транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за посиланням https://zp.gov.ua/pub-info/123353-ogolosennia-transport | https://zp.gov.ua/pub-info/123353-ogolosennia-transport https://www.zoda.gov.ua/news/74607/bezbarjernist-u-diji-u-zaporizhzhi-perevirili-umovi-perevezen-i-proveli-krugliy-stil-z-pereviznikami.html |
|  | 2) оприлюднення щопівроку результатів проведення моніторингу стану безбар’єрності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація оприлюднена на вебсайті облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/news/74607/bezbarjernist-u-diji-u-zaporizhzhi-perevirili-umovi-perevezen-i-proveli-krugliy-stil-z-pereviznikami.html |
|  | 3) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії Б та В (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчальних модулів "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю". Даний навчальний модуль було опрацьовано із 48 державними службовцями. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю", яка була спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. Питанням прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності була приділена увага під час реалізації навчального модуля "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю" загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки). Участь у навчанні взяли 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів. Проведено громадські обговорення актуальних питань доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування в частині використання автомобільного транспорту. Інформація оприлюднена на сайтах громад Запорізького району Запорізької області https://novooleksotg.gov.ua/news/1755780235/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1757408867/ | https://www.zoda.gov.ua/news/74607/bezbarjernist-u-diji-u-zaporizhzhi-perevirili-umovi-perevezen-i-proveli-krugliy-stil-z-pereviznikami.html https://novooleksotg.gov.ua/news/1755780235/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1757408867/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100072242075193&locale=uk_UA http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
|  | 4) проведення моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку від 24 липня 2024 р. № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | 27.02.2025 та 15.05.2025 проведено конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Запорізької області з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» та наказу Мінрозвитку від 24.07.2024 № 688. Результати конкурсів затверджені розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.03.2025 № 319 та від 21.05.2025 № 541 |  |
|  | 5) здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Запорізька міська рада Проведено 4 конкурси, під час яких здійснювався контроль і моніторинг дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 27.02.2025 та 15.05.2025 проведено конкурси з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Запорізької області з урахуванням положень статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» та наказу Мінрозвитку від 24.07.2024 № 688. Результати конкурсів затверджені розпорядженнями голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.03.2025 № 319 та від 21.05.2025 № 541 |  |
|  | 6) запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників — переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | на сайті Запорізької міської ради в розділі «ОГОЛОШЕННЯ: транспорт» розміщено розклад руху громадського транспорту із зазначенням транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за посиланням https://zp.gov.ua/pub-info/123353-ogolosennia-transport | https://zp.gov.ua/pub-info/123353-ogolosennia-transport |
|  | 7) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному веб-сайті Мінрозвитку | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Методичні рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність» − «Довідник безбар’єрності» https://www.zoda.gov.ua/article/2640/dovidnik-bezbarjernosti.html Методичні рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області та на сайтах громад Запорізького району Запорізької області | https://www.zoda.gov.ua/article/2640/dovidnik-bezbarjernosti.html https://zrda.gov.ua/wp-content/uploads/2025/09/metodychni-rekomendatsiyi-shchodo-oblashtuvannya-bezbaryernykh-marshrutiv.pdf https://p-mih-gromada.gov.ua https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1757403356/ |
|  | 8) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Методичні рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації у розділі «Безбар’єрність» − «Довідник безбар’єрності» https://www.zoda.gov.ua/article/2640/dovidnik-bezbarjernosti.html Також їх розміщено на офіційному вебсайті Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області та на сайтах громад Запорізького району Запорізької області Михайло-Лукашівська сільська рада https://www.facebook.com/groups/782605557278636 | https://www.zoda.gov.ua/article/2640/dovidnik-bezbarjernosti.html https://zrda.gov.ua/wp-content/uploads/2025/09/metodychni-rekomendatsiyi-shchodo-oblashtuvannya-bezbaryernykh-marshrutiv.pdf https://p-mih-gromada.gov.ua https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1757403356/ https://www.facebook.com/groups/782605557278636 |
| 9. Забезпечення сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконується | На балансі закладів освіти Запорізького району перебуває 88 шкільних автобусів, які знаходяться у різному технічному стані. У 2025 році територіальним громадам та закладам освіти обласного підпорядкування передано 24 нові шкільні автобуси. Із них 9 — звичайні шкільні автобуси, а 15 — спеціалізовані, обладнані місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування. Спеціалізовані автобуси відповідають сучасним вимогам доступності та безпеки | https://drive.google.com/file/d/1ylrpO_Iz3n7SI_W4w0w1pqVwWe8r2QAP/view?usp=sharing |
|  | 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконується | Проведено аналіз закладів загальної середньої освіти, які не забезпечені шкільними автобусами, доступними для осіб з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами. Станом на кінець 2025 року існує додаткова потреба у 8-ми шкільних автобусах - спеціальних з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування | https://drive.google.com/file/d/1q4BpWfAWCSMUtMM-EIzXLZA57IClw42K/view?usp=sharing |
|  | 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.04.2023 № 418 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів», від 27.12.2024 № 1518 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти – шкільні автобуси у 2025 році» бюджет Запорізької області отримав 2 282,000 тис. грн. субвенції та від 29.04.2025 № 482 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в частині придбання шкільних автобусів у 2025 році» ще 76 623,000 тис. грн. на придбання шкільних автобусів для забезпечення підвезення здобувачів освіти до місць навчання. Тендерна закупівля завершена, визначено переможців та укладено договір на постачання шкільних автобусів. За результатами проведеного тендеру переможцями стали: Приватне акціонерне товариство «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» та Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАВТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ». На кінець 2025 року територіальним громадам та закладам обласного підпорядкування передано 24 нових шкільних автобуси (9 звичайних шкільних автобусів та 15 спеціальних з місцями для сидіння школярів з обмеженою здатністю до пересування) | https://drive.google.com/file/d/1ZA9fnYQBWzRETkJamud60QhlvL6AZ3ZW/view?usp=sharing |
| 10. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На вебсайті Запорізької обласної державної адміністрації в розділі «Безбар’єрність» − «Новини безбар’єрності» розміщено новину «Моніторинг транспортних засобів на предмет їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення» | https://www.zoda.gov.ua/news/77244/monitoring-transportnih-zasobiv-na-bezbarjernist-zaporizkoji-oblasti--m.-zaporizhzhya.html |
|  | 2) забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері пасажирського транспорту Проведено моніторинг громадського транспорту на безбар’єрність. Результати дослідження продемонстрували, що в м. Запоріжжя 57,4% комунального транспорту безбар’єрні; 12,4% частково безбар’єрні; 30,2% - бар’єрні. Приватний автотранспорт менше адаптований для людей з інвалідністю. Із 458 маршрутних таксі лише 18 є частково безбар’єрними | https://www.zoda.gov.ua/news/77244/monitoring-transportnih-zasobiv-na-bezbarjernist-zaporizkoji-oblasti--m.-zaporizhzhya.html |
|  | 3) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері пасажирського транспорту Запорізька міська рада Забезпечено опублікування щоквартального звіту про кількість транспортних засобів (рейсів) на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб 3 інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://www.zoda.gov.ua/news/77244/monitoring-transportnih-zasobiv-na-bezbarjernist-zaporizkoji-oblasti--m.-zaporizhzhya.html |
|  | 4) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Органами місцевого самоврядування протягом 2025 року не проводилися процедури публічних закупівель нового пасажирського транспорту. В територіальних громадах, крім м. Запоріжжя відсутній комунальний транспорт, що здійснює перевезення пасажирів. На сайті Запорізької міської ради публікується щоквартальний звіт про кількість транспортних засобів (рейсів) на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Міжнародними партнерами надано автобуси, які забезпечать перевезення пасажирів у місті Запоріжжя. Всі автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | https://www.zoda.gov.ua/news/75028/nova-transportna-strategiya-u-zaporizhzhi-podvojitsya-kilkist-munitsipalnih-avtobusiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76308/noviy-avtobusniy-marshrut-v-zaporizhzhi-zjednav-komunarskiy-i-dniprovskiy-rayoni-mista.html https://www.zoda.gov.ua/news/76151/shist-avtobusiv-z-milanu-nezabarom-kursuvatimut-vulitsyami-zaporizhzhya.html https://www.zoda.gov.ua/news/75585/na-marshruti-zaporizhzhya-viyshlo-10-jevropeyskih-avtobusiv.html |
|  | 5) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Органами місцевого самоврядування протягом 2025 року не проводилися процедури публічних закупівель нового пасажирського транспорту Міжнародними партнерами надано автобуси, які забезпечать перевезення пасажирів у місті Запоріжжя. Всі автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | https://www.zoda.gov.ua/news/75028/nova-transportna-strategiya-u-zaporizhzhi-podvojitsya-kilkist-munitsipalnih-avtobusiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76308/noviy-avtobusniy-marshrut-v-zaporizhzhi-zjednav-komunarskiy-i-dniprovskiy-rayoni-mista.html https://www.zoda.gov.ua/news/76151/shist-avtobusiv-z-milanu-nezabarom-kursuvatimut-vulitsyami-zaporizhzhya.html https://www.zoda.gov.ua/news/75585/na-marshruti-zaporizhzhya-viyshlo-10-jevropeyskih-avtobusiv.html |
|  | 6) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечується відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері пасажирського транспорту. Проведено моніторинг громадського транспорту на безбар’єрність. Результати дослідження продемонстрували, що в м. Запоріжжя 57,4% комунального транспорту безбар’єрні; 12,4% частково безбар’єрні; 30,2% - бар’єрні. Приватний автотранспорт менше адаптований для людей з інвалідністю. Із 458 маршрутних таксі лише 18 є частково безбар’єрними | https://www.zoda.gov.ua/news/76819/dostupnist-gromadskogo-transportu--na-kontroli-oblasnoji-vladi.html https://www.zoda.gov.ua/news/77244/monitoring-transportnih-zasobiv-na-bezbarjernist-zaporizkoji-oblasti--m.-zaporizhzhya.html |
| 11. Забезпечення розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Проведено моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів: зупинок громадського транспорту, вулиць та доріг (в межах проєкту «Безбар’єрні маршрути»), заповнені відповідно картки безбар’єрності для висвітлення інформації на мапі «Лун Місто» | https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025?region=8&l=3ffffe#8.73/47.9108/35.1787 https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | 16 територіальних громад Запорізького району розробили проєкти безбар’єрних маршрутів в населених пунктах громад, визначено відповідальних осіб за реалізацію проєктів, визначені орієнтовні терміни та обсяги фінансування даних проєктів. До середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Запорізької області на 2026-2028 роки внесено напрям «Створення безбар’єрних маршрутів у населених пунктах» В Матвіївській, Долинській, Широківській територіальних громадах Запорізького району ведеться робота з розробки планів з реалізації Стратегії розвитку громад до яких буде включено заходи з забезпечення безбар’єрності вулиць, доріг, тротуарів, об’єктів комунальної власності | https://www.zoda.gov.ua/news/73886/bezbarjernist-v-zaporizkiy-oblasti-gromadi-aktivno-doluchajutsya-do-stvorennya-dostupnih-marshrutiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76018/pro-zatverdzhennya--serednostrokovogo-planu--prioritetnih-publichnih--investitsiy-zaporizkoji-oblasti--na-2026-2028-roki.html |
|  | 3) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | При виконанні поточних ремонтів: вулиць, доріг, тротуарів, паркувальних зон обов’язково застосовуються вимоги до безбар’єрності. Фінансування робіт виконується в межах виділених кошторисних асигнувань. У 2025 році у м. Запоріжжя виконані роботи з пониження та підвищення бордюрного каменю – 15 од., та встановлено 11 засобів заспокоєння дорожнього руху, з яких: 6 - підвищені пішохідні переходи, та 5 - дорожні пагорби типу «Берлінські подушки». | https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing |
|  | 4) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками «Пішоходи з порушенням зору» та «Особи з інвалідністю» відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За інформацією КП «Елуаш» в м. Запоріжжі виконані роботи з: облаштування пішохідних переходів – 11 од; облаштування візуальних елементів (контрастна розмітка яскравого кольору) – 18 340,92 м2; застосовування засобів тактильної навігації – 125,08 м2; облаштування вулиць похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування – 15 од.; забезпечення дорожніми знаками – 22 од. | https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing |
|  | 5) забезпечення дублювання підземних переходів наземними | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В Запорізькій області підземні переходи наявні тільки в місті Запоріжжя. На території міставсього вісім підземних переходів. Звіт про результати облаштування наземних переходів, що дублюють підземні на території м. Запоріжжя надано шляхом заповнення гугл форми. |  |
|  | 6) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Евакуаційне перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп здійснює спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення цивільного захисту Запорізької області – утворена наказом директора Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації від 15.04.2024 № 23. Для проведення евакуаційних заходів розгорнуто три транзитні центри, які забезпечують комплексну підтримку населення та знаходяться за адресами на базі: КУ «Запорізький геріатричний пансіонат» Запорізької обласної ради (м. Запоріжжя, вул. Європейська, 13а); благодійного фонду «АРТАК РАЗОМ ДО МРІЇ» (м. Запоріжжя, вул. Поштова, 55); благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» (м. Запоріжжя, вул. Олімпійська, 26). У центрах надаються такі види допомоги: Адміністративні послуги: оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи та сприяння у відновленні втрачених документів. Соціальне забезпечення: оформлення допомоги на проживання, пенсій та інших соціальних виплат (через Пенсійний фонд України та органи соціального захисту). Консультаційна підтримка: послуги служби зайнятості та служби у справах дітей. Кризова допомога: надання медичної допомоги та психологічної підтримки. Гуманітарна допомога: забезпечення безкоштовним харчуванням, отримання гуманітарної та матеріальної допомоги. Харчування: організація безкоштовного забезпечення харчуванням. Інфраструктура транзитних центрів включає спеціалізовані кімнати для людей з інвалідністю, медичні кабінети, їдальню, приміщення для самостійного приготування їжі, а також зони відпочинку та дозвілля. Розрахунки забезпечення транспортними засобами для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення визначені «Планом проведення заходів з евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення у разі загрози виникнення або виникнення прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду в умовах військової агресії рф проти України» з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення (далі КЗ) та «Планом проведення заходів з евакуації, приймання та розміщення евакуйованого населення у разі загрози виникнення або виникнення радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС» в умовах військової агресії рф проти України, а саме: 1. Кількість транспортних засобів для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зон загрози виникнення або виникнення КЗ складає: автобуси суб’єктів господарювання – 3 од; приватний – 60 од; транспортні засоби із спеціальним обладнанням для посадки (висадки) та перевезення інвалідів – 55 од; спеціальні медичні автомобілі – 30 од. 2. Кількість транспортних засобів для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зон загрози виникнення або виникнення радіаційної аварії на ВП «Запорізька АЕС» складає: спеціальні медичні автомобілі – 51 од; Санітарний транспорт по Запорізькому району надає КНП «Клініка «СІМЕЙНИЙ ЛІКАР» Широківської сільської ради Запорізького району, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Біленьківської сільської ради, КНП «Долинський центр первинної медико-санітарної допомоги» кількість медичного персоналу на маршрутах евакуації визначена із розрахунку - 1 медичний працівник на 1 пункт евакуації. Санітарний транспорт по м. Запоріжжя надають КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2», КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 9», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10». Кількість медичного персоналу на маршрутах евакуації визначена із розрахунку - 3 медичних працівника на 1 пункт евакуації. Автобуси суб’єктів господарювання – 447 од; приватний – 21 890 од. Залізничний транспорт: 140 вагонів (5 поїздів (100 вагонів), 5 електропоїздів (40 вагонів)). | https://www.zoda.gov.ua/news/60060 https://www.zoda.gov.ua/news/77395/v-zaporizkiy-oblasti-pratsjuje-jedina-garyacha-liniya-z-evakuatsiji.html https://www.zoda.gov.ua/news/77095/u-zaporizhzhi-vidkrili-inkljuzivniy-tsentr-dlya-evakuyovanih-ta-postrazhdalih-vid-viyni.html |
|  | 7) підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | В планах евакуації всіх груп населення підготовлено пропозиції щодо розробки проєкту евакуаційних мап для людей з інвалідністю: маршрути евакуації населення у безпечні райони у разі загрози виникнення або виникнення прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду в умовах військової агресії рф проти України; перелік ЗПЕ у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС» (основний (резервний) варіанти евакуації); перелік проміжних пунктів евакуації (далі ПромПЕ) у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС» (основний (резервний) варіанти евакуації); перелік ПриймПЕ у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС» (основний (резервний) варіанти евакуації); маршрути евакуації населення від ЗПЕ до ПромПЕ у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС»; маршрути евакуації населення від ПромПЕ до ПриймПЕ та пунктів розміщення у безпечних районах у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС»; перелік пунктів розміщення евакуйованого населення в безпечних районах у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС»; загальний розрахунок транспортних засобів для вивезення евакуйованого населення у разі загрози виникнення або виникнення аварії на ВП «Запорізька АЕС». Станом на 23.12.2025 кількість осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують евакуації по Запорізькій області, становить 1840 осіб, з них: 3 група рухової активності - 1317; 4 група -434; 5 група – 89. | https://surl.lu/rrumwh |
| 12. Розроблення та запровадження програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконується | Управлінням з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради проведено 3 навчальні семінари для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення | https://drive.google.com/file/d/13eetHtfN100J_ilTfyWHDXIcv7okYExo/view?usp=sharing |
| 13. Забезпечення унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | При проведенні закупівлі транспортних засобів зазначаються вимоги, в тому числі і щодо доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |  |
| 14. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційних веб-сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, їх структурних підрозділів а також органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Райдержадміністрацією направлено лист від 22.09.2025 №3927/01-03 органам місцевого самоврядування з проханням забезпечити оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації. У грудні 2025 року був проведений моніторинг базової доступності вебсайтів громад Запорізької області. | https://www.zoda.gov.ua/news/77353/sayti-gromad-bez-barjeriv-rezultati-monitoringu-vebdostupnosti.html |
|  | 2) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На сайті облдержадміністрації відеоматеріали з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики забезпечуються аудіоописом. | https://www.zoda.gov.ua/ |
|  | 3) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голів обласної державної адміністрації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відео офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної державної адміністрації забезпечуються субтитрами для осіб із порушеннями слуху. Всі відеоматеріали на офіційному вебсайті, youtube та facebook сторінках Запорізької облдержадміністрації дублюються субтитрами. | https://www.zoda.gov.ua/ https://www.youtube.com/@zoda_gov_ua https://www.youtube.com/watch?v=C-jsR8nzOP4 https://www.facebook.com/zoda.gov.ua/?locale=uk_UA |
| 15. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) впровадження «Сервісу УТОГ» для забезпечення комунікації під час надання адміністративних послуг відвідувачам з порушенням слуху та жестомовними особами виключно в точках доступу мережі центрів надання адміністративних послуг | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Департаментом адміністративних послуг Запорізької міської ради укладено договір з Запорізькою обласною організацією Українського товариства глухих на Послугу перекладу на українську жестову мову (з української жестової мови). У всіх діючих ЦНАП області (окрім тих, які нещодавно відновили свою роботу, зокрема ЦНАП Роздольської, Приазовської, Енергодарської та Токмакської громад) укладено договори із Запорізькою обласною організацією Українського товариства глухих (УТОГ), що забезпечують можливість обслуговувати людей з порушеннями слуху та інших жестомовних осіб шляхом використання відповідного «Сервісу УТОГ» Укладено договір між Воскресенською сільською військовою адміністрацією, із громадською організацією «Українське товариство глухих» та забезпечено запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову | https://www.zoda.gov.ua/news/74858/jedina-merezha-tsnapiv-zaporizkogo-regionu-maje-stati-tsifrovim-sertsem-oblasti,--zastupnik-golovi-zoda-volodimir-cherednichenko.html https://zp.gov.ua/news/189627-zaporizzia-na-sliaxu-do-bezbarjernosti-realni-dosiagnennia-ta-maibutni-perspektivi https://drive.google.com/file/d/1qGTRzfQY32eg0xmXXRmM5ZFJfwuF0xp3/view?usp=sharing |
|  | 2) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | На вебсайті облдержадміністрації постійно розповсюджується інформація про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію В рамках Всеукраїнської комунікаційної кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш» друкована інформаційна продукція (постери) розміщена в приміщеннях: Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальних органів соціального захисту населення, ХАБів громад, Запорізького обласного центру соціальних служб, навчально-тренінгового центру соціальної роботи Запорізького обласного центру соціальних служб, комунальної установи «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради, комунального закладу «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради. За результатами Національного тижня безбар’єрності: 1) спільно з Мінцифри було організовано та проведено онлайн-зустріч для працівників ЦНАП «Інформаційна безбар’єрність: як комунікувати доступно і сучасно» (21.05.2025); 2) проведено онлайн-зустріч заступника голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) з керівниками ЦНАП області з основних питань, пов’язаних з забезпеченням безбар’єрності: що таке Довідник безбар’єрності; чому це важливо саме для ЦНАП (22.05.2025). Крім цього, у рамках Всеукраїнської комунікаційної кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш», що реалізувалася Міністерством культури та стратегічних комунікацій України у співпраці з пріоритетними проектами міністерств, за підтримки ЮНІСЕФ, в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської, протягом серпня-вересня 2025 року у приміщеннях діючих ЦНАП області (за технічної можливості) на головних екранах транслювалися відеоролики «Коли можеш», а також розміщено відповідні друковані постери Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо прав та гарантій шляхом висвітлення інформації на офіційних сторінках та вебсайті громад. Створено окремі вайбер-групи для різних вразливих категорій населення для швидкого інформування. Спеціалістами відділу соціального захисту населення здійснюється прийом документів та заяв про забезпечення допоміжними засобами реабілітації | https://www.zoda.gov.ua/news/76446/gidne-povernennya-do-tsivilnogo-zhittya-informatsiyna-kampaniya-ministerstva-u-spravah.html https://www.zoda.gov.ua/news/76397/fizichna-ta-mentalna-reabilitatsiya-yak-zaporizhtsyam-dopomagajut-vidnovitisya-pislya-perenesenih-zahvorjuvan-ta-otrimanih-travm.html https://www.zoda.gov.ua/news/75145/dlya-viyskovih-ta-jihnih-rodin-rozshirili-sotsialniy-suprovid.html https://www.zoda.gov.ua/news/76639/bezpechnist-i-dostupnist-dlya-kozhnogo-u-dityachomu-medzakladi-trivaje-remont-ukrittya.html https://www.zoda.gov.ua/news/74595/tsentri-nadannya-administrativnih-poslug-zaporizkoji-oblasti-bezbarjernist,-dostupnist-ta-vazhlivi-instrumenti-zmin.html https://drive.google.com/drive/folders/19xAwutgJ80PLfRs_eHg5SR-0D4qPlkUI?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/19xAwutgJ80PLfRs_eHg5SR-0D4qPlkUI https://www.zoda.gov.ua/news/75243/ljudi-ne-majut-vidchuvati-nezruchnosti-u-vilnyanskiy-gromadi-dbajut-pro-bezbarjernist.html https://www.zoda.gov.ua/news/75248/znayti-druziv-ta-navchitis-novomu-u-tsentri-dlya-ditey-ta-doroslih-z-invalidnistju-v-zaporizhzhi-provodyat-rozvitkovi-zanyattya.html |
| 16. Забезпечення використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 1) проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Інформація на вебсайті облдержадміністрації доступна для людей із порушеннями зору, відеоматеріали з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики забезпечуються аудіоописом. Відео офіційних повідомлень, виступів та звернень голови обласної державної адміністрації забезпечуються субтитрами для осіб із порушеннями слуху | https://www.zoda.gov.ua/ |
|  | 2) вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Інформація на вебсайті облдержадміністрації доступна для людей із порушеннями зору. Вебсайт Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації наповнюється актуальною суспільно значущою інформацією, яка є доступною та зрозумілою до сприйняття особами з інвалідністю | https://www.zoda.gov.ua/ https://dszn-zoda.gov.ua/ |
| 17. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Принципи універсального дизайну та безбар’єрного простору розглядалися під час вивчення навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю» загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки) / державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки) . Учасниками навчання були 48 державних службовців. Навчальний матеріал загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Співпраця з іноземними партнерами та міжнародними організаціями задля відновлення та розвитку держави» включав питання, які пов’язані з написанням грантових заявок, що передбачають створення умов фізичної доступності до публічних послуг; ознайомлення з прикладами міжнародних практик інклюзивного розвитку територій та сприяв підвищенню обізнаності держслужбовців щодо принципів універсального дизайну (universal design). Учасниками професійного навчання за даною програмою стали 60 осіб, а саме: 7 державних службовців; 1 заступник голови районної державної адміністрації; 49 посадових осіб місцевого самоврядування; 3 працівники військових адміністрацій населених пунктів. Реалізація загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Особливості проведення аналізу витрат і вигод інвестиційних проєктів, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій» була спрямована на формування навичок підготовки інвестиційних проєктів із урахуванням доступності результатів для всіх груп населення; ознайомлення з критеріями соціального ефекту, зокрема впливу проєктів на маломобільні групи; та передбачала аналіз витрат і вигод з урахуванням принципів інклюзивності у публічних інвестиціях. Участь у навчанні взяли 84 публічних службовців Запорізького регіону, а саме: 28 державних службовців; 50 посадових осіб місцевого самоврядування; 6 інших посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю" для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh https://www.facebook.com/share/p/1HE737Tdmi/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.07.18-spivpracya-z-inozemnimi-partnerami-ta-mizhnarodnimi-organizaciyami https://www.facebook.com/share/p/1JCRN8LiT7/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.08.15-osoblivosti-provedennya-analizu-vitrat-i-vigod-investicijnih-pro http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
|  | 2) проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації на 2025 рік, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2024 № 1050, в ІІ кварталі 2025 року було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації "Підготовка інформаційних повідомлень у форматі легкого читання" для 91 особи, а саме: 14 державних службовців, 74 посадових осіб місцевого самоврядування та 3 посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів. Райдержадміністрацією та органами місцевого самоврядування проводяться навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо, зокрема, викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання | http://zcpk.com.ua/novini/2025.05.20-legke-chitannya http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
|  | 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | В штаті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації працює дві особи з інвалідністю, які мають рівні можливості з іншими працівниками в частині ефективного виконання своїх професійних обов'язків, незалежно від індивідуальних потреб |  |
|  | 4) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В» (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю». Даний навчальний модуль було опрацьовано із 48 державними службовцями. Навчальний матеріал загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Співпраця з іноземними партнерами та міжнародними організаціями задля відновлення та розвитку держави» включав питання, які пов’язані з написанням грантових заявок, що передбачають створення умов фізичної доступності до публічних послуг; ознайомлення з прикладами міжнародних практик інклюзивного розвитку територій та сприяв підвищенню обізнаності держслужбовців щодо принципів універсального дизайну (universal design). Учасниками професійного навчання за даною програмою стали 60 осіб, а саме: 7 державних службовців; 1 заступник голови районної державної адміністрації; 49 посадових осіб місцевого самоврядування; 3 працівники військових адміністрацій населених пунктів. Реалізація загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Особливості проведення аналізу витрат і вигод інвестиційних проєктів, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій» була спрямована на формування навичок підготовки інвестиційних проєктів із урахуванням доступності результатів для всіх груп населення; ознайомлення з критеріями соціального ефекту, зокрема впливу проєктів на маломобільні групи; та передбачала аналіз витрат і вигод з урахуванням принципів інклюзивності у публічних інвестиціях. Участь у навчанні взяли 84 публічних службовців Запорізького регіону, а саме: 28 державних службовців; 50 посадових осіб місцевого самоврядування; 6 інших посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів. Під час реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби категорії "Б" / "В" та посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування було забезпечено реалізацію тем "Організаційна культура на публічній службі" та "Інструменти взаємодії державних органів з громадськістю та громадянами", при висвітленні яких приділялася увага питанням створення безбар'єрного простору. Участь у даних навчальних заходах взяли 52 державні службовці та 47 посадових осіб місцевого самоврядування. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю" для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю", яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. Працівники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації беруть участь у навчанні з підвищення кваліфікації, які проводить Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації. Забезпечено участь працівників ЦНАП області щодо вказаного питання, зокрема у: 7 онлайн-вебінарах, організованих Міністерством цифрової трансформації України (12.03.2025, 09.04.2025, 14.05.2025, 21.05.2025, 25.06.2025, 01.10.2025, 19.11.2025); навчальному семінарі Міністерства розвитку громад та територій України за участі ГО «Безбар’єрність» щодо коректної комунікації та взаємодії для органів місцевого самоврядування (23.04.2025, 06.06.2025). Організовано проведення заходів для працівників ЦНАП області, у тому числі навчального спрямування з питань створення безбар’єрного простору, а саме: виїзного робочого візиту представників ЦНАП області до ЦНАП Львівської області (14-16.05.2025); онлайн-зустрічі керівництва облдержадміністрації з представниками ЦНАП (22.05.2025) | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh https://www.facebook.com/share/p/1HE737Tdmi/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.07.18-spivpracya-z-inozemnimi-partnerami-ta-mizhnarodnimi-organizaciyami https://www.facebook.com/share/p/1JCRN8LiT7/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.08.15-osoblivosti-provedennya-analizu-vitrat-i-vigod-investicijnih-pro http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.10-provedeno-pershi-navchalni-zanyattya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi http://zcpk.com.ua/novini/realizovano-ostanni-navchalni-zanyattya http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv https://www.youtube.com/live/FEJHsDlQisU https://www.youtube.com/watch?v=zkcJpjmdnwQ https://www.youtube.com/live/-JX1SEsg4mM https://www.youtube.com/live/4AJg6UUGxr8 https://www.youtube.com/live/GziO5KsROns https://youtube.com/live/BAUZuhOdiv0?feature=share https://www.facebook.com/share/p/1AKkrLiaxq/ https://surl.li/xubztc |
|  | 5) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведено роботу серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову, а саме проведено 153 занять, нарад, семінарів тощо в закладах охорони здоров’я області | https://drive.google.com/file/d/12fwdWpqv_fah4QCWbBPZT4KnZBE7kqae/view?usp=sharing |
|  | 6) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації у розділі «Безбар’єрність» розміщується інформація щодо безбар’єрності https://www.zoda.gov.ua/article/2587 На вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації (https://www.dszn-zoda.gov.ua/): «У Михайло-Лукашівській громаді відкрито третій Громадський центр захисту для постраждалих від гендерно зумовленого насильства» (https://surl.li/plwmcg); «Протидіємо торгівлі людьми разом: синергія суб’єктів взаємодії заради безпеки!» (https://surli.cc/kwfflp); «В Запоріжжі відбулася нарада щодо впровадження послуги раннього втручання для дітей до чотирьох років» (https://surl.li/rjahsz); «Раннє втручання –це підтримка, яка допомагає дитині з особливими потребами розкрити свій потенціал, а родині –отримати необхідну допомогу (https://surl.li/qxqxyr); «Про реформування психоневрологічних інституційних закладів» (https://surl.lu/qmppqk). На вебсайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації публікується інформація з безбар’єрності. Забезпечено розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційній сторінці у мережі Фейсбук Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації На постійній основі надається інформація щодо безбар’єрності у сфері надання адміністративних послуг та бізнесу на вебресурсах, які ведуться працівниками Департаменту, зокрема на: фейсбук-сторінках «Єдина мережа ЦНАП Запорізької області» і «Zр_бізнес_інформ»; телеграм-сторінці «Zр_бізнес_інформ»; у щомісячному бізнес-дайджесті, який розповсюджується серед усіх зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку Здійснюється розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах Запорізька райдержадміністрація https://zrda.gov.ua/bezbaryernist/ Біленьківська громада https://bilenke-silrada.gov.ua/bezbarernist-09-56-05-08-11-2024/ Долинська сільська рада https://dolynska-gromada.gov.ua/plan-zahodiv-iz-vprovadzhennya-bezbarernogo-prostoru-na-20232024-roki-13-30-39-18-12-2023/ Матвіївська сільська рада https://www.matviivska-gromada.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ Михайлівська сільська рада https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ Михайло-Лукашівська сільська рада https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/bezbarernist-10-58-58-07-11-2024/ Новоолександрівська сільська рада https://novooleksotg.gov.ua/bezbarernist-11-03-38-07-11-2025/ Петро-Михайлівська сільська рада https://p-mih-gromada.gov.ua/bezbarernist-11-32-48-30-10-2024/ Тернуватська селищна рада https://ternuvatska-gromada.gov.ua/bezbarernist-10-18-40-02-07-2025/ Таврійська сільська рада https://tav.gov.ua/bezbarernij-dostup-malomobilnih-grup-naselennya-do-budivel-i-primischen-zakladiv-abo-ustanov-zagalnogo-koristuvannya-tavrijskoi-silskoi-radi-09-41-22-/ | https://www.zoda.gov.ua/article/2587 https://www.zoda.gov.ua/article/2763/novini-bezbarjernosti.html https://surl.li/oryovb https://surl.li/qnlczo https://surl.li/huifkx https://surl.li/plwmcg https://surli.cc/kwfflp https://surl.li/rjahsz https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 https://surl.li/qxqxyr https://surl.lu/qmppqk https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0TV5DoY86YpanRM8jBFbd7XgWotVTEsUYe4GiBoYLB2MuyBgT1ehhCnJpYKPQySYRl&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0CgMYFCHJcsXDHzwQskZkJryCKGToNPtfc61e9g6QHVcSvpYSsXDwTbeowtFzoBEil&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EyNZ4ouhXxS4oj9X6TBPU8WqU6WYTr48kfqKSnzvRY5tQBmweR3jgc2yScmZVRwVl&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid031taWQEDGMk6pvtCRyfzXxpAd41RYwxGCQNiU8LRyXGFFNSgXdYS75C9S8we6H7E7l&id=61557623645829&locale=ru_RU https://www.facebook.com/profile.php?id=61574587448534 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068471152333 https://t.me/Zp_business_inform https://zrda.gov.ua/bezbaryernist/ https://bilenke-silrada.gov.ua/bezbarernist-09-56-05-08-11-2024/ https://dolynska-gromada.gov.ua/plan-zahodiv-iz-vprovadzhennya-bezbarernogo-prostoru-na-20232024-roki-13-30-39-18-12-2023/ https://www.matviivska-gromada.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/ https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/bezbarernist-10-58-58-07-11-2024/ https://novooleksotg.gov.ua/bezbarernist-11-03-38-07-11-2025/ https://p-mih-gromada.gov.ua/bezbarernist-11-32-48-30-10-2024/ https://ternuvatska-gromada.gov.ua/bezbarernist-10-18-40-02-07-2025/ https://tav.gov.ua/bezbarernij-dostup-malomobilnih-grup-naselennya-do-budivel-i-primischen-zakladiv-abo-ustanov-zagalnogo-koristuvannya-tavrijskoi-silskoi-radi-09-41-22-/ |
|  | 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено щокварталу отримання звітів від керівництва закладів охорони здоров’я області щодо кількості публікацій соціальної реклами стосовно надання послуг ветеранам війни та відповідних посилань стосовно їх розміщення. У закладах освіти та охорони здоров’я Запорізького району на постійній основі розміщується соціальна реклама на інформаційних стендах. У приміщеннях ЦНАП забезпечено розміщення всіх інформаційно-презентаційних матеріалів, наданих Міністерством у справах ветеранів України. Серед закладів освіти та ІРЦ району розповсюджено соціальну рекламу про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування. | https://drive.google.com/file/d/10nh6hVD5-7KXKTZ_t2YVHzAcGYxpxdSi/view?usp=sharing https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://zotd.com.ua/ https://www.instagram.com/cpmsd_pravoberezhny_zp/ https://www.facebook.com/share/p/1WrZuco3fV/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093463040861 https://cpmsd2.zp.ua/ http://ml4.zp.ua/ https://ml8.zp.ua/ https://9mkl.zp.ua/ https://www.facebook.com/share/p/14MGxJuzzLx/ https://www.facebook.com/groups/1466510147100819?locale=uk_UA https://www.facebook.com/profile.php?id=61567161771115 https://www.facebook.com/share/p/14NSmqhMR5Z/ |
|  | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Інформація про перелік послуг, які надаються ветеранам війни розміщується у соціальних центрах, ветеранських просторах та в тому числі на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Ветеранська політика» | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://drive.google.com/file/d/1B2MZEXLSIh055bO1Po8HHdCzy0FpRE05/view?usp=sharing |
|  | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація про перелік послуг, які надаються ветеранам війни розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Ветеранська політика» Також, з метою оцінки ефективності експериментального проєкту із надання розширених послуг з первинної медичної допомоги ветеранам війни та збору інформації про реальні потреби ветеранів забезпечено проведення опитування. Запорізька міська рада: Департаментом спорту, сім’ї та молоді розміщується інформація щодо фізкультурних та спортивних послуг, які надаються ветеранам війни в спортивних закладах, підпорядкованих департаменту спорту, сім’ї та молоді. Крім того, активно поширюється інформація щодо програми "Ветеранський спорт", за якою ветерани війни можуть отримати кошти для відвідування комерційних спортивних клубів. Органи місцевого самоврядування поширюють інформацію через офіційні сторінки у соціальних мережах, месенджерах. | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://www.zoda.gov.ua/news/75922/zaporizkih-veteraniv-zaproshujut-vzyati-uchast-v-opituvanni.html https://www.zoda.gov.ua/news/75600/bez-cherg-i-z-povagoju-veteran-pro.-zaporizhzhya--prostir,-de-turbujutsya-pro-kozhnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/76689/platforma-veteran-PRO--tsifroviy-pomichnik-dlya-veteraniv,-veteranok-ta-chleniv-jihnih-rodin.html https://www.zoda.gov.ua/news/73343/zaporizka-oblast-rozshirjuje-pidtrimku-veteraniv-novi-projekti,-finansuvannya-ta-sotsialni-poslugi.html |
|  | 10) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | На вебсайті облдержадміністрації постійно публікуються матеріали по безбар’єрності. У серпні 2025 року в області забезпечено поширення друкованої інформаційної продукції (постери) на тему «Безбар'єрність – це коли можеш». Інформаційна продукція розміщена у громадських місцях, пунктах незламності, гуманітарних хабах, у міському транспорті, на зупинках громадського транспорту, інформаційних дошках, у приміщеннях підпорядкованих закладів, установ та організацій. Також Запорізька область долучилася до флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України «Рух без бар’єрів», який є частиною Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року | https://www.zoda.gov.ua/ https://drive.google.com/file/d/1o9B4YrOVQbFPBT_vX8tVJxVWCs1vCDOX/view?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1RzUrh95Y-7Kfa6hVvI-32XpqyUWMRC-9?usp=sharing https://surl.lu/ihjjns https://surl.li/bxusgc https://surl.li/tqxkce https://surl.li/flyeru https://drive.google.com/drive/folders/1W-7sxGtNtJe250NjRWf_1Es6ogcbTdx-?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/76036/zatverdzheno-poryadok-stvorennya-bezbarjernih-marshrutiv-u-mistah-ta-gromadah.html |
|  | 11) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У закладах охорони здоров’я області розміщених на підконтрольній території України, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям, медичними працівниками постійно проводиться інформування таких жінок та сімей з маленькими дітьми про раннє виявлення порушень у плоду та новонародженої дитини та щодо важливості неонатального скринінгу. За потреби здійснюється оцінка підвищених ризиків вроджених вад розвитку плоду у вагітних жінок. У закладах охорони здоров’я області, у яких спостерігаються вагітні жінки, функціонують «Школи відповідального батьківства». Після народження дитини, у пологодопоміжному закладі обов’язково здійснюється неонатальний скринінг відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.10.2021 № 2142. | https://doz.zoda.gov.ua/component/content/article/193-informatsiini-paneli/4297-rannie-vtruchannia https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli https://www.zoda.gov.ua/news/76844/posluga-rannogo-vtruchannya-pidtrimka-simey-z-ditmi,-yaki-majut-porushennya-rozvitku.html |
|  | 12) проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено облдержадміністрацією проведення в поточному році національного тижня безбар’єрності https://www.zoda.gov.ua/news/74540/dostupnist,-priynyattya-ta-zaluchenist-v-ukrajini-startuvav-natsionalniy-tizhden-bezbarjernosti.html | https://www.zoda.gov.ua/article/2643/informatsiya-pro-dosyagnennya.html |
| 18. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | 1) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація розміщується на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування | https://www.zoda.gov.ua/article/2671/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61557623645829&locale=ru_RU вебсайти районних державних адміністрацій https://mrda.gov.ua/?r=posts.client.view&id=545 https://pologyrda.gov.ua/veteranska-polityka.html https://vasrda.gov.ua/veteranska-politika-08-38-58-14-06-2024/ https://zrda.gov.ua/veteranska-polityka/ вебсайти органів місцевого самоврядування https://bilenke-silrada.gov.ua/derzhavna-pidtrimka-u-pracevlashtuvanni-profnavchanni-vidkritti-ta-rozvitku-vlasnogo-biznesu-dlya-veteraniv-vijni-15-40-21-27-09-2023/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1723630365/ https://bilenke-silrada.gov.ua/news/1695195139/ https://dolynska-gromada.gov.ua/news/1764137248/ https://shtg.gov.ua/news/07df5296a3162f68558f1e597ba160c21345159a https://www.matviivska-gromada.gov.ua/?s=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD https://vilnyanska-gromada.gov.ua/viddil-z-pitan-veteranskoi-politiki-13-27-30-29-05-2025/ https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/search/?q=%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD&search=y https://mykhailivska-gromada.gov.ua/news/1748590808/ |
|  | 2) розроблення чек-листів для проведення аналізу інформаційної доступності в приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних матеріалів (брошур), інформації на стендах, моніторах, наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування та проведення відповідного аналізу | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Відповідь надано Міністерству культури та стратегічних комунікацій України (лист Міністерства від 07.08.2025 № 05/127/5509-25) щодо фізичної та інформаційної доступності закладів сфери культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  |
|  | 3) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору | 15.06.2025 30.10.2025 | Виконано | Керівникам закладів охорони здоров’я у 2024 році було надано зміни до Методичних рекомендацій щодо запровадження принципів безбар’єрності під час надання медичних та реабілітаційних послуг в закладах охорони здоров’я. За інформацією керівників закладів охорони здоров’я наразі в ЗОЗ встановлено 561 тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, з них - 82 звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору. | https://drive.google.com/file/d/19b_ltm8ys1uUrYMja7oroqFQcX-Ibi5Z/view?usp=sharing https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4321-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-iv2025 |
| Стратегічна ціль «Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування» |  |  |  |  |  |
| 19. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | 04.07.2025 проведено «круглий» стіл за участю представників Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, громадських організацій, медіа. Учасники заходу висвітлювали інформацію щодо актуальних потреб осіб з інвалідністю та їх право на соціальний захист в часи воєнного стану. Вищезазначену інформацію поширено через медіа ресурси. |  |
| 20. Проведення моніторингу і оцінки наявних друкованих матеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбар’єрності в рамках виконання цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено міжсекторальну координацію з партнерами з розвитку та виконавцями проєктів міжнародної технічної допомоги щодо впровадження заходів інформаційної безбар’єрності (регулярні робочі зустрічі/консультації; визначено контактну особу; сформовано перелік партнерів та напрямів співпраці; узгоджено план спільних комунікаційних активностей. Продовжується реалізація проєкту «Бібліохаб для кожного», який є частиною Програми з безбар'єрності на 2024-2030 роки. 2 об’єкти були відкриті та облаштовані інформаційними табличками та засобами для осіб з обмеженими можливостями (Павлівська та Широківська громади) | https://www.zoda.gov.ua/news/77012/dopomoga-ta-pidtrimka-na-kozhnomu-etapi-u-zaporizhzhi-vdoskonaljujut-robotu-tranzitnogo-tsentru-dlya-evakuyovanih-ljudey.html |
| 21. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Відповідь надано Міністерству культури та стратегічних комунікацій України (лист Міністерства від 07.08.2025 № 05/127/5509-25) щодо фізичної та інформаційної доступності закладів сфери культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Сайт Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації адаптовано для осіб з порушенням зору. Сайт наповнюється актуальною суспільно значущою інформацією, яка є доступною та зрозумілою до сприйняття особами з інвалідністю | https://www.dszn-zoda.gov.ua/ |
| 22. Запровадження державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку | 01.01.2026 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», забезпечено організаційно-консультативний супровід навчання в онлайн-форматі педагогічних працівників двадцяти ІРЦ (60 осіб) за програмою «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП» проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях»; -на постійній основі проводиться організаційно-методичний супровід директорів та фахівців ІРЦ у соціальних мережах |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |  |
| 23. Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Управлінням було узагальнено отриману інформацію від структурних підрозділів облдержадміністрації і зроблено публікацію на офіційному вебсайті. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації проведений моніторинг щодо забезпечення надавачів соціальних послуг комунальної власності доступом до мережі Інтернет. Інформація про стан підключення вказаних суб’єктів до мережі Інтернет надана управлінню з питань цифрового розвитку та інновацій, цифрових трансформацій і цифровізації апарату облдержадміністрації. Підопічні інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування мають доступ до Інтернету. Також вони користуються інтернетом за допомогою власних мобільних пристроїв через wi-fi або за допомогою мобільного широкосмугового зв’язку 4G. Департаментом охорони здоров’я підготовлено звіт про результати опитування. Всі заклади освіти Запорізького району мають доступ до Інтернету в закладах та у захисних спорудах цивільного захисту. Проблеми з інтернет-зв’язком мають заклади Таврійської, Новоолександрівської, Степненської, Комишуваської, Кушугумської громад, які мають значні пошкодження у результаті військових дій. | https://www.zoda.gov.ua/news/77371/stan-internet-pidkljuchennya-zakladiv-sotsialnoji-sferi.html https://drive.google.com/file/d/1Y0YGrBXSd8tIG7x_jU8x8BONVVvt4goU/view?usp=sharing |
| 24. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проводяться інформаційні та навчальні заходи для мешканців регіону щодо використання хабів цифрової освіти, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, з метою підвищення рівня цифрової грамотності та забезпечення доступу до освітніх ресурсів. Координатори хабів цифрової освіти Запорізької області — це бібліотекарі з різних громад, яких об’єднує спільна мета: допомагати людям опановувати цифрові навички. У листопаді 2025 року працівники Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки провели п’ятиденний онлайн-тренінг від Української бібліотечної асоціації. Тренери Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки поділилися досвідом реалізації освітніх і цифрових ініціатив у бібліотеці — від тренінгових програм до молодіжних проєктів. Навчання відбулося в межах проєкту «Бібліотеки розвивають цифрову грамотність задля посилення стійкості громад та відновлення», який втілює ВГО Українська бібліотечна асоціація за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у межах «Проєкту підтримки Дія», що реалізується за фінансування Швеції, та у співпраці із Міністерством цифрової трансформації України | https://docs.google.com/document/d/1aqsZCj5vYafWMudpNmcC-r3n_j3Ap-oX/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://www.facebook.com/photo/?fbid=863375876047106&set=a.277746374610062 https://drive.google.com/file/d/1KBqltrnrvBnQFBWEXRFVfAaOuRSlDTOn/view?usp=sharing+ https://surl.lt/iwawfz |
|  | 2) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Фінансування на реалізацію даного заходу у поточному році не було передбачено, проте заклади продовжують активну роботу щодо пошуку додаткових ресурсів. Зокрема, опрацьовується можливість залучення коштів грантових програм та партнерських організацій. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека отримала LED-телевізор KIVІ 40, дитячу літературу серії Tiptoі та інтерактивні ігри, які відвідувачі будуть використовувати під час занять з вивчення німецької мови | https://www.facebook.com/photo?fbid=715687237482638&set=a.277746374610062 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 3) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Заклади вже забезпечені широкосмуговим Інтернетом, що дозволяє користувачам мати доступ до цифрових освітніх та культурних ресурсів | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing |
|  | 4) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Заклади вже забезпечені широкосмуговим Інтернетом, що дозволяє користувачам мати доступ до цифрових освітніх та культурних ресурсів. Фінансування заходу у поточному році відсутнє. Планується пошук партнерів та грантових можливостей для додаткового забезпечення необхідним обладнанням | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pXIpxAR038UjWg60dCYX5Wj6u9jowDk_/edit?usp=drive_link&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=truehttps://drive.google.com/file/d/1QF8WedrMxbrXC9L0qC96rwj8LnXeYeU_/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rc9nha3RKqTcjG0Di7vyln1abzGLqiQG/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 5) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено швидкісним Інтернетом 141 заклад загальної середньої освіти. Питання оновлення парку маршрутизаторів вивчається | https://drive.google.com/file/d/1xSM0f5rWr6BpTRpbno3WbtfzAwdMSH72/view?usp=sharing |
|  | 6) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Забезпечено швидкісним Інтернетом 134 заклад дошкільної освіти. Питання оновлення парку маршрутизаторів вивчається | https://drive.google.com/file/d/1liQRWHQE1_YS7t4KENErl_WfixwM1wJL/view?usp=sharing |
|  | 7) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Департаментом охорони здоров’я підготовлено звіт про результати опитування. Інтернатні установи соціального захисту населення обласного підпорядкування підключені до мережі Інтернет за допомогою оптоволоконного кабелю для забезпечення максимальної швидкості та надійності передачі даних. Для підключення до мережі Інтернет підопічних установ встановлені Wi-Fi роутери. | https://drive.google.com/file/d/1Y0YGrBXSd8tIG7x_jU8x8BONVVvt4goU/view?usp=sharing |
| 25. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 1) впровадження програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн | 01.01.2026 31.12.2026 | Не розпочато |  |  |
|  | 2) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Для надання необхідних послуг населенню у випадку виникнення аварійної ситуації в енергетичній системі на підконтрольній Україні території Запорізької області, забезпечено функціонування 411 пунктів незламності, які укомплектовані згідно з вимогами Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності». З метою підвищення доступності та більш якісного інформування населення про найближчі пункти незламності на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації розміщено онлайн-карту. На території Запорізького району функціонує 93 пункти незламності, 13 з них (Широківська, Новоолександрівська,Михайлівська, Матвіївська, Петро-Михайлівська, Новомиколаївська громади ) працюють в цілодобовому режимі, всі інші готові до відкриття протягом двох годин у разі необхідності. Пункти незламності забезпечені усім необхідним згідно постанови № 1401 від 17.12.2022 «Питання організації та функціонування Пунктів Незламності», а саме: генераторами, паливно-мастильними матеріалами для безперебійної роботи генераторів, обігрівачами, питною та технічною водою, інтернетом та зв’язком. Кількість ПН по громадам району: Біленьківська сільська рада - 6 Вільнянська міська – 7 Долинська сільська - 8 Комишуваська - 3 Кушугумська селищна рада – 6 Матвіївська сільська рада - 7 Михайлівська сільська рада - 8 Михайло-Лукашівська сільська рада - 6 Новомиколаївська селищна рада - 4 Новоолександрівська сільська рада - 8 (2 пошкоджено) Павлівська сільська рада - 8 Петро-Михайлівська сільська рада - 8 Степненська сільська рада – 5 (1 задіяно у заходах) Таврійська сільська рада - 3 Тернуватська селищна рада - 3 Широківська сільська рада – 3 Пункт незламності Запорізької районної державної адміністрації. Готовий до відкриття. Забезпечений двома генераторами (дизельний 7 кВт, бензиновий 5,5кВт) Наявний запас паливно-мастильних матеріалів: бензин 250 літрів, ДП – 150 літрів. Наявний запас питної води 200 л, технічної 500л. Наявні 2 буржуйки. Також в наявності (Подовжувачі 4 шт 50-ти метрові, електрочайники, аптечки в достатній кількості). Оснащений тривожною кнопкою «Виклик поліції». | https://surl.lu/uvfslr https://www.zoda.gov.ua/news/76917/pidgotovka-do-zimi-trivaje-u-zaporizkiy-oblasti-perevirili-ustatkuvannya-punktiv-nezlamnosti.html |
|  | 3) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Планується збір відомостей щодо поточної кількості місць надання публічних послуг, які мають безоплатний доступ до Інтернету за допомогою мережі WI-FI. Після узагальнення отриманої інформації буде підготовлено звіт. | https://drive.google.com/file/d/1rjp0EOix72-lCLSWtFt5h2J082grIZgU/view?usp=sharing |
| Стратегічна ціль «Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички» |  |  |  |  |  |
| 26. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Протестоване спеціальне програмне забезпечення (близько 20 додатків та вбудовані спеціальні функції на Android, iOS, Windows, macOS) для людей з інвалідністю і в результаті розроблені інформаційні матеріали у вигляді добірок корисних додатків із рекомендаціями по налаштуванню пристроїв для людей із погіршеннями зору/слуху | https://www.zoda.gov.ua/news/76855/tsifrova-bezbarjernist--tse-koli-tehnologiji-govoryat-movoju-kozhnogo.html |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У листопаді 2025 року на сайті облдержадміністрації розміщено інформаційний матеріал щодо Місяця цифрової грамотності. Станом на грудень 2025 року Управлінням були розроблені інформаційні матеріали у вигляді добірок корисних додатків із рекомендаціями по налаштуванню пристроїв для людей із погіршеннями зору/слуху | https://www.zoda.gov.ua/news/76732/misyats-tsifrovoji-gramotnosti-2025-yak-pidvishiti-svoji-tsifrovi-navichki-razom-iz-diya.osvita.html https://www.zoda.gov.ua/news/76855/tsifrova-bezbarjernist--tse-koli-tehnologiji-govoryat-movoju-kozhnogo.html |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |  |
| 27. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбар’єрності в рамках виконання цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведена діалогова платформа з міжнародними партнерами «Запорізька область – 2025: стійкість і розвиток». Постійна робота з міжнародними партнерами, співпраця з донорами та містами-побратимами триває. За підтримки МТД в Запорізькій обласній дитячій лікарні відкрився «Цифровий освітній центр» Проведено 67 зустрічей з міжнародними організація. Підписано 15 меморандумів про співпрацю в напрямках відновлення регіону з урахуванням безбар’єрності | https://1news.zp.ua/vid-kultury-do-energetyky-yak-pryfrontove-zaporizhzhya-vybudovuye-stijkist-u-voyennyh-umovah/ Діалогова платформа Запорізька область 2025 https://www.zoda.gov.ua/news/71647/spivpratsya-z-mizhnarodnimi-partnerami-v-tsentri-uvagi--zabezpechennya-gumanitarnih-potreb-zhiteliv-zaporizkoji-oblasti.html |
|  | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Під час проведення онлайн-нарад з керівниками надавачів соціальних послуг Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації рекомендовано забезпечити проходження соціальними працівниками та фахівцями соціальної роботи освітнього курсу з питань цифрової грамотності на порталі «Дія. Цифрова освіта». У 2025 році 12 соціальних працівників інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування пройшли навчання із цифрової грамотності на платформі «Дія Освіта». | https://drive.google.com/file/d/1Q1V_RmG7mPg5ifozudurUw1FldNisq4e/view?usp=sharing https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ponad-400-fakhivtsiv-zavershyly-pershyy-etap-navchannya-z-nadannya-posluhy-pidtrymanoho-prozhyvannya |
|  | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Працівники інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування систематично, згідно з графіками проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників установ, проходять відповідне навчання. В установах щотижнево проводяться оперативні наради, щомісячно – семінари з працівниками, вебінари, лекції, тренінги, на яких розглядаються питання щодо удосконалення діяльності установи, організації надання соціальних послуг та медичної допомоги підопічним. У січні – лютому 2025 року працівники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та інтернатних установ пройшли тренінгове онлайн навчання в рамках флагманського партнерства ЄС та ПРООН «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні» на тему: «Організація послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю на рівні громад, зокрема в умовах деінституціоналізації та під час надзвичайних ситуацій» У листопаді 2025 року 10 працівників інтернатних установ пройшли навчання за темами: «Підвищення професійної компетентності», «Освоєння сучасних методів соціальної роботи», «Розвиток навичок взаємодії з різними категоріями підопічних», «Забезпечення якісного та безпечного надання соціальних послуг» | https://www.msp.gov.ua/press-center/news/ponad-400-fakhivtsiv-zavershyly-pershyy-etap-navchannya-z-nadannya-posluhy-pidtrymanoho-prozhyvannya https://drive.google.com/file/d/1Q1V_RmG7mPg5ifozudurUw1FldNisq4e/view?usp=sharing |
|  | 4) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Пройшов захід з підвищення компетентності працівників бібліотек у наданні цифрових послуг цільовим групам населення. На територіях громад району протягом звітного періоду проведено наступні заходи: семінари, вебінари, тренінги для працівників у сфері культури; інформаційні калейдоскопи та бесіди-опитування на різні теми; відео-презентації; круглі столи з різноманітних направлень; арт-терапевтичні заходи для опрацювання напруги, тривожних станів; превентивні тематичні заходи щодо профілактики самогубств; зустрічі з психологом, навчання з метою надання психологічної допомоги мешканцям громади та особам з числа ВПО, інвалідністю та особам старшого віку в умовах воєнного стану в країні. | https://www.facebook.com/photo?fbid=715687237482638&set=a.277746374610062 https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid0269bjHbVWjWw2xhjCEXAkKGEtL7NZgXbv7gHKt5CABjWThqakV2JMwP7rmYATxHggl https://www.facebook.com/photo/?fbid=794474406270587&set=pcb.794477959603565 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263100145860056&set=pcb.1263100185860052 |
| 28. Забезпечення пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 757 «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі» | актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Здійснюється моніторинг оновлення та наповнення сайтів обласних бібліотек з урахуванням вимог доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | https://drive.google.com/file/d/1Q2ZAFu6-y3t4LsTkIu4__OLBXK49S7xa/view?usp=sharing |
| 29. Забезпечення сприяння уніфікації веб-сайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» | проведення перевірки веб-сайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів облдержадміністрації | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Був проведений моніторинг базової доступності вебсайтів громад Запорізької області. Результати моніторингу демонструють, що вебсайти громад Запорізької області у більшій частині відповідають базовим мінімальним вимогам доступності, серед яких: 8 на високому рівні; 28 на достатньому рівні; 20 на середньому рівні. | https://www.zoda.gov.ua/news/77353/sayti-gromad-bez-barjeriv-rezultati-monitoringu-vebdostupnosti.html |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |  |
| 30. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 1) проведення комунікаційної кампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівня обізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На сайті облдержадміністрації у розділі «Безбар'єрності» розміщено інформацію про здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності. Крім цього, комунікаційні плани заходів з реалізації Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні забезпечують обізнаність громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері. З метою підвищення рівня обізнаності всіх суспільних груп населення на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації висвітлюється інформація про питання безбар'єрності та політику держави у цій сфері. На вебсайті розміщені: посилання на довідник безбар’єрності та гайд безбар’єрності (https://surl.lu/ndumxm); методичні рекомендації щодо облаштування безбар’єрних маршрутів (https://surl.li/oryovb); інформація про засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми (https://surl.li/yswhhj) тощо. В рамках Всеукраїнської комунікаційної кампанії соціальних змін «Безбар’єрність – це коли можеш» друкована інформаційна продукція (постери) розміщена в приміщеннях: Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, територіальних органів соціального захисту населення, ХАБів громад, Запорізького обласного центру соціальних служб, навчально-тренінгового центру соціальної роботи Запорізького обласного центру соціальних служб, комунальної установи «Комп’ютерний інформаційно-обчислювальний центр» Запорізької обласної ради, комунального закладу «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради. Відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю проводяться зустрічі з громадськими та благодійними організаціями, на яких доводиться інформація про державні програми, які реалізує Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю, та механізм прийняття участі в їх реалізації. Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації надіслано лист керівникам закладів охорони здоров’я області щодо проведення Національного тижня безбар’єрності з 19.05.2025 по 25.05.2025 з метою привернення уваги суспільства до потреби створення доступного середовища та рівних можливостей для всіх громадян, підвищення обізнаності про рішення та реформи у контексті формування безбар’єрних просторів, сервісів та інформації, а також сприяння розвитку культури поваги та гідності, пояснення про медичні послуги тощо, як їх отримати без бар’єрів. В межах заходів, присвячених Національному тижню безбарʼєрності, у закладах охорони здоров’я області проведені Години безбар’єрності для співробітників, під час яких вивчено зміст Довідника безбар’єрності, Гайду безбар’єрних подій, Альбому безбар’єрних рішень, які створені за ініціативи першої леді Олени Зеленської | https://www.zoda.gov.ua/news/77358/informatsiya-pro-zdiysnennya-institutami-gromadyanskogo-suspilstva-kontrolju,-monitoringu-ta-otsinki-realizatsiji-organami-derzhavnoji-vladi-ta-organami-mistsevogo-samovryaduvannya-politiki-bezbarjernosti,-zokrema-uchast-u-zasidannyah-mistsevih-rad-z-pitan-bezbarjernosti.html https://surl.lu/ndumxm https://surl.li/oryovb https://surl.li/yswhhj https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-oblasnogo-viddilennya2509082 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-oblasnogo250908 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-ov-fondu-z-go-zahist-derzhavi250829 https://www.ispf.gov.ua/news/robocha-zustrich-zaporizkogo-oblasnogo250815 https://www.ispf.gov.ua/news/robocha-zustrich-zaporizkogo250724 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-oblasne-viddilennya-fondu250709 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-iz-predstavnikami250711 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-iz-predstavnikami250711 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-oblasne-viddilennya-fondu251022 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-ov-fondu251114 https://www.ispf.gov.ua/news/uchast-zaporizkogo-oblasnogo251215 https://www.ispf.gov.ua/news/uchast-zaporizkogo-oblasnogo-viddilennya251210 |
|  | 2) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності | 15.06.2025 31.09.2025 | Виконано | Форум прифронтових молодіжних рад «Виклики. Дії, Плани», де обговорювали питання безбар’єрності в тому числі. Представники молоді Запорізької області взяли участь у діалоговій платформі «Запорізька область – 2025: стійкість і розвиток». На зустрічі були панельні дискусії та підписання Меморандумів про взаєморозуміння з міжнародними партнерами. Представниця Запорізького обласного центру молоді Світлана Басова долучилась до спеціалізованого тренінгу «Безбар’єрність у молодіжному секторі», що відбувся 16–19 вересня 2025 року у Львові – Європейській молодіжній столиці 2025. Разом із 26 молодіжними працівниками та представниками органів місцевого самоврядування з 16 областей України працювали над тим, як зробити молодіжну роботу максимально доступною для всіх. У Запоріжжі стартував другий етап міського формаційного проєкту «Ліга лідерів». Подія об’єднала активну молодь, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу, освітян і департаментів міста. Під час зустрічі молодь мала унікальну можливість поспілкуватися у форматі відкритого діалогу, обговорити роль активних громадян у розвитку громади та важливість участі молоді у процесах ухвалення рішень на місцевому рівні. Проєкт також покликаний сформувати культуру взаємоповаги та взаємодії між молоддю Запоріжжя та ветеранами російсько-української війни, які повернулися з фронту та прагнуть реінтегруватися у цивільне життя. | https://www.zoda.gov.ua/news/75555/molod-prifrontovih-regioniv-objednujetsya-zaradi-spilnih-diy-u-zaporizhzhi-vidbuvsya-forum-molodizhnih-rad.html https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1173777278112457&id=100064405883390&rdid=nrMGDTva7VTdLfnZ# https://www.zoda.gov.ua/news/76410/dialogova-platforma-zaporizka-oblast--2025-stiykist-i-rozvitok.html https://www.facebook.com/profile/100064672182639/search/?q=%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E https://zp.gov.ua/news/271412-startuvav-drugii-etap-ligi-lideriv https://www.facebook.com/osvita.zaporizhzhia/posts/-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%8E%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA/1350783173512461/ https://zp.gov.ua/news/243959-molod-ta-veterani-znaxodiat-spilnu-movu |
|  | 3) розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх МКСК | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Відповідно до п. 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1301-р «Деякі питання комунікаційної підтримки реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» в облдержадміністрації розроблені комунікаційні плани заходів з реалізації Комунікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Розроблені комунікаційні плани заходів подаються кожного півріччя до Міністерства культури України |  |
| 31. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На форумі «Proможливості» обговорювали можливості працевлаштування, від написання резюме до грантів на власну справу. Практичний тренінг у межах проєкту «Democracy Talks: Молодь формує майбутнє Запорізького регіону». У закладах загальної середньої освіти району сплановані заходи з громадянської освіти за участю вчителів, батьків, учнів (благодійні акції, екологічні проекти, соціологічні опитування, уроки державності, патріотичні заходи уроки мужності, зустрічі з учасниками бойових дій, заходи, що сприяють вихованню правосвідомості): тематичні спеціальні уроки та тренінги з основ громадянської освіти, де учні навчилися розуміти свої права та обов`язки, цінності громадянського суспільства та верховенства права; перегляд відеороликів про актуальні суспільні проблеми, про права людей, про громадянську відповідальність; волонтерські акції (прибирання території, збір допомоги для воїнів збройних сил України, участь в благодійній акції «Запорізький козацький край – за Волю, Честь і Перемогу!»); конкурси малюнків про права та обов`язки дітей; вікторини, тести на знання громадянських прав та обов`язків «Мій рідний край»; круглий стіл з учнями 8-11 кл. «Права та обов’язки громадян»; поширення інформаційних матеріалів серед шкільної спільноти; години спілкування «Україно, ти у мене єдина»; інформаційна година «Демократія- врядування іменем народу, силами народу і для народу»; перегляд презентації «Державні символи України»; фоточелендж «Ми-українці, ми-європейці» тощо. Представники молодіжних організацій територіальних громад «Запорізького району беруть активну участь у семінарах та тренінгах для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України). В рамках святкування Дня молоді представники молодіжних рад взяли участь у форумі прифронтових молодіжних рад – 2025: «Виклики. Дії. Плани». | https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1154787133344805&id=100064405883390&rdid=P3pGkaci5XthojyD# https://www.facebook.com/viddilmolodizp/videos/%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/1925011901731939/ |
|  | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році в 29 територіальних громадах області проведено близько 59 просвітницьких заходів у закладах загальної середньої освіти та 79 у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з представниками органів учнівського та студентського самоврядування, спрямовані на залучення молоді до громадського життя та розвитку територіальних громад. Просвітницькими заходами охоплено 4 811 учнів закладів загальної середньої освіти та 4055 студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Заходи реалізовувалися з використанням інтерактивних та креативних форматів, зокрема тренінгів, воркшопів, флешмобів, фасилітованих дискусій, рольових ігор, діалогів з ШІ, фотоквестів, проєктних сесій та командної роботи. Учасники були залучені до моделювання реальних ситуацій громадської участі, розробки власних ініціатив і волонтерських проєктів, що сприяло розвитку критичного мислення, лідерських якостей, комунікаційних навичок і відповідальності за розвиток громад. Під час заходів учасників ознайомлено з механізмами участі молоді у процесах місцевого самоврядування, можливостями реалізації громадських та волонтерських ініціатив, а також кращими практиками взаємодії з органами місцевого самоврядування. Проведені заходи сприяли підвищенню рівня громадянської активності молоді, розвитку лідерських навичок та формуванню мотивації до участі у житті територіальних громад. Напередодні Дня Конституції України представники Запорізької обласної молодіжної ради (в т.ч. лідери органів студентського самоврядування) зустрілися з головою облдержадміністрації. Мали змогу задати питання, щодо залучення до управлінських рішень, розвитку громад, реабілітації ветеранів, стажування для молоді в органах державної влади, підтримки молодих спеціалістів та інше. | https://www.facebook.com/share/v/177QNw9X4A/ https://www.school16.zp.ua/educationalactivities/ https://surl.li/lfmgcm https://t.me/c/1553207463/1027 https://schollbilenke.blogspot.com/2025/09/15-21-2025-1-4-1-11-5-8-1-11.html https://schollbilenke.blogspot.com/2025/09/blog-post_26.html |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Керуючись Законом України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» від 13.12.2022 № 2834-IX, постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 № 1322 «Про схвалення Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках», відповідно до Програми розвитку освіти Запорізької області на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 22.02.2023 № 101, на виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 26.02.2025 № 94 «Про проведення обласного фестивалю «Моральний вчинок», з метою популяризації духовних і моральних надбань, консолідації зусиль, спрямованих на моральний саморозвиток особистості, здатної забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі, сприяння формуванню громадянської позиції та соціально-правової активності учнів та студентів, створення належних умов для прояву патріотизму, високих моральних цінностей, почуття любові до України, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, Департаментом освіти i науки облдержадміністрації та комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради протягом березня-травня 2025 року проведено обласний фестиваль «Моральний вчинок» (далі – Фестиваль). Для участі у Фестивалі було представлено 418 робіт учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти, закладів загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами) та закладів професійної (професійно-технічної) освіти Запорізької області. У закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти у планах роботи проведені тематичні виховні заходи, години спілкування щодо поважного та гідного ставлення до всіх громадян, включаючи людей старшого віку та осіб з інвалідністю; формування поваги до людей незалежно від віку і виховання; солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації: бесіди на виховних годинах, присвячені Міжнародному дню людей похилого віку «Тих днів не стерти з пам’яті людської», Уроки доброти «Дослухайся до голосу серця», засідання «круглого» столу «Толерантність до інших: учимося співчувати»; тематичні виховні години: «Добром забуте серце обігрійте», «Ставлення суспільства до людей похилого віку», «Родина, родина від батька до сина!», «Мої любі дідусь та бабуся», «Ми – не байдужі», «Старість наших батьків – це наша старість», «Будьмо не байдужими до людей похилого віку», «Доброта починається з дитинства», «Шануймо старість сивоголову», «Не запізнюйтесь до батьків»; проведені години спілкування «Поспішай творити добро», «Мудрі і багаті літами», «Поважай старість і словом і ділом», «Літа на зиму повернули», «Як я поважаю дідусів і бабусь», з метою розвитку у дітей шанобливого ставлення до людей похилого віку; проведено виставки дитячих малюнків «Моя щаслива родина», «Мої бабуся та дідусь». У закладах освіти на уроках навчальних предметів «Етика», «Основи здоров’я», «Біологія» з учнями розглядаються теми відповідального батьківства у родинах та морального виховання дітей. Включено до змісту освітніх програм тем щодо відповідального батьківства: 5-7 класи. Здоров’я, безпека та добробут. Добробут родини. Спілкування з дорослими та взаємоповага в родині. Родинні цінності. 8-9 класи. Основи здоров’я. Цінність родини. Чинники міцної родини. Готовність до сімейного життя. Принципи формування міжособистісних стосунків. На курсі психологічного спрямування для учнів 10-11 класів розглядаються теми відповідального батьківства, вирішення конфліктів в сім’ї, взаємовідносини батьки-діти. Проведено тематичні години спілкування з учнями 5-9 класів «Щаслива родина – квітуча Україна. Проведено онлайн-заходи «Моральні основи сім’ї. Батьківство і материнство» для учнів 10,11 класів. Педагогічні колективи закладів освіти на батьківських зборах та консультаціях постійно звертають увагу батьків здобувачів освіти на недопущення насильства в сім’ї, запобігання порушення прав і свободи людини, булінгу та психологічного насильства | https://mbzpto.org.ua/2025/pidsumky-moralnyj-vchynok/ |
|  | 4) розповсюдження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування методичних рекомендацій щодо публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Інформація про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси розміщена на сайті облдержадміністрації на вкладці «Консультації з громадськістю» у рубриці «Для громадськості». Також на сайті облдержадміністрації у рубриці «Для громадськості» розміщено Довідник роз’яснень про основні інструменти громадської участі в 2025 році у Запорізькій громаді. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації проведено електронну консультацію з громадськістю щодо перегляду розміру допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Обговорювалося питання встановлення допомоги на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб та двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Звіт за результатами консультації з громадськістю оприлюднено на сайті Департаменту(https://www.dszn-zoda.gov.ua/). | https://www.dszn-zoda.gov.ua/ https://www.zoda.gov.ua/article/2476/mehanizmi-ta-protseduri,-za-dopomogoju-yakih-gromadskist-mozhe-predstavlyati-svoji-interesi.html https://www.zoda.gov.ua/article/2712/dovidnik-rozyasnen-pro-osnovni-instrumenti-gromadskoji-uchasti-v-2025-rotsi-u-zaporizkiy-gromadi.html |
| 32. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На сайті облдержадміністрації постійно розміщується інформація щодо підтримки українських військовослужбовців та ветеранів, сприяння їхній реабілітації, соціальній інтеграції та навчанню. Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації приділяють значну увагу організації заходів, спрямованих на підтримку ментального здоров’я та соціальної адаптації ветеранів війни. У рамках цієї діяльності регулярно проводяться арт-терапевтичні зустрічі та інші заходи, спрямовані на психологічну підтримку військовослужбовців у шпиталях. Працівники закладів культури разом з представниками благодійних фондів «Посмішка ЮА» та «Голоси дітей» проводять заходи з психологічної підтримки для різних груп населення, за участю ветеранів війни. За участі ветеранів війни та їх сімей на базі Балабинського ліцею «Престиж» проводились спортивні змагання: «З відвагою в серці – з турботою в житті» (естафета, стрільба, орієнтування), «Коло єдності» (легка та швидка атлетика, теніс). За участю захисника України, випускника гімназії Коника Романа (Кушугумська гімназія «Інтелект») проведено круглий стіл «Згуртованість та підтримка один одного в умовах війни». Також відбулася зустріч із захисниками України за участю Олега Тягнибока та заступником командира 128 ТРО Шубенком С.В. Запорізька міська рада Управління по роботі з молоддю та сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради (далі – Управління) організувало та провело «Захід для ветеранів та членів їхніх сімей», спрямований на соціальну підтримку та психологічну адаптацію. У межах програми учасники мали можливість отримати професійні консультації від практичного психолога, що дало змогу обговорити важливі питання психоемоційного стану та шляхів його покращення. Також було проведено заняття з арт-терапії, яке сприяло зниженню рівня стресу, розвитку творчого потенціалу та формуванню позитивної атмосфери в колі спільноти. Для ветеранів та членів їхніх родин була проведена екскурсія до закладу позашкільної освіти «Дитячий парк» – «Запорізький міський ботанічний сад», де вони змогли насолодитися красою природи та спокійною атмосферою. Продовженням заходу стало арт терапевтичне заняття, під час якого учасники мали змогу опанувати техніки подолання стресу, відкрити власний творчий потенціал та знайти нові ресурси для емоційного відновлення. Такі заходи мають на меті не лише надати фахову допомогу, а й створити простір для живого спілкування, підтримки та зміцнення взаєморозуміння між ветеранами та їхніми родинами. Молодь активно долучається до діяльності Міської молодіжної ради при Запорізькій міській раді. Представники молодого покоління беруть участь у засіданнях та сесіях, де мають можливість висловлювати власні пропозиції й ініціативи. Члени ради долучаються до розробки програм та проєктів, спрямованих на покращення умов життя молоді у місті, а також здійснюють адвокацію актуальних молодіжних питань. Така активна позиція сприяє розвитку громадянського суспільства, формуванню відповідального лідерства та залученню молодих людей до процесів прийняття важливих рішень на місцевому рівні. | https://www.zoda.gov.ua/news/77404/pislya-boju-ne-naodintsi-mizhnarodna-initsiativa-zaporizhtsiv-dlya-ukrajinskih-veteraniv.html https://www.zoda.gov.ua/news/77379/noviy-etap-zhittya-zaporizki-veterani-otrimali-sertifikati-na-zhitlo.html https://www.zoda.gov.ua/news/77355/svitlo,-sho-trimaje-v-zaporizhzhi-vidkrilas-fotovistavka,-prisvyachena-veteranam.html https://www.zoda.gov.ua/news/77301/veteranskiy-sport-yak-shlyah-do-vidnovlennya-ta-jednosti-u-zaporizhzhi-vidbulisya-pidsumkovi-zmagannya-z-pyatiborstva.html https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid02oCAKfMCqLHHoCTX5ieoYU62ncqRVLeXcLuNufZozguPReo6p45pCZCNmCB4UGAxTl https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid024e82E2JwGfPvMBLcrzTmnXUpqUPzvZk6gehdweU1YwiDPPNKu2Nn7QXpsW7oZM7al https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid0EsnicwwyKY4nYfsx5JMsFgVfzR2kwEB7QGiUFnxg1QutfTZPZiXW1JkURkLGdkUNl https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02u4txaSLa1UV91VZbLV1P8nPNWukB2h872JUuY71uZ2Py8YWgL4JK58bvr8ME7vhVl&id=100033794083495 https://drive.google.com/file/d/1HsTOtLgd99S0paGCWH9Tnag8f9f0F3h9/view?usp=sharing |
|  | 2) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відбулося засідання обласних МКДО (Обласної молодіжної та Обласної студентської рад при Запорізькій облдержадміністрації). У рамках реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, з метою підтримки та зміцнення психічного здоров’я населення і зниження загального рівня стресу і тривожності серед жителів територіальних громад, формування навичок надання першої психологічної допомоги та набуття навичок адаптації до кризових ситуацій, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації 7 територіальних громад регіону (Біленьківська, Запорізька, Мелітопольська, Енергодарська, Кушугумська, Петро-Михайлівська та Широківська) долучились до участі у зазначеному експериментальному проєкті. Зустріч Голови облдержадміністрації з молодими лідерами регіону та вручення посвідчення новообраним членам Запорізької обласної молодіжної ради | https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1146872814150190&id=100064824457351&rdid=njGZtIwkhgIenLQx# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1289627749860742&id=100064405883390&rdid=KyHSCshnQcc1i2YY# |
| 33. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Проведена діалогова платформа з міжнародними партнерами «Запорізька область – 2025: стійкість і розвиток». Забезпечено організаційні передумови для залучення грантового фінансування та менторської підтримки органів самоорганізації населення (ОСН) шляхом реалізації міської цільової Програми підтримки діяльності ОСН м. Запоріжжя на 2023–2025 роки | https://www.zoda.gov.ua/news/76410/dialogova-platforma-zaporizka-oblast--2025-stiykist-i-rozvitok.html https://www.zoda.gov.ua/news/71647/spivpratsya-z-mizhnarodnimi-partnerami-v-tsentri-uvagi--zabezpechennya-gumanitarnih-potreb-zhiteliv-zaporizkoji-oblasti.html |
|  | 2) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У рамках реалізації експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, з метою підтримки та зміцнення психічного здоров’я населення і зниження загального рівня стресу і тривожності серед жителів територіальних громад, формування навичок надання першої психологічної допомоги та набуття навичок адаптації до кризових ситуацій, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації 7 територіальних громад регіону (Біленьківська, Запорізька, Мелітопольська, Енергодарська, Кушугумська, Петро-Михайлівська та Широківська) долучились до зазначеного експериментального проєкту. Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека реалізує низку інноваційних проєктів, зокрема: створення Open Media Space, освітніх дитячих хабів (у партнерстві з ГС «Культурна Ліга Сходу» та GIZ), інфраструктурного проєкту «Таємниче підземелля» (House of Europe), молодіжного хабу, програми DigiArtJam, а також розвиток Makerspace та відкриття молодіжного простору KO_Laba за підтримки ЮНІСЕФ. У Запорізькій області вже функціонують 5 ветеранських просторів, три з яких – це громадські ініціативи. У місті Запоріжжя функціонує перший ветеранський простір комунальної власності «Ветеран ПРО. Запоріжжя». У громадах Запорізького району: функціонують безпечні простори, центри життєстійкості, відділ ветеранської політики; працюють благодійні організації, які надають психологічну, правову допомогу; проводять різноманітні майстер-класи для всіх груп населення; створено Молодіжні ХАБИ. На базі Балабинського ліцею «Престиж» працює Цифровий освітній центр. Біленьківська сільська рада Прийнято участь в експериментальному проекті із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Заплановано створення центру життєстійкості для надання комплексної послуги мешканцям громади. Створено Центр соціальної інклюзії та розвитку у рамках проекту «Надання комплексної допомоги найбільш вразливим групам населення шляхом створення Центрів соціальної інклюзії та розвитку та посилення спроможності їх фахівців з урахуванням гендерних аспектів» Матвіївська сільська рада Матвіївською сільською радою проводиться робота щодо створення відповідної інфраструктури з метою розв’язання проблем місцевого значення. Для покращення ефективності та якості надання послуг, підтримки і супроводу ветеранам та ветеранам працює сектор із питань ветеранської політики Матвіївської сільської ради. Також в населених пунктах для мешканців громади та ВПО створені громадські простори: с. Матвіївка та с. Кам’яне створено громадські простори підтримки та розвитку; с. Купріянівка облаштовано кімнату безпеки. З метою надання послуг психоемоційної підтримки молоді на території Запорізького району функціонує мережа молодіжних центрів та просторів. Зокрема, працюють два молодіжні хаби: «Бібліохаб» на базі комунальної установи «Вільнянська централізована бібліотечна система» Вільнянської міської ради та Молодіжний хаб «Space» Широківської сільської ради. Також діють три молодіжні креативні простори, створені на території Кушугумської селищної ради, Михайлівської та Новолександрівської сільських рад. На базі Адріанівської гімназії Михайло-Лукашівської сільської ради функціонує простір психологічного та фізичного розвантаження для жителів громади. У Михайло-Лукашівській територіальній громаді також діє простір для надання допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства, у межах якого З метою надання послуг психоемоційної підтримки молоді на території Запорізького району функціонує мережа молодіжних центрів та просторів. Зокрема, працюють два молодіжні хаби: «Бібліохаб» на базі комунальної установи «Вільнянська централізована бібліотечна система» Вільнянської міської ради та Молодіжний хаб «Space» Широківської сільської ради. Також діють три молодіжні креативні простори, створені на території Кушугумської селищної ради, Михайлівської та Новолександрівської сільських рад. На базі Адріанівської гімназії Михайло-Лукашівської сільської ради функціонує простір психологічного та фізичного розвантаження для жителів громади. У Михайло-Лукашівській територіальній громаді також діє простір для надання допомоги постраждалим від гендерно зумовленого насильства | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1383403103788656&set=pcb.1383403330455300 https://www.zoda.gov.ua/news/75728/bez-cherg-i-z-povagoju-veteran-pro.-zaporizhzhya--prostir,-de-turbujutsya-pro-kozhnogo.html https://www.facebook.com/photo?fbid=863375876047106&set=a.277746374610062 https://www.facebook.com/photo/?fbid=845207427863951&set=a.277746374610062 |
|  | 3) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Органами місцевого самоврядування у своїй діяльності враховується необхідність здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо). Рішенням 34 сесії восьмого скликання Запорізької міської ради від 17.12.2025 № 39 внесено зміни до Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 07.12.2022 № 117, у редакції від 04.12.2024 | https://storage.googleapis.com/svoi-upload/442/489285/b86f3488-6b77-4054-8057-81f14cc4bd48.pdf |
| 34. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбар’єрності на національному та місцевому рівні | 1) посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбар’єрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Громадські організації приймають участь в заходах із реалізації державної політики з безбар’єрності у Запорізькій області. До складу комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур (далі – Комітет доступності) входить 18 громадських організацій. У 2025 році проведено чотири засідання Комітету доступності. Представники громадських організацій активно долучаються до вирішення нагальних проблем та надають свої пропозиції. Представники Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації відповідно до компетенції приймають участь у заходах з безбар'єрності, за участю інститутів громадянського суспільства. 17 липня 2025 року в Михайло-Лукашівській територіальній громаді Запорізької області відбулося офіційне відкриття третього Громадського центру захисту для осіб, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Участь у заході взяли представники місцевої влади, Запорізької районної державної (військової) адміністрації, Національної поліції, прокуратури, а також представники Департаменту соціального захисту облдержадміністрації, охорони здоров’я Запорізької міської ради та міжнародної організації CARE. 29 липня 2025 року до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми за ініціативи обласної військової адміністрації, спільно з громадською правозахисною організацією «Егіда Запоріжжя» проведена панельна дискусія з питань протидії торгівлі людьми. Мета панельної дискусії – формування системного підходу до здійснення регіональної політики у цій сфері. Захід об’єднав майже 100 учасників та відбувся під головуванням заступниці голови облдержадміністрації, а також долучилися: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у Запорізькій області, керівники та представники структурних підрозділів облдержадміністрації, правоохоронних органів, прокуратури, соціальних служб, райдержадміністрацій та територіальних громад, Запорізького обласного центру соціально-психологічної допомоги, члени координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми, громадських та благодійних організацій. фахівець Агенції ООН по міграції. Благодійна організація «100% життя. Запоріжжя» та Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації об’єднали зусилля для комплексної підтримки мешканців області, особливо тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Партнерство спрямоване на гуманітарну, психологічну та соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та іншим вразливим категоріям. Основні напрями співпраці: координація благодійної та гуманітарної допомоги, покращення доступу до соціальних послуг (зокрема раннього втручання), профілактика та медико-психологічний супровід, реагування на кризові ситуації, обмін інформацією й ресурсами, проведення просвітницьких та навчальних заходів. 26.09.2025 проведене засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, присвячене 25-річчю ухвалення Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Під час вказаного заходу розглядались питання: розширення можливостей підтримки самозайнятості та підприємництва жінок, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, жінок-ветеранів та інших осіб, які постраждали від війни; правової підтримки постраждалих від гендерно зумовленого насильства, у тому числі сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом; діяльності Громадського центру захисту для постраждалих від гендерно зумовленого насильства тощо (https://surl.li/puwcsv). У жовтні 2025 року у Запорізькій області обговорили результати гендерного аналізу та реалізацію Резолюції ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека». Департамент соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації долучився до засідання за круглим столом «Представлення гендерного аналізу Запорізької області та локалізації порядку денного Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека», який провела ГО «Безпечний Простір» у партнерстві з CARE Ukraine. У заході взяли участь представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних структур, громадських організацій та міжнародних партнерів. Дослідження проведено в межах проєкту «Жіноче лідерство в надзвичайних ситуаціях» (WLiE), який реалізується ГО «Безпечний Простір» у партнерстві з CARE Ukraine за фінансової підтримки AFD (Agence Française de Développement). Мета проєкту — підтримка жінок, які постраждали від війни, аби вони мали можливість бути активними у прийнятті суспільних і гуманітарних рішень, вільно висловлювали власну думку та впливали на процеси, що формують їхнє життя (https://surl.lu/ijwetu). Оприлюднено інформацію про проведення засідання Координаційної ради ветеранів війни при Запорізькій ОДА У межах посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства та заінтересованими сторонами, а також для забезпечення участі представників органів виконавчої влади у заходах з безбар’єрності було проведено такі активності. Запорізьку обласну універсальну наукову бібліотеку відвідала міжнародна делегація (ЮНІСЕФ, Посольство Швеції, МОН України, Запорізька ОДА). Гостям презентовано можливості молодіжного освітньо-технічного простору Ko_Laba та проведено екскурсію. Також Запоріжжя відвідала Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України – Міністерка культури України Тетяна Бережна. У ході візиту обговорено питання розвитку безбар’єрності та взаємодію з місцевою спільнотою. Крім того, на артдворику Запорізького фахового коледжу мистецтв і культури ім. П. Майбороди проведено майстер-клас з малювання для дітей з особливими освітніми потребами за участі місцевої мисткині Маріанни Смбатян. Забезпечено участь представників органів виконавчої влади, відповідно до компетенції, у заходах з безбар’єрності в закладах охорони здоров’я області, участь у зустрічах «Діалог влади та бізнесу» за темою «Безбар’єрний бізнес: як реалізувати інклюзивні програми облаштування робочого простору», у нараді 16.12.2025 під головуванням першого заступника голови щодо виконання та звітування по плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, 04.12.2025 засідання комітету забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур | https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://www.zoda.gov.ua/news/76144/gromadski-organizatsiji-doluchajutsya--do-formuvannya-bezbarjernogo-seredovisha-v-zaporizkiy-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/news/75232/pro-oblasniy-plan-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku.html https://www.zoda.gov.ua/news/76420/spilna-meta--silna-oblast-i-zgurtovane-suspilstvo-u-zaporizhzhi-vidbuvsya-forum-gromadskih-organizatsiy-oblasti.html https://surl.li/puwcsv https://surl.lu/ijwetu https://www.zoda.gov.ua/news/76454/tvorchist-bez-barjeriv-u-zaporizhzhi-proyshov-mayster-klas-z-maljuvannya-dlya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid0uzC6rZYkV8t1Xs3jkmqw2tuWwutXFQenDMdGKZfvgHf8XTKzuMD8WmaG4rDiMy5xl https://www.facebook.com/reel/1829910847890727 https://www.zoda.gov.ua/news/73514/vshanuvannya-poleglih-zahisnikiv-i-zahisnits-ta-stvorennya-kompleksnih-program-dlya-veteraniv-u-zaporizhzhi-proyshlo-zasidannya-koordinatsiynoji-radi-veteraniv-viyni.html https://www.zoda.gov.ua/news/72282/zaporizka-oda-uklala-memorandum-pro-spivpratsju-z-koordinatsiynim-gumanitarnim-tsentrom.html https://www.zoda.gov.ua/news/77095/u-zaporizhzhi-vidkrili-inkljuzivniy-tsentr-dlya-evakuyovanih-ta-postrazhdalih-vid-viyni.html https://www.zoda.gov.ua/news/75326/nasha-sila--u-ljudyah-blagodiyna-organizatsiya-merezha-100-zhittya.-zaporizhzhya-vidznachila-dvadtsyatu-richnitsju-diyalnost.html |
|  | 2) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За участю представників громадських організацій проведено заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо безбар'єрності | https://www.zoda.gov.ua/news/75280/zhittjestiykist-bez-barjeriv-dosvid-novogo-tsentru-u-zaporizhzhi.html https://www.zoda.gov.ua/news/74879/u-zaporizhzhi-vidkrili-tsentr-zhittjestiykosti--prostir-turboti,-pidtrimki-ta-stiykosti-za-pidtrimki-junisef.html |
|  | 3) визначення безбар’єрності одним з пріоритетних завдань для участі у конкурсі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На сторінці відділу з питань молоді УМФК Запорізької облдержадміністрації регулярно публікується інформація щодо участі в різних конкурсах, проєктах, в тому числі для яких надається фінансова підтримка. Інформація про переможців до Управління не надходила. | https://www.facebook.com/share/p/18oGeVFgRq/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1239143154909202&id=100064405883390&rdid=MUKlDGHDZHxBvqsK# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1251566560333528&id=100064405883390&rdid=xZyNRUwUMQhRThHu# |
|  | 4) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | В Запорізькій області 09.10.2018 було створено Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» Мета діяльності структурного підрозділу: підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами та їх системного кваліфікованого супроводу Основні завдання на 2025-2026 роки: - здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів; - методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами; - здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами; - проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах; - підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків. Ознайомитися з діяльністю центру можна за посиланням https://orc18.blogspot.com/ В області створено 35 інклюзивно- ресурсних центрів (далі – ІРЦ), з яких 22 ІРЦ юридичні адреси зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, 13 ІРЦ розташовані на підконтрольній Україні території, фактично здійснюють діяльність 25 установ (12 ІРЦ здійснюють свою діяльність очно, 13 ІРЦ – дистанційно), 5 ІРЦ знаходяться на простої та ще 5 ІРЦ тимчасово призупинили свою діяльність. Інформацію про ІРЦ Запорізької області розміщено в статті на сайті Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ https://orc18.blogspot.com/ |
|  | 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | До складу комітетів забезпечення доступності та місцевих рад з питань безбар’єрності включено представників відповідних громадських організацій | https://drive.google.com/file/d/1FkG7hDhMRW3VKfv7DXILdOr6mQ3SllkJ/view?usp=sharing https://docs.google.com/spreadsheets/d/17uPYx6FnYHCh9ZUZZjEYXTt4GrlKr_PZ/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |  |
| 35. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках висвітлення теми «Мовленнєвий етикет – складова частина реалізації мовної стійкості» загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» та «Підвищення мовної культури посадових осіб місцевого самоврядування» загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було приділено особливу увагу принципам безбар’єрної мови та питанню ознайомлення учасників професійного навчання з електронним ресурсом, на якому розміщений «Довідник безбар'єрності». Дані теми були опрацьовані з 308 особами, а саме державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та посадовими особами військових адміністрацій населених пунктів. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю», яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. На офіційних електронних ресурсах Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, надавачів соціальних послуг комунальної власності розміщена інформація про правила толерантної комунікації (як говорити без стереотипів та упереджень), а також про організацію безбар’єрних просторів Просвітницька робота. Створення інклюзивної культури. Формування у суспільстві толерантного ставлення до осіб з інвалідністю, подолання стигматизації та дискримінації. В межах співпраці з комунальною установою «Запорізький міський молодіжний центр» Запорізької міської ради з метою підвищення рівня обізнаності громадськості щодо інклюзії та інклюзивності задля створення рівноправного суспільства, проведено 6 офлайн тренінгів «Ефективна інклюзія: створення справедливого та рівноправного суспільства» для 103 учнів закладів освіти, студентів Запорізького технічного ліцею Запорізької міської ради та педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та 8 тренінгів для батьків дітей з особливими освітніми потребами «Усвідомлене батьківство: шлях до успіху дитини», які відвідало 242 особи. У січні-лютому в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», в онлайн-форматі відбулось навчання педагогічних працівників ІРЦ та ОРЦПІО за програмою проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях», в якому взяли участь 62 особи. Мета проекту: розширення можливостей роботи ІРЦ на прифронтових територіях України через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП. У травні-червні ОРЦПІО було організоване дистанційне навчання педагогічних працівників закладів освіти (183 особи) в межах проєкту «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації у роботі з дітьми з ООП» з метою інформування про доступні цифрові засоби комунікації в Україні, розширення можливостей роботи закладів на прифронтових територіях через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП, підтримка сімей, які мають дітей з мовленнєвими труднощами; навчання по використанню застосунку TippyTalk та впровадженню його в освітній процес. Загалом у проєкті взяли участь 245 педагогічних працівників Запорізької області. ОРЦПІО проведено 2 фасилітаційні офлайн сесії «Управління процесом створення інклюзивного освітнього середовища в громаді», в яких взяли участь представники Біленьківської, Вільнянської, Запорізької територіальних громад (всього 56 осіб). У закладах та установі освіти району проводяться інформаційно-просвітницькі заходи (тематичні дні, тижні, пам’ятні дати, тощо) щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами. У річних планах роботи закладів освіти затверджені заходи щодо протидії будь-яким формам насильства та дискримінації: проводяться Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства, Тиждень толерантності, День безпечного інтернету, круглий стіл з елементами тренінгу «Голос проти тиші» до дня ліквідації насильства над жінками, інформаційні бесіди «Інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні» тощо; забезпечено вивчення законодавчих документів протидії будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу; систематично проходить інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації та виховання у дітей позитивного та толерантного ставлення до дітей з інвалідністю, порушеннями розвитку, особливими освітніми потребами та інше. З метою підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування на рівні територіальних громад проводяться щорічні інформаційні кампанії для освітянської спільноти, батьків та здобувачів освіти. У поточному році інформаційна кампанія мала як стандартні, так і креативні форми заходів: онлайн-флешмоби; тиждень безбар`єрності; освітні серіали; інтерактивні ігри; інформаційні дні у громадах (презентації, анкетування, панельні дискусії); виставки малюнків; консультації; перегляд відеороликів; облаштування інформаційних куточків у закладах освіти; розповсюдження серед здобувачів освіти «Довідника безбар`єрності» тощо. Інформацію про проведені заходи можна отримати на офіційних веб-сайтах та соціальних мережах: https://www.zoda.gov.ua/article/2602/novini-bezbarjernosti.html http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ https://vozdvyzhivska-gromada.gov.ua/news/1759902249/ https://volnyansk2.e-schools.info/news/456686 Вперше у закладах освіти області з 19 по 25 травня 2025 року було проведено в межах Плану заходів Національний тиждень безбар`єрності, метою якого було привернення уваги суспільства до потреби створення доступного середовища та рівних можливостей для всіх громадян, підвищення обізнаності про рішення та реформи у контексті формування безбар’єрних просторів, сервісів та інформації, а також сприяння розвитку культури поваги та гідності. Звіт про інформаційну кампанію оприлюднено на офіційних веб-сайтах, сторінках у соціальних мережах, в тематичних публікаціях та відеоматеріалах освітніх закладів: https://sites.google.com/d/11QcQEz14hXhwYmZevSx3VGudXgrte8st/p/1M1LxqFRTcESqETbe6azEDE7MRcfeCyoH/edit?pli=1; https://zosh3voln.e-schools.info/m/news/444712 https://www.facebook.com/share/v/1C6SL1gwbH/;https://www.facebook.com/share/v/1S9pgpbY5e/ Просвітницька кампанія на рівні територіальних громад є необхідним і ефективним інструментом формування інклюзивного суспільства. Вона сприяє підвищенню рівня обізнаності мешканців щодо прав і потреб осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та осіб з особливими освітніми потребами, утвердженню толерантного ставлення й використанню чутливої мови спілкування. Запобігання дискримінації та булінгу, у поєднанні з розвитком культури поваги та прийняття, створює умови для повноцінної участі цих осіб у житті громади. У результаті громада стає більш згуртованою, безпечною та соціально відповідальною, здатною забезпечити рівні можливості для всіх її членів | https://www.facebook.com/share/p/1CnoADNSMt/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv https://surl.lu/ndumxm https://surl.lt/wqmaid https://surl.li/flbpjy https://www.facebook.com/fahivci.tc/ https://www.zoda.gov.ua/article/2602/novini-bezbarjernosti.html http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ https://vozdvyzhivska-gromada.gov.ua/news/1759902249/ https://volnyansk2.e-schools.info/news/456686 https://sites.google.com/d/11QcQEz14hXhwYmZevSx3VGudXgrte8st/p/1M1LxqFRTcESqETbe6azEDE7MRcfeCyoH/edit?pli=1 https://zosh3voln.e-schools.info/m/news/444712 https://www.facebook.com/share/v/1C6SL1gwbH/;https://www.facebook.com/share/v/1S9pgpbY5e/ |
|  | 2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Громади Запорізької області активно співпрацюють з партнерами по національному проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», що створений для об’єднання громад-партнерів для підтримки та відновлення громад-форпостів. Протягом звітного періоду громади Запорізької області продовжували об’єднувати зусилля з партнерами з різних регіонів України заради розвитку спільних ініціатив. На сайті облдержадміністрації постійно розміщується інформація щодо переваг соціальної згуртованості в громадах. | https://www.zoda.gov.ua/news/75782/plich-o-plich-zgurtovani-gromadi--novi-partnerstva-ta-kroki-do-spilnogo-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/77402/grudneviy-daydzhest-novin-projektu-plich-o-plich-zgurtovani-gromadi.html https://www.zoda.gov.ua/news/77393/berestivska-gromada-z-berdyanshini-pidpisala-memorandum-pro-spivpratsju-z-beregivskoju-gromadoju-iz-zakarpattya.html https://www.zoda.gov.ua/news/77361/plich-o-plich-zaradi-dityachih-usmishok-diti-dolinskoji-gromadi-otrimali-podarunki-vid-partneriv-z-zhitomirshini.html |
|  | 3) забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У Запорізькій області реалізовано: соціальна картка «Я — Ветеран»: Запоріжжя стало першим містом в Україні, що запустило цей цифровий проєкт у листопаді 2025 року. Картка надає доступ до знижок у місцевому бізнесі (ресторани, сервісні центри) та пільгових комунальних послуг; відкриття хабу «Ветеран ПРО»: У травні 2025 року в Запоріжжі запрацював багатофункціональний простір. За вісім місяців роботи (станом на грудень 2025) він став центром інклюзивної підтримки та реадаптації; «Кімнати Захисника»: У громадах області створено спеціалізовані простори для індивідуальних консультацій та допомоги в адаптації до цивільного життя; запущено платформу «Ветеран PRO» - цифровий помічник для ветеранів та їхніх родин, що акумулює інформацію про всі доступні послуги в регіоні. Комунікаційні заходи в громадах: кампанія «Після бою не наодинці». Міжнародна ініціатива, спрямована на психологічну підтримку та залучення ветеранів до соціального життя громад; проєкт «Активні парки». Протягом року в громадах проводилися спортивні заходи (безоплатні секції з 24 видів спорту), спрямовані на фізичну реабілітацію; психологічна декомпресія. З вересня 2025 року проводяться регулярні заходи з ментального відновлення для військовослужбовців та демобілізованих осіб. |  |
|  | 4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | 26.09.2025 відбулося засідання обласної координаційної ради з питань сім’ї, гендерної рівності, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми. Участь у засіданні взяли 43 учасників, зокрема представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Запорізького обласного центру зайнятості, представники судової системи, правоохоронних органів, уповноважені особи райдержадміністрацій, Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги, Коаліції «Запоріжжя-1325» та громадського сектору. За ініціативою Департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА, Запорізький обласний центр соціальних служб та ГО «Дівчата» 09.09.2025 відбувся семінар-тренінг для фахівців мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, участь у якому взяли 25 фахівців з різних громад регіону. Під час вказаного заходу розглядались питання щодо вчасного розпізнавати випадків домашнього насильства та безпечної підтримки постраждалих, відбувся обмін досвідом знадання допомоги особам у кризових ситуаціях, спричинених домашнім насильством. Запорізька міська рада: Працівниками ЗММЦ здійснюється інформування молоді у загальноосвітніх закладах м. Запоріжжя з питань запобігання насильству в сім’ї. У рамках заходів виготовляються інформаційні буклети відповідної тематики. Управління в межах покладених повноважень проводить комплекс заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності сімей м. Запоріжжя щодо запобігання та протидії домашньому насильству. З цією метою виготовляються інформаційні матеріали (брошури, буклети), які містять роз’яснення норм чинного законодавства, поради щодо захисту прав постраждалих та контактні дані відповідних служб підтримки. Зазначені матеріали використовуються під час інформаційно просвітницьких заходів у закладах освіти та розповсюджуються серед різних цільових груп населення. Управління реалізує «Програму по роботі з кривдниками в м. Запоріжжі на 2025-2027 роки». Долинська сільська рада Комплексна програма з протидії поширенню наркоманії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин на території Долинської сільської ради «Чиста громада» на 2021-2025 роки. Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2025 рік. План заходів, щодо профілактики суїцидальних намірів серед неповнолітніх дітей Долинської сільської ради. Між Долинською с/р та БО « Посмішка ЮА» заключено меморандум про співпрацю: надання соціально-психологічної підтримки сім’ям та дітям. Звірка та обмін статистичних даних щодо кількості дітей, які постраждали від жорстокого поводження, в тому числі, торгівлі дітьми. Розповсюджено інформацію про «гарячу» телефонну лінію 1547 | https://surl.li/gmhzsg |
|  | 5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У закладах культури області проводяться культурно-мистецькі події, що враховують принципи безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення, включаючи дітей, молодь, ВПО та осіб з інвалідністю. Протягом звітного періоду в закладах культури громад Запорізького району проведено заходи для різних верств населення щодо впровадження політики безбар’єрності, а саме: участь у семінарах; онлайн-інформування та години спілкування: «Світ ліворуких: цікаво про шульг», «Як це, бути шульгою?», «Чи важко бути шульгою?», «5 способів, як впоратись зі стресом», «Інклюзія»; просвітницькі бесіди з обговоренням питань організації роботи закладів культури з урахування вимог безбар’єрності та дотриманням безпекових норм воєнного стану та поради, як діяти при стресових ситуаціях під час повітряної тривоги; круглі столи з питання організації безбар’єрності під час надання культурно-мистецьких послуг для населення громад на тему: «Умій піклуватись про себе», «Чи проявляєш ти толерантність?»; тематичні заняття; години спілкування з обговоренням проблемних ситуацій; тренінги: «Що ми повинні знати про безбар’єрність», «Спочатку говоримо про людину, а не про її риси»; казкотерапія для підлітків; арт-терапії: «Лялька-мотанка на здоров’я», «Картина - афірмація», «Серце, що читає»; виховні години з елементами тренінгу; заняття логопедичних та мовних гуртків; заняття з психосоціальної підтримки для дітей та дорослих. Працівники закладів освіти, учнівська та батьківська спільноти Запорізького району активно беруть участь у волонтерській діяльності: організовують благодійні ярмарки, долучаються до акцій, волонтерської допомоги (плетіння маскувальних сіток, створення малюнків та оберегів для військових, а також допомогу дітям війни) тощо. | https://www.facebook.com/photo?fbid=1594164848386636&set=a.1007609637042163 https://www.facebook.com/photo/?fbid=812569747794386&set=pcb.812570247794336 https://www.facebook.com/photo/?fbid=808017644916263&set=pcb.808018871582807 https://www.facebook.com/photo/?fbid=807945748256786&set=pcb.807946098256751 https://www.facebook.com/photo/?fbid=789846686733359&set=pcb.789847090066652 https://www.facebook.com/photo/?fbid=788135033571191&set=pcb.788139626904065 https://www.facebook.com/photo/?fbid=783599420691419&set=pcb.783600044024690 https://www.facebook.com/photo/?fbid=767257028992325&set=pcb.767258062325555 https://www.facebook.com/photo/?fbid=875733541478006&set=pcb.875734178144609 https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid034mSMQNyg3CLVrYAXLVYFx9hJY267CDZYp4jhzWwQhUvbVR3au52dZhrgei4b3S8al https://www.facebook.com/photo/?fbid=828357192882308&set=pcb.828361922881835 https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid024REb47FXirp7m271VoveatMDd4g3kQnhtjeXG2a4ituLsYFzL5jLYMBC1ujW8yoWl https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid033EygmTHKuADLHXMGwup4EEhN13YS6zwBYbaEbvMxzWurvQE74ETbUADns1p7sBrSl https://www.facebook.com/filarmoniczpua/posts/pfbid02S6F6a3tb6bPNDkWHqXYQBAWFtbXgVzR8AqA4DJfmMWRTnpiF7BrYUnbJJhsi77q1l https://www.facebook.com/magara.zp.ua/posts/pfbid02w6JD6JgJ1P2qs1pPsPWVCH1KQVSiV7KrZtVitfNXyMkNwk8eR6uzavpbf4vBPtpQl |
|  | 6) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З нагоди відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 27.08.2025 голова Запорізької ОДА Іван Федоров взяв участь у церемонії посмертного вручення державних нагород родинам загиблих захисників та захисниць України. Іван Федоров передав ордени дружинам, батькам, дітям воїнів, які віддали свої життя за свободу українців. У День пам’яті загиблих захисників України у Запоріжжі вшанували пам’ять Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. До події долучилися правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники, фахівці сервісних центрів МВС та пересічні запоріжці. На території Запорізької області відбулася низка заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України. 30.09.2025 голова Запорізької ОДА Іван Федоров взяв участь у заході «Незламний хаб», де вручив нагороди рідним загиблих захисників. У закладах культури Запорізької області проводяться пам’ятні заходи, присвячені вшануванню подвигу Захисників і Захисниць України, із залученням громадськості, представників органів влади та ветеранських організацій. Захід перебуває на постійному контролі та забезпечується з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення. Понад 1000 жителів Запорізької області долучилися до щорічного патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Щодня о 9:00 ранку проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. З метою вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в серпні 2025 на центральній споруді меморіального комплексу «Посадка. Дерево пам’яті» розміщено інформацію щодо 207 загиблих Захисників та Захисниць України, в липні – щодо 82 Героїв. Проводиться церемонія поховання загиблих Героїв «Герої на Щиті». Відкрито Алею пам’яті полеглих Героїв У центрах культури і дозвілля та бібліотеках громад Запорізького району були проведені патріотичні, інформаційно-меморіальні заходи: Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»; перегляд публікацій тематичної кінематографічної продукції (художні, короткометражні, документальні, навчальні фільми та інше), створеної Жіночим ветеранським рухом за підтримки Українського інституту національної пам’яті; перегляд українських фільмів у межах національного туру «Кіно заради Перемоги»; відеоекскурсія віртуальними музеями України «Вони боронили Батьківщину»; захід «Ми ніколи не забудемо…» (вшанування пам’яті загиблих захисників, вручення портретів батькам загиблих захисників); висвітлення інформації в соцмережі Фейсбук про загиблих воїнів односельців «ПАМ’ЯТАЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ-ЗЕМЛЯКІВ!»; гуртківці разом з керівниками закладів культури долучились до Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях»; майстер-клас з виготовлення поробок, вітальних листівок: «Український оберіг», «Янголів - захисників», «Обереги для Героїв», «Повертайся живим!», «Янголи добра», «Зроблено з любов’ю»; літературно-тематичні виставки, виставки фотографій, плакатів, куточки пам’яті; виставки-конкурси дитячих малюнків; інформаційні години, години пам’яті та патріотичні онлайн-години; вечори пам’яті; відеопрезентації; години спілкування; відеоуроки; хвилини пам’яті вшанування Героїв України та Героїв територіальних громад, а також вшанування пам’яті усіх загиблих цивільних, медиків та волонтерів внаслідок збройної агресії рф; вшанування загиблих хвилиною мовчання тощо. Працівники закладів культури спільно з представниками громад Запорізького району, здійснили покладання вінків, квітів до меморіальних дошок, стел, Алей Слави з портретами захисників, пам’ятних знаків та поховань загиблих Героїв України, вшанували подвиги односельців, загиблих під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Літературний проєкт «Патріотизм починається з колиски» 8 жовтня студенти 1 курсу спеціальності «Туризм і рекреація» ЗНУ відвідали Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького. Під час екскурсії у залі «Війна за Незалежність» вони ознайомилися з подіями російсько-української війни та культурно-меморіальним проєктом «Вартові волі», зокрема сенсорними призмами, що містять інформацію про загиблих Героїв Запоріжжя та діючі військові бригади ЗСУ. Забезпечено участь у скорботній церемонії вшанування пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України, що відбулася в місті Запоріжжі. На меморіалі «Дерево пам’яті» в межах заходу було встановлено нові символічні дзвіночки, проведено хвилину мовчання та запалення лампадок за участі родин загиблих. | https://www.zoda.gov.ua/news/75795/voni-stali-nashimi-nebesnimi-ohorontsyami,--u-zaporizhzhi-simyam-poleglih-zahisnikiv-vruchili-derzhavni-nagorodi.html https://www.zoda.gov.ua/news/75842/den-pamyati-zagiblih-zahisnikiv-ukrajini-siloviki-zaporizhzhya-vshanuvali-zagiblih-vojiniv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76300/za-kozhnoju-vidznakoju--zhittya-u-zaporizhzhi-posmertno-nagorodili-zahisnikiv-ukrajini.html https://www.zoda.gov.ua/news/75868/u-den-pamyati-zagiblih-zahisnikiv-ukrajini-u-zaporizhzhi-vidkrili-vistavku-vichna-slava-geroyam.html https://www.zoda.gov.ua/news/75867/kozhne-imya--tse-istoriya-146-novih-dzvinochkiv-zyavilisya-na-memoriali-derevo-pamyati.html https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1192691869554331&id=100064405883390&rdid=iF2tTTTQkmsl0UQS# https://www.zoda.gov.ua/news/75059/hvilina-movchannya-na-vulitsyah-zaporizhzhya-bil,-vdyachnist,-pamyat.html https://www.zoda.gov.ua/news/75867/kozhne-imya--tse-istoriya-146-novih-dzvinochkiv-zyavilisya-na-memoriali-derevo-pamyati.html https://www.zoda.gov.ua/news/75757/u-zaporizhzhi-vshanuvali-poleglih-zahisnikiv-ta-zahisnits-ukrajini-na-derevi-pamyati-zyavivsya-she-61-dzvinochok.html https://www.zoda.gov.ua/news/75286/zaporizhzhya-vshanuvalo-zagiblih-gerojiv-82-novih-dzvinochki-zyavilisya-na-derevi-pamyati.html https://www.zoda.gov.ua/news/76098/nezalezhnist,-napisana-imenami-v-zaporizhzhi-vidkrili-aleju-pamyati-poleglih-gerojiv.html https://www.facebook.com/share/p/173mYXgsJP/ https://www.facebook.com/share/p/1F3tXYbnut/ https://www.facebook.com/share/p/1HYxonV51Q/ https://www.facebook.com/share/p/1CQBPuTxqB/ https://www.facebook.com/share/p/1FM2bWaDkJ/ https://www.facebook.com/share/p/19N15AZV5U/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1272603044905423&id=100064672182639&rdid=VpuYLpk4wm6edla7# https://www.facebook.com/zoikm1921/posts/pfbid02yjy196wcNa3bySE8VmEntjSD4finRDEtP2rBzoHrXbtzMqfRVCMtSrnGpLmYrV2Tl https://www.zoda.gov.ua/news/77186/pamyat-zhiva-u-zaporizhzhi-vshanuvali-pamyat-she-85-poleglih-zahisnikiv-i-zahisnits.html |
|  | 7) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З нагоди відзначення у 2025 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 27.08.2025 голова Запорізької ОДА Іван Федоров взяв участь у церемонії посмертного вручення державних нагород родинам загиблих захисників та захисниць України. Іван Федоров передав ордени дружинам, батькам, дітям воїнів, які віддали свої життя за свободу українців. У День пам’яті загиблих захисників України у Запоріжжі вшанували пам’ять Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. До події долучилися правоохоронці, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники, фахівці сервісних центрів МВС та пересічні запоріжці. На території Запорізької області відбулася низка заходів, присвячених Дню захисників і захисниць України. 30.09.2025 голова Запорізької ОДА Іван Федоров взяв участь у заході «Незламний хаб», де вручив нагороди рідним загиблих захисників. У закладах культури Запорізької області проводяться пам’ятні заходи, присвячені вшануванню подвигу Захисників і Захисниць України, із залученням громадськості, представників органів влади та ветеранських організацій. Захід перебуває на постійному контролі та забезпечується з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення. Понад 1000 жителів Запорізької області долучилися до щорічного патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Щодня о 9:00 ранку проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання. З метою вшанування пам’яті загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в серпні 2025 на центральній споруді меморіального комплексу «Посадка. Дерево пам’яті» розміщено інформацію щодо 207 загиблих Захисників та Захисниць України, в липні – щодо 82 Героїв. Проводиться церемонія поховання загиблих Героїв «Герої на Щиті». Відкрито Алею пам’яті полеглих Героїв У центрах культури і дозвілля та бібліотеках громад Запорізького району були проведені патріотичні, інформаційно-меморіальні заходи: Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України!»; перегляд публікацій тематичної кінематографічної продукції (художні, короткометражні, документальні, навчальні фільми та інше), створеної Жіночим ветеранським рухом за підтримки Українського інституту національної пам’яті; перегляд українських фільмів у межах національного туру «Кіно заради Перемоги»; відеоекскурсія віртуальними музеями України «Вони боронили Батьківщину»; захід «Ми ніколи не забудемо…» (вшанування пам’яті загиблих захисників, вручення портретів батькам загиблих захисників); висвітлення інформації в соцмережі Фейсбук про загиблих воїнів односельців «ПАМ’ЯТАЄМО НАШИХ ГЕРОЇВ-ЗЕМЛЯКІВ!»; гуртківці разом з керівниками закладів культури долучились до Всеукраїнської акції пам’яті «Сонях»; майстер-клас з виготовлення поробок, вітальних листівок: «Український оберіг», «Янголів - захисників», «Обереги для Героїв», «Повертайся живим!», «Янголи добра», «Зроблено з любов’ю»; літературно-тематичні виставки, виставки фотографій, плакатів, куточки пам’яті; виставки-конкурси дитячих малюнків; інформаційні години, години пам’яті та патріотичні онлайн-години; вечори пам’яті; відеопрезентації; години спілкування; відеоуроки; хвилини пам’яті вшанування Героїв України та Героїв територіальних громад, а також вшанування пам’яті усіх загиблих цивільних, медиків та волонтерів внаслідок збройної агресії рф; вшанування загиблих хвилиною мовчання тощо. Працівники закладів культури спільно з представниками громад Запорізького району, здійснили покладання вінків, квітів до меморіальних дошок, стел, Алей Слави з портретами захисників, пам’ятних знаків та поховань загиблих Героїв України, вшанували подвиги односельців, загиблих під час захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України. Літературний проєкт «Патріотизм починається з колиски» 8 жовтня студенти 1 курсу спеціальності «Туризм і рекреація» ЗНУ відвідали Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Я. П. Новицького. Під час екскурсії у залі «Війна за Незалежність» вони ознайомилися з подіями російсько-української війни та культурно-меморіальним проєктом «Вартові волі», зокрема сенсорними призмами, що містять інформацію про загиблих Героїв Запоріжжя та діючі військові бригади ЗСУ. Забезпечено участь у скорботній церемонії вшанування пам’яті полеглих Захисників і Захисниць України, що відбулася в місті Запоріжжі. На меморіалі «Дерево пам’яті» в межах заходу було встановлено нові символічні дзвіночки, проведено хвилину мовчання та запалення лампадок за участі родин загиблих. | https://www.zoda.gov.ua/news/75795/voni-stali-nashimi-nebesnimi-ohorontsyami,--u-zaporizhzhi-simyam-poleglih-zahisnikiv-vruchili-derzhavni-nagorodi.html https://www.zoda.gov.ua/news/75842/den-pamyati-zagiblih-zahisnikiv-ukrajini-siloviki-zaporizhzhya-vshanuvali-zagiblih-vojiniv.html https://www.zoda.gov.ua/news/76300/za-kozhnoju-vidznakoju--zhittya-u-zaporizhzhi-posmertno-nagorodili-zahisnikiv-ukrajini.html https://www.zoda.gov.ua/news/75868/u-den-pamyati-zagiblih-zahisnikiv-ukrajini-u-zaporizhzhi-vidkrili-vistavku-vichna-slava-geroyam.html https://www.zoda.gov.ua/news/75867/kozhne-imya--tse-istoriya-146-novih-dzvinochkiv-zyavilisya-na-memoriali-derevo-pamyati.html https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1192691869554331&id=100064405883390&rdid=iF2tTTTQkmsl0UQS# https://www.zoda.gov.ua/news/75059/hvilina-movchannya-na-vulitsyah-zaporizhzhya-bil,-vdyachnist,-pamyat.html https://www.zoda.gov.ua/news/75867/kozhne-imya--tse-istoriya-146-novih-dzvinochkiv-zyavilisya-na-memoriali-derevo-pamyati.html https://www.zoda.gov.ua/news/75757/u-zaporizhzhi-vshanuvali-poleglih-zahisnikiv-ta-zahisnits-ukrajini-na-derevi-pamyati-zyavivsya-she-61-dzvinochok.html https://www.zoda.gov.ua/news/75286/zaporizhzhya-vshanuvalo-zagiblih-gerojiv-82-novih-dzvinochki-zyavilisya-na-derevi-pamyati.html https://www.zoda.gov.ua/news/76098/nezalezhnist,-napisana-imenami-v-zaporizhzhi-vidkrili-aleju-pamyati-poleglih-gerojiv.html https://www.facebook.com/share/p/173mYXgsJP/ https://www.facebook.com/share/p/1F3tXYbnut/ https://www.facebook.com/share/p/1HYxonV51Q/ https://www.facebook.com/share/p/1CQBPuTxqB/ https://www.facebook.com/share/p/1FM2bWaDkJ/ https://www.facebook.com/share/p/19N15AZV5U/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1272603044905423&id=100064672182639&rdid=VpuYLpk4wm6edla7# https://www.facebook.com/zoikm1921/posts/pfbid02yjy196wcNa3bySE8VmEntjSD4finRDEtP2rBzoHrXbtzMqfRVCMtSrnGpLmYrV2Tl https://www.zoda.gov.ua/news/77186/pamyat-zhiva-u-zaporizhzhi-vshanuvali-pamyat-she-85-poleglih-zahisnikiv-i-zahisnits.html |
| 36. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На вебсайті Запорізької облдержадміністрації постійно розміщується інформація щодо соціальної згуртованості в територіальних громадах. Пологівською районною військовою адміністрацією 13.03.2025 та 17.07.2025 проведено вебінари для посадових осіб органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій населених пунктів щодо політики безбар'єрності та недискримінації, здійснено ряд публікацій тематичних матеріалів щодо безбар’єрності в Україні на офіційному сайті райдержадміністрації за посиланням: https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html. Мелітопольська районна військова адміністрація проводить роботу у напрямку інформування тимчасово переміщеного населення району про створення безбар’єрного простору, щодо важливості завдання впровадження норм безбар’єрності на рівні територіальних громад та забезпечення доступності міських просторів. У Василівській районній військовій адміністрації налагоджується інформування громадськості щодо доступності до приміщення, в якому вона знаходиться, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час особистого прийому громадян. На сторінках Бердянської райдержадміністрації у мережі Фейсбук були розміщені матеріали: «З Днем района, Бердянщина! З Днем міста, Бердянськ!» https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid0cQnn5FYN3ACtUDAT7mm9sQ8w58Joc3VVX9sY1i8vvAF7ucMWbqVPGTu83C3ZzFY8l; «Приморці вшанували не тільки історію свого краю, а й силу духу та незламність людей» https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid02Ly3iqkJi7fWVEuF7GGXRyqVyC5N9p4RfW6ERW2a3DDpjTd874dntezoexmFniahBl; «До дня памʼяті захисників України та до міжнародного дня зниклих безвісти була проведена «Година Гідності» для Осипенківської громади»: https://www.facebook.com/osipenkivs.ka.sil.s.ka.vijs.kova.administracia/posts/pfbid02h4krLFzBNYcNot7NGMF9upa188Z1waLsgw36MCehob7obEGuK9tUSuG7UDu2NyKNl | https://www.zoda.gov.ua/news/75480/energodar--kagarlik-nove-partnerstvo-zaradi-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/77220/pid-znakom-solidarnosti-dniprorudne-ta-bar-uklali-memorandum-pro-spivpratsju.html https://www.zoda.gov.ua/news/75717/tretya-hvilya-natsionalnogo-projektu-plich-o-plich-zgurtovani-gromadi-timchasovo-okupovani-gromadi-zaporizkoji-oblasti-znayshli-gromad-partnerok.html https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid0cQnn5FYN3ACtUDAT7mm9sQ8w58Joc3VVX9sY1i8vvAF7ucMWbqVPGTu83C3ZzFY8l https://www.facebook.com/brd.rayonna.adm/posts/pfbid02Ly3iqkJi7fWVEuF7GGXRyqVyC5N9p4RfW6ERW2a3DDpjTd874dntezoexmFniahBl https://www.facebook.com/osipenkivs.ka.sil.s.ka.vijs.kova.administracia/posts/pfbid02h4krLFzBNYcNot7NGMF9upa188Z1waLsgw36MCehob7obEGuK9tUSuG7UDu2NyKNl |
|  | 2) забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | 15.06.2025 30.12.2025 | Виконано | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.05.2022 № 208 було затверджено склад та Положення про волонтерський комітет при обласній державній адміністрації зі сприяння вирішення питань, пов’язаних із проведенням військової агресії російської федерації проти України. Працюють волонтерські ініціативи на підтримку внутрішньо переміщених осіб, Збройних Сил України, підвищення морального духу захисників України. Це, зокрема, Запорізька обласна організація Червоного Хреста України, благодійний фонд «Карітас Запоріжжя», волонтерська група «Паляниця», громадська організація «Волонтерський центр «Солдатський привал», благодійна організація «БФ Посмішка ЮA» та інші. В межах визначених повноважень Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації співпрацює з волонтерськими організаціями та окремими волонтерами щодо надання допомоги незахищеним громадянам, які потребують гуманітарної або благодійної допомоги, сприяє їх залученню до надання гуманітарної допомоги установам і закладам соціального захисту населення обласного підпорядкування, людям старшого віку, особам з інвалідністю, внутрішньо переміщеним особам. Згідно з підпунктом 3 п. 30 Плану заходів з реалізації у 2025-2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки, що затверджений розпорядженням КМУ від 21.03.2025 № 246-р, місцеві цільові програми розвитку волонтерської діяльності розроблені та затверджені у 7 громадах Василівського (у Великобілозерській та Малобілозерській), Мелітопольського (у Новобогданівській, Новоуспенівській та Полодородненській) та Пологівського (у Пологівській та Федорівській) районів. https://surl.lt/enkfyn ; https://surli.cc/stsdor ; https://fedorivkarada.gov.ua/647-test.html ; https://mradapology.dosvit.org.ua/documents/clmeqixuddu2j0878zr6gjlgu . Іншими сільськими, селищними, міськими радами та військовими адміністраціями прийнято до опрацювання Типову цільову Програму сприяння розвитку волонтерства територіальної громади на 2023-2027 роки. | https://surl.lt/enkfyn https://surli.cc/stsdor https://fedorivkarada.gov.ua/647-test.html https://mradapology.dosvit.org.ua/documents/clmeqixuddu2j0878zr6gjlgu |
|  | 3) проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | 15.06.2025 30.12.2025 | Виконано | Еко толока до Всесвітнього дня прибирання «Work Cleanup Day» в Україні Запорізька міська рада: На базі ЗММЦ проведено міський проєкт «Школа волонтерства», метою якого є не просто навчання волонтерів, а побудова потужної системи взаємодії та спільноти, яка здатна генерувати позитивні зміни на місцях і національному рівні. Проведено обласний захід з нагоди Дня волонтера | https://www.facebook.com/share/p/1Ckc6bmELF/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1272088451623549&id=100064672182639&rdid=f7uh9Fwfjruw1WTr# |
|  | 4) проведення молодіжних обмінів, зокрема за участю осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, з метою забезпечення участі молоді у процесах відновлення країни | 15.06.2025 31.10.2025 | Виконано | Проведено: 1. Всеукраїнський проєкт БУР в Михайло-Лукашівській громаді 2. Всеукраїнський проєкт «ВідНОВА:UA» у Решетилівці 3. Інкубатор проєктних волонтерських ініціатив «CREATE 2.0», який організовано Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні | https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=766048289554789&id=100084488746065&rdid=rSvJ2h8F6gqlDS3M# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1192831516207033&id=100064405883390&rdid=Jri1JXjntzzzoDIR# https://www.facebook.com/share/p/1EojixWazk/ |
|  | 5) сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Упродовж 2025 року у закладах загальної середньої освіти територіальних громад здійснювалися заходи, спрямовані на формування культури громадської активності, розвитку волонтерства, взаємодопомоги та співпраці серед учнівської молоді. З метою мотивації та стимулювання волонтерської діяльності здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти: організовано та проведено волонтерські, благодійні й громадські ініціативи за участю учнів; забезпечено залучення учнів до акцій соціальної підтримки, допомоги вразливим категоріям населення та підтримки військовослужбовців; налагоджено співпрацю з органами місцевого самоврядування, громадськими та волонтерськими організаціями. У 29 громадах області у 2025 році проведено близько 34-ох волонтерських акцій, благодійних ярмарків тощо. Волонтерською діяльністю охоплено близько 3 928 здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти регіону. Реалізація зазначених заходів сприяла підвищенню рівня громадянської свідомості, соціальної відповідальності та активної життєвої позиції здобувачів освіти, а також формуванню сталих мотиваційних механізмів до участі у волонтерській діяльності | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox https://osipenko-onlineschool.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/2225210761111210/ https://surl.li/lfmgcm |
|  | 6) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації сприяв розвитку громадської активності та волонтерства шляхом організації заходів, спрямованих на залучення до культурного життя різних груп населення: осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків із дітьми дошкільного віку. В межах цього впроваджено інклюзивні практики у бібліотеках, зокрема проведення тематичних просвітницьких та освітніх заходів, майстер-класів, інтерактивних програм і спеціальних екскурсій, що сприяють соціальній інтеграції та активній участі громадян у культурному житті спільнот До проведення спортивних та культурно-масових заходів залучаються особи з інвалідністю, молодь, особи старшого віку, батьки з дітьми дошкільного віку. В бібліотеках громад постійно проводяться: виховні години з елементами тренінгу; заняття логопедичних та мовних гуртків; заняття з психосоціальної підтримки для дітей та дорослих; арт-терапевтичні заняття, різного спрямування тощо. | https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid02fmmnj1jHDZzigkJbF4vccm6eYz7jUnyeVodsSRGd18CTgcV6CR8Gg2fhWwWHs5e3l https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/pfbid08LWdhvy9Mnper81GY6q659R6ZKdfm5CcvXXSHfASU1eEjyJ1YgPuvTNHtDZKfo6ol https://www.facebook.com/61577165211064/videos/1069807645003480 https://www.facebook.com/photo?fbid=1211436804359724&set=pcb.1211437381026333 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1204133618423376&set=pcb.1204135028423235 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1195452849291453&set=pcb.1195453559291382 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190813849755353&set=pcb.1190813976422007 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190800399756698&set=pcb.1190800673090004 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1190780956425309&set=pcb.1190781519758586 https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid033EygmTHKuADLHXMGwup4EEhN13YS6zwBYbaEbvMxzWurvQE74ETbUADns1p7sBrSl https://www.facebook.com/zounb.zp.ua/posts/864510612600299 https://zounb.zp.ua/resourse/rescenter/regionalnij-konsultacijno-treningovij-centr |
|  | 7) проведення заходів на регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіа-грамотності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Керівництвом облдержадміністрації та органами місцевого самоврядування здійснюється системна робота щодо інформування внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії рф проти України, про заходи підтримки з боку держави, органів місцевого самоврядування, гуманітарних та благодійних організацій. Під час проведення зустрічей місцевої влади з міжнародними партнерами та представниками міжнародних організацій акцентується увага на питаннях підтримки та соціалізації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Поширення актуальної інформації відбувається через офіційні інформаційні ресурси обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, а також через гарячі лінії, контактні центри, особисте спілкування та консультації. На сайті Запорізької облдержадміністрації у рубриці «Для громадськості» створена окрема вкладка «Інформація для ВПО», де розміщуються актуальні відомості про різні заходи та програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, які регулярно оновлюються та є доступні для осіб з інвалідністю. Захід на тему протидії вербування дітей та молоді через інтернет. Стратегічна сесія «Ідентичний BOOM» | https://www.zoda.gov.ua/article/2613/informatsiya-dlya-vpo.html https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=716309984528620&id=100084488746065&rdid=LHekwTnQ8RVYr8Jb# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1233917072098477&id=100064405883390&rdid=il37Vke7coZMgEYZ# |
| 37. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році у Запоріжжі відкрито «Кімнати Ветерана» – місця підтримки, допомоги та взаємодії для захисників та захисниць, членів їхніх сімей, а також родин загиблих героїв. У Запорізькій області вже функціонують: 5 ветеранських просторів, три з яких – це громадські ініціативи; 2 Центри ветеранського розвитку створені на базі закладів вищої освіти, де ветерани можуть проходити професійну підготовку та перепідготовку, отримувати необхідну психологічну, соціальну, юридичну та іншу допомогу (комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради, Запорізький національний університет). У місті Запоріжжя 07 травня 2025 року відкрито перший ветеранський простір комунальної власності «Ветеран ПРО. Запоріжжя». У Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування(надання соціальних послуг) працює п’ять відділень денного перебування в яких можна отримати соціальну послугу «соціальна адаптація», зокрема базові знання з цифрової грамотності. Адреси вказаних відділень опубліковані на сайті зазначеної установи (https://surl.li/qtdcjp). У рамках проєкту Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України у Вільнянській та Молочанській територіальних громадах діють клуби активного довголіття. У громадах Запорізького району діють гуртки спортивного, оздоровчого і військово-патріотичного спрямування та проводяться спортивні заходи. В Новомиколаївській селищній раді реалізовується проєкт «Дитячий вуличний простір «Територія щастя» для вимушено переміщених дітей та дорослих. На територіях Вільнянської міської, Широківської сільської, Кушугумської селищної рад працюють молодіжні ХАБи, Новоолександрівської та Михайлівської сільських рад – молодіжні простори. Реалізують програми щодо підготовки фахівців, які працюють з молоддю, у тому числі програми «Молодіжний працівник»; сприяють підвищенню громадянських компетентностей молоді; ініціативам та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності громади; розширенню участі молоді в діяльності місцевої влади щодо вирішення соціально значущих проблем громад; активізації залучення молоді до ухвалення рішень; зміцненню соціальної згуртованості молоді; сприяння соціалізації та самореалізації молоді; інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу; національно-патріотичному вихованню молоді; популяризації здорового способу життя; працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву; забезпеченню громадянської освіти та розвитку волонтерства; підвищенню рівня мобільності тощо. На сьогодні в м. Запоріжжі завершено роботи з капітального ремонту з влаштуванням інклюзивних спортивних майданчиків в парках: Перемоги (Вознесенівський район); Авіаторів (ім. Климова В.Я. - Шевченківський район); - Героїв Національної Гвардії України (Хортицький район). Завершуються роботи з облаштування в парку ім. Івана Гутника-Залужного (Дніпровський район). Виконано моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності дитячих майданчиків: Матвіївська сільська рада - 5; Михайло-Лукашівська сільська рада - 3; Вільнянська міська рада - 5; Долинська сільська рада - 1. На мапу безбар’єрності додані локації з дитячими спортивними майданчиками та парковими зонами відпочинку | https://zp.gov.ua/news/213012-veteranski-prostori-vze-praciuiut-u-sesti-raionax-mista https://zp.gov.ua/institution/7778 https://mva.gov.ua/veteranam/tsentri-veteranskogo-rozvitku https://socposluga.com.ua/adresa-ta-kontakti https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html https://surl.li/ocwmop https://www.zoda.gov.ua/article/2786/mapa-bezbarjernosti.html https://drive.google.com/file/d/1IJDUkvgXSw_RJOlNHLnoJ2C0pB8qGWT-/view?usp=sharing https://surl.li/qtdcjp |
|  | 2) забезпечення реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги «Жити життя» з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді (один фахівець на не більш як три особи з інвалідністю) | 15.06.2025 31.12.2025 | Не розпочато | Виконання буде можливим після прийняття нормативно-правового акту про затвердження Порядку реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги «Жити життя» |  |
| Стратегічна ціль «Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |  |
| 38. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоров’я, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) розроблення ключових меседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали) | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Департамент культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації сформував та поширив ключові інформаційні меседжі про наявні культурні та соціальні сервіси з урахуванням потреб різних аудиторій, включно з особами з інвалідністю, молоддю, людьми старшого віку та сім’ями з дітьми. Комунікація здійснюється через офіційний вебсайт, сторінки в соціальних мережах, офіційні інформаційні ресурси та партнерські медіа з метою забезпечення доступності, розуміння та користування соціально-культурними послугами для всіх груп населення. На фейсбук-сторінці «Єдина мережа ЦНАП Запорізької області» постійно поширюються інформаційні повідомлення щодо доступності наявних у ЦНАП сервісів та послуг | https://www.facebook.com/photo/?fbid=1669790910824029&set=a.1007609637042163 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1664106188059168&set=a.1007609637042163 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02TV4zHfkEEw7j17EbWJEf8p3H1kfDAe7nmPFiv3Myhk2Q1GFXweTS52wFjBeHWMpml&id=100033794083495 https://www.facebook.com/mystetskischoolzaporizhzhia/posts/pfbid0dz2SqjQcRLDjaiZpMrqDpWNt6kTXk7EHotKZcsM33fKz1VnL6enUZBdGcBqmDjJtl https://www.facebook.com/photo/?fbid=1594164848386636&set=a.1007609637042163 https://www.facebook.com/share/p/1X2S1xKxhc/ |
|  | 2) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Згідно з наказом МОЗ України від 01.10.2024 № 1666 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, які надають послуги з безоплатного ендопротезування суглобів» по всій Україні було визначено 93 заклади для реалізації програмних завдань за цим напрямком, які мають можливість укласти договори з Національною службою здоров’я України та отримати відповідне фінансове та матеріально-технічне забезпечення. На підконтрольній Україні території Запорізької області визначено 3 заклади, а саме: КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР; КНП «Міська лікарня № 9» ЗМР та КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР. З метою забезпечення прозорості та покращення адміністрування медичної допомоги громадянам України, Міністерством охорони здоров'я України виданий наказ від 26.12.2024 № 2180 «Деякі питання функціонування електронної черги з ендопротезування пацієнтів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.01.2025 за № 161/43567. Закладам охорони здоров’я, які уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України, який передбачає надання медичних послуг з ендопротезування суглобів: визначені завдання та відповідні строки їх виконання. Адміністраціями визначених закладів охорони здоров'я вжиті заходи щодо реєстрації записів в електронну чергу, яка запроваджується Порядком, затвердженим пунктом 1 цього наказу, шляхом перенесення інформації про пацієнтів з існуючих черг в порядку черговості відповідно до їх існуючих місць в цих чергах; Здійснюється реєстрація записів про нових пацієнтів в електронній черзі на ендопротезування та проведення операцій з ендопротезування виключно відповідно до Порядку, затвердженого пунктом 1 цього наказу. Забезпечується щомісячне оприлюднення на офіційному вебсайті знеособлених відомостей про кількість виданих (встановлених) і наявних ендопротезів, кількість осіб, яким проведено операції з ендопротезування, а також кількість осіб, які зареєстровані в електронній черзі з безоплатного ендопротезування пацієнтів | https://drive.google.com/file/d/1ttTox2Ni-jE0nGaM10ROozUUFx700U0M/view?usp=sharing |
|  | 3) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За інформацією керівництва КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня» ЗОР наявні закуплені очні імпланти OCULFIT та конформер. При наявності відповідних пацієнтів, за потребою, є можливість проведення інтраопераційної імплантації для подальшого постійного протезування | https://drive.google.com/file/d/1ttTox2Ni-jE0nGaM10ROozUUFx700U0M/view?usp=sharing |
|  | 4) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 7 територіальних громадах Запорізького району (Вільнянській, Михайлівській, Михайло-Лукашівській, Новомиколаївській, Павлівській та Широківській) надавачами соціальних послуг комунальної власності для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю надаються транспортні послуги, в тому числі спеціально обладнаними автомобілями. Крім того, Запорізьким міським територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) впроваджується соціальна транспортна послуга «Соціальне таксі» для осіб з інвалідністю І та ІІ груп (у тому числі внаслідок війни, крім прикутих до ліжка);для осіб, постраждалих від шкоди, завданої пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (крім прикутих до ліжка); для осіб з інвалідністю внаслідок порушення зору. З початку року здійснено 2406 поїздок (послугою скористалися 268 осіб із числа жителів м. Запоріжжя, серед яких: 24 військовослужбовця; 5 людей, які постраждали від збройного конфлікту; 64 особи з інвалідністю І–ІІ груп; 19 дітей з інвалідністю; 156 маломобільних осіб | https://surl.li/zkuvng https://surl.li/sqzotj https://surl.li/brmckq |
|  | 5) поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоров’я | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Поширені методичні рекомендації щодо доступності послуг у системі охорони здоров’я, проведено онлайн наради з керівниками закладів охорони здоров’я, на яких обговорювалися питання щодо безбар’єрності в наданні послуг в закладах охорони здоров’я області, популяризовані методичні рекомендації Міністерства охорони здоров’я України по наданню безбар’єрних послуг, безбар’єрного доступу в лікарнях, безбар’єрних комунікацій та проведення Години безбар’єрності в колективах, з метою ознайомленя та подальшого використання Довідника безбар’єрності, Гайду безбар’єрних подій та Альбому безбар’єрних рішень | https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4294-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku |
| 39. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках висвітлення теми «Мовленнєвий етикет – складова частина реалізації мовної стійкості» загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» було приділено особливу увагу принципам безбар’єрної мови. Окрім того, під час навчання учасники професійного навчання були ознайомлені з електронним ресурсом, на якому розміщений «Довідник безбар'єрності». Дана тема була опрацьована із 308 особами – державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування та іншими посадовими особами військових адміністрацій населених пунктів. В рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б», «В» (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю». Даний навчальний модуль було опрацьовано із 48 державними службовцями. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю», яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня компетентностей учасників щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю, як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. Під час реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби категорії «Б»/ «В» та посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування було забезпечено реалізацію тем «Організаційна культура на публічній службі» та «Інструменти взаємодії державних органів з громадськістю та громадянами», при висвітленні яких приділялася увага питанням створення безбар'єрного простору. Участь у даних навчальних заходах взяли 52 державні службовці та 47 посадових осіб місцевого самоврядування. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю» для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.10-provedeno-pershi-navchalni-zanyattya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi http://zcpk.com.ua/novini/realizovano-ostanni-navchalni-zanyattya http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
|  | 2) сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації | 15.06.2025 31.12.2026 | Не розпочато | Навчання медіаторів заплановане Запорізьким обласним центром соціальних служб на 2026 рік. Упродовж 2025 року до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації не надходила інформація щодо потреби у сприянні підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації. |  |
|  | 3) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Потреба населення у соціальних послугах на 2025 рік здійснювалася відповідно до Розділу V Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці, що затверджений наказом Мінсоцполітики від 19.04.2023 № 130-Н. Звернень щодо потреби у соціальній послузі медіації не надходило. |  |
|  | 4) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Визначено відповідальних осіб в закладах охорони здоров’я області за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Kwve1nD4J6UW6mPH1ZfQw8dBHN6OArdM/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 5) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проводиться збір інформації про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я для забезпечення проведення тренінгів | https://drive.google.com/file/d/1tR0z3cuBlzxm4F834hGDpj-yhfhBZoMR/view?usp=sharing |
|  | 6) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Працівники державних та комунальних закладів охорони долучаються до навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | https://drive.google.com/file/d/1EuemYYybmsV_3vy_7ZsPKWcdF-1di_01/view?usp=sharing |
|  | 7) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Питання вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності розглядалися під час опрацювання тем "Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні" та "Основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю" в рамках реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" (не рідше одного разу на три роки) / державних службовців, які займають посади державної служби категорії "В" (не рідше одного разу на три роки) із 48 державними службовцями. Даному питанню приділялася увага під час опрацювання тем "Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні" та "Основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю" загальної професійної (сертифікатної) програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки). Учасниками навчальних заходів стали 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів. Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю" спрямована на удосконалення знань публічних службовців щодо основних положень Конвенції про права осіб з інвалідністю; ключових положень Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні та обласних заходів з її реалізації; інструментів та механізмів забезпечення безбар'єрності та соціальної включеності осіб з інвалідністю. Учасниками навчання за даною програмою стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu |
|  | 8) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Навчання за програмою «Актуальні питання впровадження змін у сфері захисту прав дітей» було проведено в І півріччі 2025 року, згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації на 2025 рік, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2024 № 1050. У навчанні взяли участь 87 публічних службовців Запорізького регіону. | http://zcpk.com.ua/novini/2025.02.20-ssd |
|  | 9) залучення організацій громадянського суспільства на конкурсній основі до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Департаментом економічного розвитку і торгівлі за співпраці з Запорізькою обласною організацією Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» розроблено «Рекомендований орієнтовний алгоритм дій стосовно організації допомоги в обслуговуванні людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в закладах торгівлі». На постійній основі здійснюється інформування, у тому числі щодо отримання публічних послуг для всіх суспільних груп, шляхом розміщення відповідної інформації на фейсбук-сторінці «Єдина мережа ЦНАП Запорізької області». Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації залучає громадські організації до проведення тренінгів , семінарів. Так, у вересні поточного року Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з ГО «Дівчата», Запорізьким обласним центром соціальним служб проведено спільний захід, де обговорили питання, як вчасно розпізнати випадки домашнього насильства та безпечно підтримувати постраждалих. У жовтні 2025 року в Запоріжжі пройшов щорічний Форум громадських організацій області. У заході взяли участь представники обласної влади, громад, ветеранської спільноти, волонтери, громадські діячі та активісти. Мета зустрічі – напрацювання механізмів реалізації Національної стратегії розвитку громадянського суспільства. На сайті облдержадміністрації у рубриці «Для громадськості» розміщено Довідник роз’яснень про основні інструменти громадської участі в 2025 році у Запорізькій громаді. | https://drive.google.com/file/d/1uHzDSYGf904CDjzrDJjxwvWFuvHg-pQT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1rvcqMVSXnqky0bbmx7-tCc9u6iK3Mzrn/view?usp=sharing https://www.facebook.com/profile.php?id=61574587448534 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BE%D0%B1%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D0%B9 https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 https://www.zoda.gov.ua/news/76428/spilna-meta--silna-oblast-i-zgurtovane-suspilstvo-u-zaporizhzhi-vidbuvsya-forum-gromadskih-organizatsiy-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/article/2712/dovidnik-rozyasnen-pro-osnovni-instrumenti-gromadskoji-uchasti-v-2025-rotsi-u-zaporizkiy-gromadi.html |
|  | 10) проведення навчання для працівників органів влади та органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Спільно з Управлінням з питань ветеранської політики облдержадміністрації було забезпечено реалізацію спеціальної короткострокової програми підвищення кваліфікації "Особливості надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни: регіональні аспекти". Навчальний матеріал даної програми спрямований на поглиблення знань публічних службовців щодо реалізації ветеранської політики на регіональному рівні; набуття практичних умінь і навичок щодо здійснення окремих повноважень в частині забезпечення прав Захисників і Захисниць України, ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зокрема, через надання відповідних послуг; підвищення професійних компетенцій публічних службовців у роботі з членами родин зниклих безвісти та особливих обставин, особами, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, членами їх родин. Участь у навчанні взяла 91 особа, а саме: 14 державних службовців, 36 посадових осіб місцевого самоврядування та 45 працівників військових адміністрацій населених пунктів | http://zcpk.com.ua/novini/2025.12.12-osoblivosti-nadannya-poslug-veteranam-vijni-ta-osobam-z-invalidnistyu-vnaslidok-vijn http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
| 40. Розроблення і впровадження системи моніторингу та оцінки доступності та безбар’єрності суспільно значущих послуг та аналізу якості їх надання для різних суспільних груп | забезпечення координації з партнерами з розвитку і проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань суспільної та громадянської безбар’єрності в рамках цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведено 67 зустрічей з міжнародними організація. Підписано 15 меморандумів про співпрацю в напрямках відновлення регіону з урахуванням безбар’єрності | https://www.zoda.gov.ua/news/71647/spivpratsya-z-mizhnarodnimi-partnerami-v-tsentri-uvagi--zabezpechennya-gumanitarnih-potreb-zhiteliv-zaporizkoji-oblasti.html |
| 41. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях адміністрацій | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконано | На вебсайті Запорізького обласного контактного центру опубліковано інформацію щодо можливості подання звернень як по телефону, так і через вайбер та телеграм. На вебсайті Запорізької облдержадміністрації опубліковано інформацію щодо можливості подання звернень як по телефону, так і електронною поштою | https://okc.zoda.gov.ua/ https://www.zoda.gov.ua/article/2442 |
| 42. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За інформацією керівників ЗОЗ за 2025 рік лікарями медичних мобільних бригад оглянуто 4913 осіб, у т.ч. діти. У всіх закладах охорони здоров’я Запорізького району забезпечується доступність медичних послуг для всіх суспільних груп. У всіх закладах охорони здоров’я Запорізького району забезпечується доступність медичних послуг для всіх суспільних груп населення. Крім того, у закладах охорони здоров’я Запорізької міської ради впроваджено можливість отримання окремих медичних послуг у дистанційному форматі, зокрема в межах використання телемедицини. |  |
|  | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Затверджено та оприлюднено Інструкцію дій населення у разі оголошення евакуації Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця здійснюється збір інформації щодо актуальної кількості населення, яке проживає в населених пунктах Запорізької області, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Станом на кінець 2025 року кількість осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують евакуації по Запорізькій області, становить 1840 осіб, з них: 3 група рухової активності - 1317; 4 група -434; 5 група – 89. | http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3037 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3040 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=2109 |
|  | 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Оприлюднено Інструкцію дій при надзвичайних сигналах та вимушеній евакуації, з зазначенням хабів, транзитних пунктів, автомобільних та залізничних евакуаційних шляхів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. При направленні внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю на поселення до місць тимчасового проживання враховується відповідність закладу до вимог безбар’єрності. У місцях тимчасового перебування розміщено «Інструкцію із забезпечення прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового проживання» | http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=2109 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3037 http://depczn.zoda.gov.ua/?page_id=3040 https://www.zoda.gov.ua/ https://drive.google.com/file/d/1LLl57-scy2yUQ0XqQ6LVo9BCTH7--6-3/view?usp=sharing |
|  | 4) забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | З метою забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку з бойовими діями, тимчасовою окупацією тощо, зокрема для осіб з інвалідністю, Запорізька область долучена до участі в експериментальному проєкті з тимчасового розміщення та підтримки деяких категорій осіб з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, упродовж звітного періоду у Спеціалізованому Трускавецькому санаторії «Батьківщина» 59 внутрішньо переміщених осіб із Запорізької області отримують соціальні послуги надання притулку та підтриманого проживання (із них соціальну послугу надання притулку отримують 12 осіб похилого віку та 14 осіб з інвалідністю; соціальну послугу підтриманого проживання отримують відповідно 21 та 12 осіб); У Спеціалізованому Миргородському санаторії «Слава» вказані соціальні послуги отримують 4 внутрішньо переміщені особи із Запорізької області (з них соціальну послугу надання притулку отримує 1 особа похилого віку; соціальну послугу надання притулку отримують 2 особи похилого віку та 1 особа з інвалідністю). Налагодження взаємодії між місцевими органами влади, соціальними службами, ДСНС, закладами охорони здоров’я, гуманітарними штабами, поліцією та волонтерами. Організація транзитних пунктів реєстрації евакуйованих осіб одразу по прибуттю. Забезпечення евакуйованих харчуванням, одягом, засобами гігієни. |  |
|  | 5) оновлення з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Проведено актуалізацію кількості осіб з інвалідністю, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення Оновлені протоколи евакуації осіб з інвалідністю, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення. Проведено коригування планів проведення заходів з евакуації населення. Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації щомісяця здійснюється збір інформації щодо актуальної кількості населення, у тому числі осіб з інвалідністю, дітей та інших маломобільних груп населення, яке проживає в населених пунктах Запорізької області, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Вищезазначена інформація надається Департаменту з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації. Оновлені з урахуванням воєнного стану розділи місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно евакуації осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення |  |
|  | 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Одним із дієвих засобів оповіщення всіх груп населення (звуковими, візуальними, тактильними) є додаток «Повітряна тривога» розроблений компаніями Stfalcon, Ajax за підтримки Мінцифри та ДСНС України який працює за допомогою технології Cell broadcast. Cell Broadcast — функція мережі GSM, що дозволяє мобільному оператору передавати різноманітну інформацію, що може бути відображена на дисплеї мобільного телефону. На відміну від служби коротких повідомлень від точки до точки (SMS-PP), Cell Broadcast — це служба обміну повідомленнями з геотаргетингом і геозоною «один до багатьох». Вмикання сигналів оповіщення в додатку «Повітряна тривога» здійснюється підготовленим персоналом Департаменту з питань цивільного захисту Запорізької військової адміністрації, який цілодобово 24/7/365 здійснює чергування в захисній споруді, забезпечений усім необхідним для забезпечення гарантованого оповіщення населення області про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Додаток «Повітряна тривога» при оповіщення надає можливість надсилати повідомлення в якому зазначений заголовок події (наприклад: загроза затоплення, лісові пожежі та інше) та короткий опис/інструкції з подальших дій у цій ситуації для населення. Також є можливість додати посилання на офіційне джерело, за яким користувачі зможуть отримати більше інформації. Оповіщення може вмикатися, як на території всієї області так і виключно у окремій територіальній громаді. Під час проведення оповіщення за цією технологією на екрані телефону абонентів мобільних операторів в зоні покриття базових станцій 2G мереж «Київстар», Vodafone, lifecell з’явиться повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, яке супроводжуватиметься гучним сигналом, характерними вібраційними імпульсами та текстовим повідомленням. Для отримання сигналу оповіщення встановлення додаткових додатків і підключення до мережі інтернет не потребує. З метою забезпечення виконання вимог пунктів 18, 19 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, в частині можливості доведення сигналів і повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій до осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями було розроблено14 громадами Запорізького району Запорізької області технічні завдання на нове будівництво місцевих автоматизованих систем та засобів оповіщення та інформування населення. | https://pologyrda.gov.ua/bezbariernist.html https://www.zoda.gov.ua/news/73516/povitryani-trivogi,-opaljuvalniy-sezon-ta-energonezalezhnist--golovni-zmini-dlya-meshkantsiv-zaporizkoji-oblasti.html https://www.zoda.gov.ua/news/59758/dodatok-povitryana-trivoga--dopomozhe-vchasno-reaguvati-na-ogoloshennya-ta-vidbiy-trivogi-video.html |
|  | 7) створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На підконтрольній Україні території розташовано 6 інтернатних установ Запорізької обласної ради. Інтернатні установи соціального захисту населення обласного підпорядкування не мають спеціалізованих захисних споруд цивільного захисту, але в них обладнані підвальні приміщення під укриття, вжиті заходи щодо забезпечення необхідним обладнанням, інвентарем і матеріалами, встановлені ліжка, створено запас продуктів харчування тривалого зберігання, питної води та медикаментів, забезпечено доступ для маломобільних підопічних. Стан усіх найпростіших укриттів інтернатних установ перевірено відповідними органами. За результатами перевірки їх рекомендовано до використання як найпростішого укриття. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності приміщень інтернатних установ та укриттів. Картки безбар’єрності об’єктів фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар’єрності будівель і споруд опубліковано на офіційному вебсайті Департаменту в розділі «Безбар’єрність» | https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C |
|  | 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На підконтрольній території Запорізької області розташовані 372 заклади та установи освіти, з них: придатні до використання - 264 (71 %), не придатні до використання - 8 (2 %), у 100 (27 %) закладах освіти укриття відсутні. Заклади дошкільної освіти: всього 134, мають укриття - 97 не забезпечені укриттями – 37. Заклади загальної середньої освіти: всього 175, мають укриття - 129, не забезпечені укриттями – 46. Закладів професійної (професійно-технічної) освіти: всього 11, мають укриття - 11, не забезпечені укриттями – 0. Заклади фахової передвищої освіти: всього 15, мають укриття – 13, не забезпечені укриттями – 2. Заклади вищої освіти: всього 7, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 2. Заклади позашкільної освіти: всього 21, мають укриття - 5, не забезпечені укриттями – 16. Приватні заклади освіти: всього 9, мають укриття – 4, не забезпечені укриттями – 5. У закладах освіти області буде функціонувати 24 протирадіаційних укриття (далі-ПРУ), (13 проєктів нового будівництва ПРУ реалізуються із 2024 року, ще 11 – із 2025 року). Станом на 25.12.2025 будівельні роботи завершено на 17-ти об’єктах, з яких 11 об’єктів пройшли процедуру прийняття в експлуатацію та введені в дію для використання за призначенням. Будівельні роботи на 7-ми об’єктах продовжуються відповідно до затверджених графіків виконання робіт та з дотриманням усіх технічних стандартів і вимог безпеки. Нові ПРУ спроєктовані з урахуванням високих стандартів безбар’єрності, щоб забезпечити комфортний доступ і користування для всіх категорій населення під час надзвичайних ситуацій у мирний час та особливі періоди, а також гарантувати безперервний та безпечний доступ до освітніх послуг. До Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесами відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) у рамках формування Єдиного проєктного портфелю області внесено проєкти з нового будівництва протирадіаційних укриттів у 10-ти закладах дошкільної освіти регіону, реалізація яких запланована на 2026 рік. Вже затверджено фінансування на виконання робіт з підготовки проєктно-кошторисної документації для об’єкта «Нове будівництво протирадіаційного укриття для закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 217 «Грайлик» Запорізької міської ради, що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 14-Б» у розмірі 550,0 тис. грн. Укладено договір на розробку ПКД у розмірі 402 105,80 тис. грн. На території Вільнянської громади реалізовано проєкт «Нове будівництво протирадіаційного укриття ліцею «Потенціал» Вільнянської міської ради за адресою: Запорізька область, Запорізький район, м. Вільнянськ, вул. Зачиняєва», в якому максимальна кількість першої зміни навчання складає 400 учнів, а загальна кількість осіб, які можуть перебувати в гімназії в процесі навчального процесу складає 500 осіб. Будівельні роботи на вказаному об’єкті було виконано згідно ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» з урахуванням елементів безбар'єрності, які необхідні у вхідній групі для доступу маломобільних груп населення. На території Кушугумської громади наявна швидкоспоруджувана споруда модульного типу, яка не потребує облаштування входу та інших елементів доступності для осіб з інвалідністю. Всередині Кушугумської гімназії «Інтелект». облаштовані пандуси та туалетна кімната для маломобільного населення. Новоолександрівською територіальною громадою за рахунок коштів з місцевого бюджету встановлено пандус в найпростішому укритті у Новоолександрівській гімназії. | https://www.zoda.gov.ua/news/74460/bezpeka-ta-yakisni-znannya-zaporizki-shkolyari-navchajutsya-v-oblashtovanomu-ukritti.html https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=13if3wWIHnfBRxwWV8uFS4_DiznSMp6c&ll=47.83910571268177%2C35.14895744999997&z=11 https://www.zoda.gov.ua/news/77383/vid-nayprostishogo-ukrittya-do-suchasnoji-pidzemnoji-shkoli-pershi-tizhni-navchannya-uchniv-kozatskogo-litseju.html https://www.zoda.gov.ua/news/76957/bezpeka-ditey--golovne-oflayn-navchannya-shkolyariv-oznachaje,-sho-batki-zalishajutsya-v-zaporizhzhi-pratsjuvati-i-tvoriti-maybutnje-ukrajini,--vitsepremjer-ministerka-z-gumanitarnoji-politiki-ukrajini--ministerka-kulturi-ukrajini-tetyana-berezhna.html https://www.zoda.gov.ua/news/76643/dobigaje-kintsya-budivnitstvo-suchasnogo-ukrittya-u-zaporizkomu-profesiynomu-koledzhi-modi-i-stilju.html |
|  | 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Моніторинг щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, всіх груп населення, включаючи осіб з інвалідністю відбувається за допомогою «Інформаційної системи «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» (далі-Інформаційна система). Адміністратором Інформаційної системи є ДСНС, а її користувачами, відповідальними за внесення інформації, - інші суб’єкти ведення обліку. Інформаційна система є інформаційно-комунікаційною системою, що забезпечує збирання, накопичення, захист, обробку, відображення та передачу інформації про об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту незалежно від форми власності, а також електронну інформаційну взаємодію з іншими суб’єктами. До Інформаційної системи вноситься інформація на підставі документів обліку фонду захисних споруд цивільного захисту у паперовій формі, що ведуть суб’єкти ведення обліку. Суб’єкти ведення обліку забезпечують оновлення та коригування (актуалізацію) даних Інформаційної системи, для чого не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати надходження матеріалів, що є підставою для внесення змін (проведення оцінки стану готовності та інших обстежень об’єктів фонду захисних споруд), вносять необхідні зміни в межах сфери відповідальності. Забезпечення транспортними засобами, якими планується евакуаційне перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп здійснює спеціалізована служба транспортного та технічного забезпечення ЦЗ Запорізької області – утворена наказом директора Департаменту інфраструктури та промисловості облдержадміністрації від 15.04.2024 № 23. З метою захисту населення на території міста Запоріжжя в місцях можливого скупчення людей на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку на підставі рішення Ради оборони Запорізької області від 14.01.2025 № 196 встановлено 17 модульних залізобетонних конструкцій з облаштуванням доступу маломобільних груп населення. У разі виникнення надзвичайних ситуацій для забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту органами місцевого самоврядування проводяться: інформування населення, включаючи осіб з інвалідністю про конкретні місця та маршрути міського транспорту до місця розташування найближчого укриття; розроблені та розміщені на офіційних сайтах виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення інтерактивні карти розташування захисних споруд цивільного захисту. | https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1IWG_fObzl9PVA1U6y-CGNjnhtvEKNRs&ll=47.84220135086297%2C35.13660710810544&z=12 https://www.zoda.gov.ua/news/73538/zahistyat-vid-ulamkiv-ta-vibuhovoji-hvili-u-zaporizhzhi-vstanovili-17-zalizobetonnih-konstruktsiy-dlya-zahistu-naselennya.html |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоров’я, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |  |
| 43. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному веб-сайті (у рубриці «Безбар’єрність») | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На базі обласних та міських комунальних закладів та установ спортивної спрямованості відкрито 35 спортивних залів та майданчиків на яких може проводитися робота та реалізовуватися проєкти, спрямовані на реабілітацію учасників бойових дій, ветеранів війни. На цих локаціях 36 кваліфікованих тренерів надають безкоштовні фізкультурно-оздоровчі послуги ветеранам війни та членам їх сімей з 25 видів спорту. За інформацією Запорізької міської ради: проведено щорічний моніторинг фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення. За результатами моніторингу всі об’єкти спортивної інфраструктури, які підпорядкованими департаменту структурними підрозділами (КУ,КП,ДЮСШ) визначено як «Бар’єрні». Результати моніторингу внесені до порталу відкритих даних «Лун-місто» | https://www.zoda.gov.ua/news/74417/adaptivniy-sport-v-zaporizkiy-oblasti-dlya-veteraniv-ta-chleniv-jihnih-simey-dostupni-bezoplatni-trenuvannya-z-24-vidiv-sportu.html https://www.zoda.gov.ua/news/75527/ya--mozhu-yak-strilba-z-luka-povertaje-vidchuttya-sili-i-svobodi-veterantsi-anastasiji.html https://www.zoda.gov.ua/news/75449/ne-varto-zamikatisya-v-sobi-pershe-trenuvannya-veterana.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Приватні спортивні клуби Запорізької області долучилися до експериментального проєкту Міністерства у справах ветеранів України щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни допомоги для занять фізичною культурою та спортом. Ветерани мають можливість тренуватися у 24 спортивних залах, майданчиках та басейнах. Департамент спорту, сім’ї та молоді спільно з Управлінням молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації забезпечив взаємодію з інститутами громадянського суспільства та соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту. До співпраці долучено федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту, громадські організації, що опікуються питаннями ветеранської політики, адаптивного спорту та спорту ветеранів війни. Така співпраця сприяє комплексному підходу до розвитку адаптивного спорту в територіальній громаді. | https://www.zoda.gov.ua/news/74912/bilshe-mozhlivostey-dlya-zanyat-sportom-dlya-veteraniv-ta-veteranok-uryad-rozshiriv-eksperimentalniy-projekt.html |
|  | 3) підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За інформацією керівників закладів охорони здоров’я проведено 70 174 заходів щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки. У закладах охорони здоров’я Запорізького району постійно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи: бесіди, лекції, розміщуються бюлетені в амбулаторіях і ФАПах, а також відеоролики, постери та плакати в медіа просторі (Фейсбук, Instagram, Вайбер) з питань збереження та зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»). З метою посилення заходів з нагляду та контролю за дотриманням чинного анти тютюнового законодавства в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту встановлені знаки, таблички щодо заборони тютюнокуріння, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів. | https://drive.google.com/file/d/1M83-yBaGi-ze807GAxvdpY7C-akHJBpI/view?usp=sharing |
|  | 4) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 01.01.2025 31.12.2026 | Виконується | За інформацією керівників закладів охорони здоров’я проведено 70 174 заходів щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки. У закладах охорони здоров’я Запорізького району постійно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи: бесіди, лекції, розміщуються бюлетені в амбулаторіях і ФАПах, а також відеоролики, постери та плакати в медіа просторі (Фейсбук, Instagram, Вайбер) з питань збереження та зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, профілактики серцево-судинних хвороб, онкологічних захворювань, а також стосовно профілактики захворювання на ГРВІ, грип та COVID-19, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування»). З метою посилення заходів з нагляду та контролю за дотриманням чинного анти тютюнового законодавства в закладах охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізичної культури та спорту встановлені знаки, таблички щодо заборони тютюнокуріння, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів. | https://drive.google.com/file/d/1M83-yBaGi-ze807GAxvdpY7C-akHJBpI/view?usp=sharing |
|  | 5) здійснення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті на противагу гендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На базі обласних та міських комунальних закладів та установ спортивної спрямованості відкриті 38 спортивних залів та майданчиків на яких може проводитися робота та реалізовуватися проєкти, спрямовані на реабілітацію учасників бойових дій, ветеранів війни. На цих локаціях 36 кваліфікованих тренерів надають безкоштовні фізкультурно-оздоровчі послуги ветеранам війни та членам їх сімей з 24 видів спорту. | https://www.zoda.gov.ua/news/75861/startuvav-nabir-na-programu-navchannya-treneriv-ta-trenerok-z-vidnovlennya-veteraniv-cherez-sport.html https://www.zoda.gov.ua/news/74848/zbroya-znayoma--pidhid-noviy-u-zaporizhzhi-veteraniv-zaproshujut-na-trenuvannya-z-kulovoji-strilbi.html https://www.zoda.gov.ua/news/74641/sport,-sho-jednaje-ta-nadihaje-yak-u-zaporizhzhi-proyshlo-pershe-trenuvannya-z-ampfutbolu.html |
|  | 6) забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено поширення соціальної реклами закладами охорони здоров’я. У серпні 2025 року в Запоріжжі була поширена соціальна реклама на площинах зовнішньої реклами щодо антитютюнової соціальної кампанії «Яскраві вироби – темні наміри» за сприяння громадської організації «Центр громадянського представництва «Життя». Метою соціальної кампанії є підвищення обізнаності населення щодо агресивних маркетингових стратегій тютюнової індустрії. На сайті Запорізької облдержадміністрації розміщуються інформаційні матеріали щодо здорового способу життя У рамках надання соціальної послуги соціальної адаптації в Запорізькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та у Широківському центрі надання соціальних послуг діють Університети ІІІ віку, де упродовж 2025 року пройшли навчання 392 особи похилого віку та особи з інвалідністю. Одним із факультетів є «Здоровий спосіб життя». Крім того, з метою адаптації осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до сучасних умов життя, створення можливостей для обміном досвідом, організації дозвілля та активного відпочинку, сприяння розвитку різнобічних інтересів з урахуванням вікових особливостей, проводяться заходи щодо підтримки активного довголіття. На інформаційних стендах, y соціальних мережах, зокрема Facebook, Instagram, Вайбер, забезпечено поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття. | https://drive.google.com/file/d/1rdhddjIh6bYRq1hMrGNBTu9ZoKGsA-Mk/view?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/75654/dlya-zdorovya-ta-dovgolittya-informatsiyna-kampaniya-vid-moz.html https://www.zoda.gov.ua/news/77103/bezoplatne-harchuvannya-dlya-vsih-shkolyariv-ta-ruh-do-standartiv-jes-v-ukrajini-onovili-strategiju-reformuvannya-shkilnogo-harchuvannya.html |
|  | 7) забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок — ветеранів війни) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З початку 2025 року 75 ветеранів війни області взяли участь у 12 всеукраїнських змаганнях, де здобули 8 золотих, 10 срібних, 12 бронзових нагород. Відповідно до «Всеукраїнського Єдиного календарного плану спортивних змагань та заходів зі спорту ветеранів війни на 2025 рік», 115 ветеранів війни Запорізької області взяли участь у 27 всеукраїнських та міжнародних змаганнях і навчально-тренувальних зборах. На міжнародному турнірі зі стронгмену «Strong Spirit’s Games» запорізькі ветерани продемонстрували високі результати, виборовши 9 золотих, 3 срібні та 1 бронзову нагороду. Також на 25 всеукраїнських змаганнях представники області здобули 17 золотих, 12 срібних та 12 бронзових медалей, підтвердивши високий рівень фізичної підготовки та спортивної майстерності учасників ветеранського руху Запорізького регіону. Ветерани взяли участь у Unbro ken Games – адаптивний спорт, який був організований Львівською обласною державною адміністрацією. Участь ветеранів в Обласних змаганнях з пауерліфтингу серед ветеранів. Запорізька міська рада: Ветерани війни Запорізької області регулярно беруть участь у всеукраїнських змаганнях - команди з настільного тенісу та ампфутболу представляли регіон на всеукраїнських змаганнях. | https://www.zoda.gov.ua/news/75727/sila-duhu-y-tila-13-zaporizkih-veteraniv-vzyali-uchast-u-festivali-z-bogatirskogo-jedinoborstva.html https://www.zoda.gov.ua/news/75214/zaporizki-veterani-gotujutsya-do-vseukrajinskih-zmagan-z-nastilnogo-tenisu.html |
|  | 8) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Підготовлено звіт про проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України В рамках перших Обласних спортивних ігор 2025 року серед ветеранів війни та членів їх сімей Запорізької області проведенні змагання з 11 видів спорту: пауерліфтингу, гирьового спорту, тенісу настільного, кульової стрільби, веслування на тренажерах, плавання, шахів, шашок, богатирського багатоборства, стрільби з лука та дартсу. Фінальним етапом були проведені змагання з п’ятиборства. Участь ветеранів у спортивних змаганнях «З відвагою в серці - з турботою в житті» (естафета, стрільба, орієнтування) на базі Балабинського ліцею «Престиж». Участь в обласних змаганнях «Коло єдності» (легка та важка атлетика, теніс). | https://drive.google.com/file/d/1rp3fWkrt3ojTKVkUToTPp_mhJI5TixsI/view?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/77301/veteranskiy-sport-yak-shlyah-do-vidnovlennya-ta-jednosti-u-zaporizhzhi-vidbulisya-pidsumkovi-zmagannya-z-pyatiborstva.html |
|  | 9) проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках реалізації проєкту Міністерства молоді та спорту України «Адаптивні клуби «Нестримні»» у Запоріжжі було відкрито клуб з настільного тенісу, де займається вже 18 ветеранів війни та учасників бойових дій, Амбасадорами проєкту стали чемпіони та призери Паралімпійських ігор: Михайло Попов, Максим Ніколенко, Лев Кац. Продовжуємо сприяти розвитку адаптивного спорту серед ветеранів війни та учасників бойових дій. У співпраці з Запорізькою обласною асоціацією футболу створено команду з ампфутболу. Сподіваємось, що наші хлопці будуть мати успіхи та отримають новий поштовх до розвитку через фізкультурно-спортивну реабілітацію. Запорізька міська рада: В рамках Перших обласних спортивних ігор серед ветеранів війни департаментом було організовано та проведено змагання з настільного тенісу, пауерліфтингу, гирьового спорту, плавання, стрільби кульової та веслування академічного. Також проведено фізкультурно оздоровчий захід «Коло єдності: Фестиваль з дитячої легкої атлетики та змагань з видів спорту серед ветеранів війни учасників бойових дій та членів їх сімей». | https://www.zoda.gov.ua/news/74960/paralimpiytsi-maksim-nikolenko,-lev-kats-ta-mihaylo-popov-stali-ambasadorami-projektu-z-rozvitku-adaptivnogo-sportu-v-zaporizhzhi.html https://www.zoda.gov.ua/news/74651/sport,-sho-jednaje-ta-nadihaje-yak-u-zaporizhzhi-proyshlo-pershe-trenuvannya-z-ampfutbolu.html https://www.zoda.gov.ua/news/75295/vse-tilki-pochinajetsya,--veteran-sergiy-pro-trenuvannya-u-sektsiji-z-ampfutbolu.html |
|  | 10) популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному веб-сайті та сторінках Інтернету інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проводиться інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному веб-сайті та сторінках Інтернет. В рамках реалізації проєкту Міністерства молоді та спорту України «Адаптивні клуби «Нестримні» у Запоріжжі було відкрито клуб з настільного тенісу, де займається вже 18 ветеранів війни та учасників бойових дій. На території громад Запорізького району 29 доступних (адаптованих) фізкультурно-спортивних установ різної форми власності, які надають фізкультурно-оздоровчі послуги для населення різної вікової категорії, а також ветеранам війни, членам їх сімей, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на безоплатній/пільговій основі. Інформацію про проведені заходи розміщено на офіційних сайтах та на сторінках у мережі «Фейсбук» закладів культури Запорізького району. Запорізька міська рада: Департаментом спорту, сім’ї та молоді забезпечено популяризацію адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом. Інформація про заходи розміщувалася на всіх наявних ресурсах департаменту, включаючи офіційний веб-сайт Запорізької міської ради та сторінки в соціальних мережах. Громадськість активно залучалася до проведення заходів з адаптивного спорту та поширення інформації щодо їх проведення. Для широкого висвітлення діяльності були зняті інформаційні сюжети для медіа, проведені інтерв’ю з учасниками та організаторами заходів. | https://www.zoda.gov.ua/news/76973/mozhlivosti-dlya-veteraniv-ta-veteranok-sport-yak-instrument-reabilitatsiji-ta-povernennya-do-tsivilnogo-zhittya.html https://www.zoda.gov.ua/news/74868/adaptivniy-klub-nestrimni-bezoplatni-trenuvannya-z-nastilnogo-tenisu-dlya-veteraniv-ta-chleniv-jihnih-simey.html https://www.zoda.gov.ua/news/75520/ya--mozhu-yak-strilba-z-luka-povertaje-vidchuttya-sili-i-svobodi-veterantsi-anastasiji.html https://www.zoda.gov.ua/news/75752/vidchuvaju-sebe-mislivtsem,-lishe-ti-i-tsil,--veteran-volodimir-pro-trenuvannya-zi-strilbi-z-luku.html https://www.zoda.gov.ua/news/75438/ne-varto-zamikatisya-v-sobi-pershe-trenuvannya-veterana.html https://www.zoda.gov.ua/news/75405/sila-sportu-i-komandnoji-gri-zasluzheniy-trener-ukrajini-mikola-krohmal-zaproshuje-veteraniv-na-zanyattya-z-gandbolu.html |
|  | 11) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Управлінням молоді, фізичної культури та спорту облдержадміністрації разом з ГО «Разом, ЮА» підготовлено та подано на конкурсний відбір на Всеукраїнський конкурс соціальних ініціатив «Час діяти, Україно!» проєкт «Тренажерний зал для спортсменів ветеранів війни учасників бойових дій «Разом Нестримні». Зазначений проєкт має на меті сприяти вирішенню важливих соціальних проблем громади шляхом фінансової підтримки для облаштування спортивного залу тренажерним обладнання та інвентарем, а також дозволить проводити тренувальну роботу з ветеранами війни та учасниками бойових дій, що сприятиме фізичній реабілітації бійців, які повернулися з фронту. Підготовлені та надіслані листи міжнародним донорським організаціям стосовно надання допомоги в придбані обладнання та інвентарю. Запорізькою міською радою було залучено міжнародну допомогу у вигляді спеціального обладнання для ампфутболу для ветеранів війни, а також отримано від міжнародних партнерів дороговартісний спортивний інвентар для гри в хокей | https://www.zoda.gov.ua/news/74629/sport,-dostupniy-dlya-vsih-u-zaporizhzhi-veterani-ta-veteranki-mozhut-bezoplatno-prohoditi-fizichnu-reabilitatsiju-u-trenazhernomu-zali.html |
| 44. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено підготовку щокварталу інформації про результати надання психологічної допомоги закладами охорони здоров’я області всім суспільним групам. Надано психологічну допомогу в закладах охорони здоров’я області всім суспільним групам: І кв. - 8766 особам; ІІ кв. – 15421 особі; III кв. – 15892 особам; IV кв. – 19356 особам | https://drive.google.com/file/d/1jrvJdHifpP3pkQ7DmP1HZ_Cb1ankIXz7/view?usp=sharing |
|  | 2) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Розміщено інформацію на сайтах закладів охорони здоров’я про функціонування центрів психічного здоров’я в закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги. Відповідна інформація на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації На вебсайті ЛУН Місто можна отримати інформацію про забезпечення безбар’єрного доступу до центрів психічного здоров’я | https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli/193-informatsiini-paneli/4286-okhorona-psykhichnoho-zdorov-ia-v-zaporizkii-oblasti-pidtrymka-iaka-poruch https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025/138478#16/47.849587/35.122458 https://lun.ua/misto/barrier-free/mindev-2025/138794#16/47.81651/35.17833 https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://ml8.zp.ua/ https://www.instagram.com/reel/DBF9y72t3Qf/?igsh=MTBlMnBtc2loa2V5 https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ |
|  | 3) забезпечення розвитку мережі суб’єктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Наразі в регіоні діє комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради, яким надаються послуги психосоціальної підтримки особам, які опинилися у складних життєвих обставинах (https://kriziscentr.net/). Розміщено інформацію на сайті Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації щодо закладів охорони здоров’я області, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli/193-informatsiini-paneli/4286-okhorona-psykhichnoho-zdorov-ia-v-zaporizkii-oblasti-pidtrymka-iaka-poruch та публікації на сайтах закладів охорони здоров’я області щодо надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації | https://kriziscentr.net/ https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli/193-informatsiini-paneli/4286-okhorona-psykhichnoho-zdorov-ia-v-zaporizkii-oblasti-pidtrymka-iaka-poruch https://doz.zoda.gov.ua/informatsiini-paneli/193-informatsiini-paneli/4286-okhorona-psykhichnoho-zdorov-ia-v-zaporizkii-oblasti-pidtrymka-iaka-poruch https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/share/v/1FwoXLzWhL/?mibextid=wwXIfr https://zotd.com.ua/ https://zcpmsd5.zp.ua/ https://www.facebook.com/share/p/1Cpt8mpgQV/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100093463040861 https://www.facebook.com/share/19cbKFdWxC/?mibextid=wwXIfr https://zmdl5.zp.ua/psyhologichna-dopomoga-dlya-ditej-kudy-zvernutysya/ https://ml8.zp.ua/naselenniu/nadannia-medychnoi-dopomohy-veteranam-viiny https://www.facebook.com/share/v/175NVrswuy/ t.me/Bilenke_TG_ZP https://www.facebook.com/profile.php?id=61567161771115 https://orikhiv-centr.at.ua/ |
|  | 4) забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено доступність населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд. Виїздів мобільних мультидисциплінарних команд за III кв. – 850; за IV кв. - 1093 | https://drive.google.com/file/d/1pGNyfmSWZgHed38GMdLlhr5PNXiEcweG/view?usp=sharing |
|  | 5) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів | 15.06.2025 30.11.2025 | Виконано | Заклади охорони здоров’я області забезпечені необхідною кількістю психологів, 17 спеціалістів, що надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів. Станом на 25 грудня 2025 року у закладах дошкільної освіти Запорізької області, які функціонують, працює 111 практичних психологів, що забезпечує 48,50 % від нормативної потреби. Кількість вакантних ставок практичних психологів та соціальних педагогів у ЗДО становить 117,87 штатної одиниці. У закладах загальної середньої освіти Запорізької області працює 260 практичних психологів, кадрове забезпечення складає 87,52 %. Кількість вакантних ставок практичних психологів та соціальних педагогів у ЗЗСО становить 37,09 штатної одиниці. В умовах повномасштабної війни в Україні суттєво зросла потреба у психологічному супроводі дітей, що обумовлено тривалим перебуванням у стресових та травматичних обставинах, вимушеним переміщенням, порушенням звичного способу життя та освітнього процесу. У зв’язку з цим значно зросла потреба у практичних психологах, які забезпечують психоемоційну підтримку, стабілізацію емоційного стану та сприяють збереженню психічного здоров’я дітей у закладах освіти. За результатами анкетування, проведеного у закладах освіти області, додаткова потреба у практичних психологах становить 108 осіб Розпорядженням голови обласної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 31.07.2024 № 556 затверджено обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом 016 «Спеціальна освіта» для Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» на 2024 рік у кількості: 1) бакалавр – 20 осіб; 2) магістр – 20 осіб. У 2025 році заплановано обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом А6 «Спеціальна освіта» для Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» на 2025 рік у кількості: 1) бакалавр – 30 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Логопедія» - 15 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна психопедагогіка» - 15 осіб). 2) магістр – 20 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Логопедія» - 10 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Психокорекційна педагогіка і психологія» - 10 осіб) У штатних розписах закладів/установ надавачів соціальних послуг комунального сектору, що діють у територіальних громадах Запорізького району Запорізької області, передбачено 37 посад психологів/ практичних психологів. Станом на 01.10.2025 у вказаних установах/закладах фактично працює 21 психолог/практичний психолог. | https://drive.google.com/file/d/1zomEV5vS3yOj3vYz_y5O7VcwOHX7jgaO/view?usp=sharing https://www.zoda.gov.ua/news/70476/pro-zatverdzhennya-obsyagiv-regionalnogo-zamovlennya-na-pidgotovku-fahivtsiv-u-2024-rotsi-dlya-zakladiv-fahovoji-peredvishoji-ta-vishoji-osviti-zaporizkoji-oblasti.html |
|  | 6) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В закладах охорони здоров’я області 22 психологи пройшли курси підвищення кваліфікації. У 2025 році заплановано обсяги регіонального замовлення на підготовку фахівців за напрямом А6 «Спеціальна освіта» для комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради на 2025 рік у кількості : 1) бакалавр – 30 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Логопедія» - 15 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (спеціалізація «Корекційна психопедагогіка» - 15 осіб); 2) магістр – 20 осіб – Код напряму та найменування спеціальності А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Логопедія» - 10 осіб, А6 «Спеціальна освіта» (ООП «Психокорекційна педагогіка і психологія» - 10 осіб). Протягом 2025 року 11 психологів взяли участь в тренінгах та семінарах, які проводились Запорізьким обласним центром соціальних служб, громадськими та благодійними організаціями. | https://drive.google.com/file/d/1fsU4cMlN0opHa5DB7r57E3ach7fuApiP/view?usp=sharing |
|  | 7) підготовка фахівців різного профілю для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За рахунок коштів міжнародних організацій/фондів та громадських організацій, упродовж 2025 рокупонад 600 фахівців системи соціального захисту регіону взяли участь у 200 навчальних заходах (семінарах, тренінгах тощо) | https://surl.li/palkxu |
|  | 8) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У комунальній установі «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради систематично проводяться тренінги, семінари з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг для працівників. У комунальній установі «Запорізький дитячий будинок-інтернат» Запорізької обласної ради систематично проводяться тренінги, семінари з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг для працівників. У грудні 2025 року проведене навчання 2 соціальних працівників комунальної установи «Любомирівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради, за темою: «Навчання навичок управління стресом у практиці надання соціальних послуг». Протягом 2025 року Запорізьким обласним центром соціальних служб проведено 59 навчальних заходів, в тому числі з питань надання внаслідок війни, зокрема з надання першої психологічної допомоги. У зазначених заходах взяли участь 860 представників надавачів соціальних послуг усіх форм власності, служб у справах дітей тощо | https://surl.li/mptlzd |
|  | 9) впровадження цілісних та наскрізних програм роботи з родинами військовослужбовців та ветеранів війни у сфері психологічної допомоги (протоколи надання допомоги тощо) | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Запорізьким обласним центром соціально-психологічної допомоги (далі – Центр) надається психологічна допомога родинам військовослужбовців та ветеранам війни. Також Центром реалізується програма «Фронт підтримки» та Програма комплексної соціально-психологічної адаптації військових, ветеранів та їхніх сімей на 2023– 2025 роки, що спрямовані на попередження посттравматичного стресового розладу, стабілізацію психоемоційного стану та підтримку процесу адаптації після повернення до мирного життя. Забезпечено отримання щоквартально інформації від закладів охорони здоров’я області щодо кількості родин військовослужбовців та ветеранів війни, яким надавалась психологічна допомога на виконання наказу Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 15.04.2024 3 303/вс «Про організацію надання психосоціальної допомоги населенню Запорізької області» (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2023 № 2118). У III кв. – психологічна допомога надавалась 799 родинам; в IV кв. – 807 родинам. У закладах охорони здоров’я на постійній основі надаються послуги у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членам родин зниклих безвісти за особливих обставин, родинам цивільних заручників лікарями загальної практики, психіатрами, психологами первинного рівня в рамках пакету послуг НСЗУ «Первинна медична допомога». 3 квітня 2025 року в Центрах первинної медичної допомоги надаються додаткові послуги визначеним категоріям осіб в рамках пакету НСЗУ №73 «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2025 № 140 | https://drive.google.com/file/d/19M3UT0qO54jFYh0KagxfYh_qtMLAjIyW/view?usp=sharing |
|  | 10) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених МОЗ | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За 2025 рік у закладах охорони здоров’я області, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям (територія, що підконтрольна Україні) кількість вагітних жінок, до яких були застосовані інструменти самооцінку психологічного стану становить 1189 осіб (з них ВПО - 128). Крім того, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.08.2022 № 1437, усі вагітні жінки та породіллі проходять оцінювання за Единбурзькою шкалою післяпологової депресії. Кількість сімей з дітьми раннього віку, до яких були застосовані інструменти самооцінки психологічного стану становить 604 сім’ї (з них ВПО - 173) | https://drive.google.com/file/d/1-juCrDiEk_37kTflnDfiDy3f-lPhxABY/view?usp=sharing |
|  | 11) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За 2025 рік у ЗОЗ області, які надають медичну допомогу вагітним жінкам, роділлям, породіллям та дітям (територія, що підконтрольна Україні) 2062 інформувань щодо способів отримання психологічної допомоги, з них- 1813 проведено консультувань практичними психологами ЗОЗ | https://drive.google.com/file/d/1kZ-leY7C1Ku-mIjE4rjAjVqd4n8Cg8_K/view?usp=sharing |
| 45. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) поширення інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Зазначені інформативні матеріали розміщені на сайті Департаменту соціального захисту населення у розділі «Раннє втручання» (https://surl.lu/nohyzz). На офіційних сайтах КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР та КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР висвітлена інформація щодо отримання послуг раннього втручання в рамках ПМГ-2025 «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя». Також, послуга раннього втручання доступна і у КНП «Клініка «Сімейний лікар» ШСР ЗР ЗО (розпорядження голови Широківської об’єднаної територіальної громади від 07.07.2020 № 60 «Про створення робочої групи міждисциплінарних фахівців для реалізації пілотного проекту щодо раннього втручання». У разі централізованого надходження інформаційних матеріалів з питання «раннього втручання»-вони будуть поширені у закладах охорони здоров’я області. З метою забезпечення інформування населення про надання послуги раннього втручання в соціальних мереж (Facebook, Instagram), на сайтах територіальних громад, інформаційних дошках розміщено матеріали щодо питань: «Що таке раннє втручання», «Для кого послуга раннього втручання та цикл втручання», «Інформація про послугу раннє втручання», «Як перевірити розвиток дитини: таблиця для оцінки розвитку дитини до 3 років «Червоні прапорці». У закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділах ЗЗСО та ІРЦ Запорізького району проводиться відповідна робота щодо надання інформаційних матеріалів для батьків, інших законних представників про особливості розвитку дитини, ризики виникнення особливих освітніх потреб та надання психологічної підтримки в перинатальний період. Розроблено відповідні інформаційні матеріали: «Раннє втручання: як підтримати батьків, у яких малюк народився з порушеннями розвитку». Фахівцями та консультантами проведено консультації для батьків, розроблено методичні буклети щодо раннього виявлення особливостей розвитку дитини. | https://surl.lu/nohyzz |
|  | 2) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році проведено робочі зустрічі та консультації з неонатологами, педіатрами, психологами та фахівцями із реабілітації щодо алгоритму раннього виявлення дітей із ризиком затримки розвитку та направлення їх до фахівців із раннього втручання. Розповсюджено інформаційні матеріали (буклети, листівки, постери) у дитячих поліклініках, центрах первинної медико-санітарної допомоги, кабінетах сімейних лікарів. Надано рекомендації лікарям щодо інформування батьків про можливості отримання мультидисциплінарної допомоги. Проведено спільні зустрічі з вихователями дитячих садків та асистентами вихователів. Мета заходів: надання знань про ранні ознаки затримки розвитку у дітей та алгоритм взаємодії з батьками. Упродовж звітного періоду здійснювалася робота, спрямована на налагодження міжвідомчої взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, установами соціального захисту та громадськими об’єднаннями з метою забезпечення комплексного підходу до підтримки дітей раннього віку та їхніх сімей. Основна увага була зосереджена на поширенні інформації серед батьків (законних представників) щодо послуги раннього втручання, її змісту, можливостей та порядку отримання. Інформаційно-роз’яснювальна робота проводилася шляхом консультацій, спільних зустрічей фахівців, обміну інформаційними матеріалами, а також через офіційні ресурси закладів та партнерських організацій; Реалізація заходів сприяла підвищенню обізнаності батьків, своєчасному виявленню потреб дітей раннього віку та забезпеченню доступу сімей до міждисциплінарної допомоги. Водночас зберігається потреба у фахівцях раннього втручання, повне вирішення якої можливе після стабілізації безпекової ситуації в області. З метою налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями щодо впровадження послуги раннього втручання 31.07.2025 проведена нарада, участь у якій взяли представники благодійної організації «Благодійний фонд 100 відсотків життя. Запоріжжя», Запорізького відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, структурних підрозділів облдержадміністрації та Запорізької міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти і науки тощо. Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.12.2025 № 927 утворена міжвідомча рада з питань раннього втручання Запорізької міської територіальної громади. Розпорядженням Запорізького міського голови від 23.12.2025 № 221-р затверджений склад міжвідомчої ради з питань раннього втручання Запорізької міської ради | https://surl.li/zgkhde https://www.zoda.gov.ua/news/76844/posluga-rannogo-vtruchannya-pidtrimka-simey-z-ditmi,-yaki-majut-porushennya-rozvitku.html https://surl.li/yyvmtt https://surl.li/gmwbxo |
|  | 3) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За 2025 рік про можливість отримання послуги «раннього втручання» медичними працівниками ЗОЗ області було поінформовано 1729 сімей. На офіційних сайтах КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради та КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради висвітлена інформація щодо отримання послуг раннього втручання у цих закладах. Під час надання соціальних послуг сім'ям з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, фахівцями соціальної роботи проводиться інформування щодо послуги раннього втручання та можливості її отримання. Протягом січня-вересня 2025 року Запорізьким міським центром соціальних служб було розповсюджено 1026 буклетів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей. Інформація щодо вказаної послуги та умов її надання розміщена на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації | https://drive.google.com/file/d/1dtrxhcpReBbwBdpU4N0GrWbCShX0sX1i/view?usp=sharing https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://zmdl5.zp.ua/bezkoshtovna-reabilitacziya-dlya-ditej-z-invalidnistyu/ https://zmdl5.zp.ua/posluga-rannogo-vtruchannya-osnovni-prynczypy/ https://zmdl5.zp.ua/rannye-vtruchannya-shho-cze-ta-dlya-kogo/ https://zmdl5.zp.ua/rannye-vtruchannya-yak-pidgotuvatysya-do-konsultacziyi/ https://www.facebook.com/profile/100063521382652/search/?q=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://www.facebook.com/profile/100063655355563/search/?q=%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%94%20%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE |
|  | 4) проведення навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послуги раннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Упродовж 2024-2025 навчального року у Кабінеті раннього втручання Центру комплексної реабілітації комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради послугу раннього втручання отримували 3 дитини. Командами фахівців благодійної організації «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» заходами послуги раннього втручання охоплені 218 дітей. Водночас, у зв’язку з відсутністю затвердженої методики моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання якість цієї послуги визначається рівнем досягнення терапевтичних завдань, які аналізувались командами раннього втручання та батьками. Протягом 2025 року проведено навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послуги раннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | https://drive.google.com/file/d/1dtrxhcpReBbwBdpU4N0GrWbCShX0sX1i/view?usp=sharing |
|  | 5) забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів, за зверненнями батьків, формується база даних дітей з особливими освітніми потребами, які потребують послуг з раннього втручання. У територіальних громадах Запорізького району триває інформаційна кампанія серед населення щодо механізмів раннього втручання, надання послуги раннього втручання та прав дітей (оформлено брошури, оновлюється інформація на стендах, офіційних сайтах закладів освіти, охорони здоров’я).. | https://drive.google.com/file/d/15kAHesfFRnkmSl4ajDoG-hoOdGOdYkE0/view?usp=sharing |
|  | 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Загалом в області послугу раннього втручання надають 3 заклади охорони здоров’я: 2-за ПМГ-2025 «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради та КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Запорізької міської ради) та в рамках місцевої програми за напрямком «Раннє втручання» (КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради, на базі закладу дошкільної освіти Запорізької міської ради № 166 «Ракета»). Із грудня 2024 року благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» реалізується проєкт «Надання послуг з соціального захисту дітей та сімей з вразливих груп населення в Запорізькій області», у рамках якого дві команди фахівців зазначеної організації надають послугу раннього втручання. Команда раннього втручання складається з логопедів, соціальних працівників, дитячих психологів та ерготерапевтів | https://drive.google.com/file/d/15kAHesfFRnkmSl4ajDoG-hoOdGOdYkE0/view?usp=sharing https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE-%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B4%D0%BE |
| 46. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Проведення роботи із закладами охорони здоров’я області, що надають реабілітаційну допомогу амбулаторну, стаціонарну та немовлятам щодо впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації), відповідно до укладених договорів з НСЗУ щодо надання медичної реабілітаційної допомоги за реабілітаційними пакетами в рамках Програми медичних гарантій. 13 закладів охорони здоров’я (далі – ЗОЗ) області надають реабілітаційнну медичну допомогу, з них 11 ЗОЗ за напрямом реабілітація в амбулаторних умовах. 10 ЗОЗ – за напрямом реабілітація в стаціонарних умовах. 2 ЗОЗ - медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими | https://drive.google.com/file/d/1r_wsJt1WZbhNGuwySksWmFrnSP7vuxan/view?usp=sharing |
|  | 2) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведення роботи із закладами охорони здоров’я області, що надають реабілітаційну допомогу амбулаторну, стаціонарну та немовлятам щодо впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації), відповідно до укладених договорів з НСЗУ щодо надання медичної реабілітаційної допомоги за реабілітаційними пакетами в рамках Програми медичних гарантій | https://drive.google.com/file/d/1r_wsJt1WZbhNGuwySksWmFrnSP7vuxan/view?usp=sharing |
|  | 3) посилення заходів з моніторингу надання реабілітаційної допомоги в рамках програми медичних гарантій з метою контролю за якістю надання послуг та ефективним використанням коштів програми медичних гарантій, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечено та проаналізовано моніторинг НСЗУ щодо надання реабілітаційної допомоги в рамках програми медичних гарантій з метою контролю за якістю надання послуг та ефективним використанням коштів програми медичних гарантій. | https://doz.zoda.gov.ua/83-news/4294-plan-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku |
|  | 4) забезпечення засновником закладу охорони здоров’я організації моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За участю фахівців ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» проведено 13 моніторингових візитів до закладів охорони здоров’я області | https://drive.google.com/file/d/137tgHhPBA5ljuwUSxlFJ3Q-UAcgC9YpC/view?usp=sharing |
|  | 5) імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У звітному періоді впроваджувалась імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг. За інформацією закладів охорони здоров’я: в III кв.. – 2349 реабілітаційних обстежень, в IV кв.- 1730 | https://drive.google.com/file/d/1lzsskIkMxKjQeM-RKjXeTMBKTPVC5LJb/view?usp=sharing |
|  | 6) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За інформацією закладів охорони здоров’я, у звітному періоді проводилися навчання для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтами та профілактики ускладнень, пройшли відповідне навчання: І кв. - 254 особи; ІІ кв. – 261особа; III кв. – 49 осіб, IV кв. – 47 осіб | https://drive.google.com/file/d/1xjZDop-NeF1U3xhpQruf9ieGhK4lQm3K/view?usp=sharing |
|  | 7) забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Забезпечено підготовку щокварталу інформації від закладів охорони здоров’я щодо доступності послуги для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | https://drive.google.com/file/d/1KMDaDHRhEVwl4sT1Ch9g6RL8_ZNX8x6r/view?usp=sharing |
|  | 8) проведення просвітницької кампанії щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів війни, членів їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Підготовка щокварталу інформації від закладів охорони здоров’я про результати проведеної просвітницької кампанії, а саме інформації щодо кількості осіб з числа ветеранів війни, членів їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни, яким були надані відповідні пояснення: за III кв. – 3302 особам, за IV кв. – 3943 особам. Відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю ведеться постійна інформаційно-роз’яснювальна робота щодо: забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб та дітей з інвалідністю, цивільних та військових та виробами підвищеної функціональності та за новітніми технологіями військовослужбовців, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок внаслідок військової агресії рф проти України; реалізації пілотних проектів із закупівлі соціальних послуг – соціальні послуги стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною», з формування життєстійкості, соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах ЗСУ. Розміщення актуальної інформації на офіційному сайті Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю | https://drive.google.com/file/d/1J9GPU1n1oxC41jPH39IhCK4Zq3GvWGkm/view?usp=sharing https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-oblasnogo-viddilennya2509082 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-oblasnogo250908 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-ov-fondu-z-go-zahist-derzhavi250829 https://www.ispf.gov.ua/news/robocha-zustrich-zaporizkogo-oblasnogo250815 https://www.ispf.gov.ua/news/uchast-zaporizkogo-ov-fondu-u-robochij-naradi250804 https://www.ispf.gov.ua/news/vzayemodiya-zaporizkogo-ov-fondu-z-ter-gromadami250725 https://www.ispf.gov.ua/news/robocha-zustrich-zaporizkogo250724 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-ov-fondu-vidvidalo-veteranskij-prostir220723 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-oblasne-viddilennya250722 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-oblasne-viddilennya-fondu250709 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-iz-predstavnikami250711 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-iz-predstavnikami250711 https://www.ispf.gov.ua/news/zaporizke-oblasne-viddilennya251028 https://www.ispf.gov.ua/news/zustrich-zaporizkogo-oblasnogo251111 |
|  | 9) формування мережі надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У рамках виконання програми «Соціальний захист осіб з інвалідністю» для реабілітації дітей з інвалідністю області у 2025 році виділені бюджетні асигнування в обсязі 13 148,0 тис. гривень. Станом на 01.12.2025 укладено 684 договори на суму 13 077,124 тис. грн. Реабілітаційні послуги отримали 594 дитини з інвалідністю. В області на території підконтрольній Україні договори з Національною службою здоров’я України за ПМГ-2025 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» підписали 11 закладів охорони здоров’я та 2 заклади охорони здоров’я «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими», 10 закладів охорони здоров’я «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» | https://drive.google.com/file/d/1PxEZBcj9zbuTU3-xDW2OM5HN3owLasuJ/view?usp=sharing |
|  | 10) проведення оцінки наявності в Україні всіх професій для забезпечення інтегрованої допомоги дітям (медичних по слуг у сфері охорони здоров’я, реабілітаційних послуг, освітніх послуг та соціальних послуг), визначення професій, яких не вистачає, та формування плану формування необхідних професій в Україні | 15.06.2025 30.09.2026 | Виконується | З метою визначення необхідної кількості фахівців, необхідних для надання інтегрованої допомоги дітям, Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації надана інформація Службі у справах дітей облдержадміністрації для подальшого інформування Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. |  |
|  | 11) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Загалом у Запорізькій області послугу раннього втручання надають 3 комунальних заклади охорони здоров’я: 2-за ПМГ-2025 «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» (КНП «Територіальне медичне об’єднання «Здорова родина» ЗОР та КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР) та в рамках місцевої програми за напрямком «Раннє втручання» (КНП «Клініка «Сімейний лікар» Широківської СР ЗО). За 2025 рік послуги з такої реабілітації отримали 1236 дітей віком до 3х років (з них ВПО- 98 дітей). | https://drive.google.com/file/d/1PxEZBcj9zbuTU3-xDW2OM5HN3owLasuJ/view?usp=sharing |
|  | 12) оновлення положення про здійснення катамнестичного спостереження за дітьми з груп ризику розвитку хронічних захворювань та/або затримки розвитку впродовж перших трьох років життя, введення до складу фахівців з реабілітації | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | У I кварталі 2025 року катамнестичним спостереженням охоплено 361 дитину з груп ризику розвитку хронічних захворювань та/або затримки розвитку впродовж перших трьох років життя, у II кварталі – 412 дітей, у III кварталі – 235 дитини; у IV кв. – 295 дітей. Після затвердження відповідних нормативно-правових актів з означеного питання у ЗОЗ буде оновлено положення катамнестичних кабінетів | https://drive.google.com/file/d/17bZAtGZ1zm0js62GzhylfyR_d8RsmJUr/view?usp=sharing |
|  | 13) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Створені та функціонують в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я 12 кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями та відповідними посиланнями). | https://drive.google.com/file/d/1oJj32DJ3vj1RiCqPqIQje7dIdnVTHzVi/view?usp=sharing https://zokdl.zp.ua/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp.ua/ https://zokdl.zp.ua/tsentr-reabilitatsiyi-ditey/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR https://www.instagram.com/zokdl.zp/ https://drive.google.com/file/d/1DTMWlf9DhBt6dzzf13IoRq7SwWJlwNco/view https://drive.google.com/drive/folders/1D75zhvYIJGYyOwWCF5E02EZZWwyplsKX?usp=sharing https://i.postimg.cc/bv3PP8pF/photo-2025-06-18-11-48-55.jpg https://i.postimg.cc/QtC3xPMN/photo-2025-06-18-11-48-59.jpg |
|  | 14) забезпечення координації та доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За 12 місяців 2025 року послуги з реабілітації отримали 1236 дітей, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя (з них ВПО- 64 дітей) | https://drive.google.com/file/d/1JF3ibwJv4I93tKLAUgLEUpabq47veopB/view?usp=sharing |
|  | 15) забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За 12 місяців 2025 року послуги з реабілітації в стаціонарних умовах отримали 883 дитини віком старше 3х років (з них ВПО- 125 дітей); в амбулаторних умовах отримали 2071 дитина віком старше 3х років (з них ВПО- 134 дітей). Крім того, послуги реабілітаційної допомоги у амбулаторних умовах за постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 (зі змінами) отримали 22 дітей (з них ВПО-3 дітей). | https://drive.google.com/file/d/1gEQ5VrYT4z2vGgk6Ik0pzHIclvNPNCLx/view?usp=sharing |
|  | 16) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | З 01.07.2025 надання стаціонарної медичної допомоги дітям з розладами психіки та поведінки відбувається на базі Центру ментального (психічного) здоров’я з дитячим психіатричним стаціонаром КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради | https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ https://www.facebook.com/ZOKDL.ZOR/posts/-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7-%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%96-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BE%D1%97-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD/1246655500799617/ https://www.zoda.gov.ua/news/73941/prostir-turboti-pro-ditey-v-zaporizhzhi-pratsjuje-dityachiy-tsentr-mentalnogo-zdorovya.html |
|  | 17) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У Запоріжжі активно впроваджується міжнародна програма mhGAP (Mental Health Gap Action Programme), розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її мета — навчити лікарів первинної медичної ланки, зокрема педіатрів, надавати базову психологічну підтримку пацієнтам. Станом на сьогодні 98% педіатрів у Запоріжжі вже пройшли навчання за цією програмою. У Запорізькій області функціонують Центр ментального (психічного) здоров’я з дитячим психіатричним стаціонаром КНП «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» Запорізької обласної ради, Центр ментального здоров’я на базі 4-ї міської лікарні Також в регіоні діє комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради, яким надаються послуги психосоціальної підтримки | https://zp.gov.ua/news/219616-vprovadzuiutsia-sucasni-pidxodi-pidtrimki-mentalnogo-zdorovia-ditei https://zokdl.zp.ua/tsentr-mentalnoho-psykhichnoho-zdorovya/ https://suspilne.media/zaporizhzhia/1136742-u-zaporizzi-vidkrili-centr-mentalnogo-zdorova-aku-dopomogu-nadaut-ta-ak-pracue/ https://zp.gov.ua/news/250665-zapraciuvav-centr-mentalnogo-zdorovia https://www.zoda.gov.ua/news/76936/mistse,-de-vidnovljujut-rivnovagu-u-zaporizhzhi-pratsjuje-tsentr-mentalnogo-zdorovya.html https://kriziscentr.net/ |
|  | 18) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За 12 місяців 2025 року послуги паліативної допомоги (зокрема мобільної паліативної допомоги) отримало 45 дітей. Загалом відбулося 1632 виїзди мультидисциплінарних мобільних команд фахівців до таких дітей | https://drive.google.com/file/d/1q_ABLkJNw_0S7ScauR2es2DOjkmrMTsj/view?usp=sharing |
|  | 19) забезпечення доступності в територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В усіх закладах загальної середньої та дошкільної освіти Запорізького району, за потреби, надаються соціальні послуги дітям з батьками із супроводження під час інклюзивного навчання. Станом на 25.09.2025 функціонує: 192 інклюзивних класи в ЗЗСО, де здобувають освіту 314 учнів з ООП; а також - 21 інклюзивна група в ЗДО, де обліковується 36 вихованців з ООП. В кожному інклюзивному класі є асистент вчителя. Додаткові психолого – педагогічні і корекційно – розвиткові послуги надають працівники інклюзивно-ресурсних центрів, психологи та соціальні педагоги закладів освіти. Асистентами дитини, за потреби, є її батьки. |  |
|  | 20) забезпечення доступності послуг денного догляду дітей з інвалідністю | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У відділеннях комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Шевченківського та Комунарського районів Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діють групи денного догляду дітей з інвалідністю, де упродовж поточного року зазначену послугу отримали 29 дітей з інвалідністю. Крім того, з 29.12.2025 розпочала діяти група денного догляду у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Заводського району вказаної установи. |  |
|  | 21) забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Державним стандартом соціальної послуги підтриманого проживання передбачені певні вимоги до приміщень суб’єкта, що надає соціальну послугу, зокрема, окремі спальні кімнати для підопічних, розраховані на 1 – 2 особи, окремі вітальня, кухня, передпокій, ванна кімната та туалет, а також допомога підопічним у веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання). Тимчасове переміщення (евакуація) підопічних, які отримували соціальну послугу стаціонарного догляду в інтернатній установі, розташованій в зоні бойових дій, до інших інтернатних установ соціального захисту населення області спричинило їх переповнення. Зазначене унеможливлює створення відділень підтриманого проживання за неможливості виконання вимог до приміщень, передбачених Державним стандартом. Через це, така послуга в інтернатних установах соціального захисту населення обласного підпорядкування у 2025 році не надається. |  |
|  | 22) забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в центрах професійної технічної освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» - єдиний в області заклад системи професійної (професійно-технічної) освіти, який має досвід організації та забезпечення інклюзивного навчання з 2019 року. У 2025-2026 навчальному році в училищі створено 10 інклюзивних груп, до складу яких зараховано 26 учнів з особливими освітніми потребами та одна спеціальна група за професією "Маляр. Штукатур", де професійне навчання забезпечується 6-ом особам з ООП Загальна кількість осіб з інвалідністю – 32 | https://zvpu.zp.ua/ |
|  | 23) забезпечення надання послуг інклюзивного навчання в закладах вищої освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У закладах вищої освіти забезпечується надання послуг інклюзивного навчання для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних можливостей та потреб. З метою створення безпечних умов для здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти кожен рік проводиться інвентаризація будівель, споруд і приміщень вищезазначених закладів освіти, зокрема й щодо пристосування для потреб осіб з інвалідністю. Оцінку стану готовності протягом серпня поточного року проводять фахівці відповідних структурних підрозділів шляхом обстеження приміщень, мереж установ, стану будівель і споруд та ін. В ході обстежень проводиться необхідний комплекс досліджень та оглядів та за їх результатами оформляються відповідні акти. |  |
|  | 24) забезпечення доступності послуги «Муніципальна няня» | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В області забезпечено доступність послуги «Муніципальна няня». Станом на 01.12.2025 232 надавача послуги здійснюють повноцінний догляд за дітьми, серед яких є діти з інвалідністю (всього 266 дітей). | https://zp.gov.ua/news/220606-u-zaporizzi-prodovzuje-praciuvati-programa-municipalna-niania |
|  | 25) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Позашкільна освіта Запорізької області залишається важливою складовою формування творчої, активної та патріотично налаштованої молоді. У регіоні функціонує 32 заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України, які забезпечують різноманітні напрями розвитку дітей та учнівської молоді. Чотири заклади позашкільної освіти (центри) обласного підпорядкування є потужними центрами організаційно-масової роботи з дітьми й методичної роботи за відповідними напрямами позашкільної освіти: комунальний заклад «Запорізький обласний центр позашкільної освіти «Мала академія наук учнівської молоді «Саєнс-Хаб» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради. У 28-ми територіальних громадах працюють гуртки у закладах освіти. Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у відсотках від загальної кількості дітей шкільного віку в галузі освіти знаходиться в межах 70 %; Освітній процес у закладах позашкільної освіти організовано в залежності від безпекової ситуації в Запорізькій області. Масовими заходами за всіма напрямами позашкільної освіти охоплено 100 % здобувачів освіти області. Це — конкурси, акції, фестивалі, фотовиставки, майстерки, спортивні змагання, освітньо-розважальні події, спрямовані на підтримку дитячої творчості, розвиток технічних і художніх здібностей, екологічного мислення, на патріотичне виховання, популяризацію науково-технічної творчості. Станом на 25.12.2025 в обласних центрах позашкільної освіти навчається 24 636 здобувачі освіти. Відповідно до Перспективних планів роботи Центри позашкільної освіти сприяють розвитку інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, також дітей з особливими освітніми потребами. У поточному році в закладах позашкільної освіти області навчається 3331 внутрішньо переміщений здобувач освіти, а в центрах позашкільної освіти обласного підпорядкування — 116 дітей з особливими освітніми потребами й 1346 дітей із числа ВПО. Упродовж 2025 року закладами позашкільної освіти проведено 82 масові обласні заходи із залученням дітей пільгових категорій. Завдяки безперервній роботі Центрів позашкільної освіти діти області мають змогу розвивати свої таланти, здобувати нові навички, знаходити однодумців і відчувати гордість за свою країну. Позашкільна освіта регіону продовжує залишатися простором підтримки, натхнення та розвитку для кожної дитини | https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://sites.google.com/15zp.ukr.education/zochetumestet http://grani.in.ua/ https://www.zocentum.com/ http://centrturizmu.zp.ua/ https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://www.zocentum.com/post/ https://www.facebook.com/groups/137029566852694/posts/1670501080172194/ https://www.instagram.com/reel/DKgguebtr7T/ https://www.facebook.com/school15zp.ua/posts/ https://udcpo.gov.ua/2025/07/15465/ http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ |
|  | 26) забезпечення розвитку соціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранам війни | 15.06.2025 31.12.2026 | Не розпочато |  |  |
|  | 27) розроблення та пілотування моделі реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах | 15.06.2025 31.12.2025 | Не розпочато | У разі розробки МОЗ України буде впроваджено пілотна модель реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах |  |
| 47. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В області фактично розгорнуто 162 ліжка для цілодобового перебування паліативних хворих. В кожній територіальній громаді, де працюють стаціонарні заклади охорони здоров’я надається стаціонарна паліативна допомога (131 ліжко). В спеціалізованих закладах охорони здоров’я обласного підпорядкування, паліативна допомога надається на 31 ліжку. За 11 місяців 2025 року на ліжках паліативного профілю було проліковано 1594 пацієнтів. НСЗУ укладено договори з 9 закладами охорони здоров’я за пакетом «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» на 2025 рік. За місцем перебування пацієнтів бригадами мультидисциплінарних команд надається мобільна паліативна допомога | https://drive.google.com/file/d/1ZxT-_AhmAKlp49dCJVeBFR1RwEz6BLlv/view?usp=sharing |
|  | 2) надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | За місцем перебування пацієнтів надається спеціалізована паліативна допомога 11 комунальними та 2 приватними закладами охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». За 2025 рік бригадами мультидисциплінарних команд було надано допомогу 538 пацієнтам та здійснено 14526 виїздів та викликів. | https://drive.google.com/file/d/1H4b0gN8eKuJMql46Q_IJaVEP2wEdG7-r/view?usp=sharing |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |
| 48. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Перелік спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі розміщений на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Розпорядження сільського голови Долинської сільської ради Запорізького району Запорізької області від 02.01.2023 № 01 «Про організаційні заходи з питань запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі в Долинській сільській раді Запорізького району Запорізької області та утворення координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, підтримки сім’ї, жінок, охорони материнства і дитинства при голові Долинської сільської ради, затвердження її складу». Звірка та обмін статистичних даних щодо кількості дітей, які постраждали від жорстокого поводження, в тому числі, торгівлі дітьми. | https://surl.li/bkwxar |
| 49. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 1) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році в Запоріжжі відкрито новий Центр життєстійкості. Фахівці Центру надають допомогу всім категоріям населення: дітям, підліткам, дорослим, людям похилого віку, родинам військових, ветеранам та переселенцям. Усі послуги на безоплатній основі, а нові запити одразу враховуються в роботі Центру. Приміщення Центру життєстійкості повністю інклюзивне: є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля, пандус-підйомник для маломобільних людей, великий зал для групових занять, ігрова кімната для дітей та чотири кабінети для індивідуальної роботи. У відділеннях денного перебування Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг Запорізького району у рамках надання соціальної послуги соціальної адаптації для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю створені можливості для розширення кола спілкування та обміну досвідом | https://www.zoda.gov.ua/news/75280/zhittjestiykist-bez-barjeriv-dosvid-novogo-tsentru-u-zaporizhzhi.html http://цсс.zp.ua/pro-nas.html https://zp.gov.ua/news/227022-u-zaporizzi-stvoreno-centr-zittjestiikosti https://zprz.city/news/view/misto-pid-tiskom-vijni-yak-u-zaporizhzhi-pratsyue-tsentr-zhittestijkosti-ta-yaku-dopomogu-mozhna-tam-otrimati |
|  | 2) надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Наразі в області проводиться робота щодо реалізації експериментального проєкту з надання соціальної послуги підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною». |  |
|  | 3) створення мережі осель підтриманого проживання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У рамках Стратегії реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.12.2024 № 1315, напрацьовано механізм релокації (переміщення) та визначено місця релокації інституційних закладів соціального захисту населення в більш безпечних областях нашої держави. З метою забезпечення релокації (переміщення) людей з інтернатних установ соціального захисту населення Запорізької області до Львівської, Тернопільської та Кіровоградської областей, укладено Меморандуми про співпрацю та партнерство, які передбачають, зокрема влаштування 117 людей з психічними порушеннями до осель підтриманого проживання та осель стаціонарного догляду. Приймаючою стороною є: Бориславська міська територіальна громада (м. Борислав) Львівської області – 37 осіб; Білецька територіальна громада (с. Великий Глибочок) Тернопільської області – 20 осіб; Надлацька територіальна громада (с. Іванівка) Кіровоградської області – 60 осіб. Переміщення підопічних інтернатних установ соціального захисту населення обласного підпорядкування планується здійснити після проведення капітальних ремонтів приміщень з урахуванням дотримання технічних і державних будівельних норм, вимог пожежної безпеки та безбар’єрності тощо з облаштуванням відремонтованих будівель необхідними побутовими приладами, меблями та відповідним обладнанням, вирішення кадрових питань та повідомлення приймаючою стороною Запорізьку обласну військову адміністрацію про готовність передачі будівель в оренду (з урахуванням наявності відповідного висновку на відповідність приміщень нормам пожежної безпеки). Проведення ремонтних робіт і облаштування взяли на себе Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист», Благодійна організація «Благодійний фонд «Посмішка ЮА» та Громадська організація «Десяте квітня». З метою підготовки підопічних інтернатних установ до самостійного життя в оселях підтриманого проживання, та відповідно до Меморандуму про взаємодію, співпрацю і партнерство, укладеного між Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та Благодійною організацією «Мережа 100 відсотків життя. Запоріжжя» щотижнево з травня 2025 року підопічним комунальної установи «Веселівський психоневрологічний інтернат» Запорізької обласної ради надавалася допомога в їхній психологічній підготовці, в навчанні управлінню фінансами, обізнаності у сфері споживання, приготуванні їжі, утриманні помешкання, користуванні гаджитами, дотриманні правил безпеки та поведінки у разі надзвичайних ситуацій, обізнаності у юридичній сфері тощо. Соціальними працівниками комунальних установ Запорізької обласної ради: «Любомирівський психоневрологічний інтернат» та «Запорізький дитячий будинок-інтернат» проводиться навчання підопічних з підготовки їх до самостійного життя в оселях підтриманого проживання | https://dszn-zoda.gov.ua/content/%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2 |
|  | 4) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 2025 році в Запоріжжі відкрито новий Центр життєстійкості. Фахівці Центру надають допомогу всім категоріям населення: дітям, підліткам, дорослим, людям похилого віку, родинам військових, ветеранам та переселенцям. Усі послуги на безоплатній основі, а нові запити одразу враховуються в роботі Центру. Приміщення Центру життєстійкості повністю інклюзивне: є тактильна плитка, таблички шрифтом Брайля, пандус-підйомник для маломобільних людей, великий зал для групових занять, ігрова кімната для дітей та чотири кабінети для індивідуальної роботи. | https://www.zoda.gov.ua/news/75280/zhittjestiykist-bez-barjeriv-dosvid-novogo-tsentru-u-zaporizhzhi.html http://цсс.zp.ua/pro-nas.html https://zp.gov.ua/news/227022-u-zaporizzi-stvoreno-centr-zittjestiikosti https://zprz.city/news/view/misto-pid-tiskom-vijni-yak-u-zaporizhzhi-pratsyue-tsentr-zhittestijkosti-ta-yaku-dopomogu-mozhna-tam-otrimati |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |
| 50. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | 15.06.2025 31.07.2025 | Виконано | Визначено відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності https://docs.google.com/document/d/1wpwuKzV0_dvZSQwNtWONvp_EXEQWVaUQ/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true | https://docs.google.com/document/d/1wpwuKzV0_dvZSQwNtWONvp_EXEQWVaUQ/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
|  | 2) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Облдержадміністрацією визначено 4 територіальні громади з метою проведення пілотного анкетування для визначення Індексу безбар’єрності територіальної громади: Запорізька та Вільнянська міські, Тернуватська селищна, Михайло-Лукашівська сільська. Проведено анкетування | https://drive.google.com/drive/folders/14ymHVv9DJNxn-YymrwJLmzEamks594aL?usp=sharing |
|  | 3) визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбар’єрності за результатами аналізу територіальних громад за всіма напрямами безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Визначено перелік актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбар’єрності, за результатами аналізу складено плани заходів. Розроблено плани заходів з реалізації створення безбар’єрного простору на прилеглій території, в приміщеннях закладів культури та культурної інфраструктури Долинської сільської ради та надіслано відділу містобудування , архітектури та житлово – комунального господарства Долинської сільської ради Територіальними громадами опрацьовується питання визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбар’єрності за результатами аналізу територіальних громад за всіма напрямами безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства |  |
|  | 4) формування переліку партнерів з розвитку для проектної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Враховується необхідність формування переліку партнерів з розвитку для проектної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору. Протягом 2025 року органами місцевого самоврядування отримана професійна підтримка від партнерів з розвитку: програма «U-LEAD з Європою»: У 2025 році проводить спеціальні навчальні цикли «Безбар'єрність у громадах». Експерти допомагають громадам розробляти місцеві плани дій з безбар’єрності, що є необхідним для подачі заявок на європейські гранти; UNDP (Програма ООН із розвитку): Надає технічну допомогу в аудиті фізичної доступності громадських будівель та фінансує облаштування «цифрової безбар’єрності» (інклюзивні сервіси в терміналах самообслуговування); ЮНІСЕФ: Співпрацює з громадами Запоріжжя у створенні «безбар’єрних освітніх просторів» та безпечних інклюзивних укриттів. Команда «Спільно HUB» розробила та проводить за запитом авторський тренінг «Громада без бар’єрів: створюємо комфортний простір для всіх», який допомагає організаціям і громадам впроваджувати принципи доступності. | https://zp.gov.ua/news/284954-miznarodni-grantovi-programi https://zp.gov.ua/news/194948-iunisef-dopomig-oblastuvati-ukrittia-shhe-v-odnii-gimnaziyi#:~:text=%D0%AE%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%95%D0%A4%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B3%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D1%89%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%B3%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%96%D1%97%20%2D%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://www.facebook.com/ReginaHarchenko21/posts/%D1%8E%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%84-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F-2025-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83unicef-ukraine%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96-%D1%88%D1%96/24357956067167623/ https://www.facebook.com/spilnohub/?locale=uk_UA |
|  | 5) визначення обсягів та джерел фінансування на здійснення кожного заходу завдання 73 цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Органами місцевого самоврядування було опрацьовано дане питання. Інформація про фінансування заходів з безбар’єрності надана до облдержадміністрації. | https://docs.google.com/document/d/1lppmisrozqrU8kk-yyydXqtwtTx6BYfh/edit |
|  | 6) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У 29 територіальних громадах області створено місцеві ради безбар’єрності | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gFx2Wgvzr72kbLbuBxix-lakf030zaVt/edit?gid=1724142516#gid=1724142516 |
|  | 7) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація про засідання місцевих рад безбар’єрності публікується на офіційних сайтах територіальних громад З протоколами та записом засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур можна ознайомитися на веб-сайті облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/77194/stvorjujemo-bezbarjerne-seredovishe-obstezhennya-objektiv,-bezbarjerniy-marshrut,-dostupniy-transport-ta-vdoskonalennya-roboti-sotsialnogo-taksi.htmlhttps://bilenke-silrada.gov.ua/rada-bezbarernosti-15-01-53-27-02-2025/ https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ https://dolynska-gromada.gov.ua/prokoli-radi-bezbarernosti-dolinskoi-silskoi-radi-12-31-26-24-06-2025/ https://zp.gov.ua/news/199153-vidbulasia-persa-u-2025-roci-rada-bezbarjernosti https://zp.gov.ua/news/240299-vidbulos-zasidannia-radi-bezbarjernosti https://mykhailivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-14-56-58-21-03-2024/ https://www.matviivska-gromada.gov.ua/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%ba/ https://mihaylolukasheve-rada.gov.ua/normativni-dokumenti-11-35-07-07-11-2024/ |
|  | 8) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Результати діяльності місцевих рад безбар’єрності розміщуються на вебсайтах територіальних громад. На вебсайті Запорізької облдержадміністрації публікуються новини про засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур та протоколи | Біленьківська сільська рада Долинська сільська рада Запорізька міс ька рада Запорізька міс ька рада Матвіївська сільська рада Михайлівська сільська рада Михайло-Лукашівська сільська рада Петро-Михайлівська сільська рада https://www.zoda.gov.ua/article/2772/komitet-zabezpechennya-dostupnosti-osib-z-invalidnistju-ta-inshih-malomobilnih-grup-naselennya-do-objektiv-sotsialnoji-ta-inzhenerno-transportnoji-inf.html https://www.zoda.gov.ua/news/73029/pratsjujemo-nad-vdoskonalennyam-bezbarjernogo-prostoru-dlya-vsih-gromadyan.html https://zp.gov.ua/news/199153-vidbulasia-persa-u-2025-roci-rada-bezbarjernosti https://www.zoda.gov.ua/news/75232/pro-oblasniy-plan-zahodiv-na-2025-2026-roki-z-realizatsiji-natsionalnoji-strategiji-iz-stvorennya-bezbarjernogo-prostoru-v-ukrajini-na-period-do-2030-roku.html https://www.zoda.gov.ua/news/77194/stvorjujemo-bezbarjerne-seredovishe-obstezhennya-objektiv,-bezbarjerniy-marshrut,-dostupniy-transport-ta-vdoskonalennya-roboti-sotsialnogo-taksi.html |
|  | 9) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 25.07.2025 № 804 Обласний план заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, територіальними громадами області розроблено та затверджено місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору | https://docs.google.com/document/d/1m7yjHtsnBs6ZBN6cAcO_35AUlxXE-Zbe/edit?usp=sharing&ouid=109909352241857191602&rtpof=true&sd=true |
| 51. Забезпечення щоквартального навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | 1) проведення навчання з питань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Принципи універсального дизайну та безбар’єрного простору розглядалися під час вивчення навчальних модулів «Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю» загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» (не рідше одного разу на три роки) / державних службовців, які займають посади державної служби категорії «В» (не рідше одного разу на три роки) . Учасниками навчання були 48 державних службовців. Навчальний матеріал загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації "Співпраця з іноземними партнерами та міжнародними організаціями задля відновлення та розвитку держави" включав питання, які пов’язані з написанням грантових заявок, що передбачають створення умов фізичної доступності до публічних послуг; ознайомлення з прикладами міжнародних практик інклюзивного розвитку територій та сприяв підвищенню обізнаності держслужбовців щодо принципів універсального дизайну (universal design). Учасниками професійного навчання за даною програмою стали 60 осіб, а саме: 7 державних службовців; 1 заступник голови районної державної адміністрації; 49 посадових осіб місцевого самоврядування; 3 працівники військових адміністрацій населених пунктів. Реалізація загальної короткострокової програми підвищення кваліфікації «Особливості проведення аналізу витрат і вигод інвестиційних проєктів, які реалізуються за кошти міжнародних фінансових організацій» була спрямована на формування навичок підготовки інвестиційних проєктів із урахуванням доступності результатів для всіх груп населення; ознайомлення з критеріями соціального ефекту, зокрема впливу проєктів на маломобільні групи; та передбачала аналіз витрат і вигод з урахуванням принципів інклюзивності у публічних інвестиціях. Участь у навчанні взяли 84 публічних службовці Запорізького регіону, а саме: 28 державних службовців; 50 посадових осіб місцевого самоврядування; 6 інших посадових та службових осіб – працівників військових адміністрацій населених пунктів. Під час реалізації загальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації державних службовців, вперше призначених на посаду державної служби категорії "Б" / "В" та посадових осіб місцевого самоврядування, вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування було забезпечено реалізацію тем "Організаційна культура на публічній службі" та "Інструменти взаємодії державних органів з громадськістю та громадянами", при висвітленні яких приділялася увага питанням створення безбар'єрного простору. Участь у даних навчальних заходах взяли 52 державні службовці та 47 посадових осіб місцевого самоврядування. Під час навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки) було забезпечено реалізацію навчального модуля "Державна політика у сфері безбар’єрності та захисту прав осіб з інвалідністю" для 87 посадових осіб місцевого самоврядування та працівників військових адміністрацій населених пунктів. Реалізовано загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю", яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Метою даного навчання було підвищення рівня професійних компетентностей учасників професійного навчання щодо створення безбар'єрного простору як необхідної умови для інтеграції та адаптації осіб з інвалідністю у суспільство рівних можливостей; формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя. Учасниками навчання стали 88 осіб, а саме: 25 державних службовців, 43 посадові особи місцевого самоврядування та 10 працівників військових адміністрацій населених пунктів. | http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.16-trivae-navchannya-za-zagalnimi-profesijnimi-sertifikatnimi-programami-pidvicsh https://www.facebook.com/share/p/1HE737Tdmi/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.07.18-spivpracya-z-inozemnimi-partnerami-ta-mizhnarodnimi-organizaciyami https://www.facebook.com/share/p/1JCRN8LiT7/ http://zcpk.com.ua/novini/2025.08.15-osoblivosti-provedennya-analizu-vitrat-i-vigod-investicijnih-pro http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.28-trivae-navchannya-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu http://zcpk.com.ua/derzhava-bez-baryeriv |
|  | 2) забезпечення розроблення та реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями руху, слуху, зору та іншими | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Підготовка інформаційних повідомлень у форматі легкого читання» було проведено в ІІ кварталі 2025 року, згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації на 2025 рік, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29.11.2024 № 1050. http://zcpk.com.ua/novini/2025.05.20-legke-chitannya Розроблено та погоджено з Національним агентством України з питань державної служби загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації "Інклюзивна та безбар'єрна комунікація: алгоритми та інструменти". Реалізація даної програми запланована на 2026 рік. | http://zcpk.com.ua/novini/2025.05.20-legke-chitannya |
| 52. Забезпечення розвитку спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | 1) створення мережі спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Територіальні громади району долучилися до національного проєкту «Пліч-о-пліч», уклавши Меморандуми про співпрацю з громадами інших регіонів. | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= |
|  | 2) забезпечення підтримки обміну досвідом спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Підтримка обміну досвідом з безбар'єрності серед представників ОМС Запорізької області відбувається через інформаційно-просвітницькі заходи (тренінги, вебінари, форуми), програми підтримки громад (як-от U-LEAD, що допомагає з аудитом доступності), розвиток інституційної спроможності (створення інституцій безбар'єрності) та програми амбасадорів безбар'єрності, що стимулюють локальних лідерів до впровадження змін. Проєкт «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» виступає платформою для обміну досвідом, де громади області обмінюються досвідом із делегаціями інших регіонів. На засідання обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур постійно запрошуються представники органів місцевого самоврядування. | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= https://www.zoda.gov.ua/news/77195/stvorjujemo-bezbarjerne-seredovishe-obstezhennya-objektiv,-bezbarjerniy-marshrut,-dostupniy-transport-ta-vdoskonalennya-roboti-sotsialnogo-taksi.html |
|  | 3) забезпечення координації діяльності спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбар’єрності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Інформація про діяльності спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбар’єрності публікується на вебсайті облдержадміністрації | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= |
| 53. Розвиток взаємодії територіальних громад щодо поширення безбар’єрних практик і рішень | 1) забезпечення розвитку регіональної агломерації з питань розбудови безбар’єрного простору шляхом утворення координаційного регіонального комітету | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Територіальні громади району долучилися до національного проєкту «Пліч-о-пліч», уклавши Меморандуми про співпрацю з громадами інших регіонів | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= |
|  | 2) створення платформи для обміну досвідом у громадах та між громадами в рамках безбар’єрних практик і рішень | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проєкт «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» виступає платформою для обміну досвідом, де громади області обмінюються досвідом із делегаціями інших регіонів. Громади Запорізької області активно долучаються до участі, укладаючи меморандуми про співпрацю з громадами інших регіонів | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= |
|  | 3) підписання договорів про регіональне співробітництво в рамках безбар’єрних практик і рішень | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Громади Запорізької області активно долучаються до участі у проєкті «Пліч-о-пліч», укладаючи меморандуми про співпрацю з громадами інших регіонів | https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit= |
|  | 4) створення рейтингу громад, дружніх до ветеранів війни | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З метою системного підходу до реалізації державної ветеранської політики та забезпечення соціального захисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України в Запорізькій області сформовано 3-рівневу мережу самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики «громади-райони-область» покликану допомагати ветеранам в усіх населених пунктах регіону. В обласній державній адміністрації утворено Управління з питань ветеранської політики Запорізької обласної державної адміністрації, в 5 районних державних адміністраціях області створено відділи з питань ветеранської політики. В 67 територіальних громадах Запорізької області створено (відділи/сектори) з питань ветеранської політики, в тому числі у Запорізькій міській територіальній громаді - Департамент з питань ветеранської політики Запорізької міської ради. | https://www.facebook.com/p/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-61557623645829/ |
| 54. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |
|  | 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |
|  | 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Територіальними громадами області проведено наступні заходи: - визначено потреби маломобільних груп населення; - потреби маломобільних груп населення враховані у бюджетах громади; - проведено моніторинг використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства | https://www.zoda.gov.ua/news/77363/informatsiya-pro-planuvannya-ta-rozpodil-koshtiv-mistsevih-bjudzhetiv-z-urahuvannyam-potreb-malomobilnih-grup-naselennya-u-2025-rotsi-v-teritorialnih-gromadah-oblasti.html |
|  | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації було проведено навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Мовна стійкість державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування». Окрему увагу під час заходу було приділено питанням безбар’єрності, зокрема розвитку мовної доступності для всіх громадян, незалежно від віку, стану здоров’я чи соціального статусу. Було розглянуто принципи використання безбар’єрної мови, яка сприяє формуванню толерантного та інклюзивного середовища в органах публічної влади. Громади області стали учасниками національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». Влітку 2025 року Гуляйпільська, Василівська, Роздольська, Енергодарська та Малобілозерська громади стали учасниками третьої хвилі. Їхні партнери – громади з Тернопільської, Кіровоградської та Київської областей. Представники громад обговорили спільні плани та підписали Меморандуми про співпрацю. Мета угод – взаємна підтримка, обмін досвідом та ресурсами, спільна реалізація гуманітарних, культурних, освітніх та відновлювальних проєктів. У лютому 2025 року в Запоріжжі відкрився Центр активної взаємодії для посилення громадської безпеки та відновлення Запорізької області, розташований у підземному приміщенні. Центр стане платформою для зустрічей, навчань та координації громадських ініціатив. Безоплатно працюватимуть активісти, представники місцевої влади, представники медіа, релоковані громади та всі, хто готовий долучитися до відновлення регіону. Плануються: тренінги для громадських активістів – як працювати з інформацією, створювати проєкти та взаємодіяти з владою; консультації з розвитку громад – допомога у створенні інформаційних ресурсів та покращенні комунікації; безоплатні простори для релокованих громад та місцевих організацій – місце для роботи та обговорення ініціатив Серед територіальних громад Мелітопольського району інформація заходів по безбар’єрності поширюється в групі Телеграм Новенська громада. У процесі інформаційної взаємодії з питань впровадження безбар’єрного середовища в соціальних мережах, зокрема Facbook, Telegram Олександрівської територіальної громади забезпечується висвітлення про безбар’єрність, точного розуміння її складових та прийняття її цінностей, як нової суспільної норми. Новоолександрівської сільською радою застосовано комплексний підхід задля забезпечення обізнаності різних груп заінтересованих сторін щодо безбар’єрності: розміщення фото та відематеріалів, які пояснюють поняття безбар'єрності, наявні проблеми та рішення. Створено розділ «Безбар'єрність» на офіційній сторінці сільської ради, де розміщується актуальна інформація. | http://zcpk.com.ua/novini/2025.11.04-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya http://zcpk.com.ua/novini/2025.09.24-movna-stijkist-derzhavnih-sluzhbovciv-ta-posadovih-osib-miscevogo-samovryaduvannya https://www.zoda.gov.ua/search?q=%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87-%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D1%96%D1%87&submit https://www.zoda.gov.ua/news/77402/grudneviy-daydzhest-novin-projektu-plich-o-plich-zgurtovani-gromadi.html https://www.zoda.gov.ua/news/75782/plich-o-plich-zgurtovani-gromadi--novi-partnerstva-ta-kroki-do-spilnogo-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/75480/energodar--kagarlik-nove-partnerstvo-zaradi-maybutnogo.html https://www.zoda.gov.ua/news/72993/u-zaporizhzhi-vidkrili-tsentr-aktivnoji-vzajemodiji--mistse-bezpeki,-rozvitku-ta-jednannya-gromadi.html https://t.me/novenskatg/19604 https://t.me/oleksandrivskatg/4106 https://t.me/oleksandrivskatg/3712 https://t.me/oleksandrivskatg/3732 https://www.facebook.com/share/v/1Cmq4Ce21p/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/1Bx3LuAge9/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14NafNo8Kvw/?mibextid=wwXIfr https://novooleksotg.gov.ua/bezbarernist-11-03-38-07-11-2025/ |
| 55. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Проведено навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Соціальна інклюзія: забезпечення прав осіб з інвалідністю» яка було спрямована на підвищення рівня обізнаності та професійної компетентності фахівців у сфері реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав і можливостей для осіб з інвалідністю. Учасниками навчання стали 88 осіб. Структурні підрозділи облдержадміністрації та адміністратори ЦНАП постійно беруть участь у навчальних заходах та нарадах щодо вказаного питання: 1) 7 онлайн-вебінарів, організованих Міністерством цифрової трансформації України; 2) навчальний семінар Міністерства розвитку громад та територій України за участі ГО «Безбар’єрність» щодо коректної комунікації та взаємодії для органів місцевого самоврядування. 3) онлайн-семінар Міністерства розвитку громад та територій України за участі фахівців ГО «ЛУН Місто» щодо моніторингу та оцінки ступеня безбарʼєрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Організовано та проведено заходи для представників ЦНАП та бізнесу: 1) виїзний робочий візит представників ЦНАП області до ЦНАП Львівської області; 2) онлайн-зустріч заступника голови обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) з керівниками центрів надання адміністративних послуг області; 3) онлайн-зустріч «Безбар’єрний бізнес: як реалізувати інклюзивні програми облаштування робочого простору» в рамках регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу». З метою забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій на виконання протокольного рішення від 09.12.2025 № 16 засідання Координаційного центру підтримки цивільного населення при Запорізькій обласній військовій адміністрації районним державним адміністраціям надано інформаційні матеріали щодо правил поведінки населення при надзвичайних ситуаціях різного характеру для подальшого поширення серед населення територіальних громад області Проведено тренінги, семінари та інформаційно-освітні сесії з інклюзивної комунікації, доступності послуг і створення безбар’єрного середовища для всіх груп населення | http://zcpk.com.ua/novini/2025.10.14-socialna-inklyuziya-zabezpechennya-prav-osib-z-invalidnistyu https://www.zoda.gov.ua/news/74595/tsentri-nadannya-administrativnih-poslug-zaporizkoji-oblasti-bezbarjernist,-dostupnist-ta-vazhlivi-instrumenti-zmin.html;%20https://surl.li/fymkyo https://www.zoda.gov.ua/news/74615/dialog-vladi-ta-biznesu-bezbarjernist--zruchnist,-povaga-ta-vrahuvannya-potreb-kozhnoji-ljudini.html https://www.facebook.com/share/p/1AKkrLiaxq/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=1594164848386636&set=a.1007609637042163 https://www.facebook.com/share/r/1BLw7etcL5/ https://www.facebook.com/events/673936748891741/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://surl.li/xubztc https://surl.li/pvqefi |
|  | 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На постійній основі здійснюється інформування суб’єктів господарювання, у тому числі щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю), шляхом розміщення відповідної інформації на фейсбук- та телеграм-сторінках «Zр_бізнес_інформ», а також у бізнес-дайджесті (який щомісячно опрацьовується та розповсюджується серед усіх зацікавлених суб’єктів регіонального розвитку) | https://www.facebook.com/profile.php?id=100068471152333 https://t.me/Zp_business_inform |
|  | 3) проведення щороку зустрічі в рамках платформи «Діалог влади з бізнесом» для представників бізнесу щодо обговорення потреб осіб з інвалідністю» | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | 23.05.2025 проведено онлайн-зустріч керівництва обласних органів влади та представників запорізького бізнесу в рамках роботи регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу», на якій обговорювалося впровадження безбар’єрного середовища на підприємствах та важливість інклюзивного облаштування робочих просторів, створення рівних можливостей для працевлаштування людей з інвалідністю, а також реалізація положень Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. | https://www.zoda.gov.ua/news/74615/dialog-vladi-ta-biznesu-bezbarjernist--zruchnist,-povaga-ta-vrahuvannya-potreb-kozhnoji-ljudini.html |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |
| 56. Забезпечення підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти | сприяти проходженню навчання медичними і педагогічними працівниками підвідомчих закладів вищої освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Кількість педагогічних працівників, які пройшли навчання з надання першої медичної допомоги здобувачам з особливими освітніми потребами (зокрема, з епілепсією тощо) – 94 особи |  |
| 57. Впровадження системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 1) проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у підвідомчих закладах вищої освіти та громадах, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у громаді | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У закладах освіти району на постійній основі проводяться інформаційно-освітні, просвітницькі заходи для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у підвідомчих закладах освіти та для підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Фахівці інклюзивно – ресурсних центрів проводять консультаційно - просвітницьку діяльність щодо підтримки працівників ЗЗСО, ЗДО (педагогів, асистентів вчителів/вихователів та інших представників команд супроводу та батьків). |  |
|  | 2) проведення медіа-заходів на регіональному рівні для розповсюдження кращих практик надання освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | На сайті облдержадміністрації розміщується інформація щодо реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами. Комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради організовано і проведено курси підвищення кваліфікації. Усі – в дистанційному форматі. Також сучасні практики впровадження інклюзивної освіти постійно розглядаються на тренінгах, круглих столах, семінарах, тощо, що проводяться обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, зокрема в частині використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини здійснюється обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради шляхом проведення семінарів, вебінарів, авторських майстерень, майстер-класів тощо. У період з 21 по 28 серпня 2025 року на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР відбулися студії професійного розвитку та партнерства педагогів, керівників і освітніх команд. У заходах взяли участь: - понад 60 спікерів – провідних освітян, науковців та практиків; - більше 25 подій, серед яких вебінари, мітапи, методичні діалоги, марафони педагогічних практик; - учасники мали можливість долучитися як онлайн, так і офлайн (за попередньою реєстрацією). 27.08..2025 у межах «Серпневих студій» відбувся вебінар «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у 2025-2026 навчальному році», на якому були присутні 82 педагогічних працівника ІРЦ. На вебінарі були розкриті особливості діяльності фахівців центрів у наступному навчальному році. Фахівці були ознайомлені з основними методичними розробками щодо використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини. Захід став важливим етапом підготовки освітянської спільноти до реалізації завдань сучасної освіти та сприяв професійному зростанню педагогів. Інформація щодо вищезазначеного заходу розміщена на блозі обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР за посиланням: https://orc18.blogspot.com/ https://zoippo.zp.ua/main/?page_id=816; https://zoippo.net.ua/webinarium/course/index.php?categoryid=41 13.11.2025 на базі КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради (в.о. директора Наталія КИСЛА) відбувся офлайн-семінар «Комплексна підтримка учнів з інтелектуальними труднощами в закладах освіти», який відвідали педагогічні працівники ІРЦ Запоріжжя. Під час заходу учасники (55 осіб) переглянули 6 уроків вчителів закладу освіти, проведених з дітьми з інтелектуальними та соціоадаптаційними труднощами, зокрема, розладами аутистичного спектра; ознайомилися з фрагментами корекційно-розвиткових занять у відеоформаті; розглянули освітні маршрути здобувачів освіти в закладі. Інформація щодо вищезазначеного заходу розміщена на блозі обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР за посиланням: http://orc18.blogspot.com/2025/11/blog-post_20.html https://www.facebook.com/groups/2114441045463861/permalink/4174747039433241/?rdid=yJcnSjuUwpu0PnvI# | https://www.zoda.gov.ua/news/76930/kolori-dityachih-mriy-ta-maybutnje-osviti-v-prifrontovomu-regioni-zastupnik-ministra-osviti-i-nauki-ukrajini-andriy-vitrenko--u-zaporizhzhi.html https://www.zoda.gov.ua/news/76454/tvorchist-bez-barjeriv-u-zaporizhzhi-proyshov-mayster-klas-z-maljuvannya-dlya-ditey-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami.html https://www.zoda.gov.ua/news/77028/shkola-oflayn--tse-strategichniy-prioritet-dvanadtsyata-pidzemna-shkola-v-zaporizkiy-oblasti-zustrila-uchniv-ta-gostey.html https://www.zoda.gov.ua/news/75329/inkljuzivne-navchannya-navit-na-kanikulah-yak-pratsjuje-pidzemna-shkola-v-balabinomu.html https://orc18.blogspot.com/ https://zoippo.zp.ua/main/?page_id=816 https://zoippo.net.ua/webinarium/course/index.php?categoryid=41 http://orc18.blogspot.com/2025/11/blog-post_20.html https://www.facebook.com/groups/2114441045463861/permalink/4174747039433241/?rdid=yJcnSjuUwpu0PnvI# |
|  | 3) забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Забезпечена консультаційна підтримка працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики). На постійній основі проводяться наради Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з керівниками органів управління освітою щодо пріоритетних напрямків освітніх послуг. |  |
|  | 4) запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення суспільного рівня розуміння і прийняття | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Комунальним закладом «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради організовано і проведено курси підвищення кваліфікації. Усі – в дистанційному форматі. Також сучасні практики впровадження інклюзивної освіти постійно розглядаються на тренінгах, круглих столах, семінарах, тощо, що проводяться обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти на базі комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради. Підвищення кваліфікації фахівців ІРЦ, зокрема в частині використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини здійснюється обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради шляхом проведення семінарів, вебінарів, авторських майстерень, майстер-класів тощо. У період з 21 по 28 серпня 2025 року на базі КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР відбулися студії професійного розвитку та партнерства педагогів, керівників і освітніх команд. У заходах взяли участь: - понад 60 спікерів – провідних освітян, науковців та практиків; - більше 25 подій, серед яких вебінари, мітапи, методичні діалоги, марафони педагогічних практик; - учасники мали можливість долучитися як онлайн, так і офлайн (за попередньою реєстрацією). 27.08..2025 у межах «Серпневих студій» відбувся вебінар «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у 2025-2026 навчальному році», на якому були присутні 82 педагогічних працівника ІРЦ. На вебінарі були розкриті особливості діяльності фахівців центрів у наступному навчальному році. Фахівці були ознайомлені з основними методичними розробками щодо використання інструментів діагностування особливих освітніх потреб дитини. Захід став важливим етапом підготовки освітянської спільноти до реалізації завдань сучасної освіти та сприяв професійному зростанню педагогів. Інформація щодо вищезазначеного заходу розміщена на блозі обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР за посиланням: https://orc18.blogspot.com/ https://zoippo.zp.ua/main/?page_id=816; https://zoippo.net.ua/webinarium/course/index.php?categoryid=41 13.11.2025 на базі КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» Запорізької обласної ради (в.о. директора Наталія КИСЛА) відбувся офлайн-семінар «Комплексна підтримка учнів з інтелектуальними труднощами в закладах освіти», який відвідали педагогічні працівники ІРЦ Запоріжжя. Під час заходу учасники (55 осіб) переглянули 6 уроків вчителів закладу освіти, проведених з дітьми з інтелектуальними та соціоадаптаційними труднощами, зокрема, розладами аутистичного спектра; ознайомилися з фрагментами корекційно-розвиткових занять у відеоформаті; розглянули освітні маршрути здобувачів освіти в закладі. Інформація щодо вищезазначеного заходу розміщена на блозі обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР за посиланням: http://orc18.blogspot.com/2025/11/blog-post_20.html https://www.facebook.com/groups/2114441045463861/permalink/4174747039433241/?rdid=yJcnSjuUwpu0PnvI# | https://orc18.blogspot.com/ https://zoippo.zp.ua/main/?page_id=816; https://zoippo.net.ua/webinarium/course/index.php?categoryid=41 http://orc18.blogspot.com/2025/11/blog-post_20.html https://www.facebook.com/groups/2114441045463861/permalink/4174747039433241/?rdid=yJcnSjuUwpu0PnvI# |
| 58. Забезпечення можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 1) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування | 01.07.2026 31.12.2026 | Виконується | Протягом ІІІ-IV кварталу 2025 року реалізуються проєкти модернізації майстерень і лабораторій закладів професійної (професійно-технічної) освіти забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору в сумі 21110,73 тис. грн, а саме: 1) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Будівництво» на базі Державного навчального закладу «Запорізьке вище професійне училище»; 2) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Загальні професії електротехнічного виробництва» Державного навчального закладу «Запорізький політехнічний центр професійної освіти»; 3) модернізація майстерень і лабораторій за спрямуванням «Загальні професії електротехнічного виробництва» Державного навчального закладу «Запорізький промисловий центр професійної освіти»; 4) розроблення проєктної документації для забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору для Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький технологічний професійний коледж «Моторобудівник»; 5) розроблення проєктної документації для забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору для Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Запорізький професійний коледж моди і стилю» |  |
|  | 2) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» є закладом системи професійної (професійно-технічної) освіти, який з 2019 року має досвід організації та забезпечення інклюзивного навчання. У межах реалізації заходів щодо забезпечення рівного доступу до освіти та дотримання принципів недискримінації у 2025–2026 навчальному році в закладі проведено аналіз стану отримання освіти здобувачами, у тому числі тих, які належать до вразливих категорій та мають особливі освітні потреби. Аналіз здійснено на основі узагальнення даних щодо контингенту здобувачів освіти, умов їх навчання, залученості до освітнього процесу, а також результатів соціально-педагогічного та психологічного супроводу. За результатами аналізу встановлено, що в закладі створено належні умови для недискримінаційного доступу до освітніх послуг. У 2025–2026 навчальному році в училищі функціонує 10 інклюзивних груп, у яких навчаються 26 здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, а також одна спеціальна група за професією «Маляр. Штукатур», у складі якої професійне навчання забезпечується 6 особам з ООП. Загальна кількість осіб з інвалідністю, охоплених освітнім процесом, становить 32 особи. Результати проведеного аналізу засвідчили відсутність випадків дискримінації за соціальною ознакою та підтвердили ефективність впроваджених інклюзивних практик, що сприяють забезпеченню рівних можливостей для здобуття професійної освіти. |  |
|  | 3) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище» - єдиний заклад системи професійної (професійно-технічної) освіти, який забезпечує інклюзивне навчання з 2019 року. Зусилля колективу, направлені на подолання проблеми бар’єрності: будова пандусів, розширення дверних блоків, демонтаж перешкод на шляхах руху, улаштування контрастних вказівників тощо. Прикладом успішного вирішення проблеми є реконструкція найпростішого укриття ДНЗ «Запорізьке ВПУ» під інклюзивне сховище з елементами ПРУ. Споруда, введення в експлуатацію якої відбудеться незабаром, обладнана підйомником, адаптованим під потреби осіб з обмеженими функціональними можливостями, санвузлом та душовою кабінкою. Розбудова інклюзивного освітнього, у тому числі фізичного середовища – пріоритет колективу училища У 2024-2025 навчальному році в училищі створено 11 інклюзивних груп, до складу яких зараховано 23 учні з особливими освітніми потребами. Загальна кількість осіб з інвалідністю – 28. У 2025-2026 навчальному році в училищі створено 10 інклюзивних груп, до складу яких зараховано 26 учнів з особливими освітніми потребами та одна спеціальна група за професією "Маляр. Штукатур", де професійне навчання забезпечується 6-ом особам з ООП. Загальна кількість осіб з інвалідністю – 32 | https://zvpu.zp.ua/istoriya-zakladu/ |
| 59. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В області створено 35 інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), з яких 22 ІРЦ юридичні адреси зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, 13 ІРЦ розташовані на підконтрольній Україні території, фактично здійснюють діяльність 25 установ (12 ІРЦ здійснюють свою діяльність очно, 13 ІРЦ – дистанційно), 5 ІРЦ знаходяться на простої та ще 5 ІРЦ тимчасово призупинили свою діяльність. Інформацію про ІРЦ Запорізької області розміщено в статті на сайті Департаменту освіти і науки облдержадміністрації в розділі «Безбар’єрність» | http://osvita.zoda.gov.ua/vprovadzyenya_pilitiki_bezbaryernisti/ |
|  | 2) забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбар’єрності в рамках цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Департамент освіти і науки облдержадміністрації забезпечує координацію з проектами міжнародно-технічної допомоги (далі – МТД), зокрема наприкінці 2024 року отримано МТД від Уряду США через Агенство США з міжнародного розвитку (USAID); в серпні 2025 року отримано гуманітарну допомогу від Фундації Лехмар, Республіка Польща, для закладу загальної середньої освіти - гімназії I-III ступенів №88 м.Запоріжжя, тощо. Наразі проводиться робота щодо отримання МТД в рамках Грантової угоди для Програми екстреного відновлення між Японським агенством міжнародного співробітництва комунальною установою «Центр фінансово-статистичного аналізу» для подальшої передачі допомоги закладам освіти обласного підпорядкування. Проведено онлайн-тренінг щодо підвищення професійної компетентності з упровадження інклюзивного навчання, з акцентом на підтримувальне та безбар’єрне освітнє середовище. Проведено освітньо-менторський проєкт «Академія нових можливостей для молодих підприємниць». Фахівці інклюзивно - ресурсних центрів Запорізького району надають допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти, батькам або представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого – педагогічної допомоги дітям та організації інклюзивного навчання. На території Біленьківської, Вільнянської, Кушугумської, Матвіївської, Новомиколаївської та Павлівської громад Запорізького району функціонує 6 інклюзивно-ресурсних центрів, послуги в яких для дітей з особливими освітніми потребами надають 23 педпрацівника та інші спеціалісти (психологи, логопеди та дефектологи). Працівники Кушугумського ІРЦ, крім мешканців своєї території, на договірних засадах обслуговують дитячий контингент Кушугумської, Новоолександрівської, Степненської та Долинської громад. Працівники Новомиколаївського ІРЦ на договірних засадах обслуговують дітей Тернуватської громади. За потреби, діти з Михайло-Лукашівської громади отримують послуги у Вільнянському ІРЦ. Забезпечується покращення інклюзивного освітнього середовища для навчання, виховання та розвитку осіб з особливими освітніми потребами в КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради Широківською громадою укладено договір з КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Біленьківської сільської ради Запорізького району Запорізької області щодо обслуговування дітей з ООП. Всі заклади освіти Кушугумської, Новоолександрівської та Долинської територіальних громад співпрацюють з КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради. | https://www.zoda.gov.ua/news/76770/projekt-akademiya-novih-mozhlivostey-dlya-molodih-pidprijemnits-u-zaporizhzhi--tviy-shlyah-do-novih-idey,-znan-i-mozhlivostey.html https://orc18.blogspot.com/?utm_source=chatgpt.com |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |  |
| 60. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбар’єрного простору | проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | В Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної підготовки протягом 2025 року навчання з розвитку цифрової компетентності за спецкурсом «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності» пройшли 2600 педагогів дошкільної та загальної середньої школи під час курсів підвищення кваліфікації. У січні-лютому в межах співпраці з громадською організацією «Говори!», в онлайн-форматі відбулось навчання педагогічних працівників ІРЦ та ОРЦПІО за програмою проєкту «TippyTalk на прифронтових територіях», в якому взяли участь 62 особи. Мета проекту: розширення можливостей роботи ІРЦ на прифронтових територіях України через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП. У травні-червні ОРЦПІО було організоване дистанційне навчання педагогічних працівників закладів освіти (183 особи) в межах проєкту «Застосування цифрових інструментів альтернативної і додаткової комунікації у роботі з дітьми з ООП» з метою інформування про доступні цифрові засоби комунікації в Україні, розширення можливостей роботи закладів на прифронтових територіях через застосування цифрових інструментів АДК та інших цифрових інструментів у роботі з дітьми з ООП, підтримка сімей, які мають дітей з мовленнєвими труднощами; навчання по використанню застосунку TippyTalk та впровадженню його в освітній процес. Загалом у проєкті взяли участь 245 педагогічних працівників Запорізької області | https://ele.zp.ua/repository/ |
| 61. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 1) визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю | 15.06.2025 30.09.2025 | Виконано | Перелік додаткових послуг для учнів з ООП (включаючи інвалідність) в Запорізькій області включає психолого-педагогічну, логопедичну підтримку, корекційні заняття, роботу асистента вчителя, адаптацію матеріалів, психологічну допомогу родинам та транспортний супровід, що визначається індивідуальною програмою розвитку (ІПР) та висновками ІРЦ для створення інклюзивного середовища. Основні види додаткових послуг: психолого-педагогічний супровід: Робота практичних психологів та логопедів; корекційно-розвиткові заняття: Заняття за індивідуальною програмою розвитку (ІПР) для подолання труднощів; послуги асистента вчителя/вихователя: Допомога дитині в освітньому процесі; адаптація та модифікація навчальних матеріалів: Пристосування змісту та форм подачі інформації; Транспортний супровід: Доставка до/з закладів освіти та назад (якщо є потреба); сурдо- та тифлосурдопереклад: Для учнів з порушеннями слуху та зору; психологічна допомога родинам: Підтримка батьків та опікунів учнів з ООП; педагогічний патронаж: Заняття з вчителем поза класом в індивідуальному порядку. | https://www.zoda.gov.ua/news/75046/yak-otrimati-asistenta-dlya-ditini-z-osoblivimi-potrebami.html https://www.zoda.gov.ua/news/77093/v-zaporizkiy-shkoli-internati-orijentir-navchajut-bachiti-sertsem.html http://osvita.zoda.gov.ua/bezbaryernist/ |
|  | 2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 проведено щорічне обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю закладів освіти, в тому числі вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти. У межах моніторингу здійснено оцінку закладів обласного підпорядкування, серед яких: - заклади загальної середньої освіти з інтернатами (пансіонами); - заклади професійної (професійно-технічної) освіти; - споруди цивільного захисту, що розташовані на території цих установ. Управителями перевірено близько 33 об’єктів, здійснено фотофіксацію та оформлено чеклісти. Кожна локація нанесена на Мапу безбар’єрності з відповідною позначкою. | http://osvita.zoda.gov.ua/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%96%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%96-%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be/ https://www.zoda.gov.ua/article/2642/otsinka-stupenju-bezbarjernosti.html https://www.zoda.gov.ua/news/76742/v-zaporizkiy-oblasti-proveli-otsinku-stupenya-bezbarjernosti-objektiv-fizichnogo-otochennya-u-2025-rotsi.html |
|  | 3) розроблення програми для забезпечення безбар’єрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | У Запоріжжі вже існує програма з безбар'єрності на 2024-2030 роки, що стосується й закладів освіти, яка має на меті поступове створення доступного середовища | https://zp.gov.ua/news/77867-v-zaporizzi-zatverdili-programu-z-bezbarjernosti-na-2024-2030-roki#:~:text=%D0%92%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%20%D0%B7%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80'%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%202024%2D2030%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%2D%20%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 |
|  | 4) забезпечення проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбар’єрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 15.06.2025 31.12.2026 | Не розпочато | Питання вивчається |  |
|  | 5) утворення фондів доступності в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 15.06.2025 30.09.2026 | Не розпочато | Питання вивчається |  |
| 62. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 1) здійснення обміну міжнародним досвідом в галузі освіти дорослих протягом життя | 15.06.2025 31.12.2026 | Не розпочато | Питання вивчається |  |
|  | 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Упродовж звітного періоду в закладах освіти здійснювалися заходи, спрямовані на організацію освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування. Основною метою заходів було створення умов для всебічного розвитку, соціалізації, самореалізації та активної участі таких здобувачів освіти в освітньому та культурному житті. Позашкільна освіта Запорізької області залишається важливою складовою формування творчої, активної та патріотично налаштованої молоді. У регіоні функціонує 32 заклади позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України, які забезпечують різноманітні напрями розвитку дітей та учнівської молоді. Чотири заклади позашкільної освіти (центри) обласного підпорядкування є потужними центрами організаційно-масової роботи з дітьми й методичної роботи за відповідними напрямами позашкільної освіти: - комунальний заклад «Запорізький обласний центр позашкільної освіти «Мала академія наук учнівської молоді «Саєнс-Хаб» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; - комунальний заклад «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної ради. У 28-ми територіальних громадах працюють гуртки у закладах освіти. Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у відсотках від загальної кількості дітей шкільного віку в галузі освіти знаходиться в межах 70 %; Освітній процес у закладах позашкільної освіти організовано в залежності від безпекової ситуації в Запорізькій області. Масовими заходами за всіма напрямами позашкільної освіти охоплено 100 % здобувачів освіти області. Це — конкурси, акції, фестивалі, фотовиставки, майстерки, спортивні змагання, освітньо-розважальні події, спрямовані на підтримку дитячої творчості, розвиток технічних і художніх здібностей, екологічного мислення, на патріотичне виховання, популяризацію науково-технічної творчості. Станом на 25.12.2025 в обласних центрах позашкільної освіти навчається 24 636 здобувачі освіти. Відповідно до Перспективних планів роботи Центри позашкільної освіти сприяють розвитку інклюзивного освітнього середовища в закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, також дітей з особливими освітніми потребами. У поточному році в закладах позашкільної освіти області навчається 3331 внутрішньо переміщений здобувач освіти, а в центрах позашкільної освіти обласного підпорядкування — 116 дітей з особливими освітніми потребами й 1346 дітей із числа ВПО. Упродовж 2025 року закладами позашкільної освіти проведено 82 масові обласні заходи із залученням дітей пільгових категорій. Заходи проводилися з дотриманням принципів доступності, безпеки та індивідуального підходу. Завдяки безперервній роботі Центрів позашкільної освіти діти області мають змогу розвивати свої таланти, здобувати нові навички, знаходити однодумців і відчувати гордість за свою країну. Організація освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами є важливою складовою інклюзивної освіти та сприяє їх повноцінному розвитку і соціалізації. Робота у цьому напрямі буде продовжена з урахуванням потреб здобувачів освіти та можливостей закладів освіти | https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://sites.google.com/15zp.ukr.education/zochetumestet http://grani.in.ua/ https://www.zocentum.com/ http://centrturizmu.zp.ua/ https://temp.pou.org.ua/map/zaporizhska-oblast/ https://www.zocentum.com/post/ https://www.facebook.com/groups/137029566852694/posts/1670501080172194/ https://www.instagram.com/reel/DKgguebtr7T/ https://www.facebook.com/school15zp.ua/posts/ https://udcpo.gov.ua/2025/07/15465/ |
|  | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | 23 грудня Громадська спілка "СП "центр освіти дорослих "Перший" організував Круглий стіл «Освіта дорослих у Запорізькому регіоні: стан та перспективи розвитку». У Запоріжжі впроваджена унікальна соціальна ініціатива — програма «Старше покоління запоріжців», яку затвердила міськрада. Це перша комплексна міська програма, спрямована на підтримку людей літнього віку. Вона охоплює різні напрями — від цифрової освіти до спорту, від ментального здоров’я до культурного дозвілля, зокрема освіта без вікових меж: «Університет третього віку» з курсами з історії, традицій народів світу, ЗСЖ. В Запорізькій області триває програма ваучерів на навчання, що дозволяє українцям здобути нову професію або пройти перепідготовку державним коштом. Ваучери переважно орієнтовані на категорію людей старшого віку, хоча скористатися може будь-хто. | https://zp.gov.ua/news/244633-tizden-osviti-doroslix-u-zaporizzi https://www.zoda.gov.ua/news/75483/u-2025-rotsi-zhiteli-zaporizkoji-oblasti-otrimali-ponad-750-vaucheriv-na-navchannya.html https://www.facebook.com/pershyi/ https://pershyi.org.ua/ https://www.inform.zp.ua/uk/2025/05/01/322678_zaporizhzhya-zapuskaye-pershu-misku-programu-dlya-litnih-lyudej-detali/ |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості» |  |  |  |  |  |
| 63. Забезпечення проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонування), в рамках яких буде забезпечено навчання ключовим підприємницьким навичкам, зокрема соціальним (фінансова грамотність, цифрова грамотність тощо), і організовано бізнес за підтримки менторів | 1) утворення нових центрів підтримки підприємництва в регіонах, де таких центрів недостатньо або немає | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | В рамках Всеукраїнської економічної платформи на базі Запорізької філії Запорізького обласного центру зайнятості, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 16-б, відкрито регіональний офіс «Зроблено в Україні». Мета офісу - консультування підприємців з питань розвитку власної справи, інформування представників малого бізнесу про можливості їхньої підтримки від держави. Це сприяє швидкій реінтеграції людей на ринок праці та стимулювання малого та мікробізнесу, відновлення економіки країни. З початку року 2025 року (станом на 25.12.2025) консультації отримали більше 2 тис. клієнтів, зокрема 168 ветеранів, 97 осіб з інвалідністю, 117 внутрішньо переміщених осіб та 54 молодих людей. Переважна більшість консультацій про те, як започаткувати бізнес за програмою «Власна справа». Протягом звітного періоду 145 осіб подали заяви про отримання гранту/мікрогранту на створення нового чи розвиток вже існуючого бізнесу. Започатковано та здійснюються виїзні заходи в громадах Запорізького регіону, ветеранських просторах, сервісних центрах ПФУ та ЦНАП. Під час таких заходів громадяни можуть отримати всі послуги служби зайнятості, щодо зайнятості, безкоштовного навчання, отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності окремих категорій населення, спрямування для отримання грантів та мікрогрантів на створення власного бізнесу. З початку року отримали консультації більше 3,5 тис. осіб. Результат проведеної роботи - розглянуто (станом на 25.12.2025) 628 бізнес-проєктів, проведено 409 співбесід та ухвалено Державним центром зайнятості 275 позитивних рішень про надання грантів та мікрогрантів. Утворення нових центрів підтримки підприємництва на базі служби зайнятості в Запорізькій області, наразі, не передбачається. З огляду на тимчасову окупацію територій 4 з 5 районів Запорізької області, більшість економічно активних суб’єктів підприємництва зосереджена у м. Запоріжжя, де на сьогодні функціонують наступні об’єкти інфраструктури підтримки бізнесу: Запорізька торгово-промислова палата, центри та хаби підтримки бізнесу, створені на його базі; Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області; інноваційні хаби на базі Запорізького національного університету та Національного університету «Запорізька політехніка», які надають послуги суб’єктам підприємництва; регіональний офіс «Зроблено в Україні». Створення нових центрів підтримки підприємництва за рахунок місцевих бюджетів у Запорізькій області не планується з безпекових міркувань. Питання щодо утворення нових центрів буде розглянуто у разі залучення грантової підтримки або після деокупації територій області та покращення безпекової ситуації в регіоні. | facebook.com instagram.com www.zoda.gov.ua facebook.com facebook.com https://www.cci.zp.ua/ https://www.facebook.com/rfpp.zp.ua |
|  | 2) забезпечення поширення інформації щодо наявних можливостей навчання підприємницької діяльності | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Запорізькою обласною службою зайнятості забезпечується поширення інформації щодо наявних можливостей навчання підприємницькій діяльності, зокрема навчання в центрах професійно-технічної освіти ДСЗ за напрямками: «Основи підприємницької діяльності», «Підприємницька діяльність у сфері малого бізнесу», «Основи ведення підприємницької діяльності», «Підготовка бізнес-плану для залучення мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу». З початку 2025 року 4 безробітних навчались за напрямком «Підготовка бізнес-плану для залучення мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу» (з них 1 - внутрішньо переміщена особа, 3 жінки з яких одна старше 50 років) та 1 ветеран війни за напрямком «Підготовка бізнес-плану для залучення гранту за державною програмою «Грант для ветеранів та членів їх сімей» в Харківському ЦПТО ДСЗ. | facebook.com facebook.com facebook.com |
|  | 3) забезпечення проведення тренінгів, вебінарів та курсів за відповідними програми у доступних форматах | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Протягом 2025 року Запорізьким обласним центром зайнятості забезпечено проведення 66 тренінгів, групових заходів, вебінарів та курсів, які спрямовані на підтримку підприємницької ініціативи серед вразливих категорій населення, в яких взяли участь 470 осіб. Теми охоплювали основи складання бізнес-плану, фінансове планування, аналіз ринку та стратегії залучення коштів. Окрім того, проведено 40 інформаційних семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес» для 342 учасників, під час яких акцент спрямований на розвиток навичок креативного мислення, мотивації до самозайнятості та пошуку життєздатних бізнес-ідей. Ці заходи створюють не лише освітнє середовище, вони є джерелом мотивації, психологічної підтримки та реального старту для особистісного і професійного розвитку учасників. Формат максимально адаптований до потреб жінок, молоді, людей 50+, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, осіб з інвалідністю. Впроваджуються доступні онлайн та офлайн формати, з урахуванням фізичних та технічних можливостей учасників. Теми направлені на підвищення фінансової та цифрової грамотності, та забезпечені менторським супроводом. | facebook.com facebook.com facebook.com zap.dcz.gov.ua facebook.com |
|  | 4) проведення інформаційних кампаній щодо можливості та способів отримання ваучера на навчання | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Запорізькою обласною службою зайнятості постійно проводяться інформаційні кампанії у всіх соціальних мережах, для розміщення інформації щодо можливості та способів отримання ваучера на навчання використовувались 10 біл-бордів та 10 сіті-лайтів. Завдяки розповсюдженню інформації про послуги служби зайнятості, за звітний період 61 особа з інвалідністю отримала ваучер на навчання за професіями: «Охоронник», «Закрійник», «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Медсестринство», «Психологія» та ін. | facebook.com facebook.com instagram.com facebook.com |
|  | 5) забезпечення підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей у створенні та розвитку власного бізнесу через реалізацію урядового проекту «ЄРобота» та через державну установу український ветеранський фонд” шляхом надання грантів. | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З початку року у філіях Запорізького обласного центру зайнятості проведено 40 вебінарів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей, в яких взяли участь 974 особи. Заходи проведено в онлайн-форматі що забезпечило охоплення осіб з обмеженим доступом до офлайн-заходів та сприяло більшій доступності інформації. Проведено 75 інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій, до яких залучено 1180 осіб вищевказаної категорії. Ці семінари націлені сприяти інформуванню про можливості працевлаштування, навчання, отримання грантів, а також забезпечили емоційну підтримку учасникам. До проведення заходів залучаються соціальні партнери: БО «Мережа «100%ЖИТТЯ», психологів ГО «Гуманітарна місія «Проліска»», Управління поліції охорони в Запорізькій області, представників реабілітаційного простору «Блокпост», БО «БФ «Рубікон волі». З початку року фахівцями служби зайнятості здійснено 103 виїзди до реабілітаційних медичних центрів, де послугами охоплено 1323 особи з числа військовослужбовців. Фахівці обласного центру зайнятості, які працюють дистанційно в інших регіонах, надають послуги в 3-х реабілітаційних центрах в Кіровоградській та Тернопільській областей. Ними проведено 17 заходів, під час яких охоплено інформаційними послугами 403 особи, в тому числі і ветеранів із Запорізької області. Слід зазначити, що інформування про послуги з отримання грантів фахівцями Запорізької філії та Запорізького обласного центру зайнятості, зокрема, фахівцями Офісу, відбувається і на виїзних заходах, які проходили у ХАБі «Теплі долоні», ГО «Укрпростір», ХАБі Стійкості (Мережа «100 відсотків життя»), Шевченківській районній адміністрації, у Запорізькій обласній організації Товариства Червоного Хреста на базі Громадського центру, на «Ярмарку вакансій» що проводився ГО «Дівчата» для жінок регіону. А також фахівці приймали участь у нетворкінгу «Широківська громада. Бізнес діалог», раді ветеранів в КЗ «Центр культурних послуг» (Хортицький БК), «Школі молодого підприємця» Запорізького центру молоді, презентаційних зустрічах «Кімнаті ветерана» в Управлінні соціального захисту населення по Хортицькому району ЗМР, в УСЗН ЗМР по Заводському району, Комунарської адміністрації, у засіданні Ради ветеранів при районній адміністрації ЗМР Заводського району, у роботі академії нових можливостей для молодих жінок-підприємниць. Завдяки проведеній роботі, з початку 2025 року (станом на 25.12.2025) відповідно до поданих заяв Державним центром зайнятості ухвалено 14 бізнес-проєктів ветеранів та 14 бізнес-проєктів дружин УБД на загальну суму 13,2 млн. грн. Бізнес-ідеї стосуються різних сфер діяльності – громадське харчування, сфера краси і здоров’я, вантажоперевезення, с/г виробництво тощо. Після отримання гранту фахівці Запорізької обласної служби зайнятості забезпечують супровід протягом усього грантового періоду. | facebook.com facebook.com facebook.com |
| 64. Забезпечення доступу до фінансів суспільних груп, що потребують здійснення додаткових заходів із забезпечення інклюзії шляхом створення програм підтримки | 1) забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань економічної безбар’єрності в рамках цього плану заходів | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | За підтримки міжнародної технічної допомоги в Запорізькій обласній дитячій лікарні відкрився «Цифровий освітній центр» За підтримки представництва міжнародної організації ЮНІСЕФ в Україні в обласному центрі реалізовано освітні, молодіжні та інфраструктурні проєкти | https://www.zoda.gov.ua/news/76365/tvorchist-i-osvita-misyats-roboti-tsifrovogo-osvitnogo-tsentru-v-zaporizhzhi.html https://www.zoda.gov.ua/news/77021/spivpratsya,-sho-garantuje-rezultati-delegatsiya-junisef--iz-robochoju-pojizdkoju-u-zaporizhzhi.html |
|  | 2) забезпечення надання індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, консультаційних, інформаційних, інформаційно-роз’яснювальних та довідкових послуг одо програм, які реалізуються Державною службою зайнятості, зокрема в рамках урядового проекту «ЄРобота» | 15.06.2025 31.12.2025 | Виконано | Проведено заходи по наданню роз’яснень щодо можливої участі в програмах підприємницької діяльності. Проведений конкурс на надання фінансової допомоги. Запорізькою обласною службою зайнятості, у межах реалізації забезпечення проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих до потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії, організовані та проводяться низка навчальних заходів, спрямованих на розвиток ключових підприємницьких та соціальних навичок. Зокрема: В період січень – грудень 2025 року (станом на 25.12.2025 року) проведено 22 групові заходи з бізнес-планування, у яких взяли участь 92 особи. Тематика заходів включала основи складання бізнес-плану, планування витрат і доходів, аналіз ринку та конкурентів, а також залучення фінансування. Також проведено 40 інформаційних семінарів на тему «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», які охопили 342 учасника. Ці заходи спрямовані на розвиток креативного мислення, пошук життєздатних бізнес-ідей та мотивацію до підприємницької діяльності. Цільовою аудиторією зазначених заходів були: особи жіночої статі, молодь віком до 30 років, особи віком 50+, внутрішньо переміщені особи, ветерани війни, особи з інвалідністю та ті, хто має обмеження у повсякденному функціонуванні. В рамках семінарів учасники отримують знання з фінансової та цифрової грамотності, а також консультації та супровід від менторів з досвідом підприємницької діяльності. Результатом проведеної роботи розглянуто 628 бізнес-проєктів, проведено 409 співбесід та ухвалено Державним центром зайнятості 275 позитивних рішень про надання грантів та мікрогрантів. | https://www.zoda.gov.ua/news/76768/BLOOM-dlya-biznesu-u-zaporizkiy-oblasti-trivaje-priyom-zayavok-do-mizhnarodnoji-programi-z-pidtrimki-pidprijemtsiv.html https://www.zoda.gov.ua/news/77224/programa-zrobleno-v-ukrajini-zatverdzheno-rekordnu-kilkist-zayavok-na-granti-dlya-pererobnih-pidprijemstv.html facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com |
| Стратегічна ціль «Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи» |  |  |  |  |  |
| 65. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | Обласні бібліотеки функціонують як відкриті соціальні простори, де створено умови для доступного культурного та освітнього дозвілля дітей, молоді та родин, зокрема шляхом організації комфортних зон для читання, ігор та творчості. Прикладом є Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач», що обслуговує дошкільників і школярів, та обласна універсальна наукова бібліотека, де проводяться культурно-освітні заходи для сімейних відвідувачів. | https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid0mkxJSYi3f6sjFsMnf3msYwzfiBzsHsU2fUPM7hoP1eoaNM5vn12Vt2RrB8rCnV5Cl https://www.facebook.com/zobd.zp/posts/pfbid0ZHKyyfqNHMMXdjg2KjCvakj4boSd9CE8qQCsFa13Jr83A2XeAcPcXA5K8PLyYuvFl https://www.facebook.com/photo/?fbid=845207427863951&set=a.277746374610062 |
|  | 2) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва | 15.06.2025 31.12.2026 | Виконується | З початку 2025 року Регіональним офісом проведено 78 заходів з підтримки бізнесу (загальна кількість учасників – понад 800 осіб).; здійснено 1 977 консультацій (у тому числі: 91 – для осіб з інвалідністю, 151 – для ветеранів, 106 – для ВПО, 52 – молоді). Також щотижнево проводяться зустрічі керівництва обласних органів влади та представників бізнесу в рамках роботи регіональної платформи «Діалог влади та бізнесу». У 2025 році проведено 61 засідання, до участі в яких було залучено близько 8000 суб’єктів підприємництва та влади. Закладами освіти Запорізького району налагоджено співпрацю з обласним центром зайнятості населення щодо потреб та запиту професій, які потрібні на даний час; організовано тематичні різноформатні зустрічі для працівників закладів, здобувачів освіти випускних класів та їх батьків. На офіційних сторінках ЗЗСО у соціальній мережі «Фейсбук» висвітлюються вакансії, наявні в закладах освіти, дана інформація постійно актуалізується. Створено тематичні інформаційні стенди за окремими галузями та професійними напрямками. Забезпечено участь учнів 8-11 класів закладів освіти району у Днях відкритих дверей, організованих закладами вищої та професійно-технічної освіти Запорізької області. Учні 11-х класів закладів освіти району систематичного інформуються про стан ринку праці області в частині попиту та пропозиції робочої сили за окремими галузями. Для цього надаються матеріали із сайту Запорізького обласного центру зайнятості (статистична інформація та статистичні дані у розрізі професій та видів економічної діяльності). Також проведено тематичні години для учнів 9 класу «Стан ринку праці в Запорізькій області». В період січень – грудень 2025 року (станом на 25.12.2025 року) Запорізьким обласним центром зайнятості організовано комплекс групових семінарів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності цільових груп на ринку праці та покращення їхніх соціально-професійних навичок. Зокрема, реалізовано наступне: проведено 531 тренінг з «Техніки пошуку роботи», до яких долучились 3,7 тис. осіб. Учасники опанували методи ефективного пошуку вакансій, підготовки резюме, проходження співбесід та комунікації з роботодавцями. Регулярно проводились тренінги з розвитку «Soft Skills», упродовж звітного періоду відбулось 120 заходів, що охопили 912 учасників. Основні теми: командна робота, адаптивність, комунікативність, емоційний інтелект і управління часом. Проведено 36 засідань клубу для жінок «Я – успішна жінка», в яких взяли участь 180 жінок. Мета зустрічей - створення підтримуючого середовища для обміну досвідом, мотивації та саморозвитку. Інформаційних семінарів для військовослужбовців та учасників бойових дій (УБД) проведено 75, в них взяли участь 1180 осіб. Обговорювались теми соціальної інтеграції, доступних програм працевлаштування та кар’єрного розвитку. Тематика також включала планування кар’єрного шляху, вибір професії, зміну спеціалізації та розвиток кар’єрної стратегії. На семінарах з бізнес-планування та підприємництва, які проводяться для охочих займатися власною справою, зокрема розглядаються питання започаткування «соціально підприємництва» - як важливого напрямку підтримки та розвитку інклюзивності. Для проведення таких заходів запрошуються підприємці, які відкрили соціально значущі бізнеси, зокрема центри розвитку дітей з особливими освітніми потребами, а також підприємці, які самі мають інвалідність та/або залучають до працевлаштування людей з інвалідністю, облаштовуючи робочі місця відповідно до нозології працівників за допомогою фінансової підтримки Державної служби зайнятості. Запорізький обласний центр зайнятості постійно організовує та долучається до масових заходів задля висвітлення та донесення інформації щодо діючих грантових програм. Так, взяв участь у освітньо-менторському проекті «Академія нових можливостей для молодих підприємниць», організованому ООН Жінки в Україні у співпраці з Торгово-промисловою палатою, за фінансової підтримки уряду Швеції. Програма створена для жінок віком від 18 до 35 років, які є ВПО або живуть у прифронтових регіонах, і допомагає їм перетворити свої ідеї на реальний бізнес. У жовтні разом із Молодіжною Радою ЗОДА провели захід нового формату. Учасники - студенти та старші школярі побачили, як працює бізнес із середини та надихнулись на створення власної історії успіху у межах проєкту «BizTour». Ангеліна Тесленко, підприємниця з Маріуполя, засновниця бренду «Алло, лосось», що заново відновила свій бізнес у Запоріжжі, поділилась історією свого шляху, розповіла про виклики, які довелося пройти та про головні секрети розвитку улюбленої справи. У відновленні бізнесу Ангеліні допомогли гранти від Державної служби зайнятості. Для студентської молоді Благовіщенської сільської військової адміністрації організовано тренінг з формування персонального бренду та розвитку комунікативних і особистісних навичок. Також для них організовано екскурсію до офісу «Зроблено в Україні». Молоді люди дізнались про інструменти підтримки підприємництва, які реалізує Державна служба зайнятості, зокрема про програми мікрогрантів для відкриття та розвитку власної справи, їм розповіли про порядок отримання грантів, умови участі у програмі «Власна справа», вимоги до бізнес-планів і приклади успішних проєктів, реалізованих за підтримки держави. Запорізька обласна служба зайнятості, як партнер Програми стажування молоді в органах публічної влади, яка впроваджена у Благовіщенській сільській раді, ініціювала та провела у жовтні зустріч учасників програми із фахівцями офісу «Зроблено в Україні». Молоді люди дізнались про інструменти підтримки підприємництва, які реалізує Державна служба зайнятості, зокрема про програми мікрогрантів для відкриття та розвитку власної справи. Фахівці офісу розповіли про порядок отримання грантів, умови участі у програмі «Власна справа», вимоги до бізнес-планів і приклади успішних проєктів, реалізованих за підтримки держави. Молоді стажери отримали корисну інформацію про те, як перетворити бізнес-ідею на реальний проєкт. Особливу увагу приділили питанням розвитку підприємництва в громадах, адже саме молоді люди можуть стати рушійною силою позитивних змін - створювати робочі місця, розвивати місцеву економіку та впроваджувати інноваційні ідеї. Усі заходи орієнтовані на потреби цільових груп, з урахуванням їх життєвих обставин і бар'єрів на шляху до зайнятості. Підтримка надавалась через персоналізований підхід, практичну взаємодію та залучення експертів і соціальних партнерів. 15.05.2025 року в приміщенні Хортицького ХАБУ відбувся Загальнонаціональний ярмарок вакансій для жінок, мета якого була сприяння зайнятості жінок та розширення можливостей їх працевлаштування. У вищезазначеному ярмарку взяли участь 8 роботодавців: ТОВ «Запорізький завод кольорових металів», ПАТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ПрАТ «Запоріжабразив», Запорізьке комунальне підприємство міського електротранспорту «Запоріжелектротранс», Компанія Klion Group ТОВ «Компанія Стінгрей», Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжміськсвітло», ТОВ «Онікс», 7 навчальних закладів та 67 жінок, які перебувають на обліку в службі зайнятості як безробітні та з вільного ринку. За умовами нового експериментального проєкту, який відкриває нові можливості для жінок - навчання для працевлаштування у сферах, де жінки традиційно були менш представлені, Запорізькою філією направлено на навчання 3 жінки за професіями «Електрогазозварник» та «Оператор котельні». У листопаді представники Запорізької обласної служби зайнятості взяли участь у Ярмарку вакансій, що провели ГО «Дівчата» спільно з міжнародною гуманітарною організацією CARE за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. На ярмарку фахівці консультували по грантових програмах, ділилися актуальними вакансіями, відповідали на запитання та мотивували рухатися вперед. | https://www.zoda.gov.ua/article/2683/dialog-z-biznesom.html facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com |

____________________________________________